## Лист1
Названия строк | Количество по полю количество домов
Вятскополянский район | 559
Город Вятские Поляны | 88
Город Слободской | 356
Городской округ город Киров | 1834
Городской округ город Кирово-Чепецк | 230
Зуевский район | 376
Кирово-Чепецкий район | 479
Куменский район | 66
Малмыжский район | 276
Немский район | 146
Нолинский район | 224
Омутнинский район | 1188
Оричевский район | 358
Слободской район | 964
Сунский район | 63
Уржумский район | 414
Фаленский район | 93
Юрьянский район | 59
Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 4
2021 | 1
2022 | 3
дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11
2022 | 11
дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 22
2022 | 22
пгт Мурыгино | 18
2021 | 13
2022 | 5
пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 4
2021 | 1
2022 | 3
Общий итог | 7773

## 7. Пообъектный план-график
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения**, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| район | населенный пункт | 1 | 2 | 3 | год | 4 | 5 | 1
1 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 77 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ ул. Мира д. 77 а строительство газопровода-ввода | 1 | 0
2 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ ул.Заречная д. 23 строительство газопровода-ввода | 2 | 0
3 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ ул. Береговая, д.13 строительство газопровода-ввода | 3 | 0
4 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ ул. Полевая д. 12 строительство газопровода-ввода | 4 | 0
5 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Слудка, Слудский сельский округ ул. Центральная, д.81 строительство газопровода-ввода | 5 | 0
6 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 6 строительство газораспределительной сети | 6 | 0
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 30, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 30, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7 | 0
8 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Заречная, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8 | 0
9 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Озерная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9 | 0
10 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Советская д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 10 | 0
11 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Новая д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11 | 0
12 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12 | 0
13 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 13 | 0
14 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Октябрьская д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 14 | 0
15 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Октябрьская д.95 строительство газопровода-ввода | 15 | 0
16 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Полевая д. 15 строительство газопровода-ввода | 16 | 0
17 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Октябрьская д. 16 строительство газопровода-ввода | 17 | 0
18 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 7 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Совхозная д. 7 кв .1 строительство газопровода-ввода | 18 | 0
19 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Совхозная д. 9 строительство газопровода-ввода | 19 | 0
20 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Солнечная д. 3 строительство газопровода-ввода | 20 | 0
21 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Физкультурная д. 3 кв .1 строительство газопровода-ввода | 21 | 0
22 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Солнечная д.28 строительство газораспределительной сети | 22 | 0
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Солнечная д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
23 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 5 строительство газораспределительной сети | 23 | 0
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
24 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 8 строительство газораспределительной сети | 24 | 0
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Мира д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
25 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.83, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул.Октябрьская, д.83, кв.3 строительство газопровода-ввода | 25 | 0
26 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 47 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 26 | 0
27 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Пролетарская д. 3 А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 27 | 0
28 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная д. 6а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 28 | 0
29 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 29 | 0
30 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 30 | 0
31 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 31 | 0
32 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 37 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 32 | 0
33 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 33 | 0
34 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 34 | 0
35 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 28 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 28 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 35 | 0
36 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 40 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 40 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 36 | 0
37 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 37 | 0
38 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 42 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 42 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 38 | 0
39 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Колхозная д.22 строительство газопровода-ввода | 39 | 0
40 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Колхозная д.34 строительство газопровода-ввода | 40 | 0
41 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 41 | 0
42 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 91 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д. 91 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 42 | 0
43 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.204 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.204 строительство газопровода-ввода | 43 | 0
44 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.188 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.188 строительство газопровода-ввода | 44 | 0
45 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 22 строительство газопровода-ввода | 45 | 0
46 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 46 | 0
47 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.112 строительство газопровода-ввода | 47 | 0
48 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.182 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.182 строительство газопровода-ввода | 48 | 0
49 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.92 строительство газопровода-ввода | 49 | 0
50 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д.168 строительство газопровода-ввода | 50 | 0
51 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская, д. 142 строительство газопровода-ввода | 51 | 0
52 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Базарная, д.8 строительство газопровода-ввода | 52 | 0
53 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 109 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д. 109 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 53 | 0
54 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.28 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д.28 кв.3 строительство газопровода-ввода | 54 | 0
55 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д.23 кв.1 строительство газопровода-ввода | 55 | 0
56 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ ул. Свободы д. 6 строительство газопровода-ввода | 56 | 0
57 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ ул. Шоссейная д. 5 строительство газопровода-ввода | 57 | 0
58 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 58 | 0
59 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ ул. Центральная, д.46 строительство газопровода-ввода | 59 | 0
60 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Береговая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 60 | 0
61 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 61 | 0
62 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 62 | 0
63 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Береговая, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 63 | 0
64 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 64 | 0
65 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Береговая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 65 | 0
66 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Красная д. 47 строительство газопровода-ввода | 66 | 0
67 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Веселотрудская д. 1 строительство газопровода-ввода | 67 | 0
68 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Красная д. 16 строительство газопровода-ввода | 68 | 0
69 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 18 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Школьная д. 18 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 69 | 0
70 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Ким д.53 строительство газопровода-ввода | 70 | 0
71 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Школьная д. 8 строительство газопровода-ввода | 71 | 0
72 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Красная д. 8 строительство газопровода-ввода | 72 | 0
73 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Вятская д. 9 строительство газопровода-ввода | 73 | 0
74 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Вятская д. 4 строительство газопровода-ввода | 74 | 0
75 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Веселотрудская д. 13 строительство газопровода-ввода | 75 | 0
76 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул.Школьная, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода | 76 | 0
77 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ пер. Мирный, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 77 | 0
78 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Советская д. 7 строительство газопровода-ввода | 78 | 0
79 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Советская д. 5 строительство газопровода-ввода | 79 | 0
80 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ пер. Мирный, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 80 | 0
81 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Советская д.23 строительство газопровода-ввода | 81 | 0
82 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 82 | 0
83 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Озерная д. 3 строительство газопровода-ввода | 83 | 0
84 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Средняя д. 56 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 84 | 0
85 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ пер. Мирный, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 85 | 0
86 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Заречная д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 86 | 0
87 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 55 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 87 | 0
88 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район с. Кулыги, Кулыжский сельский округ ул. Новая д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 88 | 0
89 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Береговая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 89 | 0
90 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ пер. Мирный, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 90 | 0
91 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Механизаторов д. 19 строительство газопровода-ввода | 91 | 0
92 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 92 | 0
93 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 93 | 0
94 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Колхозная д. 10 строительство газопровода-ввода | 94 | 0
95 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул . Советская д. 95 строительство газопровода-ввода | 95 | 0
96 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул . Советская д. 93 строительство газопровода-ввода | 96 | 0
97 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Комсомольская д.2 строительство газопровода-ввода | 97 | 0
98 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Советская д. 87 строительство газопровода-ввода | 98 | 0
99 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 99 | 0
100 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ пер. Заводской д.6 строительство газопровода-ввода | 100 | 0
101 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 101 | 0
102 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Пролетарская д.107 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 102 | 0
103 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 8 строительство газопровода-ввода | 103 | 0
104 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 63 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 104 | 0
105 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 2 кв. 3 строительство газопровода-ввода | 105 | 0
106 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 2 кв.1 строительство газопровода-ввода | 106 | 0
107 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 2 кв.2 строительство газопровода-ввода | 107 | 0
108 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 3 кв.2 строительство газопровода-ввода | 108 | 0
109 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д. 3 кв.3 строительство газопровода-ввода | 109 | 0
110 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Зеленая д.1 строительство газопровода-ввода | 110 | 0
111 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Заречная д.50 строительство газопровода-ввода | 111 | 0
112 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 112 | 0
113 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Береговая, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 113 | 0
114 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 114 | 0
115 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 115 | 0
116 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Школьная, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 116 | 0
117 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская, д.27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 117 | 0
118 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Центральная д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 118 | 0
119 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул.Заводская д.8 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 119 | 0
120 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Трудовая д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 120 | 0
121 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская д.19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 121 | 0
122 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул.Заводская, д.3, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 122 | 0
123 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Трудовая, д.9, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 123 | 0
124 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Набережная, д. 61 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 124 | 0
125 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Горького, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 125 | 0
126 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 126 | 0
127 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 127 | 0
128 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 128 | 0
129 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская , д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская , д. 2, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 129 | 0
130 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская, д.2 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 130 | 0
131 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д.12,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 131 | 0
132 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д.12,кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 132 | 0
133 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул.Школьная д.10, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 133 | 0
134 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская, д.26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 134 | 0
135 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д.10, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 135 | 0
136 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская, д.24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 136 | 0
137 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская, д.30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 137 | 0
138 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Лесная, д.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 138 | 0
139 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Лесная д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 139 | 0
140 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 140 | 0
141 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская д. 19, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 141 | 0
142 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская д. 40, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 142 | 0
143 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Лесная д. 10 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 143 | 0
144 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Центральная д. 213 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 144 | 0
145 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Южная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 145 | 0
146 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Заречная, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 146 | 0
147 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Труда д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 147 | 0
148 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Заречная д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 148 | 0
149 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Овражный д. 1 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 149 | 0
150 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 150 | 0
151 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 151 | 0
152 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 152 | 0
153 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 11 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 153 | 0
154 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 10 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 154 | 0
155 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 155 | 0
156 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Заводская д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 156 | 0
157 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 16 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 157 | 0
158 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Николая Тишина, д 114 строительство газопровода-ввода | 158 | 0
159 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 127Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Николая Тишина, д 127Г строительство газопровода-ввода | 159 | 0
160 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Николая Тишина, д 74 строительство газопровода-ввода | 160 | 0
161 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Николая Тишина, д 96 строительство газопровода-ввода | 161 | 0
162 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Николая Тишина, д 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 162 | 0
163 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Аджим, Аджимский сельский округ ул. Советская д.83 строительство газопровода-ввода | 163 | 0
164 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 164 | 0
165 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Аджим, Аджимский сельский округ ул. Молодежная д. 22 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 165 | 0
166 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Аджим, Аджимский сельский округ ул. Молодежная д. 20 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 166 | 0
167 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район починок Кулапинский, Савальский сельский округ ул. Вознесенская д. 14 строительство газопровода-ввода | 167 | 0
168 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район починок Кулапинский, Савальский сельский округ ул. Трудовая д. 42 кв .4 строительство газопровода-ввода | 168 | 0
169 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район починок Кулапинский, Савальский сельский округ ул. Трудовая д. 42 кв .5 строительство газопровода-ввода | 169 | 0
170 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 170 | 0
171 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 171 | 0
172 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Дружбы д. 45 строительство газопровода-ввода | 172 | 0
173 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Мира, д.15 строительство газопровода-ввода | 173 | 0
174 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, к.н. 43:07:020106:0020 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Лесная, к.н. 43:07:020106:0020 строительство газопровода-ввода | 174 | 0
175 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Набережная, д. 117 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 175 | 0
176 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Привокзальная д.40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 176 | 0
177 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 177 | 0
178 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 11 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 178 | 0
179 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 21 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 179 | 0
180 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 180 | 0
181 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Овражный д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 181 | 0
182 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 21 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 182 | 0
183 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 183 | 0
184 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 17 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 184 | 0
185 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 185 | 0
186 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 186 | 0
187 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Зеленый д. 1 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 187 | 0
188 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188 | 0
189 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 189 | 0
190 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Новая д. 24 строительство газораспределительной сети | 190 | 0
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Новая д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
191 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Парковая д. 25 строительство газопровода-ввода | 191 | 0
192 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Лесная д. 40 строительство газопровода-ввода | 192 | 0
193 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Лесная д. 42 строительство газопровода-ввода | 193 | 0
194 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Лесная д. 49 строительство газопровода-ввода | 194 | 0
195 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Строителей д. 47 строительство газопровода-ввода | 195 | 0
196 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 19 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Центральная д. 19 а кв. 2 строительство газопровода-ввода | 196 | 0
197 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Горького д. 15 строительство газопровода-ввода | 197 | 0
198 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Урицкого д. 7 строительство газопровода-ввода | 198 | 0
199 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 28 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Строителей д. 28 кв.1 строительство газопровода-ввода | 199 | 0
200 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Береговая д. 8 строительство газопровода-ввода | 200 | 0
201 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Песчаная д. 23 строительство газопровода-ввода | 201 | 0
202 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Подгорная д. 10 строительство газопровода-ввода | 202 | 0
203 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Полевая д. 1 строительство газопровода-ввода | 203 | 0
204 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Озерная д. 1 строительство газопровода-ввода | 204 | 0
205 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Островского д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Островского д. 19 строительство газопровода-ввода | 205 | 0
206 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна пер. Первомайский д. 9 строительство газопровода-ввода | 206 | 0
207 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная д. 1 Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Радужная д. 1 Б строительство газопровода-ввода | 207 | 0
208 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Молодежная д. 18 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 208 | 0
209 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. 8 Марта, д. 11 строительство газопровода-ввода | 209 | 0
210 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Набережная д. 45 строительство газопровода-ввода | 210 | 0
211 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 16 строительство газораспределительной сети | 211 | 0
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
212 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 12 строительство газораспределительной сети | 212 | 0
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
213 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 11 строительство газораспределительной сети | 213 | 0
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
214 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 13 строительство газораспределительной сети | 214 | 0
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Солнечная д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
215 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 215 | 0
216 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 216 | 0
217 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 217 | 0
218 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 1 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 218 | 0
219 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 12 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 219 | 0
220 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 16 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда д. 16 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 220 | 0
221 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная, д.18, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 221 | 0
222 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная , д.19 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная , д.19 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 222 | 0
223 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Зелёный, д.1, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 223 | 0
224 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 224 | 0
225 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная, д.14, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 225 | 0
226 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Труда д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 226 | 0
227 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 20, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 227 | 0
228 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда, д. 16. кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 228 | 0
229 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Старая Коса, Калининский сельский округ ул. Большая д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 229 | 0
230 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 230 | 0
231 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д.3 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 231 | 0
232 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Советская д. 64 строительство газопровода-ввода | 232 | 0
233 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 19 строительство газопровода-ввода | 233 | 0
234 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул.Лесная д. 105 строительство газопровода-ввода | 234 | 0
235 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Подгорная д. 1 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 235 | 0
236 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Подгорная д. 1 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 236 | 0
237 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 73 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 237 | 0
238 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Заводская д. 5 строительство газопровода-ввода | 238 | 0
239 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Комсомольская д. 47 строительство газопровода-ввода | 239 | 0
240 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Комсомольская д. 17 строительство газопровода-ввода | 240 | 0
241 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Комсомольская д. 9 строительство газопровода-ввода | 241 | 0
242 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 26 строительство газопровода-ввода | 242 | 0
243 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 28 строительство газопровода-ввода | 243 | 0
244 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 103 строительство газопровода-ввода | 244 | 0
245 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Октябрьская д. 25 строительство газопровода-ввода | 245 | 0
246 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Заводская д. 17 а строительство газопровода-ввода | 246 | 0
247 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 43 строительство газопровода-ввода | 247 | 0
248 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Комсомольская д.21 строительство газопровода-ввода | 248 | 0
249 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Октябрьская д. 13 строительство газопровода-ввода | 249 | 0
250 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 45 строительство газопровода-ввода | 250 | 0
251 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 5 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 251 | 0
252 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Заречная д. 19 строительство газопровода-ввода | 252 | 0
253 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Советская д. 23 строительство газопровода-ввода | 253 | 0
254 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 41 строительство газопровода-ввода | 254 | 0
255 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 57 строительство газопровода-ввода | 255 | 0
256 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Заречная д. 31 строительство газопровода-ввода | 256 | 0
257 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Советская д. 1 строительство газопровода-ввода | 257 | 0
258 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 34 строительство газораспределительной сети | 258 | 0
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
259 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 259 | 0
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
260 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 30 А строительство газораспределительной сети | 260 | 0
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 30 А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 30 А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
261 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 6 строительство газораспределительной сети | 261 | 0
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
262 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв.4 строительство газораспределительной сети | 262 | 0
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская д. 32 кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
263 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Октябрьская, д.10 строительство газопровода-ввода | 263 | 0
264 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Сосновская, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 264 | 0
265 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 265 | 0
266 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 266 | 0
267 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 267 | 0
268 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 268 | 0
269 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 269 | 0
270 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 270 | 0
271 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 271 | 0
272 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 272 | 0
273 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 273 | 0
274 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 274 | 0
275 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 275 | 0
276 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 276 | 0
277 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул.Пинигерская, д.23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 277 | 0
278 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 278 | 0
279 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Первомайская, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 279 | 0
280 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьная д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ пер. Школьная д.3,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 280 | 0
281 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 281 | 0
282 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пинигерьская д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская д.46 строительство газопровода-ввода | 282 | 0
283 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пигигерьская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пигигерьская, д.43 строительство газопровода-ввода | 283 | 0
284 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул.Пинигерская, д.27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 284 | 0
285 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д, 3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д, 3 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 285 | 0
286 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 286 | 0
287 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 287 | 0
288 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район пос. Казанка, Омгинский сельский округ ул. Школьная д. 4, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 288 | 0
289 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.54а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.54а строительство газораспределительной сети | 289 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.54а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.54а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
290 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.55 строительство газораспределительной сети | 290 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
291 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.34 строительство газораспределительной сети | 291 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
292 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.25 строительство газораспределительной сети | 292 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
293 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.49 строительство газораспределительной сети | 293 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
294 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.27 строительство газораспределительной сети | 294 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
295 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.62 строительство газораспределительной сети | 295 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
296 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.33 строительство газораспределительной сети | 296 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
297 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.39 строительство газораспределительной сети | 297 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
298 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.41 строительство газораспределительной сети | 298 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
299 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.1 строительство газопровода-ввода | 299 | 0
300 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.59 строительство газораспределительной сети | 300 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Молодежная, д.59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
301 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.52 строительство газораспределительной сети | 301 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул.Набережная, д.52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
302 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Набережная, д.48 строительство газораспределительной сети | 302 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Набережная, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
303 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.61 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Молодежная, д.61 а строительство газораспределительной сети | 303 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.61 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Молодежная, д.61 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
304 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Молодежная, д. 51 строительство газораспределительной сети | 304 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Молодежная, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
305 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, ул.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Набережная, ул.42 строительство газораспределительной сети | 305 | 0
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, ул.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ ул. Набережная, ул.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
306 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Центральная, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 306 | 0
307 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Малмыжский район дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Центральная, д. 32А строительство газопровода-ввода | 307 | 0
308 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 308 | 0
309 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 309 | 0
310 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 310 | 0
311 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ ул. Советская д. 117 строительство газопровода-ввода | 311 | 0
312 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ ул. Советская, д.72 строительство газопровода-ввода | 312 | 0
313 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 313 | 0
314 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Горная д. 61 строительство газопровода-ввода | 314 | 0
315 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Горная, д.2 строительство газопровода-ввода | 315 | 0
316 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Горная д. 60 строительство газопровода-ввода | 316 | 0
317 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Полевая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 317 | 0
318 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Южная д. 4 строительство газопровода-ввода | 318 | 0
319 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Мериновщина, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 319 | 0
320 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Мериновщина, Слудский сельский округ ул. Центральная, д.68 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 320 | 0
321 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 321 | 0
322 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 322 | 0
323 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 323 | 0
324 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Южная, д. 26 строительство газопровода-ввода | 324 | 0
325 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 325 | 0
326 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 326 | 0
327 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 327 | 0
328 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 328 | 0
329 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 329 | 0
330 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 330 | 0
331 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 331 | 0
332 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Новая д. 17 строительство газопровода-ввода | 332 | 0
333 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 91 строительство газопровода-ввода | 333 | 0
334 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 61 строительство газопровода-ввода | 334 | 0
335 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 3 строительство газопровода-ввода | 335 | 0
336 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 336 | 0
337 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 337 | 0
338 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 19 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 338 | 0
339 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая, д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 339 | 0
340 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 340 | 0
341 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 341 | 0
342 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Большая, д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 342 | 0
343 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Помяловская д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 343 | 0
344 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д 97 строительство газопровода-ввода | 344 | 0
345 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.61 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 345 | 0
346 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.40 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.40 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 346 | 0
347 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ ул. Центральная, д.29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 347 | 0
348 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 348 | 0
349 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 45 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 349 | 0
350 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д 58 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 350 | 0
351 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 351 | 0
352 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 47 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 352 | 0
353 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д 51 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 353 | 0
354 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д 67 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 354 | 0
355 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д.71 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 355 | 0
356 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 356 | 0
357 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 357 | 0
358 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 70 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 358 | 0
359 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д.42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 359 | 0
360 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 360 | 0
361 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 361 | 0
362 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 362 | 0
363 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 80 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 363 | 0
364 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 364 | 0
365 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 365 | 0
366 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 61 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 366 | 0
367 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная, д.18, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 367 | 0
368 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 368 | 0
369 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 369 | 0
370 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д.63 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 370 | 0
371 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 7, кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 7, кв . 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 371 | 0
372 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 372 | 0
373 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17, кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 17, кв . 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 373 | 0
374 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 374 | 0
375 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 37 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 375 | 0
376 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 376 | 0
377 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Молодежная д. 5, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 377 | 0
378 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 68 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 378 | 0
379 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Зеленый д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 379 | 0
380 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 380 | 0
381 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная, д. 37 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 381 | 0
382 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Речная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 382 | 0
383 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 53 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 383 | 0
384 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старая Коса, Калининский сельский округ ул. Слободка д. 5, кв.2 строительство газопровода-ввода | 384 | 0
385 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д.17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 385 | 0
386 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старая Коса, Калининский сельский округ ул. Большая д. 7 строительство газопровода-ввода | 386 | 0
387 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ ул. Мирная д 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 387 | 0
388 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Центральная д. 8 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 388 | 0
389 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 59 в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Центральная д. 59 в. 2 строительство газопровода-ввода | 389 | 0
390 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Солнечная д. 8 строительство газопровода-ввода | 390 | 0
391 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Солнечная д. 16 строительство газопровода-ввода | 391 | 0
392 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Луговая д. 27 строительство газораспределительной сети | 392 | 0
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Луговая д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Луговая д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Луговая д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
393 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.2 строительство газораспределительной сети | 393 | 0
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
394 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.4 строительство газораспределительной сети | 394 | 0
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
395 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.5 строительство газораспределительной сети | 395 | 0
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
396 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.6 строительство газораспределительной сети | 396 | 0
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Заречная д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
397 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Солнечная д. 12 строительство газопровода-ввода | 397 | 0
398 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 1, к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Полевая д. 1, к.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 398 | 0
399 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ пер. Школьный д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 399 | 0
400 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ ул. Западная д. 6 строительство газопровода-ввода | 400 | 0
401 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Центральная д. 49 строительство газопровода-ввода | 401 | 0
402 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Центральная д. 21 строительство газопровода-ввода | 402 | 0
403 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Центральная д. 7 строительство газопровода-ввода | 403 | 0
404 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Ушакова д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 404 | 0
405 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Центральная д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 405 | 0
406 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 406 | 0
407 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 11 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 407 | 0
408 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Садовая д. 10 строительство газопровода-ввода | 408 | 0
409 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Садовая д. 7 строительство газопровода-ввода | 409 | 0
410 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Ушакова д. 31 строительство газопровода-ввода | 410 | 0
411 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Слободка д. 18 строительство газопровода-ввода | 411 | 0
412 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Большая д. 69 строительство газопровода-ввода | 412 | 0
413 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Трудовая д. 11 строительство газопровода-ввода | 413 | 0
414 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Большая д. 25а, кв.2 строительство газопровода-ввода | 414 | 0
415 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 25 строительство газораспределительной сети | 415 | 0
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
416 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 4 строительство газораспределительной сети | 416 | 0
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
417 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Новая д.15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 417 | 0
418 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 28 строительство газораспределительной сети | 418 | 0
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Майская д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
419 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Нослы, Калининский сельский округ ул. Ключевая д. 58 строительство газопровода-ввода | 419 | 0
420 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 7 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 420 | 0
421 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Полевая д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 421 | 0
422 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Полевая д.1 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 422 | 0
423 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 18 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 423 | 0
424 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Центральная д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 424 | 0
425 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 16 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 425 | 0
426 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул.Мира, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода | 426 | 0
427 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая, д.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 427 | 0
428 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.12, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 428 | 0
429 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 429 | 0
430 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.5, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 430 | 0
431 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ ул. Пинигерьская, д.31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 431 | 0
432 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.5, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 432 | 0
433 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.9, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 433 | 0
434 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.15 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.15 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 434 | 0
435 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая, д.52 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 435 | 0
436 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.18, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 436 | 0
437 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая, д.57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 437 | 0
438 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая, д.46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 438 | 0
439 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.14, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 439 | 0
440 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая, д.16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 440 | 0
441 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Луговая д.61 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 441 | 0
442 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ пер. Дачный, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 442 | 0
443 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул Новая, д.1, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 443 | 0
444 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.1, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 444 | 0
445 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Полевая, д.3, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 445 | 0
446 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 446 | 0
447 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Лесная, д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 447 | 0
448 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Полевая, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 448 | 0
449 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д.107 строительство газопровода-ввода | 449 | 0
450 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул.Полевая, д.2, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 450 | 0
451 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.17, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 451 | 0
452 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д. 63 а строительство газопровода-ввода | 452 | 0
453 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д.117 строительство газопровода-ввода | 453 | 0
454 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Колхозная д. 2 кв . 1 строительство газопровода-ввода | 454 | 0
455 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Колхозная д. 2 кв . 2 строительство газопровода-ввода | 455 | 0
456 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Колхозная д. 3 кв .1 строительство газопровода-ввода | 456 | 0
457 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Колхозная д. 3 кв .2 строительство газопровода-ввода | 457 | 0
458 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Колхозная д. 3 кв .3 строительство газопровода-ввода | 458 | 0
459 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская д.3 строительство газопровода-ввода | 459 | 0
460 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская д. 11 строительство газопровода-ввода | 460 | 0
461 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д.24 строительство газопровода-ввода | 461 | 0
462 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 172 а строительство газораспределительной сети | 462 | 0
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 172 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 172 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 172 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
463 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 174 а строительство газораспределительной сети | 463 | 0
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 174 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 174 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 174 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
464 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 176 а строительство газораспределительной сети | 464 | 0
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 176 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 176 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 176 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
465 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д.46 строительство газопровода-ввода | 465 | 0
466 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская, д.72 строительство газопровода-ввода | 466 | 0
467 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Набережная д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 467 | 0
468 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ мкр. Дачный, д. 13 строительство газопровода-ввода | 468 | 0
469 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ мкр. Дачный, д. 45 строительство газопровода-ввода | 469 | 0
470 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ ул. Набережная , д.12 строительство газопровода-ввода | 470 | 0
471 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ ул. Набережная д. 13 а строительство газопровода-ввода | 471 | 0
472 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.3, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 472 | 0
473 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.14, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 473 | 0
474 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район дер. Мериновщина, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 5 строительство газопровода-ввода | 474 | 0
475 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.18, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 475 | 0
476 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная д. 10 строительство газораспределительной сети | 476 | 0
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
477 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Центральная д. 16 а строительство газопровода-ввода | 477 | 0
478 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Центральная д. 10 строительство газопровода-ввода | 478 | 0
479 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.14 строительство газораспределительной сети | 479 | 0
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
480 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.3 строительство газораспределительной сети | 480 | 0
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ ул. Клубничная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
481 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.16,.кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.16,.кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 481 | 0
482 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.7, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 482 | 0
483 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Верхняя, Аджимский сельский округ ул. Солнечная, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 483 | 0
484 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина, д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 484 | 0
485 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Плеханова д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 485 | 0
486 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Труда, д. 28 строительство газопровода-ввода | 486 | 0
487 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 487 | 0
488 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Ленина, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 488 | 0
489 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Школьная, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 489 | 0
490 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 490 | 0
491 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Кооперативная, д. 2к строительство газопровода-ввода | 491 | 0
492 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Большая д. 72 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 492 | 0
493 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Мериновщина, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 493 | 0
494 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Малая д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 494 | 0
495 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 71 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 495 | 0
496 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ ул. Береговая, д.18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 496 | 0
497 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 38 строительство газораспределительной сети | 497 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
498 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 32/2 строительство газораспределительной сети | 498 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 32/2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
499 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 30/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 30/1 строительство газораспределительной сети | 499 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 30/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
500 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул.Полевая д. 29 строительство газораспределительной сети | 500 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул.Полевая д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
501 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 22 строительство газораспределительной сети | 501 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
502 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 20 строительство газораспределительной сети | 502 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
503 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 24 строительство газораспределительной сети | 503 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
504 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д.36а строительство газораспределительной сети | 504 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д.36а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
505 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 31 строительство газораспределительной сети | 505 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
506 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Полевая д. 12 строительство газораспределительной сети | 506 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Полевая д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
507 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Полевая д. 8 строительство газораспределительной сети | 507 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Полевая д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
508 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д . 26/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д . 26/1 строительство газораспределительной сети | 508 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д . 26/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д . 26/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
509 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 509 | 0
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Кушак, Ершовский сельский округ ул. Дачная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
510 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Центральная д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 510 | 0
511 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Малая д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 511 | 0
512 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Большая д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 512 | 0
513 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира, д.11 кв.2 строительство газопровода-ввода | 513 | 0
514 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Речная, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 514 | 0
515 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Строителей, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 515 | 0
516 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Свердлова, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 516 | 0
517 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Зеленая д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 517 | 0
518 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Малая д.2а строительство газопровода-ввода | 518 | 0
519 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Новая д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 519 | 0
520 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Зеленая д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 520 | 0
521 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Октябрьская д. 53 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 521 | 0
522 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 30 строительство газопровода-ввода | 522 | 0
523 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Октябрьская д.49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 523 | 0
524 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 24 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Совхозная д. 24 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 524 | 0
525 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Совхозная д. 12 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 525 | 0
526 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Савали, Савальский сельский округ ул. Пионерская д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 526 | 0
527 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 152, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Октябрьская д. 152, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 527 | 0
528 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д 18 строительство газопровода-ввода | 528 | 0
529 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 1 , кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Пролетарская д. 1 , кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 529 | 0
530 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 530 | 0
531 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 25 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Советская д. 25 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 531 | 0
532 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Колхозная д.19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 532 | 0
533 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Колхозная д.31А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 533 | 0
534 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Рожки, Рожкинский сельский округ ул. Колхозная д.55 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 534 | 0
535 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая д.63. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул.Садовая д.63. врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 535 | 0
536 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ ул. Труда, д. 1 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 536 | 0
537 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ ул. Свободы д. 2, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 537 | 0
538 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.5 строительство газораспределительной сети | 538 | 0
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
539 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 4 а строительство газораспределительной сети | 539 | 0
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 4 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 4 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
540 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 7 строительство газораспределительной сети | 540 | 0
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
541 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ ул. Центральная, д.11а строительство газопровода-ввода | 541 | 0
542 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Колхозная д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 542 | 0
543 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пентеговская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Пентеговская д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 543 | 0
544 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ким д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Ким д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 544 | 0
545 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.46а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д.46а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 545 | 0
546 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Млодежная д . 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Млодежная д . 9а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 546 | 0
547 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Свободы д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 547 | 0
548 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул .Полевая д. 18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул .Полевая д. 18 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 548 | 0
549 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Комсомольская д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 549 | 0
550 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Пролетарская д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 550 | 0
551 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Горная, д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 551 | 0
552 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район с. Калинино, Калининский сельский округ ул. Заводская врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 552 | 0
553 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 59 Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Вятскополянский район с. Ершовка, Ершовский сельский округ ул. Центральная д. 59 Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 553 | 0
554 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Дерюшево, Калининский сельский округ ул. Колхозная, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 554 | 0
555 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская ,д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Малмыжский район с. Гоньба, Савальский сельский округ ул. Пролетарская ,д.42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 555 | 0
556 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ ул. Луговая д. 87 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 556 | 0
557 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д.98 а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район с. Аджим, Аджимский сельский округ ул. Советская д.98 а, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 557 | 0
558 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район починок Кулапинский, Савальский сельский округ ул. Трудовая д. 45 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 558 | 0
559 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Свободы д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 559 | 0
560 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Мира д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 560 | 0
561 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Набережная, д. 77 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 561 | 0
562 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Ямное, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 562 | 0
563 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Ямное, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 563 | 0
564 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Парковая д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 564 | 0
565 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Лесная д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 565 | 0
566 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна пер. Свободы 2-й д.13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 566 | 0
567 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Свободы д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна 1 пер. Свободы д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 567 | 0
568 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Урицкого д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 568 | 0
569 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пгт Красная Поляна ул. Азина д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 569 | 0
570 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Комсомольская д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 570 | 0
571 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Подгорная д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 571 | 0
572 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул.Лесная д. 89 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 572 | 0
573 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 573 | 0
574 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Исаево, Аджимский сельский округ ул. Мира д. 7, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 574 | 0
575 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Совесткая д. 65 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 575 | 0
576 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ ул. Центральная, д.25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 576 | 0
577 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Советская д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 577 | 0
578 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Совесткая д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 578 | 0
579 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул.Лесная д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 579 | 0
580 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 580 | 0
581 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 581 | 0
582 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 582 | 0
583 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Лесная д. 66 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 583 | 0
584 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Пионерская д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 584 | 0
585 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Труда д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 585 | 0
586 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 29 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Совесткая д. 29 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 586 | 0
587 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ ул. Заречная д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 587 | 0
588 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ ул. Центральная д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 588 | 0
589 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ ул. Центральная д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 589 | 0
590 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ ул. Молодежная д.25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 590 | 0
591 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 591 | 0
592 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира, д. 7, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 592 | 0
593 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ ул. Горная д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 593 | 0
594 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ ул. Новая, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 594 | 0
595 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 55 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 595 | 0
596 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 53 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 596 | 0
597 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 65 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 597 | 0
598 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 598 | 0
599 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Новая д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 599 | 0
600 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Центральная д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 600 | 0
601 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 34 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ ул. Садовая д. 34 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 601 | 0
602 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 602 | 0
603 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Вятскополянский район дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ ул. Труда, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 603 | 0
604 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Старая Коса, Калининский сельский округ ул. Большая д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 604 | 0
605 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ ул. Луговая, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 605 | 0
606 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ ул. Восточная д. 51 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 606 | 0
607 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ ул. Восточная д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 607 | 0
608 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Большая д. 53 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 608 | 0
609 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Пахотная, Калининский сельский округ ул. Новая д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 609 | 0
610 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 179 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Центральная д. 179 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 610 | 0
611 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Вятская д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 611 | 0
612 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Малая д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 612 | 0
613 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Полевая, д.9, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 613 | 0
614 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Помяловская д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 614 | 0
615 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Помяловская д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 615 | 0
616 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Куршино, Кулыжский сельский округ ул. Большая д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 616 | 0
617 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.52 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 617 | 0
618 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.13, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 618 | 0
619 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д.35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 619 | 0
620 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая, д.11, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 620 | 0
621 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д, 7 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Вятскополянский район дер. Виноградово, Омгинский сельский округ ул. Новая д, 7 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 621 | 0
622 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Вятскополянский район дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Подгорная д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 622 | 0
623 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 115 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д 115 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 623 | 0
624 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район дер. Верхняя, Аджимский сельский округ ул. Солнечная д. 5, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 624 | 0
625 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 625 | 0
626 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 105 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 626 | 0
627 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Киняусь, Ершовский сельский округ ул. Садовая д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 627 | 0
628 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Свердлова, д.49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 628 | 0
629 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 629 | 0
630 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Красноармейский, д. 15 строительство газопровода-ввода | 630 | 0
631 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д . 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Шипицино,д . 18 строительство газопровода-ввода | 631 | 0
632 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергия д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Энергия д. 1 строительство газопровода-ввода | 632 | 0
633 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Комсомольская д. 15 строительство газопровода-ввода | 633 | 0
634 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д .7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Шипицино,д .7 строительство газопровода-ввода | 634 | 0
635 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Фрунзе д. 4 а строительство газопровода-ввода | 635 | 0
636 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Пушкина д. 4 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 636 | 0
637 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д.35 строительство газопровода-ввода | 637 | 0
638 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Свердлова д. 24 строительство газопровода-ввода | 638 | 0
639 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 29 строительство газораспределительной сети | 639 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
640 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 10, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Больничная, д. 10, кв. 4 строительство газопровода-ввода | 640 | 0
641 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка 3-й пер. Советский, д. 8 строительство газопровода-ввода | 641 | 0
642 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Больничная, д. 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 642 | 0
643 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Заводская д. 1 реконструкция существующей газораспределительной сети | 643 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Заводская д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Заводская д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Заводская д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Заводская д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
644 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Чехова д. 7 строительство газопровода-ввода | 644 | 0
645 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена д. 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. 2-ой Герцена д. 8 а строительство газопровода-ввода | 645 | 0
646 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Дружбы д. 3 строительство газопровода-ввода | 646 | 0
647 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парковая д. 19 строительство газопровода-ввода | 647 | 0
648 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Дружбы д. 13 строительство газопровода-ввода | 648 | 0
649 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Паркововый д. 4 строительство газопровода-ввода | 649 | 0
650 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Луговая, д.90 реконструкция существующей газораспределительной сети | 650 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Луговая, д.90 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Луговая, д.90 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Луговая, д.90 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Луговая, д.90 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
651 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Гоголя д. 51 реконструкция существующей газораспределительной сети | 651 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Гоголя д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Гоголя д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Гоголя д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Гоголя д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
652 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 строительство газопровода-ввода | 652 | 0
653 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Дзержинского д. 25 строительство газопровода-ввода | 653 | 0
654 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка 3 пер. Дружбы д. 3 строительство газопровода-ввода | 654 | 0
655 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 21 кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Мира д. 21 кв . 1 строительство газопровода-ввода | 655 | 0
656 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 а кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 49 а кв . 1 строительство газопровода-ввода | 656 | 0
657 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Фрунзе д. 15 а кв . 1 строительство газопровода-ввода | 657 | 0
658 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Фрунзе д. 15 а кв . 2 строительство газопровода-ввода | 658 | 0
659 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 73 кв. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 73 кв. 7 строительство газопровода-ввода | 659 | 0
660 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 49 А кв. 2 строительство газопровода-ввода | 660 | 0
661 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 49 А кв. 3 строительство газопровода-ввода | 661 | 0
662 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 строительство газопровода-ввода | 662 | 0
663 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 строительство газопровода-ввода | 663 | 0
664 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 строительство газопровода-ввода | 664 | 0
665 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 строительство газопровода-ввода | 665 | 0
666 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 строительство газопровода-ввода | 666 | 0
667 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 35 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская д. 35 кв. 3 строительство газопровода-ввода | 667 | 0
668 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Юбилейная д. 9 строительство газопровода-ввода | 668 | 0
669 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 2 пер. Дружбы д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка 2 пер. Дружбы д. 5 строительство газопровода-ввода | 669 | 0
670 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Больничная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 670 | 0
671 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Солнечная д. 38 строительство газопровода-ввода | 671 | 0
672 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Больничный д. 2А кв . 4 строительство газопровода-ввода | 672 | 0
673 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Больничный д. 2А кв . 3 строительство газопровода-ввода | 673 | 0
674 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Больничный д. 2А кв . 2 строительство газопровода-ввода | 674 | 0
675 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Больничный д. 2А кв . 1 строительство газопровода-ввода | 675 | 0
676 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Малиновская д. 12 строительство газопровода-ввода | 676 | 0
677 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Солнечная д. 40 строительство газопровода-ввода | 677 | 0
678 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 678 | 0
679 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 14 строительство газопровода-ввода | 679 | 0
680 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 42 строительство газораспределительной сети | 680 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
681 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 37 строительство газораспределительной сети | 681 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
682 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 12 строительство газораспределительной сети | 682 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
683 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 13а кв. 1 строительство газораспределительной сети | 683 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 13а кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 13а кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 13а кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
684 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 32 строительство газораспределительной сети | 684 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
685 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 34 строительство газораспределительной сети | 685 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
686 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 1 строительство газораспределительной сети | 686 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
687 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 3 строительство газораспределительной сети | 687 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
688 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 8 строительство газораспределительной сети | 688 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
689 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 11 строительство газораспределительной сети | 689 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
690 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 19 строительство газораспределительной сети | 690 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
691 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 7 строительство газораспределительной сети | 691 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
692 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 13 строительство газораспределительной сети | 692 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Колхозная д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
693 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 80 строительство газораспределительной сети | 693 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
694 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 4 строительство газораспределительной сети | 694 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
695 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 22 строительство газораспределительной сети | 695 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
696 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 2 строительство газораспределительной сети | 696 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
697 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 6 строительство газораспределительной сети | 697 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
698 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.10 строительство газораспределительной сети | 698 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
699 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.13 строительство газораспределительной сети | 699 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
700 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.14 строительство газораспределительной сети | 700 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
701 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 16 строительство газораспределительной сети | 701 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
702 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 18 строительство газораспределительной сети | 702 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
703 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 20 строительство газораспределительной сети | 703 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
704 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 28 строительство газораспределительной сети | 704 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
705 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 40 строительство газораспределительной сети | 705 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
706 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 30 строительство газораспределительной сети | 706 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
707 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 29 строительство газораспределительной сети | 707 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
708 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 28 строительство газораспределительной сети | 708 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
709 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 1 строительство газораспределительной сети | 709 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
710 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 5 строительство газораспределительной сети | 710 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
711 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 6 строительство газораспределительной сети | 711 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
712 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 8 строительство газораспределительной сети | 712 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
713 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 9 строительство газораспределительной сети | 713 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
714 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 10 строительство газораспределительной сети | 714 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
715 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 11 строительство газораспределительной сети | 715 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
716 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15 строительство газораспределительной сети | 716 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
717 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 17 А строительство газораспределительной сети | 717 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 17 А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 17 А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 17 А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
718 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 21 строительство газораспределительной сети | 718 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
719 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 23 строительство газораспределительной сети | 719 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
720 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 24 строительство газораспределительной сети | 720 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
721 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 1 строительство газораспределительной сети | 721 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
722 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 2 строительство газораспределительной сети | 722 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 15А кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
723 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 12 строительство газораспределительной сети | 723 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
724 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 13 строительство газораспределительной сети | 724 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
725 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 15 строительство газораспределительной сети | 725 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
726 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 23 строительство газораспределительной сети | 726 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
727 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 35 строительство газораспределительной сети | 727 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
728 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39 строительство газораспределительной сети | 728 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
729 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39а строительство газораспределительной сети | 729 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 39а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
730 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 1 строительство газораспределительной сети | 730 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
731 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 9 строительство газораспределительной сети | 731 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
732 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 732 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
733 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 38 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 733 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 38 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 38 кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 38 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
734 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 39 строительство газораспределительной сети | 734 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
735 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 40 строительство газораспределительной сети | 735 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
736 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 2 строительство газораспределительной сети | 736 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
737 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 737 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
738 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 2 строительство газораспределительной сети | 738 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка пер. Колхозный д. 8 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
739 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 34 строительство газораспределительной сети | 739 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Центральная д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
740 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 3 строительство газораспределительной сети | 740 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая д. 37 кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
741 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 33 строительство газораспределительной сети | 741 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Школьная д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
742 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 1 реконструкция существующей газораспределительной сети | 742 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
743 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 15 реконструкция существующей газораспределительной сети | 743 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Озерная д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
744 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 108 реконструкция существующей газораспределительной сети | 744 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 108 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 108 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 108 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 108 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
745 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 31 реконструкция существующей газораспределительной сети | 745 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
746 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 48 реконструкция существующей газораспределительной сети | 746 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
747 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 63 реконструкция существующей газораспределительной сети | 747 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
748 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 88 реконструкция существующей газораспределительной сети | 748 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 88 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 88 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 88 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 88 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
749 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 100 реконструкция существующей газораспределительной сети | 749 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 100 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 100 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 100 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 100 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
750 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Биржевая д. 21 реконструкция существующей газораспределительной сети | 750 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Биржевая д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Биржевая д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Биржевая д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Биржевая д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
751 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 75 реконструкция существующей газораспределительной сети | 751 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
752 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 38 реконструкция существующей газораспределительной сети | 752 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
753 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 40 реконструкция существующей газораспределительной сети | 753 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
754 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Первомайская д. 18 реконструкция существующей газораспределительной сети | 754 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Первомайская д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Первомайская д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Первомайская д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Первомайская д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
755 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 73-в реконструкция существующей газораспределительной сети | 755 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 73-в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 73-в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 73-в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 73-в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
756 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д.73 б реконструкция существующей газораспределительной сети | 756 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д.73 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д.73 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д.73 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д.73 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
757 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 44 реконструкция существующей газораспределительной сети | 757 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
758 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 54 реконструкция существующей газораспределительной сети | 758 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул.Подгорная д. 54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
759 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 759 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
760 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 6 реконструкция существующей газораспределительной сети | 760 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
761 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 8 реконструкция существующей газораспределительной сети | 761 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 45 кв. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
762 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 1 реконструкция существующей газораспределительной сети | 762 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
763 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 3 реконструкция существующей газораспределительной сети | 763 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 а кв. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
764 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 15 реконструкция существующей газораспределительной сети | 764 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
765 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 55А кв. 1 реконструкция существующей газораспределительной сети | 765 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 55А кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 55А кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 55А кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 55А кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
766 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 65 реконструкция существующей газораспределительной сети | 766 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д. 65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
767 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д.51 реконструкция существующей газораспределительной сети | 767 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д.51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д.51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д.51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Луговая д.51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
768 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 106 реконструкция существующей газораспределительной сети | 768 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 106 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 106 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 106 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 106 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
769 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 98 реконструкция существующей газораспределительной сети | 769 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 98 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 98 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 98 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 98 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
770 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 69 реконструкция существующей газораспределительной сети | 770 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 69 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
771 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 68 реконструкция существующей газораспределительной сети | 771 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
772 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 67 реконструкция существующей газораспределительной сети | 772 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
773 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 реконструкция существующей газораспределительной сети | 773 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
774 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 62 реконструкция существующей газораспределительной сети | 774 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
775 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 61 реконструкция существующей газораспределительной сети | 775 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
776 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 46 реконструкция существующей газораспределительной сети | 776 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
777 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Спецпоселок д.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 777 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Спецпоселок д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Спецпоселок д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Спецпоселок д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Спецпоселок д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
778 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 41 реконструкция существующей газораспределительной сети | 778 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
779 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красная Горка д. 1 б реконструкция существующей газораспределительной сети | 779 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красная Горка д. 1 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красная Горка д. 1 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красная Горка д. 1 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красная Горка д. 1 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
780 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 1 строительство газораспределительной сети | 780 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
781 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 5 строительство газораспределительной сети | 781 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
782 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 7 строительство газораспределительной сети | 782 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
783 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 37 строительство газораспределительной сети | 783 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
784 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 33 кв . 6 строительство газораспределительной сети | 784 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 33 кв . 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Беляева д. 33 кв . 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
785 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 33 строительство газораспределительной сети | 785 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
786 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 31 строительство газораспределительной сети | 786 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
787 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 29 строительство газораспределительной сети | 787 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
788 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 36 строительство газораспределительной сети | 788 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
789 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 32 строительство газораспределительной сети | 789 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
790 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 строительство газораспределительной сети | 790 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
791 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 791 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
792 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Малмыжский район дер. Каракули, Слудский сельский округ ул. Центральная д. 44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 792 | 0
793 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | мкр Щипицино | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка мкр Щипицино строительство газопровода-ввода | 793 | 0
794 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная, д. 34 строительство газораспределительной сети | 794 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
795 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Некрасова, д. 21 строительство газопровода-ввода | 795 | 0
796 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.72а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Лесная, д.72а кв.2 строительство газопровода-ввода | 796 | 0
797 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая, д.10 строительство газораспределительной сети | 797 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Полевая, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
798 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 56 реконструкция существующей газораспределительной сети | 798 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
799 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 48 реконструкция существующей газораспределительной сети | 799 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
800 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 35 реконструкция существующей газораспределительной сети | 800 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
801 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 110 реконструкция существующей газораспределительной сети | 801 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 110 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 110 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 110 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 110 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
802 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 81 реконструкция существующей газораспределительной сети | 802 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 81 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 81 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 81 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Подгорная д. 81 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
803 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Герцена д.9 строительство газопровода-ввода | 803 | 0
804 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Чехова д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 804 | 0
805 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шипицино д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Шипицино д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 805 | 0
806 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 25 строительство газораспределительной сети | 806 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Колхозная д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
807 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куимова д,2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Куимова д,2 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 807 | 0
808 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Больничная д.1А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 808 | 0
809 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Плеханова д.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 809 | 0
810 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Речная д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 810 | 0
811 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 20 реконструкция существующей газораспределительной сети | 811 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
812 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 34 реконструкция существующей газораспределительной сети | 812 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Станционная д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
813 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 30 строительство газораспределительной сети | 813 | 0
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Парашютная д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
814 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Разина д. 70 строительство газопровода-ввода | 814 | 0
815 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Садовая д. 84 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 815 | 0
816 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Красноармейская, д.22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 816 | 0
817 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Свободы, д 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Свободы, д 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 817 | 0
818 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д 36а, кв 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул Матросова, д 36а, кв 4 строительство газопровода-ввода | 818 | 0
819 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира , д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ ул. Мира , д.9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 819 | 0
820 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ ул. Подгорная д. 35 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 820 | 0
821 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Ворошилова д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 821 | 0
822 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергии д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Энергии д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 822 | 0
823 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Моторная д. 37 строительство газопровода-ввода | 823 | 0
824 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Малмыжский район г. Малмыж ул. Суровцева д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 824 | 0
825 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная , д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Вятскополянский район г. Сосновка ул. Загородная , д. 23, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 825 | 0
826 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Красноармейская д. 1 строительство газопровода-ввода | 826 | 0
827 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Тургенева д. 2 б строительство газопровода-ввода | 827 | 0
828 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Восточная д. 2 строительство газопровода-ввода | 828 | 0
829 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Колхозная д. 3 строительство газопровода-ввода | 829 | 0
830 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Пристанская д. 8 строительство газопровода-ввода | 830 | 0
831 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Моторная д. 82 строительство газопровода-ввода | 831 | 0
832 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Комсомольская д. 43 строительство газопровода-ввода | 832 | 0
833 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Комсомольская д. 45 строительство газопровода-ввода | 833 | 0
834 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Худякова д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Худякова д. 7 строительство газопровода-ввода | 834 | 0
835 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Красная д. 24 строительство газопровода-ввода | 835 | 0
836 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Васильковая д.8 строительство газопровода-ввода | 836 | 0
837 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая , д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Малмыжский район г. Малмыж ул. Вишневая , д.1б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 837 | 0
838 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Пристанская д. 28 строительство газопровода-ввода | 838 | 0
839 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 строительство газопровода-ввода | 839 | 0
840 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 28 строительство газораспределительной сети | 840 | 0
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
841 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 26 строительство газораспределительной сети | 841 | 0
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
842 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 25 строительство газораспределительной сети | 842 | 0
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
843 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 34 строительство газораспределительной сети | 843 | 0
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Заречная д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
844 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Ленина, д.55 строительство газопровода-ввода | 844 | 0
845 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Малмыжский район г. Малмыж ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 845 | 0
846 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул Фруктовая, д 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул Фруктовая, д 5 строительство газопровода-ввода | 846 | 0
847 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул Фруктовая, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Малмыжский район г. Малмыж ул Фруктовая, д 1 строительство газопровода-ввода | 847 | 0
848 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Тургенева д. 1 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 848 | 0
849 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Островского д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 849 | 0
850 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Малмыжский район г. Малмыж ул. Суровцева д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 850 | 0
851 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны пер. 2 Крупской д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 851 | 0
852 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 181 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д. 181 А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 852 | 0
853 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красный 1-й, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны пер. Красный 1-й, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 853 | 0
854 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Больничная д. 17 кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 854 | 0
855 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Механизаторов д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 855 | 0
856 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д. 2и | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Кооперативная д. 2и строительство газопровода-ввода | 856 | 0
857 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Механизаторов, 21 строительство газопровода-ввода | 857 | 0
858 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул.Рождественская д. 9а строительство газопровода-ввода | 858 | 0
859 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Восточная, д 2а строительство газопровода-ввода | 859 | 0
860 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Луговая, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 860 | 0
861 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Пароходная, д.95 строительство газопровода-ввода | 861 | 0
862 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Школьная д. 32 строительство газопровода-ввода | 862 | 0
863 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны 1 пер. Советский д. 19 строительство газопровода-ввода | 863 | 0
864 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 строительство газораспределительной сети | 864 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
865 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская 32кв.4 строительство газораспределительной сети | 865 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская 32кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская 32кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
866 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 23 строительство газораспределительной сети | 866 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
867 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 867 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
868 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 5 строительство газораспределительной сети | 868 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
869 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 2 строительство газораспределительной сети | 869 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
870 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 1 строительство газораспределительной сети | 870 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11а кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
871 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 1 строительство газораспределительной сети | 871 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
872 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 2 строительство газораспределительной сети | 872 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9б кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
873 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а кв. 3 строительство газораспределительной сети | 873 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
874 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 строительство газораспределительной сети | 874 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
875 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 2 строительство газораспределительной сети | 875 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 15 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
876 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 19 строительство газораспределительной сети | 876 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
877 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 877 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 32 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
878 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9А кв. 1 строительство газораспределительной сети | 878 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9А кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9А кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
879 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11А кв.2 строительство газораспределительной сети | 879 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11А кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 11А кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
880 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 880 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Деповская д. 9а, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
881 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 14 реконструкция существующей газораспределительной сети | 881 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
882 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.15 реконструкция существующей газораспределительной сети | 882 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
883 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 50 реконструкция существующей газораспределительной сети | 883 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
884 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 реконструкция существующей газораспределительной сети | 884 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
885 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейскаяд.31 реконструкция существующей газораспределительной сети | 885 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейскаяд.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейскаяд.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейскаяд.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейскаяд.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
886 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.21 реконструкция существующей газораспределительной сети | 886 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
887 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.29 реконструкция существующей газораспределительной сети | 887 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
888 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.17 реконструкция существующей газораспределительной сети | 888 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
889 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.33 реконструкция существующей газораспределительной сети | 889 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
890 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.28 реконструкция существующей газораспределительной сети | 890 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
891 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 891 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
892 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13 кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 892 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
893 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13а реконструкция существующей газораспределительной сети | 893 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д.13а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
894 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 894 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Набережнаяд д..2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
895 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.16 реконструкция существующей газораспределительной сети | 895 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
896 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул .Красноармейская , д. 37 реконструкция существующей газораспределительной сети | 896 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул .Красноармейская , д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул .Красноармейская , д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул .Красноармейская , д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул .Красноармейская , д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
897 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 48 реконструкция существующей газораспределительной сети | 897 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
898 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 18 строительство газораспределительной сети | 898 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
899 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 34 строительство газораспределительной сети | 899 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
900 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 58 строительство газораспределительной сети | 900 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 58 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
901 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 32 строительство газораспределительной сети | 901 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
902 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 А строительство газораспределительной сети | 902 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
903 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 38 строительство газораспределительной сети | 903 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
904 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 12 строительство газораспределительной сети | 904 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
905 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 16 строительство газораспределительной сети | 905 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
906 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 строительство газораспределительной сети | 906 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
907 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 строительство газораспределительной сети | 907 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
908 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 44 строительство газораспределительной сети | 908 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
909 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 50 строительство газораспределительной сети | 909 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
910 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 а строительство газораспределительной сети | 910 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 2 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
911 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 62 строительство газораспределительной сети | 911 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
912 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40а строительство газораспределительной сети | 912 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
913 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40 строительство газораспределительной сети | 913 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
914 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 46 строительство газораспределительной сети | 914 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
915 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 7 строительство газораспределительной сети | 915 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
916 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 56 строительство газораспределительной сети | 916 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
917 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 60 строительство газораспределительной сети | 917 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
918 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 66 строительство газораспределительной сети | 918 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 66 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 66 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
919 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 42 строительство газораспределительной сети | 919 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
920 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 54 строительство газораспределительной сети | 920 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
921 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 76 строительство газораспределительной сети | 921 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 76 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
922 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 74 строительство газораспределительной сети | 922 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 74 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Загородная , д. 74 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
923 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 2 строительство газораспределительной сети | 923 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
924 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 1 строительство газораспределительной сети | 924 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 6 а кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
925 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 2 строительство газораспределительной сети | 925 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Строительная д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
926 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Пароходная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул.Пароходная, д.2А строительство газопровода-ввода | 926 | 0
927 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны пер. Ленинский, д.6 строительство газопровода-ввода | 927 | 0
928 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская, д.11 реконструкция существующей газораспределительной сети | 928 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Красноармейская, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
929 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 929 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
930 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.93а кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Советская, д.93а кв.3 строительство газопровода-ввода | 930 | 0
931 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Олимпийская, д.11 строительство газопровода-ввода | 931 | 0
932 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | стд. Росинка д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны стд. Росинка д. 65 строительство газораспределительной сети | 932 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | стд. Росинка д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны стд. Росинка д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | стд. Росинка д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны стд. Росинка д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
933 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 296 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Ленина д. 296 строительство газопровода-ввода | 933 | 0
934 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Базовая, д. 12 строительство газопровода-ввода | 934 | 0
935 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Школьная, д. 4, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 935 | 0
936 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 936 | 0
937 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 937 | 0
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Земляничная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
938 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Вишневая д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 938 | 0
939 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Вятские Поляны г. Вятские Поляны ул. Раздольная д. 57 строительство газопровода-ввода | 939 | 0
940 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51А строительство газораспределительной сети | 940 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
941 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42В строительство газораспределительной сети | 941 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
942 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64 строительство газораспределительной сети | 942 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
943 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 4 строительство газораспределительной сети | 943 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
944 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40Б строительство газораспределительной сети | 944 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
945 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 48 строительство газораспределительной сети | 945 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
946 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22В строительство газораспределительной сети | 946 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
947 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93Б строительство газораспределительной сети | 947 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
948 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 5 строительство газораспределительной сети | 948 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
949 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 6 строительство газораспределительной сети | 949 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
950 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2А строительство газораспределительной сети | 950 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
951 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49 строительство газораспределительной сети | 951 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
952 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 78 строительство газораспределительной сети | 952 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
953 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 103А строительство газораспределительной сети | 953 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 103А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 103А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 103А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 103А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
954 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73А строительство газораспределительной сети | 954 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
955 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 75 строительство газораспределительной сети | 955 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
956 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 59 строительство газораспределительной сети | 956 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
957 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 57 строительство газораспределительной сети | 957 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
958 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51 строительство газораспределительной сети | 958 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
959 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 69Б строительство газораспределительной сети | 959 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 69Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 69Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 69Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 69Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
960 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93А строительство газораспределительной сети | 960 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
961 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 95А строительство газораспределительной сети | 961 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 95А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 95А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 95А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 95А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
962 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 11 строительство газораспределительной сети | 962 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
963 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 25 строительство газораспределительной сети | 963 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
964 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 81А строительство газораспределительной сети | 964 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 81А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 81А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 81А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 81А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
965 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52 строительство газораспределительной сети | 965 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
966 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97Б строительство газораспределительной сети | 966 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 97Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
967 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 23 строительство газораспределительной сети | 967 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
968 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35 строительство газораспределительной сети | 968 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
969 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33А строительство газораспределительной сети | 969 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
970 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20 строительство газораспределительной сети | 970 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
971 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 1А строительство газораспределительной сети | 971 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 1А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 1А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
972 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 12 строительство газораспределительной сети | 972 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
973 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3А строительство газораспределительной сети | 973 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
974 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77Б строительство газораспределительной сети | 974 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
975 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 91А строительство газораспределительной сети | 975 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 91А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 91А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 91А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 91А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
976 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 50 строительство газораспределительной сети | 976 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
977 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 47А строительство газораспределительной сети | 977 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 47А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 47А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 47А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 47А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
978 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 101 строительство газораспределительной сети | 978 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 101 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 101 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 101 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 101 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
979 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2Б строительство газораспределительной сети | 979 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
980 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 46 строительство газораспределительной сети | 980 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
981 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 70 строительство газораспределительной сети | 981 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 70 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 70 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 70 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 70 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
982 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 85 строительство газораспределительной сети | 982 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 85 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 85 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 85 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 85 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
983 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51Б строительство газораспределительной сети | 983 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 51Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
984 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52А строительство газораспределительной сети | 984 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 52А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
985 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 72 строительство газораспределительной сети | 985 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 72 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 72 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 72 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 72 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
986 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 41 строительство газораспределительной сети | 986 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
987 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 60 строительство газораспределительной сети | 987 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
988 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97А строительство газораспределительной сети | 988 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 97А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
989 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93 строительство газораспределительной сети | 989 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
990 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77 строительство газораспределительной сети | 990 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
991 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 17 строительство газораспределительной сети | 991 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
992 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 105Б строительство газораспределительной сети | 992 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 105Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 105Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 105Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 105Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
993 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 38 строительство газораспределительной сети | 993 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
994 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 13 строительство газораспределительной сети | 994 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
995 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 15 строительство газораспределительной сети | 995 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
996 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66 строительство газораспределительной сети | 996 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
997 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.1 строительство газораспределительной сети | 997 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
998 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.2 строительство газораспределительной сети | 998 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 42А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
999 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 55 строительство газораспределительной сети | 999 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1000 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 36 строительство газораспределительной сети | 1000 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1001 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62 строительство газораспределительной сети | 1001 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1002 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149А строительство газораспределительной сети | 1002 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1003 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35-1 строительство газораспределительной сети | 1003 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 35-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1004 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20Б строительство газораспределительной сети | 1004 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 20Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1005 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22Д строительство газораспределительной сети | 1005 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22Д строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22Д прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22Д установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 22Д другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1006 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 67 строительство газораспределительной сети | 1006 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1007 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 26 строительство газораспределительной сети | 1007 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1008 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40А строительство газораспределительной сети | 1008 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 40А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1009 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93В строительство газораспределительной сети | 1009 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 93В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1010 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49А строительство газораспределительной сети | 1010 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 49А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1011 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62А строительство газораспределительной сети | 1011 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 62А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1012 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 63 строительство газораспределительной сети | 1012 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1013 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 14а строительство газораспределительной сети | 1013 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 14а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 14а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 14а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 14а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1014 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145 строительство газораспределительной сети | 1014 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1015 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149 строительство газораспределительной сети | 1015 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 149 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1016 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 117 строительство газораспределительной сети | 1016 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 117 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 117 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 117 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 117 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1017 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 39 строительство газораспределительной сети | 1017 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1018 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 строительство газораспределительной сети | 1018 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1019 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2 строительство газораспределительной сети | 1019 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1020 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 16 строительство газораспределительной сети | 1020 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1021 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 53 строительство газораспределительной сети | 1021 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1022 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 строительство газораспределительной сети | 1022 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1023 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 43 строительство газораспределительной сети | 1023 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1024 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 89А строительство газораспределительной сети | 1024 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 89А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 89А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 89А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 89А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1025 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64а строительство газораспределительной сети | 1025 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 64а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1026 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 147 строительство газораспределительной сети | 1026 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 147 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 147 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 147 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 147 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1027 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 143 строительство газораспределительной сети | 1027 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 143 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 143 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 143 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 143 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1028 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73 строительство газораспределительной сети | 1028 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 73 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1029 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66А строительство газораспределительной сети | 1029 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 66А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 66А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1030 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145А строительство газораспределительной сети | 1030 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 145А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1031 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3 строительство газораспределительной сети | 1031 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1032 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33 строительство газораспределительной сети | 1032 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1033 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 83 строительство газораспределительной сети | 1033 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 83 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 83 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 83 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 83 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1034 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 68 строительство газораспределительной сети | 1034 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1035 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 30а строительство газораспределительной сети | 1035 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 30а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 30а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 30а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова д. 30а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1036 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Полевая 9 строительство газораспределительной сети | 1036 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Полевая 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1037 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Благодатная 22 строительство газораспределительной сети | 1037 | 0
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Благодатная 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1038 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1038 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1039 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 1-ая Покровская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1039 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 1-ая Покровская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 1-ая Покровская, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 1-ая Покровская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 1-ая Покровская, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1040 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1040 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1041 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1041 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. 2-ая Покровская, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1042 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1042 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1043 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1043 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1044 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1044 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1045 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1045 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1046 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул Радужная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1046 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул Радужная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул Радужная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул Радужная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул Радужная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1047 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1047 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1048 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 5а строительство газораспределительной сети | 1048 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 5а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1049 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1049 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1050 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1050 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1051 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 11 строительство газораспределительной сети | 1051 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная , д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1052 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 11а строительство газораспределительной сети | 1052 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 11а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 11а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 11а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1053 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1053 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1054 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 5 строительство газораспределительной сети | 1054 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1055 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 19 строительство газораспределительной сети | 1055 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная , д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1056 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1056 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1057 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1057 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1058 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1058 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1059 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная 6А строительство газораспределительной сети | 1059 | 0
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная 6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная 6А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ ул. Радужная 6А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1060 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 30а строительство газораспределительной сети | 1060 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 30а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 30а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 30а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1061 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул.Луговая 7 строительство газораспределительной сети | 1061 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул.Луговая 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул.Луговая 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул.Луговая 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1062 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского 69 строительство газораспределительной сети | 1062 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского 69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1063 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 28 строительство газораспределительной сети | 1063 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1064 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая 19 строительство газораспределительной сети | 1064 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1065 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1065 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1066 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1066 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1067 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная, д. 30 строительство газораспределительной сети | 1067 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная, д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1068 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1068 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1069 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 45 строительство газораспределительной сети | 1069 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1070 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1070 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1071 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1071 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1072 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1072 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1073 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1073 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1074 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1074 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1075 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1075 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1076 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1076 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1077 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1078 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1078 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Луговая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1079 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1080 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 46 строительство газораспределительной сети | 1080 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1081 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1081 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1082 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 43 строительство газораспределительной сети | 1082 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая, д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1083 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1084 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1085 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1086 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1087 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1088 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Сезеневская, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1089 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ кад. 69 строительство газораспределительной сети | 1089 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ кад. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ кад. 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ кад. 69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1090 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 25 строительство газораспределительной сети | 1090 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1091 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 64А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 64А строительство газораспределительной сети | 1091 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 64А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 64А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д. 64А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 64А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 64А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 64А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1092 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 42 строительство газораспределительной сети | 1092 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1093 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 41 строительство газораспределительной сети | 1093 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Кленовая 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1094 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 10 строительство газораспределительной сети | 1094 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1095 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1095 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1096 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 8 строительство газораспределительной сети | 1096 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1097 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Б строительство газораспределительной сети | 1097 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1098 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тенистая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1098 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тенистая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тенистая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тенистая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тенистая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1099 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 12 строительство газораспределительной сети | 1099 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1100 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1100 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1101 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1101 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1102 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 8 строительство газораспределительной сети | 1102 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1103 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная 6 строительство газораспределительной сети | 1103 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1104 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Новая 15 строительство газораспределительной сети | 1104 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Новая 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Новая 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Новая 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Новая 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1105 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1105 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1106 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Правды 2 строительство газораспределительной сети | 1106 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Правды 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Правды 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Правды 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Правды 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1107 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 12 строительство газораспределительной сети | 1107 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1108 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 2 строительство газораспределительной сети | 1108 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1109 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1109 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1110 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 52 строительство газораспределительной сети | 1110 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1111 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1111 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1112 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 15 строительство газораспределительной сети | 1112 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1113 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 23а строительство газораспределительной сети | 1113 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 23а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 23а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 23а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 23а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1114 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Порошинская 2А строительство газораспределительной сети | 1114 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Порошинская 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Порошинская 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Порошинская 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Порошинская 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Порошинская 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1115 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Строительная 8 строительство газораспределительной сети | 1115 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Строительная 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Строительная 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Строительная 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Строительная 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1116 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя 5 строительство газораспределительной сети | 1116 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1117 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1117 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1118 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1118 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1119 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1119 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1120 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Центральная, д. 41 строительство газораспределительной сети | 1120 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Центральная, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Центральная, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Центральная, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Центральная, д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1121 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1121 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1122 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 48 строительство газораспределительной сети | 1122 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1123 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1123 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1124 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1124 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1125 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 3Б строительство газораспределительной сети | 1125 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 3Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 3Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 3Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 3Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1126 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Современная, д. 27 строительство газораспределительной сети | 1126 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Современная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Современная, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Современная, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Современная, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1127 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 21 строительство газораспределительной сети | 1127 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1128 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 40а строительство газораспределительной сети | 1128 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 40а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 40а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 40а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 40а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1129 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1129 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Южная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1130 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1130 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1131 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Весенняя, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1131 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Весенняя, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Весенняя, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Весенняя, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Весенняя, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1132 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1132 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рубиновая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1133 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1133 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1134 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Хвойная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Хвойная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1134 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Хвойная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Хвойная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Хвойная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Хвойная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Хвойная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Хвойная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул.Хвойная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1135 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1135 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Широкая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1136 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1136 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1137 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1137 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1138 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1138 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1139 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1139 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1140 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1140 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Васильковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1141 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1141 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1142 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Д строительство газораспределительной сети | 1142 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Д строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Д прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Д установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 8Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Д другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1143 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Г строительство газораспределительной сети | 1143 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 8Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 8Г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1144 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 10Б строительство газораспределительной сети | 1144 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 10Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 10Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 10Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 10Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 10Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1145 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 27А строительство газораспределительной сети | 1145 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 27А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 27А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 27А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 27А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1146 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 1146 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1147 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1147 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1148 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1148 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1149 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Цветочный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ пер. Цветочный, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1149 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ пер. Цветочный, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Цветочный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ пер. Цветочный, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Цветочный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ пер. Цветочный, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Цветочный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ пер. Цветочный, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1150 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 32а строительство газораспределительной сети | 1150 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 32а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 32а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 32а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 32а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1151 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1151 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1152 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1152 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Светлая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1153 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Графская, д. 6А строительство газораспределительной сети | 1153 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Графская, д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Графская, д. 6А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Графская, д. 6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Графская, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Графская, д. 6А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1154 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1154 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1155 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1155 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Изумрудная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1156 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Е строительство газораспределительной сети | 1156 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Е строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Е прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Е установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 1Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Е другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1157 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1157 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Поселковая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1158 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1158 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Васильковая, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1159 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Федяева 6 строительство газораспределительной сети | 1159 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Федяева 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Федяева 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Федяева 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Федяева 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1160 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1160 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Тихая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1161 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1161 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Широкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Широкая, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1162 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1162 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Изумрудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Изумрудная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1163 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 24 строительство газораспределительной сети | 1163 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Пятницкая, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1164 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 8А строительство газораспределительной сети | 1164 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 8А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 8А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1165 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 2А строительство газораспределительной сети | 1165 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Весенняя, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1166 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 1Г строительство газораспределительной сети | 1166 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 1Г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 1Г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 1Г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная 1Г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1167 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5А строительство газораспределительной сети | 1167 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 5А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1168 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Д строительство газораспределительной сети | 1168 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Д строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Д прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Д установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 1Д другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1169 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 20Б строительство газораспределительной сети | 1169 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 20Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 20Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 20Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Центральная, д. 20Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1170 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1170 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Новая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1171 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 11 строительство газораспределительной сети | 1171 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1172 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 12 строительство газораспределительной сети | 1172 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1173 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 30 строительство газораспределительной сети | 1173 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1174 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 28 строительство газораспределительной сети | 1174 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1175 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 23 строительство газораспределительной сети | 1175 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1176 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 9 строительство газораспределительной сети | 1176 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1177 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 34 строительство газораспределительной сети | 1177 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1178 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 16 строительство газораспределительной сети | 1178 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1179 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 32 строительство газораспределительной сети | 1179 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1180 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д.4 строительство газораспределительной сети | 1180 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1181 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 29 строительство газораспределительной сети | 1181 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1182 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д.2 строительство газораспределительной сети | 1182 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1183 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 33 строительство газораспределительной сети | 1183 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1184 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 28А строительство газораспределительной сети | 1184 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 28А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1185 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 25 строительство газораспределительной сети | 1185 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1186 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 8 строительство газораспределительной сети | 1186 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1187 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 36 строительство газораспределительной сети | 1187 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1188 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 29а строительство газораспределительной сети | 1188 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 29а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1189 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 22 строительство газораспределительной сети | 1189 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Городской округ город Киров дер. Русское, Ленинский район города Кирова д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1190 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 39 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1190 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1191 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 22 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1191 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1192 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 6 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1192 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1193 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 54 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1193 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1194 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 41 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1194 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1195 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 57 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1195 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1196 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 55 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1196 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1197 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 52 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1197 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1198 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 50 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1198 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1199 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 48 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1199 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1200 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 46 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1200 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1201 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 44 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1201 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1202 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 41 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1202 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1203 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 42 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1203 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1204 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 43 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1204 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1205 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 36 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1205 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1206 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 34 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1206 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1207 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 11 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1207 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1208 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 21 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1208 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1209 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 23 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1209 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1210 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 31 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1210 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1211 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 33 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1211 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1212 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 37 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1212 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1213 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 7 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1213 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1214 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 53 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1214 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1215 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 51 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1215 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1216 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 45 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1216 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1217 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Мопра (Нововятский), д. 37 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1217 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Мопра (Нововятский), д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Мопра (Нововятский), д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Мопра (Нововятский), д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1218 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 15 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1218 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1219 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 3 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1219 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1220 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 5 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1220 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Западный, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1221 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 9 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1221 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1222 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 45 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1222 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1223 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 49 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1223 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1224 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 28 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1224 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1225 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 19 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1225 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1226 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 56 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1226 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1227 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 35 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1227 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1228 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 47 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1228 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана, д. 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1229 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана 38 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1229 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1230 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 2 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1230 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1231 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 8 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1231 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тельмана (Нововятский район) 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1232 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 10 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1232 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский район) 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1233 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 37 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1233 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мопра (Нововятский), д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1234 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1234 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1235 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 реконструкция существующей газораспределительной сети | 1235 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1236 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 в строительство газораспределительной сети | 1236 | 0
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1237 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 д строительство газораспределительной сети | 1237 | 0
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 д строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1238 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 е строительство газораспределительной сети | 1238 | 0
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Порошинская 3 е строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1239 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Земляничная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1239 | 0
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Земляничная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Земляничная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1240 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Рябиновая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1240 | 0
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Рябиновая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Рябиновая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1241 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1242 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1243 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1244 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1245 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1246 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1247 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1248 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1249 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1250 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А строительство газораспределительной сети | 1251 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1252 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1253 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1254 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1255 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 24 строительство газораспределительной сети | 1256 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1257 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 26А строительство газораспределительной сети | 1258 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 26А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 26А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Зиновы, д. 26А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1259 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1260 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1261 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 21 строительство газораспределительной сети | 1262 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1263 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1264 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1265 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1266 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 23 строительство газораспределительной сети | 1267 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 29 строительство газораспределительной сети | 1268 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1269 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1270 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1271 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1272 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1273 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 2Б строительство газораспределительной сети | 1274 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 2Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 2Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 2Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1275 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 27 строительство газораспределительной сети | 1276 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Зиновы, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 строительство газораспределительной сети | 1277 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 строительство газораспределительной сети | 1278 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 строительство газораспределительной сети | 1279 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 строительство газораспределительной сети | 1280 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 строительство газораспределительной сети | 1281 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 строительство газораспределительной сети | 1282 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская 11 строительство газораспределительной сети | 1283 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 строительство газораспределительной сети | 1284 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 строительство газораспределительной сети | 1285 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 строительство газораспределительной сети | 1286 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 строительство газораспределительной сети | 1287 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 строительство газораспределительной сети | 1288 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 строительство газораспределительной сети | 1289 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 строительство газораспределительной сети | 1290 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1291 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 строительство газораспределительной сети | 1292 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 строительство газораспределительной сети | 1293 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1294 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1295 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 строительство газораспределительной сети | 1296 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 строительство газораспределительной сети | 1297 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2 -ой Саниковский 8 строительство газораспределительной сети | 1298 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2 -ой Саниковский 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2 -ой Саниковский 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2 -ой Саниковский 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2 -ой Саниковский 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 17 строительство газораспределительной сети | 1299 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Причальная 16 строительство газораспределительной сети | 1300 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Причальная 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Причальная 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Причальная 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Причальная 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 строительство газораспределительной сети | 1301 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А строительство газораспределительной сети | 1302 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя 29 строительство газораспределительной сети | 1303 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы 61 строительство газораспределительной сети | 1304 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы 61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы 61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 18 строительство газораспределительной сети | 1305 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 строительство газораспределительной сети | 1306 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 строительство газораспределительной сети | 1307 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А строительство газораспределительной сети | 1308 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 строительство газораспределительной сети | 1309 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1310 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 строительство газораспределительной сети | 1311 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1312 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1313 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1314 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1315 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 строительство газораспределительной сети | 1316 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Дальный, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1317 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Дальный, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Дальный, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Дальный, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Дальный, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 2-я Боровая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1318 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 2-я Боровая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 2-я Боровая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 2-я Боровая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 2-я Боровая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1319 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Северный, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1320 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Северный, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Северный, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Северный, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Северный, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 строительство газораспределительной сети | 1321 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 строительство газораспределительной сети | 1322 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 32 строительство газораспределительной сети | 1323 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1324 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1325 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1326 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1327 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1328 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Куртеевы, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1329 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1330 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 строительство газораспределительной сети | 1331 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова , д. 19 строительство газораспределительной сети | 1332 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова , д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова , д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова , д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова , д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 42 строительство газораспределительной сети | 1333 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 54 строительство газораспределительной сети | 1334 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 59а строительство газораспределительной сети | 1335 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 59а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 59а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 59а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 59а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1336 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-3 строительство газораспределительной сети | 1337 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 13к.2 строительство газораспределительной сети | 1338 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 13к.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 13к.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 13к.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Дальняя, д. 13к.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 27В строительство газораспределительной сети | 1339 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 27В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 27В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 27В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 27В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1340 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1341 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 46 строительство газораспределительной сети | 1342 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8а строительство газораспределительной сети | 1343 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Куртеевы, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1344 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Куртеевы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 44 строительство газораспределительной сети | 1345 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 11А строительство газораспределительной сети | 1346 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 11А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 11А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 11А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 11А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1347 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 14А строительство газораспределительной сети | 1348 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 14А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 14А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 14А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 14А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 52 строительство газораспределительной сети | 1349 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1350 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1351 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 24 строительство газораспределительной сети | 1352 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1353 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1354 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 60 строительство газораспределительной сети | 1355 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 32 строительство газораспределительной сети | 1356 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1357 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 26 строительство газораспределительной сети | 1358 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 28 строительство газораспределительной сети | 1359 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 58 строительство газораспределительной сети | 1360 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 58 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 58 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 58 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 4А строительство газораспределительной сети | 1361 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 4А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 4А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 4А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 51 строительство газораспределительной сети | 1362 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 6Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 6Б строительство газораспределительной сети | 1363 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 6Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 6Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 6Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 6Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 6Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 6Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 6Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 6Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А строительство газораспределительной сети | 1364 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Надежды, д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 строительство газораспределительной сети | 1365 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 48 строительство газораспределительной сети | 1366 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1367 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 23 строительство газораспределительной сети | 1368 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1369 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1370 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 92 строительство газораспределительной сети | 1371 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 92 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 92 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 92 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 92 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1372 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родная, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1373 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родная, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родная, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родная, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родная, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1374 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Куртеевы, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 26 строительство газораспределительной сети | 1375 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1376 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-1 Дальний , д. 3 строительство газораспределительной сети | 1377 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-1 Дальний , д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-1 Дальний , д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-1 Дальний , д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-1 Дальний , д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1378 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1379 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 строительство газораспределительной сети | 1380 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1381 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 51А строительство газораспределительной сети | 1382 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 51А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 51А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 51А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 51А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1383 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 строительство газораспределительной сети | 1384 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 59 строительство газораспределительной сети | 1385 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 40 строительство газораспределительной сети | 1386 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Санникова 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 строительство газораспределительной сети | 1387 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д.19 строительство газораспределительной сети | 1388 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Филейка, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 57 строительство газораспределительной сети | 1389 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Санникова 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 строительство газораспределительной сети | 1390 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а строительство газораспределительной сети | 1391 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой 5 строительство газораспределительной сети | 1392 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Боровой 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 29А строительство газораспределительной сети | 1393 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 29А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 29А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 29А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Верещагина, д. 29А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-2 строительство газораспределительной сети | 1394 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-1 строительство газораспределительной сети | 1395 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-2 строительство газораспределительной сети | 1396 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 10-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Санникова, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Санникова, д. 45 строительство газораспределительной сети | 1397 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Санникова, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Санникова, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Санникова, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Санникова, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Санникова, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Санникова, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Санникова, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Санникова, д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1398 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1399 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Глазыринский, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1400 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Глазыринский, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Глазыринский, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Глазыринский, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Глазыринский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Глазыринский, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-1 строительство газораспределительной сети | 1401 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-й Санниковский пер, д. 10-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1402 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Детская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Детская, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 строительство газораспределительной сети | 1403 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 строительство газораспределительной сети | 1404 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8А строительство газораспределительной сети | 1405 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Куртеевы, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Куртеевы, д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1406 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дальняя, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1407 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Филейка, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Филейка, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1408 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Санниковский, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1409 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1410 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1411 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1412 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1413 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, кад.26 строительство газораспределительной сети | 1414 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, кад.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, кад.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, кад.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.15 строительство газораспределительной сети | 1415 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Счастливая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1416 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Счастливая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Счастливая, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Счастливая, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1417 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1418 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Савинцы, д. 8В строительство газораспределительной сети | 1419 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Савинцы, д. 8В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Савинцы, д. 8В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Савинцы, д. 8В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 2а строительство газораспределительной сети | 1420 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 2а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 2а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д. 2а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1421 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1422 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Савинский, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.1 строительство газораспределительной сети | 1423 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лучезарная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лучезарная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1424 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лучезарная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучезарная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лучезарная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучезарная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лучезарная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Благополучная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1425 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Благополучная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Благополучная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Благополучная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1426 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Савинская, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.2 строительство газораспределительной сети | 1427 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Савинцы, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а строительство газораспределительной сети | 1428 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 строительство газораспределительной сети | 1429 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 строительство газораспределительной сети | 1430 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 строительство газораспределительной сети | 1431 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 строительство газораспределительной сети | 1432 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А строительство газораспределительной сети | 1433 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 строительство газораспределительной сети | 1434 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 строительство газораспределительной сети | 1435 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1436 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 строительство газораспределительной сети | 1437 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 строительство газораспределительной сети | 1438 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 строительство газораспределительной сети | 1439 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 8а строительство газораспределительной сети | 1440 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 8а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1441 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Шоломовская, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1442 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1443 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Шоломовская, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 84 строительство газораспределительной сети | 1444 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 84 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 84 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 84 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 84 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-1 строительство газораспределительной сети | 1445 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 70-1 строительство газораспределительной сети | 1446 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 70-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 70-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 70-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 70-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 67 строительство газораспределительной сети | 1447 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 62 строительство газораспределительной сети | 1448 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 102 строительство газораспределительной сети | 1449 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 102 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 102 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 102 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 102 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104 строительство газораспределительной сети | 1450 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-2 строительство газораспределительной сети | 1451 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 66-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 65 строительство газораспределительной сети | 1452 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 83 строительство газораспределительной сети | 1453 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 83 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 83 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 83 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 83 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 85 строительство газораспределительной сети | 1454 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 85 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 85 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 85 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 85 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 88 строительство газораспределительной сети | 1455 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 88 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 88 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 88 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 88 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 93 строительство газораспределительной сети | 1456 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 93 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 93 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 93 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 93 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 69 строительство газораспределительной сети | 1457 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 69 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 86 строительство газораспределительной сети | 1458 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 86 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 86 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 86 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 86 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 89 строительство газораспределительной сети | 1459 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 96-1 строительство газораспределительной сети | 1460 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 96-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 96-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 96-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 96-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 91 строительство газораспределительной сети | 1461 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 91 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 91 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 91 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 91 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 94 строительство газораспределительной сети | 1462 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 94 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 94 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 94 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 94 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 79 строительство газораспределительной сети | 1463 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 79 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 79 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 79 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 79 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104-2 строительство газораспределительной сети | 1464 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 104-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 75 строительство газораспределительной сети | 1465 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 71 строительство газораспределительной сети | 1466 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 95 строительство газораспределительной сети | 1467 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 72 строительство газораспределительной сети | 1468 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 72 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 72 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 72 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 72 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 80 строительство газораспределительной сети | 1469 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная, д. 80 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная 90 строительство газораспределительной сети | 1470 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная 90 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная 90 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная 90 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Народная 90 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 33 строительство газораспределительной сети | 1471 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 37 строительство газораспределительной сети | 1472 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 53 строительство газораспределительной сети | 1473 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 68 строительство газораспределительной сети | 1474 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4й Дачный 36 строительство газораспределительной сети | 1475 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4й Дачный 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4й Дачный 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4й Дачный 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4й Дачный 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Дачный, д. 30-2 строительство газораспределительной сети | 1476 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Дачный, д. 30-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Дачный, д. 30-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Дачный, д. 30-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-й Дачный, д. 30-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 57 строительство газораспределительной сети | 1477 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 43 строительство газораспределительной сети | 1478 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный 32 строительство газораспределительной сети | 1479 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 78 строительство газораспределительной сети | 1480 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 59 строительство газораспределительной сети | 1481 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 44 строительство газораспределительной сети | 1482 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 56 строительство газораспределительной сети | 1483 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская 56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 48 строительство газораспределительной сети | 1484 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 61 строительство газораспределительной сети | 1485 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 60/26 строительство газораспределительной сети | 1486 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 60/26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 60/26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 60/26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 60/26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 23 строительство газораспределительной сети | 1487 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 42/21 строительство газораспределительной сети | 1488 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 42/21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 42/21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 42/21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 42/21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 35 строительство газораспределительной сети | 1489 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 41 строительство газораспределительной сети | 1490 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1491 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-ый Дачный, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 46 строительство газораспределительной сети | 1492 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.1 строительство газораспределительной сети | 1493 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.2 строительство газораспределительной сети | 1494 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Каширская, д. 58, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 45 строительство газораспределительной сети | 1495 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 34 строительство газораспределительной сети | 1496 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ый Дачный 26 строительство газораспределительной сети | 1497 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ый Дачный 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ый Дачный 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ый Дачный 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ый Дачный 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 39/2 строительство газораспределительной сети | 1498 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 39/2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 39/2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 39/2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 39/2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 47 строительство газораспределительной сети | 1499 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 58 строительство газораспределительной сети | 1500 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 58 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 58 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 58 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 39 строительство газораспределительной сети | 1501 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 70 строительство газораспределительной сети | 1502 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 70 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 70 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 70 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 70 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 38 строительство газораспределительной сети | 1503 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 строительство газораспределительной сети | 1504 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 строительство газораспределительной сети | 1505 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 строительство газораспределительной сети | 1506 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 35 строительство газораспределительной сети | 1507 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80-1 строительство газораспределительной сети | 1508 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80 строительство газораспределительной сети | 1509 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 80 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-й Дачный, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1510 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-й Дачный, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-й Дачный, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-й Дачный, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 5-й Дачный, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 46 строительство газораспределительной сети | 1511 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1512 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Дачный пер., д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Дачный пер., д. 28 строительство газораспределительной сети | 1513 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Дачный пер., д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Дачный пер., д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Дачный пер., д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Дачный пер., д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Дачный пер., д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Дачный пер., д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | 4-й Дачный пер., д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Дачный пер., д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 строительство газораспределительной сети | 1514 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1515 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 65 строительство газораспределительной сети | 1516 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1517 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 строительство газораспределительной сети | 1518 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 66-1 строительство газораспределительной сети | 1519 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 66-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 66-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 66-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 66-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 69 строительство газораспределительной сети | 1520 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 69 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 строительство газораспределительной сети | 1521 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская , д. 37 строительство газораспределительной сети | 1522 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская , д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская , д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская , д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская , д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 строительство газораспределительной сети | 1523 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 59 строительство газораспределительной сети | 1524 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Березниковская 67а строительство газораспределительной сети | 1525 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Березниковская 67а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Березниковская 67а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Березниковская 67а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Березниковская 67а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 19 строительство газораспределительной сети | 1526 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 41 строительство газораспределительной сети | 1527 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 48 строительство газораспределительной сети | 1528 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 30-1 строительство газораспределительной сети | 1529 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 30-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 30-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 30-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 30-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 32 строительство газораспределительной сети | 1530 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 4-й Дачный, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 66 строительство газораспределительной сети | 1531 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 66 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 66 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 66 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 66 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 40 строительство газораспределительной сети | 1532 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 21 строительство газораспределительной сети | 1533 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 60 строительство газораспределительной сети | 1534 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Каширская 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 52 строительство газораспределительной сети | 1535 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1536 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Полевая, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 49 строительство газораспределительной сети | 1537 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 6 строительство газораспределительной сети | 1538 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса 125А строительство газораспределительной сети | 1539 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса 125А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса 125А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса 125А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 9 строительство газораспределительной сети | 1540 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123 строительство газораспределительной сети | 1541 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 8 строительство газораспределительной сети | 1542 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радостная 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вдохновения 16 строительство газораспределительной сети | 1543 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вдохновения 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вдохновения 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вдохновения 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса, д.119/8 строительство газораспределительной сети | 1544 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса, д.119/8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса, д.119/8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса, д.119/8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1545 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 129л строительство газораспределительной сети | 1546 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 129л строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 129л прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 129л другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123А строительство газораспределительной сети | 1547 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 123А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 119/18 строительство газораспределительной сети | 1548 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 119/18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 119/18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 119/18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/5 строительство газораспределительной сети | 1549 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 1Б строительство газораспределительной сети | 1550 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 1Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 1Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 1Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса , д. 121/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса , д. 121/2 строительство газораспределительной сети | 1551 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса , д. 121/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса , д. 121/2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса , д. 121/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса , д. 121/2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса , д. 121/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса , д. 121/2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 117/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 117/15 строительство газораспределительной сети | 1552 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 117/15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 117/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 117/15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 117/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 117/15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/12 строительство газораспределительной сети | 1553 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3 строительство газораспределительной сети | 1554 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/13 строительство газораспределительной сети | 1555 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/11 строительство газораспределительной сети | 1556 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса, д. 121/11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1557 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вдохновения, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3а строительство газораспределительной сети | 1558 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 3а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 4 строительство газораспределительной сети | 1559 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Радостная 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Шельпяковская 1в строительство газораспределительной сети | 1560 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Шельпяковская 1в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Шельпяковская 1Б строительство газораспределительной сети | 1561 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Шельпяковская 1Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 6 строительство газораспределительной сети | 1562 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 14 строительство газораспределительной сети | 1563 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 строительство газораспределительной сети | 1564 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская, д. 1В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская, д. 1В строительство газораспределительной сети | 1565 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская, д. 1В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская, д. 1В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 2 строительство газораспределительной сети | 1566 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Шельпяковская 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 строительство газораспределительной сети | 1567 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а строительство газораспределительной сети | 1568 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4- Чижовский 13 строительство газораспределительной сети | 1569 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4- Чижовский 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4- Чижовский 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4- Чижовский 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24 строительство газораспределительной сети | 1570 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 23а строительство газораспределительной сети | 1571 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 23а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 23а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 23а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 24 строительство газораспределительной сети | 1572 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный (Зональный) 12 строительство газораспределительной сети | 1573 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный (Зональный) 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный (Зональный) 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный (Зональный) 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский 8 строительство газораспределительной сети | 1574 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Опытный 35 строительство газораспределительной сети | 1575 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Опытный 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Опытный 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Опытный 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а строительство газораспределительной сети | 1576 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Чижовский 7а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Чижовский пер., д. 15 строительство газораспределительной сети | 1577 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Чижовский пер., д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Чижовский пер., д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 4-й Чижовский пер., д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1578 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1579 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-ой Чижовский, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1580 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строительный, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева, д. 39 строительство газораспределительной сети | 1581 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 24А строительство газораспределительной сети | 1582 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 24А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 24А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 24А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1583 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Чижовский, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 строительство газораспределительной сети | 1584 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-й Опытный, д. 41 строительство газораспределительной сети | 1585 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-й Опытный, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-й Опытный, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2-й Опытный, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2 Опытный, д. 39 строительство газораспределительной сети | 1586 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2 Опытный, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2 Опытный, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 2 Опытный, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 3 Опытный, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1587 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 3 Опытный, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 3 Опытный, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер 3 Опытный, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24Б строительство газораспределительной сети | 1588 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича 24Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева 31 строительство газораспределительной сети | 1589 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тимирязева 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Серафимовича 23 строительство газораспределительной сети | 1590 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Серафимовича 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Серафимовича 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Серафимовича 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Социалистическая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1591 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Социалистическая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Социалистическая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Социалистическая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Социалистическая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Социалистическая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ой Чижовский, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1592 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ой Чижовский, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ой Чижовский, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 4-ой Чижовский, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1593 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серафимовича, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18 строительство газораспределительной сети | 1594 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18б строительство газораспределительной сети | 1595 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 18б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1596 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 3 строительство газораспределительной сети | 1597 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудницкого 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская, д. 20-1 строительство газораспределительной сети | 1598 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская, д. 20-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская, д. 20-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская, д. 20-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Механический 7 строительство газораспределительной сети | 1599 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Механический 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Механический 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Механический 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковская 4 строительство газораспределительной сети | 1600 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковская 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковская 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковская 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 11 строительство газораспределительной сети | 1601 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1602 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1603 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-ый Родниковый, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская 14 строительство газораспределительной сети | 1604 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Семаковская 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 14-1 строительство газораспределительной сети | 1605 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 14-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 14-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая 14-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 11 строительство газораспределительной сети | 1606 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 15а строительство газораспределительной сети | 1607 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 15а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 29 строительство газораспределительной сети | 1608 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 17А строительство газораспределительной сети | 1609 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 11а строительство газораспределительной сети | 1610 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленина 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 8 строительство газораспределительной сети | 1611 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Спутник 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер.сдт Спутник 22 строительство газораспределительной сети | 1612 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер.сдт Спутник 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер.сдт Спутник 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 32 строительство газораспределительной сети | 1613 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 75 строительство газораспределительной сети | 1614 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 6 строительство газораспределительной сети | 1615 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 53 строительство газораспределительной сети | 1616 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 33 строительство газораспределительной сети | 1617 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 46 строительство газораспределительной сети | 1618 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Искры, д. 61 строительство газораспределительной сети | 1619 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Искры, д. 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Искры, д. 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 42 строительство газораспределительной сети | 1620 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 35 строительство газораспределительной сети | 1621 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Спутник 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 16 строительство газораспределительной сети | 1622 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 34 строительство газораспределительной сети | 1623 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Спутник 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 19 строительство газораспределительной сети | 1624 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ярославская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ярославская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1625 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ярославская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ярославская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ярославская, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ярославская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ярославская, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ярославская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ярославская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 15 строительство газораспределительной сети | 1626 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вологодская 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1627 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 61 строительство газораспределительной сети | 1627 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1628 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 117 строительство газораспределительной сети | 1628 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 117 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 117 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1629 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 59 строительство газораспределительной сети | 1629 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1630 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 51 строительство газораспределительной сети | 1630 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1631 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 2А строительство газопровода-ввода | 1631 | 0
1632 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 111 строительство газораспределительной сети | 1632 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 12 строительство газораспределительной сети | 1633 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-3 строительство газораспределительной сети | 1634 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1635 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-1 строительство газораспределительной сети | 1636 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 34-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1637 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 16 строительство газораспределительной сети | 1638 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Водопроводная 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 32 строительство газораспределительной сети | 1639 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 32А строительство газораспределительной сети | 1640 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 32А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 30 строительство газораспределительной сети | 1641 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Патриарх, д. 199 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Патриарх, д. 199 строительство газораспределительной сети | 1642 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Патриарх, д. 199 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Патриарх, д. 199 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
1643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1643 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1644 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 24 строительство газораспределительной сети | 1645 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1646 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1647 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Клубный, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1648 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Клубный, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Клубный, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1649 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1650 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Рейдовый, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1651 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Рейдовый, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Рейдовый, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1652 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 1653 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 23 строительство газораспределительной сети | 1654 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ключевая, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Такелажный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Такелажный, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1655 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Такелажный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Такелажный, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Такелажный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Такелажный, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 20Б строительство газораспределительной сети | 1656 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 20Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сплавная, д. 20Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рейдовая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1657 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рейдовая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рейдовая, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная 12 строительство газораспределительной сети | 1658 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Приозерная 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1659 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 16 строительство газораспределительной сети | 1659 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1660 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Круговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 4-я Круговая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1660 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Круговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 4-я Круговая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Круговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 4-я Круговая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 4-я Круговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 4-я Круговая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1661 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Круговая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 3-я Круговая, д. 56 строительство газораспределительной сети | 1661 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Круговая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 3-я Круговая, д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Круговая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 3-я Круговая, д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 3-я Круговая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 3-я Круговая, д. 56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1662 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 1-ая Нагорская 4 строительство газораспределительной сети | 1662 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 1-ая Нагорская 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 1-ая Нагорская 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова ул. 1-ая Нагорская 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1663 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова проезд Чарушинский, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1663 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова проезд Чарушинский, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова проезд Чарушинский, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1664 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 20А строительство газораспределительной сети | 1664 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 20А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 20А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 20А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1665 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24 строительство газораспределительной сети | 1665 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1666 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24Б строительство газораспределительной сети | 1666 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1667 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21а строительство газораспределительной сети | 1667 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1668 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 27 строительство газораспределительной сети | 1668 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1669 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25а строительство газораспределительной сети | 1669 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1670 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 12 строительство газораспределительной сети | 1670 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1671 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 19 строительство газораспределительной сети | 1671 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1672 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25 строительство газораспределительной сети | 1672 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1673 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 18Б строительство газораспределительной сети | 1673 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 18Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 18Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 18Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1674 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 22 строительство газораспределительной сети | 1674 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1675 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 11 строительство газораспределительной сети | 1675 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1676 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 15 строительство газораспределительной сети | 1676 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1677 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 26А строительство газораспределительной сети | 1677 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 26А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 26А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 26А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1678 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 13 строительство газораспределительной сети | 1678 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1679 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24А строительство газораспределительной сети | 1679 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 24А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1680 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 32 строительство газораспределительной сети | 1680 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1681 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21 строительство газораспределительной сети | 1681 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1682 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 1 строительство газораспределительной сети | 1682 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1683 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская 25 строительство газораспределительной сети | 1683 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1684 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 76 строительство газораспределительной сети | 1684 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 76 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1685 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 18 строительство газораспределительной сети | 1685 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1686 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 62 строительство газораспределительной сети | 1686 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1687 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1687 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1688 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1688 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чарушинская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1689 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 36 строительство газораспределительной сети | 1689 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1690 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 28 строительство газораспределительной сети | 1690 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1691 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1691 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1692 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8А строительство газораспределительной сети | 1692 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1693 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 54А строительство газораспределительной сети | 1693 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 54А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 54А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1694 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Лимонная, д. 25 строительство газораспределительной сети | 1694 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Лимонная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Лимонная, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1695 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1695 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1696 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д.7 строительство газораспределительной сети | 1696 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1697 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1697 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1698 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 76 строительство газораспределительной сети | 1698 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 76 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1699 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 4 строительство газораспределительной сети | 1699 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1700 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 69 строительство газораспределительной сети | 1700 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1701 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 14 строительство газораспределительной сети | 1701 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1702 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 78 строительство газораспределительной сети | 1702 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая 78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1703 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 86А строительство газораспределительной сети | 1703 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 86А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 86А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1704 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная 3 строительство газораспределительной сети | 1704 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Кипрейная 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1705 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 1705 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Живописная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1706 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 42 строительство газораспределительной сети | 1706 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1707 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 17 строительство газораспределительной сети | 1707 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1708 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 38А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 38А строительство газораспределительной сети | 1708 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 38А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 38А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Живописная, д. 38А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 38А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1709 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 23 строительство газораспределительной сети | 1709 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Чахловицкая, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1710 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Ландышевая 4 строительство газораспределительной сети | 1710 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Ландышевая 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Ландышевая 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1711 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 22 строительство газораспределительной сети | 1711 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1712 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул.Живописная 1 строительство газораспределительной сети | 1712 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул.Живописная 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул.Живописная 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а строительство газораспределительной сети | 1713 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а строительство газораспределительной сети | 1714 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 строительство газораспределительной сети | 1715 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 строительство газораспределительной сети | 1716 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1717 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 строительство газораспределительной сети | 1718 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а строительство газораспределительной сети | 1719 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 строительство газораспределительной сети | 1720 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1721 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 строительство газораспределительной сети | 1722 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а строительство газораспределительной сети | 1723 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а строительство газораспределительной сети | 1724 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1725 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 строительство газораспределительной сети | 1726 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 строительство газораспределительной сети | 1727 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 строительство газораспределительной сети | 1728 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1729 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А строительство газораспределительной сети | 1730 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1731 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1732 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1733 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 1734 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Соломинская, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1735 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Соломинская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Соломинская, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Соломинская, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Соломинская, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1736 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 1737 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1738 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1739 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б строительство газораспределительной сети | 1740 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1741 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 строительство газораспределительной сети | 1742 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1743 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б строительство газораспределительной сети | 1744 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 строительство газораспределительной сети | 1745 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1746 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1747 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 строительство газораспределительной сети | 1748 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 строительство газораспределительной сети | 1749 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1750 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Соломинский 2 строительство газораспределительной сети | 1751 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Соломинский 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Соломинский 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Соломинский 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Соломинский 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 строительство газораспределительной сети | 1752 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 строительство газораспределительной сети | 1753 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А строительство газораспределительной сети | 1754 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1755 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 строительство газораспределительной сети | 1756 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 строительство газораспределительной сети | 1757 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 строительство газораспределительной сети | 1758 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 строительство газораспределительной сети | 1759 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Поскребышевы, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1760 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Поскребышевы, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Дружба (Лен), 7-я линия, д. 274 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер.сдт Дружба (Лен), 7-я линия, д. 274 строительство газораспределительной сети | 1761 | 0
1762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 строительство газораспределительной сети | 1762 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 19 строительство газораспределительной сети | 1763 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 15 строительство газораспределительной сети | 1764 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1765 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 36 строительство газораспределительной сети | 1765 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1766 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 21 строительство газораспределительной сети | 1766 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1767 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 39 строительство газораспределительной сети | 1767 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 35 строительство газораспределительной сети | 1768 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 30 строительство газораспределительной сети | 1769 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 13 строительство газораспределительной сети | 1770 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1771 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Барская 1 строительство газораспределительной сети | 1771 | 0
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Барская 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 строительство газораспределительной сети | 1772 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 239 строительство газораспределительной сети | 1773 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 239 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 239 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 239 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1774 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Осенняя, д. 5 строительство газопровода-ввода | 1774 | 0
1775 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 60 строительство газораспределительной сети | 1775 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1776 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 14а строительство газораспределительной сети | 1776 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 14а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 14а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 14а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1777 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 62 строительство газораспределительной сети | 1777 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1778 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1778 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1779 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Глебова, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Глебова, д. 2В строительство газораспределительной сети | 1779 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Глебова, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Глебова, д. 2В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1780 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1780 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
1781 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 241 строительство газораспределительной сети | 1781 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 241 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 241 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1782 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 202 строительство газораспределительной сети | 1782 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 202 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 202 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 12а строительство газораспределительной сети | 1783 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 12а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зелёная долина 4 строительство газораспределительной сети | 1784 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зелёная долина 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зелёная долина 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 24 строительство газораспределительной сети | 1785 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 26 строительство газораспределительной сети | 1786 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина 6 строительство газораспределительной сети | 1787 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 25 строительство газораспределительной сети | 1788 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 15 строительство газораспределительной сети | 1789 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 9а строительство газораспределительной сети | 1790 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 9а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 16 строительство газораспределительной сети | 1791 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11б строительство газораспределительной сети | 1792 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4-2 строительство газораспределительной сети | 1793 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская 3А строительство газораспределительной сети | 1794 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16 строительство газораспределительной сети | 1795 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская, д. 4Б строительство газораспределительной сети | 1796 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская, д. 4Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Симоновская, д. 4Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 14А строительство газораспределительной сети | 1797 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 14А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 14А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12в строительство газораспределительной сети | 1798 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12ж строительство газораспределительной сети | 1799 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12ж строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12ж установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1800 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16А строительство газораспределительной сети | 1801 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 16А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1802 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1803 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1804 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1805 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1806 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 17 строительство газораспределительной сети | 1807 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 1808 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1809 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1809 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 9В строительство газораспределительной сети | 1810 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 9В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 9В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13 строительство газораспределительной сети | 1811 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1812 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Симоновская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 26 строительство газораспределительной сети | 1813 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4А строительство газораспределительной сети | 1814 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 11В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 11В строительство газораспределительной сети | 1815 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 11В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 11В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 11В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 11В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 18 строительство газораспределительной сети | 1816 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 1817 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13В строительство газораспределительной сети | 1818 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская, д. 13В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 20 строительство газораспределительной сети | 1819 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая долина 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11 строительство газораспределительной сети | 1820 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Симоновская 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1821 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1822 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зеленая Долина, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1823 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4б строительство газораспределительной сети | 1823 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Симоновская 4б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зеленая долина 8 строительство газораспределительной сети | 1824 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зеленая долина 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Зеленая долина 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
1825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 строительство газораспределительной сети | 1825 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 102 строительство газораспределительной сети | 1826 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 102 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 102 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 102 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 102 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 строительство газораспределительной сети | 1827 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 строительство газораспределительной сети | 1828 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Линейный 7 строительство газораспределительной сети | 1829 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Линейный 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Линейный 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Линейный 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Линейный 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1830 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 строительство газораспределительной сети | 1830 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1831 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 12 строительство газораспределительной сети | 1831 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1832 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 строительство газораспределительной сети | 1832 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1833 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 строительство газораспределительной сети | 1833 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1834 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 строительство газораспределительной сети | 1834 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1835 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 112 строительство газораспределительной сети | 1835 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 112 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 112 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 112 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский район) 112 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1836 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 строительство газораспределительной сети | 1836 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1837 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 строительство газораспределительной сети | 1837 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1838 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 2 строительство газораспределительной сети | 1838 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1839 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 строительство газораспределительной сети | 1839 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1840 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 20 строительство газораспределительной сети | 1840 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1841 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 30 строительство газораспределительной сети | 1841 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 строительство газораспределительной сети | 1842 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 27 строительство газораспределительной сети | 1843 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 строительство газораспределительной сети | 1844 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1845 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 строительство газораспределительной сети | 1845 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1846 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 6 строительство газораспределительной сети | 1846 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 строительство газораспределительной сети | 1847 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 45 строительство газораспределительной сети | 1848 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1849 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 1850 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский , д. 3 строительство газораспределительной сети | 1851 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский , д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский , д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский , д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский , д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 8А строительство газораспределительной сети | 1852 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 8А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 8А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 28 строительство газораспределительной сети | 1853 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1854 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 19 строительство газораспределительной сети | 1855 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1856 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1857 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 строительство газораспределительной сети | 1858 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 строительство газораспределительной сети | 1859 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 1860 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 1861 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1862 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 строительство газораспределительной сети | 1862 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 строительство газораспределительной сети | 1863 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 35 строительство газораспределительной сети | 1864 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1865 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1866 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Блюхера (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 1866 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Блюхера (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Блюхера (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Блюхера (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Блюхера (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 1867 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1868 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 1868 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1869 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1869 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 1870 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1871 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 строительство газораспределительной сети | 1872 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 1873 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 строительство газораспределительной сети | 1874 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1875 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1876 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 строительство газораспределительной сети | 1877 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 строительство газораспределительной сети | 1878 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 строительство газораспределительной сети | 1879 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 строительство газораспределительной сети | 1880 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 строительство газораспределительной сети | 1881 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 строительство газораспределительной сети | 1882 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1883 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1884 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 строительство газораспределительной сети | 1885 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 29 строительство газораспределительной сети | 1886 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 7 строительство газораспределительной сети | 1887 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 38 строительство газораспределительной сети | 1888 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 2 строительство газораспределительной сети | 1889 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 31 строительство газораспределительной сети | 1890 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 строительство газораспределительной сети | 1891 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 48 строительство газораспределительной сети | 1892 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1893 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 27 строительство газораспределительной сети | 1893 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1894 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 37 строительство газораспределительной сети | 1894 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1895 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 строительство газораспределительной сети | 1895 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1896 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 25 строительство газораспределительной сети | 1896 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1897 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 строительство газораспределительной сети | 1897 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1898 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 42 строительство газораспределительной сети | 1898 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1899 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 строительство газораспределительной сети | 1900 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1901 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 1902 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 9 строительство газораспределительной сети | 1903 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 строительство газораспределительной сети | 1904 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 1905 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 1906 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1907 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 строительство газораспределительной сети | 1908 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1909 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 1910 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 1911 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Западный (Нововятск), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1912 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Западный (Нововятск), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Западный (Нововятск), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Западный (Нововятск), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Западный (Нововятск), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Воровского (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1913 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Воровского (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Воровского (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Воровского (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Воровского (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 строительство газораспределительной сети | 1914 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 строительство газораспределительной сети | 1915 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 строительство газораспределительной сети | 1916 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 1917 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 1918 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 1919 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 1920 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 1921 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 1922 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 30 строительство газораспределительной сети | 1923 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1924 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 5 строительство газораспределительной сети | 1925 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1926 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 43 строительство газораспределительной сети | 1927 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Лермонтова, д. 14 строительство газораспределительной сети | 1928 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Лермонтова, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Лермонтова, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Лермонтова, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Лермонтова, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская , д. 15 строительство газораспределительной сети | 1929 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская , д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская , д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская , д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская , д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1930 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 27 строительство газораспределительной сети | 1931 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 1932 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1933 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1934 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 1935 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 1936 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 25 строительство газораспределительной сети | 1937 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 17 строительство газораспределительной сети | 1938 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 20 строительство газораспределительной сети | 1939 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятск), д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 строительство газораспределительной сети | 1940 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 1941 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 13 строительство газораспределительной сети | 1942 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная (Нововятск), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 строительство газораспределительной сети | 1943 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 11 строительство газораспределительной сети | 1944 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 35 строительство газораспределительной сети | 1945 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 1946 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1947 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 строительство газораспределительной сети | 1948 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 1949 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 100 строительство газораспределительной сети | 1950 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 100 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 100 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 100 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 100 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1951 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 строительство газораспределительной сети | 1952 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 26 строительство газораспределительной сети | 1953 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 строительство газораспределительной сети | 1954 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 137 строительство газораспределительной сети | 1955 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 137 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 137 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 137 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 137 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березовая (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 1956 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березовая (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березовая (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березовая (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березовая (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 133 строительство газораспределительной сети | 1957 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 133 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 133 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 133 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 133 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 8 строительство газораспределительной сети | 1958 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 1959 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1960 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 строительство газораспределительной сети | 1961 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 3 строительство газораспределительной сети | 1962 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского , д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 20 строительство газораспределительной сети | 1963 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 1964 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1965 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 33 строительство газораспределительной сети | 1966 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 1967 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (нововятск), д. 6 строительство газораспределительной сети | 1968 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (нововятск), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (нововятск), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (нововятск), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (нововятск), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 3 строительство газораспределительной сети | 1969 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 10 строительство газораспределительной сети | 1970 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 16 строительство газораспределительной сети | 1971 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пионерская (Нововятский район) 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Чкалова 7 строительство газораспределительной сети | 1972 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Чкалова 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Чкалова 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Чкалова 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Чкалова 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 строительство газораспределительной сети | 1973 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 5 строительство газораспределительной сети | 1974 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 строительство газораспределительной сети | 1975 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 2 строительство газораспределительной сети | 1976 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 строительство газораспределительной сети | 1977 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 строительство газораспределительной сети | 1978 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 20 строительство газораспределительной сети | 1979 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 26 строительство газораспределительной сети | 1980 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 строительство газораспределительной сети | 1981 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 строительство газораспределительной сети | 1982 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 строительство газораспределительной сети | 1983 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 строительство газораспределительной сети | 1984 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 18 строительство газораспределительной сети | 1985 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 строительство газораспределительной сети | 1986 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 15 строительство газораспределительной сети | 1987 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 12 строительство газораспределительной сети | 1988 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 23 строительство газораспределительной сети | 1989 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 строительство газораспределительной сети | 1990 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 3 строительство газораспределительной сети | 1991 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 строительство газораспределительной сети | 1992 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 22 строительство газораспределительной сети | 1993 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 16 строительство газораспределительной сети | 1994 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 13 строительство газораспределительной сети | 1995 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 13 строительство газораспределительной сети | 1996 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 24 строительство газораспределительной сети | 1997 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 16 строительство газораспределительной сети | 1998 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский район) 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
1999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 строительство газораспределительной сети | 1999 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 15 строительство газораспределительной сети | 2000 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143 строительство газораспределительной сети | 2001 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 строительство газораспределительной сети | 2002 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2003 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2004 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 129 строительство газораспределительной сети | 2005 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 129 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 129 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 129 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 129 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2006 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 строительство газораспределительной сети | 2007 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 строительство газораспределительной сети | 2008 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а строительство газораспределительной сети | 2009 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 строительство газораспределительной сети | 2010 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 135 строительство газораспределительной сети | 2011 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 135 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 135 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 135 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 135 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 96 строительство газораспределительной сети | 2012 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2013 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2014 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2015 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2016 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2017 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2018 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2019 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 26 строительство газораспределительной сети | 2020 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2021 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2022 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2023 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2024 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2025 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2026 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2027 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рахманинова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2028 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятск), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2029 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2030 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 строительство газораспределительной сети | 2031 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 141А строительство газораспределительной сети | 2032 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 141А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 141А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 141А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 141А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2033 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2034 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2035 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2036 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2037 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2038 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2039 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 строительство газораспределительной сети | 2040 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2041 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Воровского (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2042 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2043 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2044 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2045 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2046 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Линейный (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2047 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 строительство газораспределительной сети | 2048 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 строительство газораспределительной сети | 2049 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2050 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 строительство газораспределительной сети | 2051 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 строительство газораспределительной сети | 2052 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2053 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Линейная (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 строительство газораспределительной сети | 2054 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 145 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 строительство газораспределительной сети | 2055 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2056 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2057 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 строительство газораспределительной сети | 2058 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 строительство газораспределительной сети | 2059 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 19 строительство газораспределительной сети | 2060 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 строительство газораспределительной сети | 2061 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 7 строительство газораспределительной сети | 2062 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая (Нововятский район) 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 25 строительство газораспределительной сети | 2063 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Воровского (Нововятский район) 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 39 строительство газораспределительной сети | 2064 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 11 строительство газораспределительной сети | 2065 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 9 строительство газораспределительной сети | 2066 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2067 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2068 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2069 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой, д. 2А строительство газораспределительной сети | 2070 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой, д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой, д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2071 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 строительство газораспределительной сети | 2072 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2073 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 10 строительство газораспределительной сети | 2074 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Газетная (Нововятский район) 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой 14 строительство газораспределительной сети | 2075 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Анны Ахматовой 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная 19 строительство газораспределительной сети | 2076 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Газетная 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2077 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности 16 строительство газораспределительной сети | 2077 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2078 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2078 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2079 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 13А строительство газораспределительной сети | 2079 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 13А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2080 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2080 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2081 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2081 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2082 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2082 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2083 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2083 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2084 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2085 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 5 строительство газораспределительной сети | 2086 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 строительство газораспределительной сети | 2087 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щедрина 15 строительство газораспределительной сети | 2088 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щедрина 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щедрина 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 строительство газораспределительной сети | 2089 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская, д. 165 строительство газораспределительной сети | 2090 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская, д. 165 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская, д. 165 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2091 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 18 строительство газораспределительной сети | 2092 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 3 строительство газораспределительной сети | 2093 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова , д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2094 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2095 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А строительство газораспределительной сети | 2096 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2097 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2098 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2099 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2100 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2101 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2102 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2103 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А строительство газораспределительной сети | 2104 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А строительство газораспределительной сети | 2105 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2106 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 строительство газораспределительной сети | 2107 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2108 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2109 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2110 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А строительство газораспределительной сети | 2111 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2112 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 6А строительство газораспределительной сети | 2113 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2114 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2115 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2116 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Победы (Нововятск), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский) 163а строительство газораспределительной сети | 2117 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский) 163а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский) 163а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский) 163а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 1 строительство газораспределительной сети | 2118 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 15 строительство газораспределительной сети | 2119 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мариевская (Нововятский район) 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2120 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2121 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Колокольная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2121 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Колокольная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2122 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Колокольная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2122 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Колокольная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход (Лен), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2123 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход (Лен), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход (Лен), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2124 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2125 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 строительство газораспределительной сети | 2126 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2127 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2128 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2129 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2130 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 строительство газораспределительной сети | 2131 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 а строительство газораспределительной сети | 2132 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 2 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 18А строительство газораспределительной сети | 2133 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 18А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 15 строительство газораспределительной сети | 2134 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 37 строительство газораспределительной сети | 2135 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Орлы, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2136 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Орлы, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Орлы, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 1А строительство газораспределительной сети | 2137 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 29 строительство газораспределительной сети | 2138 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2139 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 6а строительство газораспределительной сети | 2140 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 6а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 35 строительство газораспределительной сети | 2141 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2142 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2143 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Заполица, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2144 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Заполица, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 13 строительство газораспределительной сети | 2145 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 5 строительство газораспределительной сети | 2146 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2147 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 2 строительство газораспределительной сети | 2148 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 7 строительство газораспределительной сети | 2149 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 12 строительство газораспределительной сети | 2150 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 8 строительство газораспределительной сети | 2151 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 строительство газораспределительной сети | 2152 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 1 строительство газопровода-ввода | 2153 | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 6 строительство газораспределительной сети | 2154 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Фадино 5а строительство газораспределительной сети | 2155 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Фадино 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Фадино 5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Фадино 5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Фадино 5а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 9 строительство газораспределительной сети | 2156 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Фадино 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 229 строительство газораспределительной сети | 2157 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 229 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 229 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 229 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 161 строительство газораспределительной сети | 2158 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 161 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 161 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Лепсе-3, д. 161 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Любитель, стр. 314 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Любитель, стр. 314 строительство газораспределительной сети | 2159 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Любитель, стр. 314 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Любитель, стр. 314 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Любитель, стр. 314 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Любитель, стр. 314 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Любитель, стр. 314 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Любитель, стр. 314 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 132 строительство газораспределительной сети | 2160 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 132 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 132 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 132 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2161 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 130 строительство газораспределительной сети | 2162 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 130 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 130 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 130 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 134 строительство газораспределительной сети | 2163 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 134 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Лепсе-3, д. 134 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 159 строительство газораспределительной сети | 2164 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 159 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 159 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 159 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 148 строительство газораспределительной сети | 2165 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 148 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 148 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 148 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 106 строительство газораспределительной сети | 2166 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 106 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 106 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мичуринец, д. 106 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Трушинцы, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2167 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Трушинцы, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Трушинцы, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Трушинцы, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2168 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Трушинцы, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Трушинцы, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2169 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2169 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2170 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2170 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2171 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Счастливая, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2171 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Счастливая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2172 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2172 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2173 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2173 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул Гостеприимная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2174 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 1а строительство газораспределительной сети | 2174 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2175 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2175 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Гостеприимная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Курская, д. 16а строительство газораспределительной сети | 2176 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Курская, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Курская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2177 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Курская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 строительство газораспределительной сети | 2178 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудная, д. 14-2 строительство газораспределительной сети | 2179 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рудная, д. 14-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2180 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул.Спортивная 4 а строительство газораспределительной сети | 2180 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул.Спортивная 4 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 39 строительство газораспределительной сети | 2181 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15А строительство газораспределительной сети | 2182 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 127А строительство газораспределительной сети | 2183 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 127А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 127А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2184 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2185 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2186 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 10а строительство газораспределительной сети | 2187 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 10а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 10а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 10а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2188 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2189 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2190 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2191 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2192 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Аносовская, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2193 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Аносовская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Аносовская, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Аносовская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2194 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 строительство газораспределительной сети | 2195 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 строительство газораспределительной сети | 2196 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, кад. 129 строительство газораспределительной сети | 2197 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, кад. 129 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, кад. 129 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, кад. 129 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 11а строительство газораспределительной сети | 2198 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 11а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, д. 11а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Варсеговская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2199 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Варсеговская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Варсеговская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Варсеговская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2200 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2201 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2202 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2203 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги , д. 5 строительство газораспределительной сети | 2204 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги , д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги , д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги , д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 57 строительство газораспределительной сети | 2205 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 99 строительство газораспределительной сети | 2206 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 99 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Варсеги, д. 99 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2207 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ежевичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ежевичная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А строительство газораспределительной сети | 2208 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2209 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Фруктовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2210 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 12Б строительство газораспределительной сети | 2211 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 12Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 12Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, д. 12Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2212 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2213 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2214 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2215 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2216 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2217 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2218 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Фруктовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фруктовая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 27 строительство газораспределительной сети | 2219 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Персиковая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Персиковая, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2220 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2221 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2222 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Петелины, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2223 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Петелины, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2224 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а строительство газораспределительной сети | 2225 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 строительство газораспределительной сети | 2226 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 строительство газораспределительной сети | 2227 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 2228 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Береговая , д. 40 строительство газораспределительной сети | 2229 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Береговая , д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Береговая , д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Береговая , д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 строительство газораспределительной сети | 2230 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2231 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 строительство газораспределительной сети | 2232 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 строительство газораспределительной сети | 2233 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 строительство газораспределительной сети | 2234 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 строительство газораспределительной сети | 2235 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 строительство газораспределительной сети | 2236 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А строительство газораспределительной сети | 2237 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Береговая , д. 31 строительство газораспределительной сети | 2238 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Береговая , д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Береговая , д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Береговая , д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 67 строительство газораспределительной сети | 2239 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 62 строительство газораспределительной сети | 2240 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рабочая, д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Садовая, д. 74 строительство газораспределительной сети | 2241 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Садовая, д. 74 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Садовая, д. 74 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Садовая, д. 74 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2242 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 строительство газораспределительной сети | 2243 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2244 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 47 строительство газораспределительной сети | 2245 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б строительство газораспределительной сети | 2246 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 строительство газораспределительной сети | 2247 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2248 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 строительство газораспределительной сети | 2249 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 строительство газораспределительной сети | 2250 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 строительство газораспределительной сети | 2251 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 строительство газораспределительной сети | 2252 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А строительство газораспределительной сети | 2253 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2254 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2255 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2256 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 строительство газораспределительной сети | 2257 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2258 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 строительство газораспределительной сети | 2259 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 строительство газораспределительной сети | 2260 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2261 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 24 строительство газораспределительной сети | 2262 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2263 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2264 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2265 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2266 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 44 строительство газораспределительной сети | 2267 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 43 строительство газораспределительной сети | 2268 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Луговые, д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 строительство газораспределительной сети | 2269 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 31 строительство газораспределительной сети | 2270 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 34 строительство газораспределительной сети | 2271 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 35 строительство газораспределительной сети | 2272 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, уч. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, уч. 9 строительство газораспределительной сети | 2273 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, уч. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, уч. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, уч. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, уч. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, уч. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, уч. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2274 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 строительство газораспределительной сети | 2275 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 строительство газораспределительной сети | 2276 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 строительство газораспределительной сети | 2277 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 строительство газораспределительной сети | 2278 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2279 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2280 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2281 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Сувенир, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 строительство газораспределительной сети | 2282 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 строительство газораспределительной сети | 2283 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2284 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 строительство газораспределительной сети | 2285 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 строительство газораспределительной сети | 2286 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 строительство газораспределительной сети | 2287 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 строительство газораспределительной сети | 2288 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 строительство газораспределительной сети | 2289 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А строительство газораспределительной сети | 2290 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Крайний, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2291 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Крайний, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Крайний, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 5А строительство газораспределительной сети | 2292 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 5А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 5А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 8 строительство газораспределительной сети | 2293 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 1А строительство газораспределительной сети | 2294 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Лесозаводская 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2295 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Хвойная 5 строительство газораспределительной сети | 2295 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Хвойная 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Хвойная 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Хвойная 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Хвойная 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2296 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 18А строительство газораспределительной сети | 2296 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 18А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 18А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 18А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2297 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 3А строительство газораспределительной сети | 2297 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2298 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/15 строительство газораспределительной сети | 2298 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2299 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 41-1 строительство газораспределительной сети | 2299 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 41-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 41-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 41-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 41-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2300 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/8 строительство газораспределительной сети | 2300 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2301 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-1 строительство газораспределительной сети | 2301 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2302 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 29 строительство газораспределительной сети | 2302 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2303 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/26 строительство газораспределительной сети | 2303 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская 23/26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2304 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/11 строительство газораспределительной сети | 2304 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2305 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 17А строительство газораспределительной сети | 2305 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 17А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 17А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Согласия, д. 17А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2306 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Южная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 2306 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Южная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Южная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Южная, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Южная, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2307 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 64Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 64Б строительство газораспределительной сети | 2307 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 64Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 64Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 64Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 64Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 64Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 64Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 64Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2308 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-2 строительство газораспределительной сети | 2308 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 36-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Уют, стр. 21 строительство газораспределительной сети | 2309 | 0
2310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Уют, стр. 11 строительство газораспределительной сети | 2310 | 0
2311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Уют, стр. 22 строительство газораспределительной сети | 2311 | 0
2312 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Благовещенская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2312 | 0
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Благовещенская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2313 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Благовещенская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2313 | 0
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Благовещенская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2314 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А строительство газораспределительной сети | 2315 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2316 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова сдт Чистые пруды, 180 строительство газораспределительной сети | 2316 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова сдт Чистые пруды, 180 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2317 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова сдт Чистые пруды, 153 строительство газораспределительной сети | 2317 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова сдт Чистые пруды, 153 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 2318 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 строительство газораспределительной сети | 2319 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2320 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 10 строительство газораспределительной сети | 2320 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2321 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 21 строительство газораспределительной сети | 2321 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2322 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 27 строительство газораспределительной сети | 2322 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2323 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 2 строительство газораспределительной сети | 2323 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2324 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 18 строительство газораспределительной сети | 2324 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2325 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2326 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2327 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2328 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2329 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Юбилейный, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Ивушка, д. 287 строительство газораспределительной сети | 2330 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Ивушка, д. 287 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Ивушка, д. 287 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Луговые, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Луговые, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2331 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Луговые, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Луговые, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Луговые, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Луговые, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2332 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер стд Восход, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Вятка-1, стр. 20 строительство газораспределительной сети | 2333 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Вятка-1, стр. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Вятка-1, стр. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мелодия, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мелодия, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2334 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мелодия, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мелодия, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мелодия, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Мелодия, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2335 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Майская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2335 | 0
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Майская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2336 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 5а строительство газораспределительной сети | 2336 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2337 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 16а строительство газораспределительной сети | 2337 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2338 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2338 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Якова Падерина, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2339 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Якова Падерина, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Якова Падерина, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Якова Падерина, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Здоровье, д. 109 строительство газораспределительной сети | 2340 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Здоровье, д. 109 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер сдт Здоровье, д. 109 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2341 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2342 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9А строительство газораспределительной сети | 2343 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2344 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2345 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2346 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2347 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2348 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9Б строительство газораспределительной сети | 2349 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 9Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2350 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2351 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шишканы, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Апрельская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2352 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Апрельская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2353 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2354 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2355 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2356 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17А строительство газораспределительной сети | 2357 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2358 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2359 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2360 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2361 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 строительство газораспределительной сети | 2362 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2363 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2364 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2365 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 40 строительство газораспределительной сети | 2366 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 24 строительство газораспределительной сети | 2367 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 44 строительство газораспределительной сети | 2368 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 33 строительство газораспределительной сети | 2369 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 25 строительство газораспределительной сети | 2370 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2371 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2372 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 31 строительство газораспределительной сети | 2373 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2374 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 строительство газораспределительной сети | 2375 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2376 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2377 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32 строительство газораспределительной сети | 2378 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 42 строительство газораспределительной сети | 2379 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2380 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 51 строительство газораспределительной сети | 2381 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30 строительство газораспределительной сети | 2382 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2383 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2384 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2385 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2386 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2387 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2388 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2389 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2390 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 48 строительство газораспределительной сети | 2391 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34 строительство газораспределительной сети | 2392 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2393 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 строительство газораспределительной сети | 2394 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2395 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2396 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2397 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2398 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2399 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2400 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2401 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2402 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2403 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 44 строительство газораспределительной сети | 2404 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2405 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 46 строительство газораспределительной сети | 2406 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 52 строительство газораспределительной сети | 2407 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2408 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2409 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2410 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2411 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2412 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2413 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 24 строительство газораспределительной сети | 2414 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2415 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 строительство газораспределительной сети | 2416 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2417 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2418 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2419 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 25 строительство газораспределительной сети | 2420 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 строительство газораспределительной сети | 2421 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 50а строительство газораспределительной сети | 2422 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 50а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 50а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 50а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 50а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2423 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2424 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2425 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2426 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2427 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2428 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 22 строительство газораспределительной сети | 2429 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2430 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2431 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 строительство газораспределительной сети | 2432 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 строительство газораспределительной сети | 2433 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2434 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса (Нововятск), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2435 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса (Нововятск), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса (Нововятск), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса (Нововятск), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Щорса (Нововятск), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2436 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 55 строительство газораспределительной сети | 2437 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2438 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2439 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2440 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 49 строительство газораспределительной сети | 2441 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2442 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2443 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2444 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2445 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2446 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2447 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2448 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2449 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2450 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 строительство газораспределительной сети | 2451 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2452 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2453 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2454 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 48 строительство газораспределительной сети | 2455 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26 строительство газораспределительной сети | 2456 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 50 строительство газораспределительной сети | 2457 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 40 строительство газораспределительной сети | 2458 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26а строительство газораспределительной сети | 2459 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 26а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2460 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 54 строительство газораспределительной сети | 2461 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2462 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 строительство газораспределительной сети | 2463 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2464 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2465 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2466 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2467 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2468 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2469 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2470 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2471 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2472 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2473 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2474 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2475 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30А строительство газораспределительной сети | 2476 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 30А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2477 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2478 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 20 строительство газораспределительной сети | 2479 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2480 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое, уч.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, уч.12 строительство газораспределительной сети | 2481 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Яблоневое, уч.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, уч.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое, уч.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, уч.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое, уч.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, уч.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Яблоневое, уч.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, уч.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2482 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 31 строительство газораспределительной сети | 2483 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 39 строительство газораспределительной сети | 2484 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 строительство газораспределительной сети | 2485 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2486 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2487 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2488 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34А строительство газораспределительной сети | 2489 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 34А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2490 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А строительство газораспределительной сети | 2491 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2492 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Островского (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 строительство газораспределительной сети | 2493 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 строительство газораспределительной сети | 2494 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2495 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2496 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2497 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2498 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2499 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2500 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2501 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 34 строительство газораспределительной сети | 2502 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 строительство газораспределительной сети | 2503 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 32 строительство газораспределительной сети | 2504 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2505 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2506 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 29 строительство газораспределительной сети | 2507 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2508 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Суворова (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2509 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 56 строительство газораспределительной сети | 2510 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2511 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьный (Нововятский), д. 3 строительство газораспределительной сети | 2512 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьный (Нововятский), д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьный (Нововятский), д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьный (Нововятский), д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьный (Нововятский), д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 строительство газораспределительной сети | 2513 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2514 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грухина (Нововятский), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 21 строительство газораспределительной сети | 2515 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2516 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 2517 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2518 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2519 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 строительство газораспределительной сети | 2520 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2521 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2522 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2523 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Репина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Репина, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 38 строительство газораспределительной сети | 2524 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проектная (Нововятский), д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2525 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Яблоневое, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Яблоневое, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 19 строительство газораспределительной сети | 2526 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 строительство газораспределительной сети | 2527 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского (Нововятский), д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 2528 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 27 строительство газораспределительной сети | 2529 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Щорса (Нововятский), д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 строительство газораспределительной сети | 2530 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Зоновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Зоновы, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2531 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Зоновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Зоновы, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Зоновы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл.Зоновы, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 38 строительство газораспределительной сети | 2532 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Заречье-2, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2533 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Заречье-2, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Заречье-2, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 строительство газораспределительной сети | 2534 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 строительство газораспределительной сети | 2535 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2536 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Томиловы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 13-11 строительство газораспределительной сети | 2537 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 13-11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 13-11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 13-11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Томиловы, д. 13-11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 13-11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2538 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Томиловы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Томиловы, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пристанская, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2539 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пристанская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пристанская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пристанская, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пристанская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пристанская, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пристанская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Пристанская, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 строительство газораспределительной сети | 2540 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Железнодорожник-ТЭЦ5, д. 171 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2541 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2542 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 28 строительство газораспределительной сети | 2543 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2544 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2545 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2546 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 30 строительство газораспределительной сети | 2547 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 26 строительство газораспределительной сети | 2548 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ефима Бабушкина, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 строительство газораспределительной сети | 2549 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2550 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2551 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2551 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Светлая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ ул. Светлая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, стр. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, стр. 50 строительство газораспределительной сети | 2552 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, стр. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, стр. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское , д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское , д. 94 строительство газораспределительной сети | 2553 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское , д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское , д. 94 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское , д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское , д. 59 строительство газораспределительной сети | 2554 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское , д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское , д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, д. 85 строительство газораспределительной сети | 2555 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, д. 85 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, строительство газораспределительной сети | 2556 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 71 строительство газораспределительной сети | 2557 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 45 строительство газораспределительной сети | 2558 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 39 строительство газораспределительной сети | 2559 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2560 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, уч. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, уч. 36 строительство газораспределительной сети | 2561 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, уч. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, уч. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, уч. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, уч. 40 строительство газораспределительной сети | 2562 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, уч. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, уч. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д..57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д..57 строительство газораспределительной сети | 2563 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д..57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д..57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д..78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д..78 строительство газораспределительной сети | 2564 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д..78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д..78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 52 строительство газораспределительной сети | 2565 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. сдт Марковское, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 строительство газораспределительной сети | 2566 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, д. 95 строительство газораспределительной сети | 2567 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сдт Марковское, д. 95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 строительство газораспределительной сети | 2568 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2569 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2569 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2570 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2570 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2571 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2571 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2572 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 1А строительство газораспределительной сети | 2572 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2573 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 4А строительство газопровода-ввода | 2573 | 0
2574 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 3А строительство газопровода-ввода | 2574 | 0
2575 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2575 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2576 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2576 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2577 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Малая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул.Малая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2577 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул.Малая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2578 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Большая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2578 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Большая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2579 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 6А строительство газораспределительной сети | 2579 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2580 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 10 строительство газопровода-ввода | 2580 | 0
2581 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2581 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2582 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2582 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2583 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2583 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Малая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2584 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Большая 20 строительство газораспределительной сети | 2584 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Большая 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 21 строительство газораспределительной сети | 2585 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 17 строительство газораспределительной сети | 2586 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 17 строительство газораспределительной сети | 2587 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Грина (Нововятский район) 15 строительство газораспределительной сети | 2588 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Грина (Нововятский район) 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район), д. 1 строительство газораспределительной сети | 2589 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район), д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 13 строительство газораспределительной сети | 2590 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 18 строительство газораспределительной сети | 2591 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Грина (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Грина (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2592 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Грина (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Грина (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 37 строительство газораспределительной сети | 2593 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 31 строительство газораспределительной сети | 2594 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 строительство газораспределительной сети | 2595 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 строительство газораспределительной сети | 2596 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 строительство газораспределительной сети | 2597 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 39 строительство газораспределительной сети | 2598 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Азина (Нововятский), д. 2 строительство газораспределительной сети | 2599 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Азина (Нововятский), д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Азина (Нововятский), д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 строительство газораспределительной сети | 2600 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 строительство газораспределительной сети | 2601 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 3 строительство газораспределительной сети | 2602 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Грина (Нововятский район) 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 строительство газораспределительной сети | 2603 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 33 строительство газораспределительной сети | 2604 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 6 строительство газораспределительной сети | 2605 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Энгельса 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2606 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2607 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2607 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2608 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2608 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2609 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2609 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2610 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2610 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2611 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2611 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2612 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2612 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2613 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24а строительство газораспределительной сети | 2613 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2614 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2614 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2615 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 1-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 1-й, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2615 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 1-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 1-й, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 1-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 1-й, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2616 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2616 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2617 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2618 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2618 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 33 строительство газораспределительной сети | 2619 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2620 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2621 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 38 строительство газораспределительной сети | 2622 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 39 строительство газораспределительной сети | 2623 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2624 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2625 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2625 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2626 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 46 строительство газораспределительной сети | 2626 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2627 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2627 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2628 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 29 строительство газораспределительной сети | 2628 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2629 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перспективная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Перспективная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2629 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Перспективная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Перспективная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Перспективная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2630 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная 7 строительство газораспределительной сети | 2630 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Солнечная 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Октябрьская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2631 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Октябрьская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Октябрьская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2632 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2632 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24Б строительство газораспределительной сети | 2633 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2634 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер. Зеленый, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Тихая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2635 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Тихая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Тихая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Запрудная, д. 76 строительство газораспределительной сети | 2636 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Запрудная, д. 76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Запрудная, д. 76 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 44 строительство газораспределительной сети | 2637 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 30 строительство газораспределительной сети | 2638 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 2-й 6 строительство газораспределительной сети | 2639 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 2-й 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 2-й 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ проезд Садовый 2-й 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер.Зеленый 8 строительство газораспределительной сети | 2640 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер.Зеленый 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Зеленый 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ пер.Зеленый 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24 строительство газораспределительной сети | 2641 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2642 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2642 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2643 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая 16 строительство газораспределительной сети | 2643 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Новая 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2644 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2644 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2645 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 6а строительство газораспределительной сети | 2645 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2646 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Февральская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Февральская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2646 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Февральская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Февральская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2647 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2647 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2648 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 12а строительство газораспределительной сети | 2648 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2649 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Малиновская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2650 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул.Овражная, д.21 строительство газораспределительной сети | 2650 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул.Овражная, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2651 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул.Овражная, д.23 строительство газораспределительной сети | 2651 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул.Овражная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2652 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Дунские, д. 5а строительство газопровода-ввода | 2652 | 0
2653 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2653 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2654 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2654 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2655 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.1 строительство газораспределительной сети | 2655 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2656 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2656 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2657 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2657 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2658 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2658 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2659 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2659 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2660 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 12А строительство газораспределительной сети | 2660 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 12А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 12А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 12А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 12А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2661 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.2 строительство газораспределительной сети | 2661 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова проезд Дальний, д. 17, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2662 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-1 строительство газораспределительной сети | 2662 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2663 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая 8 строительство газораспределительной сети | 2663 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2664 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2664 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Тюльпановая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2665 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2665 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2666 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-2 строительство газораспределительной сети | 2666 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2667 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная , д. 15 строительство газораспределительной сети | 2667 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная , д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная , д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная , д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная , д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2668 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 18А строительство газораспределительной сети | 2668 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 18А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 18А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 18А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2669 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-2 строительство газораспределительной сети | 2669 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2670 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 45 строительство газораспределительной сети | 2670 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2671 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2671 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2672 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-1 строительство газораспределительной сети | 2672 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2673 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 5 а строительство газораспределительной сети | 2673 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 5 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 5 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 5 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 5 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2674 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2674 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2675 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 2А строительство газораспределительной сети | 2675 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 2А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2676 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 32 строительство газораспределительной сети | 2676 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2677 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-1 строительство газораспределительной сети | 2677 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2678 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 б строительство газораспределительной сети | 2678 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2679 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-1 строительство газораспределительной сети | 2679 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2680 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2680 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2681 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 14 а строительство газораспределительной сети | 2681 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 14 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 14 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 14 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 14 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2682 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 41 строительство газораспределительной сети | 2682 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2683 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 г строительство газораспределительной сети | 2683 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2684 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 а строительство газораспределительной сети | 2684 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 32 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2685 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 в строительство газораспределительной сети | 2685 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2686 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 36, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 2686 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 36, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 36, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 36, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 36, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2687 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 7-2 строительство газораспределительной сети | 2687 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 7-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 7-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 7-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 7-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2688 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 5 строительство газораспределительной сети | 2688 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2689 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 16 строительство газораспределительной сети | 2689 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2690 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 70 строительство газораспределительной сети | 2690 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 70 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 70 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 70 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 70 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2691 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-1 строительство газораспределительной сети | 2691 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 10-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2692 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 3Б строительство газораспределительной сети | 2692 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 3Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 3Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 3Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 3Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2693 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2693 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2694 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2694 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул.Терновая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2695 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 16а строительство газораспределительной сети | 2695 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 16а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 16а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 16а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2696 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 40 строительство газораспределительной сети | 2696 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2697 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39Б строительство газораспределительной сети | 2697 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2698 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39А строительство газораспределительной сети | 2698 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 39А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2699 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 9А строительство газораспределительной сети | 2699 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 9А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 9А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 9А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2700 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2700 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2701 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2701 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2702 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-2 строительство газораспределительной сети | 2702 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 27-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2703 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2703 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2704 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2704 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2705 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 16в строительство газораспределительной сети | 2705 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 16в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 16в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 16в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 16в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2706 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2706 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2707 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-1 строительство газораспределительной сети | 2707 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 35-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2708 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2708 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2709 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 2-2 строительство газораспределительной сети | 2709 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 2-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 2-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 2-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 2-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2710 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2 4 строительство газораспределительной сети | 2710 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2711 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2711 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2712 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова массив Бахтинка-2 111 строительство газораспределительной сети | 2712 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова массив Бахтинка-2 111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова массив Бахтинка-2 111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова массив Бахтинка-2 111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова массив Бахтинка-2 111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2713 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 2713 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2714 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная 6 б строительство газораспределительной сети | 2714 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная 6 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная 6 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная 6 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная 6 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2715 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 строительство газораспределительной сети | 2715 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2716 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 4 строительство газораспределительной сети | 2716 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Вьюнковая 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2717 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 а строительство газораспределительной сети | 2717 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2718 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2718 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-2, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2719 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 6-3 строительство газораспределительной сети | 2719 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 6-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 6-3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 6-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 6-3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2720 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 2720 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2721 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 б строительство газораспределительной сети | 2721 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 18 б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2722 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2722 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2723 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 6А строительство газораспределительной сети | 2723 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 6А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 6А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2724 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2724 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2725 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2725 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2726 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3а строительство газораспределительной сети | 2726 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2727 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 8 а строительство газораспределительной сети | 2727 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 8 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 8 а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 8 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Терновая 8 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2728 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 18В строительство газораспределительной сети | 2728 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 18В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 18В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 18В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 18В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2729 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 25 строительство газораспределительной сети | 2729 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2730 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 40 строительство газораспределительной сети | 2730 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2731 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-2 строительство газораспределительной сети | 2731 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 37-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 37-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2732 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 7 строительство газораспределительной сети | 2732 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2733 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2733 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2734 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Дальний, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова пр. Дальний, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2734 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Дальний, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова пр. Дальний, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Дальний, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова пр. Дальний, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр. Дальний, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова пр. Дальний, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр. Дальний, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова пр. Дальний, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2735 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 44 строительство газораспределительной сети | 2735 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2736 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 6-2 строительство газораспределительной сети | 2736 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 6-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 6-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 6-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов II, д. 6-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2737 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 2737 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2738 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 2738 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2739 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2739 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2740 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 64 строительство газораспределительной сети | 2740 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-1, д. 64 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2741 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 строительство газораспределительной сети | 2741 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2742 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 8-2 строительство газораспределительной сети | 2742 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 8-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 8-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 8-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 8-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2743 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 2743 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2744 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 2744 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 4, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2745 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-2 строительство газораспределительной сети | 2745 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 12-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2746 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-3 строительство газораспределительной сети | 2746 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Лесная, д. 31-3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2747 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 26 строительство газораспределительной сети | 2747 | 0
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2748 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2748 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2749 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/34 строительство газораспределительной сети | 2749 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2750 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2750 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2751 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/36 строительство газораспределительной сети | 2751 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 23/36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2752 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2752 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Лесная, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2753 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2753 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
2754 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2754 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2755 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2755 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2756 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2756 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2757 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2757 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2758 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2758 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2759 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2759 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2760 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 28 строительство газораспределительной сети | 2760 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2761 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2761 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2762 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул Заря, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2762 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул Заря, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул Заря, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2763 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2763 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2764 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2764 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2765 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2765 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2766 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2766 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2767 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2767 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2768 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2768 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2769 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2769 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2770 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2770 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2771 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2771 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2772 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2772 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2773 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2773 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2774 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2774 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2775 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2775 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2776 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2776 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2777 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2777 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2778 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2778 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Отрадная, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2779 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2779 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2780 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 23 строительство газораспределительной сети | 2780 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2781 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2781 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2782 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Ромашковая , д. 19 строительство газораспределительной сети | 2782 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Ромашковая , д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Ромашковая , д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2783 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2783 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2784 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2784 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2785 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2785 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2786 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2786 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2787 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 35 строительство газораспределительной сети | 2787 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2788 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2788 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2789 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2789 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2790 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2790 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2791 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2791 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2792 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 2792 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2793 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 22 строительство газораспределительной сети | 2793 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2794 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 2794 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2795 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 26 строительство газораспределительной сети | 2795 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2796 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2796 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2797 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 15 строительство газораспределительной сети | 2797 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2798 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2798 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2799 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2799 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2800 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2800 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2801 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2801 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2802 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 16 строительство газораспределительной сети | 2802 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2803 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 12 строительство газораспределительной сети | 2803 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2804 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 10 строительство газораспределительной сети | 2804 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2805 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 9 строительство газораспределительной сети | 2805 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2806 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 8 строительство газораспределительной сети | 2806 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2807 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 5 строительство газораспределительной сети | 2807 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2808 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 1 строительство газораспределительной сети | 2808 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2809 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 43 строительство газораспределительной сети | 2809 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2810 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 7 строительство газораспределительной сети | 2810 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Зеленая , д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2811 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2811 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2812 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2813 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 41 строительство газораспределительной сети | 2813 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2814 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Урожайная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2814 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Урожайная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Урожайная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2815 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 27 строительство газораспределительной сети | 2815 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2816 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2816 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2817 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2817 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Урожайная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2818 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2818 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2819 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая 31 а строительство газораспределительной сети | 2819 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая 31 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая 31 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2820 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Полевая 29 строительство газораспределительной сети | 2820 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Полевая 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул.Полевая 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2821 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 47 строительство газораспределительной сети | 2821 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Полевая, д. 47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2822 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2822 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2823 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 16 строительство газораспределительной сети | 2823 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Заря, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Палкино, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2824 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Палкино, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Палкино, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2825 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6А строительство газораспределительной сети | 2825 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая, д. 6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2826 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая 3 строительство газораспределительной сети | 2826 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Ромашковая 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2827 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова слобода Курочкины 8 строительство газораспределительной сети | 2827 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова слобода Курочкины 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова слобода Курочкины 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Верхнее Палкино, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2828 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Верхнее Палкино, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Верхнее Палкино, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Курочкины, д. 40 строительство газораспределительной сети | 2829 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Курочкины, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Курочкины, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2830 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 4 строительство газораспределительной сети | 2830 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2831 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 29 строительство газораспределительной сети | 2831 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2832 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул.Заокольная 3б строительство газораспределительной сети | 2832 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул.Заокольная 3б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул.Заокольная 3б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2833 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 25 строительство газораспределительной сети | 2833 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2834 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 26 строительство газораспределительной сети | 2834 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2835 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 133 строительство газораспределительной сети | 2835 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 133 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 133 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2836 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 125 строительство газораспределительной сети | 2836 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 125 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 125 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2837 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 10, кв.2 строительство газораспределительной сети | 2837 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 10, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 10, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2838 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 6 строительство газораспределительной сети | 2838 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2839 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 106 строительство газораспределительной сети | 2839 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 106 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 106 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2840 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 143 строительство газораспределительной сети | 2840 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 143 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 143 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2841 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145 строительство газораспределительной сети | 2841 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2842 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 11, кв.1 строительство газораспределительной сети | 2842 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 11, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 11, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2843 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 33 строительство газораспределительной сети | 2843 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2844 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 30 строительство газораспределительной сети | 2844 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2845 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2845 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2846 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 145А строительство газораспределительной сети | 2846 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 145А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 145А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2847 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 9 строительство газораспределительной сети | 2847 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2848 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 18 строительство газораспределительной сети | 2848 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2849 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 153 строительство газораспределительной сети | 2849 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 153 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 153 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2850 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 строительство газораспределительной сети | 2850 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2851 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 1 строительство газораспределительной сети | 2851 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2852 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 31 строительство газораспределительной сети | 2852 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2853 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2853 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2854 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 39 строительство газораспределительной сети | 2854 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2855 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 126 строительство газораспределительной сети | 2855 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 126 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 126 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2856 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 15 строительство газораспределительной сети | 2856 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2857 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 42 строительство газораспределительной сети | 2857 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2858 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 108 строительство газораспределительной сети | 2858 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 108 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 108 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2859 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 119 строительство газораспределительной сети | 2859 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 119 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 119 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2860 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 134 строительство газораспределительной сети | 2860 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 134 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2861 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 34 строительство газораспределительной сети | 2861 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2862 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 а строительство газораспределительной сети | 2862 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 127 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2863 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 137 строительство газораспределительной сети | 2863 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 137 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 137 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2864 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 132 строительство газораспределительной сети | 2864 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 132 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 132 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2865 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145Б строительство газораспределительной сети | 2865 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 145Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2866 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.1 строительство газораспределительной сети | 2866 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2867 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 135 строительство газораспределительной сети | 2867 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 135 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 135 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2868 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 4 строительство газопровода-ввода | 2868 | 0
2869 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 126а строительство газораспределительной сети | 2869 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 126а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 126а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2870 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 118 строительство газораспределительной сети | 2870 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 118 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 118 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2871 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2871 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2872 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2872 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2873 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 131 строительство газораспределительной сети | 2873 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 131 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 131 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2874 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2874 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2875 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 27 строительство газораспределительной сети | 2875 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2876 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 35 строительство газораспределительной сети | 2876 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2877 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 38 строительство газораспределительной сети | 2877 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2878 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2878 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2879 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2879 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2880 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 141 строительство газораспределительной сети | 2880 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 141 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 141 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2881 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 116 строительство газораспределительной сети | 2881 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 116 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 116 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2882 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.2 строительство газораспределительной сети | 2882 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 12, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2883 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 31 строительство газораспределительной сети | 2883 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Заокольная 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2884 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 2884 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2885 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 строительство газораспределительной сети | 2885 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2886 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 строительство газораспределительной сети | 2886 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2887 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 147 строительство газораспределительной сети | 2887 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 147 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 147 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2888 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 122 строительство газораспределительной сети | 2888 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2889 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 27 строительство газораспределительной сети | 2889 | 0
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Просторная, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2890 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 12 строительство газораспределительной сети | 2890 | 0
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2891 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. Молодежная, д. 26 строительство газораспределительной сети | 2891 | 0
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. Молодежная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2892 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 16 строительство газораспределительной сети | 2892 | 0
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2893 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 14 строительство газораспределительной сети | 2893 | 0
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2894 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 10А строительство газораспределительной сети | 2894 | 0
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 10А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2895 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Луговая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2895 | 0
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Луговая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2896 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 24 строительство газораспределительной сети | 2896 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2897 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ дом 22 строительство газораспределительной сети | 2897 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ дом 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ дом 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2898 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.19 строительство газораспределительной сети | 2898 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2899 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 008 строительство газораспределительной сети | 2899 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 008 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 008 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2900 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 40 строительство газораспределительной сети | 2900 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2901 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 6 строительство газораспределительной сети | 2901 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2902 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.7 строительство газораспределительной сети | 2902 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2903 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 36 строительство газораспределительной сети | 2903 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2904 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 48 строительство газораспределительной сети | 2904 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2905 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 31 строительство газораспределительной сети | 2905 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2906 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 35 строительство газораспределительной сети | 2906 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2907 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 38 строительство газораспределительной сети | 2907 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2908 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.18 строительство газораспределительной сети | 2908 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2909 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.61 строительство газораспределительной сети | 2909 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2910 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.34 строительство газораспределительной сети | 2910 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2911 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 76 строительство газораспределительной сети | 2911 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 76 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2912 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 32 строительство газораспределительной сети | 2912 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2913 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.16 строительство газораспределительной сети | 2913 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2914 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.56 строительство газораспределительной сети | 2914 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2915 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.58 строительство газораспределительной сети | 2915 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.58 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2916 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.49 строительство газораспределительной сети | 2916 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2917 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0033 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0033 строительство газораспределительной сети | 2917 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0033 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0033 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0033 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0033 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2918 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 0022 строительство газораспределительной сети | 2918 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 0022 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 0022 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2919 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 52 строительство газораспределительной сети | 2919 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2920 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0035 строительство газораспределительной сети | 2920 | 0
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0035 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Юрьянский район дер. Домраченки, Медянский сельский округ кад.0035 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2921 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 12 строительство газораспределительной сети | 2921 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2922 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад. 40 строительство газораспределительной сети | 2922 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2923 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад.51 строительство газораспределительной сети | 2923 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад.51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2924 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ дом 5 строительство газораспределительной сети | 2924 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ дом 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2925 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 3 строительство газораспределительной сети | 2925 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2926 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 10 строительство газораспределительной сети | 2926 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2927 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 16 строительство газораспределительной сети | 2927 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2928 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 7 строительство газораспределительной сети | 2928 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2929 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад. 38 строительство газораспределительной сети | 2929 | 0
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2930 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район дер. Боярки, Медянский сельский округ кад.18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2930 | 0
2931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2931 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2932 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А строительство газораспределительной сети | 2933 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2934 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2935 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2936 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2937 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2938 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2939 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2940 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2941 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А строительство газораспределительной сети | 2942 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2943 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 строительство газораспределительной сети | 2944 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2945 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2946 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 строительство газораспределительной сети | 2947 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2948 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2949 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2950 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2951 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2952 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2953 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б строительство газораспределительной сети | 2954 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2955 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 2956 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2957 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 строительство газораспределительной сети | 2958 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 строительство газораспределительной сети | 2959 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2960 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 2961 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2962 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 2963 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2964 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2965 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2966 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Советская 5 строительство газораспределительной сети | 2967 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Советская 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Советская 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 2968 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 2969 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 строительство газораспределительной сети | 2970 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 строительство газораспределительной сети | 2971 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 строительство газораспределительной сети | 2972 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 строительство газораспределительной сети | 2973 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 строительство газораспределительной сети | 2974 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 строительство газораспределительной сети | 2975 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 строительство газораспределительной сети | 2976 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2977 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б строительство газораспределительной сети | 2978 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 2979 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а строительство газораспределительной сети | 2980 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 строительство газораспределительной сети | 2981 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 строительство газораспределительной сети | 2982 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
2983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 2983 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2984 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 2985 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 строительство газораспределительной сети | 2986 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 строительство газораспределительной сети | 2987 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
2988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 3 строительство газораспределительной сети | 2988 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2989 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 2 строительство газораспределительной сети | 2990 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 3А строительство газораспределительной сети | 2991 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 строительство газораспределительной сети | 2992 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А строительство газораспределительной сети | 2993 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 строительство газораспределительной сети | 2994 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Доктора Мышкина, д. 12 строительство газораспределительной сети | 2995 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Доктора Мышкина, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Доктора Мышкина, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 18 строительство газораспределительной сети | 2996 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.1-й Вахринский, д. 13 строительство газораспределительной сети | 2997 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.1-й Вахринский, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.1-й Вахринский, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 32 строительство газораспределительной сети | 2998 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
2999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 19 строительство газораспределительной сети | 2999 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 28 строительство газораспределительной сети | 3000 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3001 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 строительство газораспределительной сети | 3002 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3003 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.5-й Вахринский, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3004 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.5-й Вахринский, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.5-й Вахринский, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14а строительство газораспределительной сети | 3005 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, д. 1 строительство газораспределительной сети | 3006 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, д. 9 строительство газораспределительной сети | 3007 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 25 строительство газораспределительной сети | 3008 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, кад. 56 строительство газораспределительной сети | 3009 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, кад. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Героя Скопина, кад. 56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д 5-й Вахринский, д. 1 строительство газораспределительной сети | 3010 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д 5-й Вахринский, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д 5-й Вахринский, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 проезд, кад.121 строительство газораспределительной сети | 3011 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 проезд, кад.121 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 проезд, кад.121 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 191 строительство газораспределительной сети | 3012 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 191 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 191 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 183 строительство газораспределительной сети | 3013 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 183 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 183 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 5 проезд, кад.110 строительство газораспределительной сети | 3014 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 5 проезд, кад.110 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 5 проезд, кад.110 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, кад 171 строительство газораспределительной сети | 3015 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, кад 171 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 2 проезд, кад 171 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 ппроезд, кад.117 строительство газораспределительной сети | 3016 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 ппроезд, кад.117 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 6 ппроезд, кад.117 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 192 строительство газораспределительной сети | 3017 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 192 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Вахринский 4 проезд, кад. 192 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 строительство газораспределительной сети | 3018 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 8 строительство газораспределительной сети | 3019 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 3020 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 6 строительство газораспределительной сети | 3021 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 26 строительство газораспределительной сети | 3022 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 7 строительство газораспределительной сети | 3023 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пр-д.4-й Вахринский, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 3024 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14 строительство газораспределительной сети | 3025 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3026 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 18 строительство газораспределительной сети | 3027 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 14 строительство газораспределительной сети | 3028 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 строительство газораспределительной сети | 3029 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 13 строительство газораспределительной сети | 3030 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3031 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 3 строительство газораспределительной сети | 3032 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 1-й Вахринский проезд, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 37 строительство газораспределительной сети | 3033 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 3034 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вахринская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 27 строительство газораспределительной сети | 3035 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Доктора Мышкина, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-ой Вахринский проезд, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3036 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-ой Вахринский проезд, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров 2-ой Вахринский проезд, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 8а строительство газораспределительной сети | 3037 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Вахринская, д. 8а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 строительство газораспределительной сети | 3038 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 строительство газораспределительной сети | 3039 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 23 строительство газораспределительной сети | 3040 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая 6 строительство газораспределительной сети | 3041 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 13 строительство газораспределительной сети | 3042 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 22 строительство газораспределительной сети | 3043 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 10 строительство газораспределительной сети | 3044 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 18 а строительство газораспределительной сети | 3045 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 18 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 5 строительство газораспределительной сети | 3046 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 33 строительство газораспределительной сети | 3047 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 31 строительство газораспределительной сети | 3048 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3049 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3049 | 0
3050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а строительство газораспределительной сети | 3050 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3051 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3051 | 0
3052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 3052 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 строительство газораспределительной сети | 3053 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3054 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3054 | 0
3055 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3055 | 0
3056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода | 3056 | 0
3057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 3057 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3058 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Сетевая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 47 строительство газораспределительной сети | 3059 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 строительство газораспределительной сети | 3060 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 12 строительство газораспределительной сети | 3061 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская (Нововятский район) 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 18 строительство газораспределительной сети | 3062 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Красносельская 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3063 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 26 строительство газораспределительной сети | 3063 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3064 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 3064 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3065 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 1 строительство газораспределительной сети | 3065 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3066 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 14 строительство газораспределительной сети | 3066 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3067 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская 17 а строительство газораспределительной сети | 3067 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская 17 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская 17 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская 17 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3068 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Любимая, д. 40 строительство газораспределительной сети | 3068 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Любимая, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Любимая, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Любимая, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3069 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 5 а строительство газораспределительной сети | 3069 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 5 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 5 а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный 5 а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3070 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 3070 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3071 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный, д. 3 строительство газораспределительной сети | 3071 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр-д Столичный, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3072 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 28 строительство газораспределительной сети | 3072 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3073 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 22 строительство газораспределительной сети | 3073 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3074 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3074 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Добровольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3075 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 15 строительство газораспределительной сети | 3075 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3076 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Столичный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр. Столичный, д. 7 строительство газораспределительной сети | 3076 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Столичный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр. Столичный, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр. Столичный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр. Столичный, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр. Столичный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пр. Столичный, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3077 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 3077 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3078 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 28 строительство газораспределительной сети | 3078 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3079 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 11А строительство газораспределительной сети | 3079 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 11А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Столичный, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 11А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Столичный, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова проезд Столичный, д. 11А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3080 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 3080 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3081 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 33 строительство газораспределительной сети | 3081 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столичная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Столичная, д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3082 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 13 строительство газораспределительной сети | 3082 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Добровольская, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3083 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 3а строительство газораспределительной сети | 3083 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3084 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д.5 строительство газораспределительной сети | 3084 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3085 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д.7 строительство газораспределительной сети | 3085 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3086 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Тружеников, д.1 строительство газораспределительной сети | 3086 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Тружеников, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3087 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 54 строительство газораспределительной сети | 3087 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3088 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Луговая, д.1 строительство газораспределительной сети | 3088 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Луговая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3089 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 3 строительство газораспределительной сети | 3089 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3090 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Фабричная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Фабричная 39 строительство газораспределительной сети | 3090 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Фабричная 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3091 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 52 строительство газораспределительной сети | 3091 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3092 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 4 строительство газораспределительной сети | 3092 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3093 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3093 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3094 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 56 строительство газораспределительной сети | 3094 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3095 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая , д. 2 строительство газораспределительной сети | 3095 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая , д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3096 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 39 строительство газораспределительной сети | 3096 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Фабричная, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3097 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 3097 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3098 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3098 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3099 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Тружеников 3 строительство газораспределительной сети | 3099 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Тружеников 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3100 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д Малая Субботиха уч 961 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д Малая Субботиха уч 961 строительство газораспределительной сети | 3100 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д Малая Субботиха уч 961 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д Малая Субботиха уч 961 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3101 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер. Никульчинский 20Ж строительство газораспределительной сети | 3101 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер. Никульчинский 20Ж строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3102 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 203 строительство газораспределительной сети | 3102 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 203 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3103 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 227 строительство газораспределительной сети | 3103 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 227 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3104 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 51 строительство газораспределительной сети | 3104 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3105 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 21 строительство газораспределительной сети | 3105 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3106 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 156 строительство газораспределительной сети | 3106 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 156 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3107 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 6 строительство газораспределительной сети | 3107 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3108 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер Никулинка 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер Никулинка 26 строительство газораспределительной сети | 3108 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер Никулинка 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3109 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 113 строительство газораспределительной сети | 3109 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 113 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3110 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 49 строительство газораспределительной сети | 3110 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3111 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер. Никульчинский 22ж строительство газораспределительной сети | 3111 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер. Никульчинский 22ж строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3112 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 8 строительство газораспределительной сети | 3112 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3113 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка 123 строительство газораспределительной сети | 3113 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка 123 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3114 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 42 строительство газораспределительной сети | 3114 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3115 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 142 строительство газораспределительной сети | 3115 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 142 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3116 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова Никульчинский пер 20е строительство газораспределительной сети | 3116 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова Никульчинский пер 20е строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3117 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 7 строительство газораспределительной сети | 3117 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3118 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер.Никульчинский 7 строительство газораспределительной сети | 3118 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер.Никульчинский 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3119 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 53 строительство газораспределительной сети | 3119 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3120 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 15 строительство газораспределительной сети | 3120 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3121 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 216 строительство газораспределительной сети | 3121 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 216 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3122 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер.Никульчинский 18Е строительство газораспределительной сети | 3122 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер.Никульчинский 18Е строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3123 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 183 строительство газораспределительной сети | 3123 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 183 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3124 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, стр. 146 строительство газораспределительной сети | 3124 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, стр. 146 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3125 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 234 строительство газораспределительной сети | 3125 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 234 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3126 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 11 строительство газораспределительной сети | 3126 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3127 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 10 строительство газораспределительной сети | 3127 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3128 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 34 строительство газораспределительной сети | 3128 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3129 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 31 строительство газораспределительной сети | 3129 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3130 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, зд. 240 строительство газораспределительной сети | 3130 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, зд. 240 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3131 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 35 строительство газораспределительной сети | 3131 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3132 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д.2 строительство газораспределительной сети | 3132 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3133 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, 263 строительство газораспределительной сети | 3133 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, 263 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3134 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 132 строительство газораспределительной сети | 3134 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 132 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3135 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 180 строительство газораспределительной сети | 3135 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 180 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3136 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 130 строительство газораспределительной сети | 3136 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 130 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3137 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 207 строительство газораспределительной сети | 3137 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер массив Никулинка 207 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3138 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 67 строительство газораспределительной сети | 3138 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3139 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, д. 144 строительство газораспределительной сети | 3139 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, д. 144 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3140 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 87 строительство газораспределительной сети | 3140 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 87 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3141 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 205 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 205 строительство газораспределительной сети | 3141 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 205 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 205 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3142 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, стр. 232 строительство газораспределительной сети | 3142 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, стр. 232 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3143 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 27 строительство газораспределительной сети | 3143 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3144 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 245 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, д. 245 строительство газораспределительной сети | 3144 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 245 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, д. 245 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3145 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 19 строительство газораспределительной сети | 3145 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. Массив Никулинка, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3146 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 69 строительство газораспределительной сети | 3146 | 0
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова д. 69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 1 строительство газораспределительной сети | 3147 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 11 строительство газораспределительной сети | 3148 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Пагинская 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 24 строительство газораспределительной сети | 3149 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 21 строительство газораспределительной сети | 3150 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тверская 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3151 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул.Дорожников 5 а строительство газораспределительной сети | 3151 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул.Дорожников 5 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3152 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул.Дорожников 3 а строительство газораспределительной сети | 3152 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул.Дорожников 3 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3153 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова Старосельская, д. 25 строительство газораспределительной сети | 3153 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова Старосельская, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3154 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская 21 строительство газораспределительной сети | 3154 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3155 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 23А строительство газораспределительной сети | 3155 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 23А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3156 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 20А строительство газораспределительной сети | 3156 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 20А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3157 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 22 строительство газораспределительной сети | 3157 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3158 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 23 строительство газораспределительной сети | 3158 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3159 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 21Б строительство газораспределительной сети | 3159 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 21Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3160 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Дорожников, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3160 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Дорожников, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3161 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская 20 строительство газораспределительной сети | 3161 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3162 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 16а строительство газораспределительной сети | 3162 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3163 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Думская, д. 22 строительство газораспределительной сети | 3163 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Думская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3164 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 21 строительство газораспределительной сети | 3164 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3165 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 19А строительство газораспределительной сети | 3165 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 19А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3166 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Пустынная 18 строительство газопровода-ввода | 3166 | 0
3167 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Думская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 3167 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Думская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3168 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Хуторская 11 строительство газораспределительной сети | 3168 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Хуторская 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Высоцкого 6 строительство газораспределительной сети | 3169 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Высоцкого 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Говорова 7 строительство газораспределительной сети | 3170 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Говорова 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 22 строительство газораспределительной сети | 3171 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Жукова 35 а строительство газораспределительной сети | 3172 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Жукова 35 а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Маршала Жукова, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Маршала Жукова, д.35 строительство газораспределительной сети | 3173 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Жукова, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Маршала Жукова, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина 19 строительство газораспределительной сети | 3174 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная 85 б строительство газораспределительной сети | 3175 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная 85 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 24 строительство газораспределительной сети | 3176 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина, д. 17 строительство газораспределительной сети | 3177 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 102 строительство газораспределительной сети | 3178 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 102 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Высоцкого, д. 4 строительство газораспределительной сети | 3179 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Высоцкого, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 10А строительство газораспределительной сети | 3180 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 10А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3181 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 15 строительство газораспределительной сети | 3182 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Жукова, д. 49 строительство газораспределительной сети | 3183 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Жукова, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина, д. 5 строительство газораспределительной сети | 3184 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 3185 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Славянская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 98 строительство газораспределительной сети | 3186 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 98 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 29 строительство газораспределительной сети | 3187 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гоголя, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 100 строительство газораспределительной сети | 3188 | 0
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 100 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3189 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 89 строительство газораспределительной сети | 3189 | 0
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3190 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 71 строительство газораспределительной сети | 3190 | 0
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3191 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 109а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Хлыновская, д. 109а строительство газораспределительной сети | 3191 | 0
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 109а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Хлыновская, д. 109а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 109а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Хлыновская, д. 109а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 109а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Хлыновская, д. 109а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хлыновская, д. 109а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Хлыновская, д. 109а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3192 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Лесная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3192 | 0
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Лесная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Лесная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Лесная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины ул. Лесная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3193 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 122 строительство газораспределительной сети | 3193 | 0
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 122 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Котельничский район | д. Наймушины | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Котельничский район д. Наймушины д. 122 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3194 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 36 строительство газопровода-ввода | 3194 | 0
3195 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 7 строительство газопровода-ввода | 3195 | 0
3196 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 65 строительство газопровода-ввода | 3196 | 0
3197 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 11 строительство газопровода-ввода | 3197 | 0
3198 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 78 строительство газопровода-ввода | 3198 | 0
3199 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 14 а строительство газопровода-ввода | 3199 | 0
3200 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны 91 строительство газопровода-ввода | 3200 | 0
3201 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная 13 строительство газопровода-ввода | 3201 | 0
3202 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 2, кв.2 строительство газопровода-ввода | 3202 | 0
3203 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 2-1 строительство газопровода-ввода | 3203 | 0
3204 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Новая, д. 3б строительство газопровода-ввода | 3204 | 0
3205 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 64 строительство газопровода-ввода | 3205 | 0
3206 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3206 | 0
3207 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова пер. Лесной 2 строительство газопровода-ввода | 3207 | 0
3208 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Сосновая 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3208 | 0
3209 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Ильинская, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3209 | 0
3210 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Октябрьская 34 а строительство газопровода-ввода | 3210 | 0
3211 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Труда 2-2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3211 | 0
3212 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Солнечная 21 строительство газопровода-ввода | 3212 | 0
3213 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Павла Садакова, д. 7-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3213 | 0
3214 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 22 строительство газопровода-ввода | 3214 | 0
3215 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 7-1 строительство газопровода-ввода | 3215 | 0
3216 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 7Б строительство газопровода-ввода | 3216 | 0
3217 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Новая 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3217 | 0
3218 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 13-1 строительство газопровода-ввода | 3218 | 0
3219 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Клеверная 2 строительство газопровода-ввода | 3219 | 0
3220 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 1-я 4 строительство газопровода-ввода | 3220 | 0
3221 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 28 строительство газопровода-ввода | 3221 | 0
3222 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 строительство газопровода-ввода | 3222 | 0
3223 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3223 | 0
3224 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 строительство газопровода-ввода | 3224 | 0
3225 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 7В строительство газопровода-ввода | 3225 | 0
3226 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3226 | 0
3227 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3227 | 0
3228 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набержная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Набержная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3228 | 0
3229 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 7в строительство газопровода-ввода | 3229 | 0
3230 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Фиалковая, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3230 | 0
3231 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Чапаева 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3231 | 0
3232 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Майская, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3232 | 0
3233 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Фестивальная 4Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3233 | 0
3234 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Медянская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул.Медянская, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3234 | 0
3235 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рычки 40 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Рычки 40 г врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3235 | 0
3236 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 14 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Фабричная 14 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3236 | 0
3237 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Стахановская 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3237 | 0
3238 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Рычки 8 а строительство газопровода-ввода | 3238 | 0
3239 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная 13 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Производственная 13 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3239 | 0
3240 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Свободы, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3240 | 0
3241 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Набережная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3241 | 0
3242 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Зеленая, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3242 | 0
3243 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Боровая, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3243 | 0
3244 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Советская, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3244 | 0
3245 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Овчарная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3245 | 0
3246 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова пер. Николая Рубцова 19 строительство газопровода-ввода | 3246 | 0
3247 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Овчарная, д. 14А строительство газопровода-ввода | 3247 | 0
3248 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова ул. Северная 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3248 | 0
3249 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул.Заречная, д.29 строительство газопровода-ввода | 3249 | 0
3250 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 8-2 строительство газопровода-ввода | 3250 | 0
3251 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3251 | 0
3252 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Трудовая, д. 14а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3252 | 0
3253 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бамовский, д. 6Б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова пер. Бамовский, д. 6Б-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3253 | 0
3254 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская, д. 5а/4 строительство газопровода-ввода | 3254 | 0
3255 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская, д. 5а строительство газопровода-ввода | 3255 | 0
3256 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская, д. 5В строительство газопровода-ввода | 3256 | 0
3257 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3257 | 0
3258 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Восточная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3258 | 0
3259 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Восточная, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3259 | 0
3260 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная 6 а строительство газопровода-ввода | 3260 | 0
3261 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Трудовая 6 а строительство газопровода-ввода | 3261 | 0
3262 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Провинциальная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3262 | 0
3263 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская, д. 93 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3263 | 0
3264 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изобильная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Изобильная д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3264 | 0
3265 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Нагорная 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3265 | 0
3266 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Лунная 4 строительство газопровода-ввода | 3266 | 0
3267 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская 31 б строительство газопровода-ввода | 3267 | 0
3268 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Заречная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3268 | 0
3269 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Степная, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3269 | 0
3270 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Московская, д. 29в строительство газопровода-ввода | 3270 | 0
3271 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Изумрудная, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3271 | 0
3272 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Степная, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3272 | 0
3273 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Николаевская, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3273 | 0
3274 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 11 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Октябрьская 11 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3274 | 0
3275 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3275 | 0
3276 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3276 | 0
3277 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 30 строительство газопровода-ввода | 3277 | 0
3278 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова ул. Старосельская, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3278 | 0
3279 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Мокрая Слободка 2 б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3279 | 0
3280 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Кочуровы 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3280 | 0
3281 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Фигурная, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3281 | 0
3282 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Бронная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3282 | 0
3283 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Бронная 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3283 | 0
3284 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Яблоневая, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3284 | 0
3285 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Яблоневая, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3285 | 0
3286 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Фигурная, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3286 | 0
3287 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Веселая, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3287 | 0
3288 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дунские, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул.Дунские, д.10 строительство газопровода-ввода | 3288 | 0
3289 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Головенкины, д. 1б строительство газопровода-ввода | 3289 | 0
3290 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Дороничевская, д. 16 строительство газопровода-ввода | 3290 | 0
3291 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Ясеневая, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3291 | 0
3292 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Дубровская, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3292 | 0
3293 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Кочуровы, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3293 | 0
3294 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова проспект Победы, 1-я улица, д. 2г строительство газопровода-ввода | 3294 | 0
3295 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Мокрая Слободка, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3295 | 0
3296 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Мокрая Слободка, д. 4В строительство газопровода-ввода | 3296 | 0
3297 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Дороничевская, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3297 | 0
3298 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Светличная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3298 | 0
3299 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. Луговая, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3299 | 0
3300 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. 70-летия Победы, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3300 | 0
3301 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова пер. Северный 1 б строительство газопровода-ввода | 3301 | 0
3302 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая 21б строительство газопровода-ввода | 3302 | 0
3303 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Строителей, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3303 | 0
3304 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 10а строительство газопровода-ввода | 3304 | 0
3305 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Строителей, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3305 | 0
3306 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Строителей 9 строительство газопровода-ввода | 3306 | 0
3307 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Опалевская, д. 2а строительство газопровода-ввода | 3307 | 0
3308 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3308 | 0
3309 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Тружеников, д. 61 строительство газопровода-ввода | 3309 | 0
3310 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская з/у 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Красавинская з/у 1в строительство газораспределительной сети | 3310 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Красавинская з/у 1в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3311 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Строителей, д. 85 строительство газопровода-ввода | 3311 | 0
3312 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул.Строителей, д.23а строительство газопровода-ввода | 3312 | 0
3313 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул.Светлая, д.44 строительство газопровода-ввода | 3313 | 0
3314 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова пер. Школьный, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3314 | 0
3315 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д. 63 строительство газопровода-ввода | 3315 | 0
3316 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Тружеников, д. 25 строительство газопровода-ввода | 3316 | 0
3317 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щербининская , д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Щербининская , д. 18 строительство газопровода-ввода | 3317 | 0
3318 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Красавинская, д. 1б строительство газораспределительной сети | 3318 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Красавинская, д. 1б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3319 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Березино, Федяковский сельский округ д. 16А строительство газопровода-ввода | 3319 | 0
3320 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3320 | 0
3321 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3321 | 0
3322 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3322 | 0
3323 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3323 | 0
3324 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3324 | 0
3325 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Молодежная 28 строительство газопровода-ввода | 3325 | 0
3326 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3326 | 0
3327 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Июльская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Июльская, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3327 | 0
3328 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Советская, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3328 | 0
3329 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Тихая, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3329 | 0
3330 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Верхняя 29 строительство газопровода-ввода | 3330 | 0
3331 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Светлая 32 строительство газопровода-ввода | 3331 | 0
3332 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Светлая, д. 30 строительство газопровода-ввода | 3332 | 0
3333 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Тихая, д. 37 строительство газопровода-ввода | 3333 | 0
3334 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова ул. Тихая, д. 6а строительство газопровода-ввода | 3334 | 0
3335 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Брусничная 11 строительство газопровода-ввода | 3335 | 0
3336 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Садоводов, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3336 | 0
3337 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова д. 3Ж строительство газопровода-ввода | 3337 | 0
3338 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова д. 3Б строительство газопровода-ввода | 3338 | 0
3339 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова д. 9 строительство газопровода-ввода | 3339 | 0
3340 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова д. 8а строительство газопровода-ввода | 3340 | 0
3341 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова д. 3Д строительство газопровода-ввода | 3341 | 0
3342 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Федяково, Федяковский сельский округ пер. Научный 2-й 2 строительство газопровода-ввода | 3342 | 0
3343 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Федяково, Федяковский сельский округ ул. Центральная 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3343 | 0
3344 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Федяково, Федяковский сельский округ ул. Лесная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3344 | 0
3345 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Федяково, Федяковский сельский округ ул.Лесная 4 строительство газопровода-ввода | 3345 | 0
3346 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 4-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Федяково, Федяковский сельский округ пер. Научный 4-й, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3346 | 0
3347 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Роз, д. 28 строительство газопровода-ввода | 3347 | 0
3348 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Малиновая 7 строительство газопровода-ввода | 3348 | 0
3349 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Свадебная, д. 15а строительство газопровода-ввода | 3349 | 0
3350 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова д. 23б строительство газопровода-ввода | 3350 | 0
3351 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малинова, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул.Малинова, д. 6а строительство газопровода-ввода | 3351 | 0
3352 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Свадебная, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3352 | 0
3353 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Яблочная 1/23 строительство газопровода-ввода | 3353 | 0
3354 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова д. 2/14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3354 | 0
3355 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3355 | 0
3356 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Клюквенная, д. 4А строительство газопровода-ввода | 3356 | 0
3357 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А строительство газопровода-ввода | 3357 | 0
3358 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вечерняя, д. 17а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Вечерняя, д. 17а строительство газопровода-ввода | 3358 | 0
3359 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Яблочная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3359 | 0
3360 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Восточная 23 строительство газопровода-ввода | 3360 | 0
3361 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Прошино, Федяковский сельский округ д. 19 строительство газопровода-ввода | 3361 | 0
3362 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3362 | 0
3363 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная 7а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3363 | 0
3364 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3364 | 0
3365 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3365 | 0
3366 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3366 | 0
3367 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Полевая, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3367 | 0
3368 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3368 | 0
3369 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3369 | 0
3370 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3370 | 0
3371 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3371 | 0
3372 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова д.21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3372 | 0
3373 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3373 | 0
3374 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 291 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Нагорена, Шиховский сельский округ кад. 291 строительство газопровода-ввода | 3374 | 0
3375 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Центральная 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3375 | 0
3376 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ Центральная 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3376 | 0
3377 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Маршала Жукова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ Маршала Жукова, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3377 | 0
3378 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 47 строительство газопровода-ввода | 3378 | 0
3379 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул. Кузнечная, кад. 790 строительство газопровода-ввода | 3379 | 0
3380 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Верхнедольская 20б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул.Верхнедольская 20б строительство газопровода-ввода | 3380 | 0
3381 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул.Кузнечная 11 строительство газопровода-ввода | 3381 | 0
3382 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул. Школьная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3382 | 0
3383 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул.Кузнечная 25 строительство газопровода-ввода | 3383 | 0
3384 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова пер. Никульчинский 12 строительство газопровода-ввода | 3384 | 0
3385 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова тер. массив Никулинка, д. 21А строительство газопровода-ввода | 3385 | 0
3386 | Городской округ город Киров | д Малая Гора | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров д Малая Гора д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3386 | 0
3387 | Городской округ город Киров | д Малая Гора | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров д Малая Гора д. 8В врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3387 | 0
3388 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Отрадная, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3388 | 0
3389 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роза Хутор, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Роза Хутор, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3389 | 0
3390 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Центральная, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3390 | 0
3391 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Кирово-Чепецкий район дер. Конные, Федяковский сельский округ д. 15А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3391 | 0
3392 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Свободы 6 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3392 | 0
3393 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул.Труда, д.18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3393 | 0
3394 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Труда, д. 25Б строительство газопровода-ввода | 3394 | 0
3395 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова ул. Большая, д. 17Б строительство газопровода-ввода | 3395 | 0
3396 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д.11а строительство газопровода-ввода | 3396 | 0
3397 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 11в строительство газопровода-ввода | 3397 | 0
3398 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д.14-1 строительство газопровода-ввода | 3398 | 0
3399 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 10 строительство газопровода-ввода | 3399 | 0
3400 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 4а строительство газопровода-ввода | 3400 | 0
3401 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 15а строительство газопровода-ввода | 3401 | 0
3402 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 6 строительство газопровода-ввода | 3402 | 0
3403 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 13А строительство газопровода-ввода | 3403 | 0
3404 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 5 строительство газопровода-ввода | 3404 | 0
3405 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д.31 строительство газопровода-ввода | 3405 | 0
3406 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 39 строительство газопровода-ввода | 3406 | 0
3407 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 23 строительство газопровода-ввода | 3407 | 0
3408 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 2Б строительство газопровода-ввода | 3408 | 0
3409 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д.2Д строительство газопровода-ввода | 3409 | 0
3410 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 9 строительство газопровода-ввода | 3410 | 0
3411 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 45 строительство газопровода-ввода | 3411 | 0
3412 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д.7б строительство газопровода-ввода | 3412 | 0
3413 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 17 строительство газопровода-ввода | 3413 | 0
3414 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова д. 6 строительство газопровода-ввода | 3414 | 0
3415 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3415 | 0
3416 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 15 строительство газопровода-ввода | 3416 | 0
3417 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 17 строительство газопровода-ввода | 3417 | 0
3418 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 22 строительство газопровода-ввода | 3418 | 0
3419 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 4-2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3419 | 0
3420 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3420 | 0
3421 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Воронье, Ленинский район города Кирова д. 13 строительство газопровода-ввода | 3421 | 0
3422 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3422 | 0
3423 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павловская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова ул. Павловская, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3423 | 0
3424 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3424 | 0
3425 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3425 | 0
3426 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3426 | 0
3427 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Озерная 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3427 | 0
3428 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Богородская, д. 52А строительство газопровода-ввода | 3428 | 0
3429 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова Ул. Озерная 5 строительство газопровода-ввода | 3429 | 0
3430 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Татьяны Войновой, д. 40 строительство газопровода-ввода | 3430 | 0
3431 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворовская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Суворовская, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3431 | 0
3432 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Мошкачевская 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3432 | 0
3433 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Юрьянский район Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ д. 5 строительство газопровода-ввода | 3433 | 0
3434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 строительство газопровода-ввода | 3434 | 0
3435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фабричная, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3435 | 0
3436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Декабристов, д. 3а строительство газопровода-ввода | 3436 | 0
3437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ореховая, д. 62-1 строительство газопровода-ввода | 3437 | 0
3438 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Октябрьской Революции, д. 62 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3438 | 0
3439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 строительство газопровода-ввода | 3439 | 0
3440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3440 | 0
3441 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Котовского 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3441 | 0
3442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Свердлова 14 строительство газопровода-ввода | 3442 | 0
3443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а строительство газопровода-ввода | 3443 | 0
3444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная, д. 85 строительство газопровода-ввода | 3444 | 0
3445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 строительство газопровода-ввода | 3445 | 0
3446 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Южная 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3446 | 0
3447 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3447 | 0
3448 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Лянгасы, 38Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3448 | 0
3449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 строительство газопровода-ввода | 3449 | 0
3450 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Прудная, д. 34А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3450 | 0
3451 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые ул.Новослободская 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3451 | 0
3452 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68А-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Лянгасы, д. 68А-2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3452 | 0
3453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Еловая, д. 55 строительство газопровода-ввода | 3453 | 0
3454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восточная (Нововятский район) 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3454 | 0
3455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б строительство газопровода-ввода | 3455 | 0
3456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Малая Полянка, д. 23 строительство газопровода-ввода | 3456 | 0
3457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кооперативная 58 строительство газопровода-ввода | 3457 | 0
3458 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Матросова 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3458 | 0
3459 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Александра орлова 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Александра орлова 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3459 | 0
3460 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Луговая, д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3460 | 0
3461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Павла Корчагина 38 строительство газопровода-ввода | 3461 | 0
3462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Широковская 4 строительство газопровода-ввода | 3462 | 0
3463 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3463 | 0
3464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Курская, д. 34 строительство газопровода-ввода | 3464 | 0
3465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фестивальная, д. 81 строительство газопровода-ввода | 3465 | 0
3466 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Оричевская 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3466 | 0
3467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Еловая, д. 24 строительство газопровода-ввода | 3467 | 0
3468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Маршала Говорова, д.11а строительство газопровода-ввода | 3468 | 0
3469 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ореховая, д. 50 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3469 | 0
3470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тюленина, д. 40 строительство газопровода-ввода | 3470 | 0
3471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восточная (Нововятский район) 3 строительство газопровода-ввода | 3471 | 0
3472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тюленина, д.26 строительство газопровода-ввода | 3472 | 0
3473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Село Красное, ул. Полевая 9а строительство газопровода-ввода | 3473 | 0
3474 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Широковская 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3474 | 0
3475 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Лосево, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3475 | 0
3476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мостовая 18 строительство газопровода-ввода | 3476 | 0
3477 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Героев чернобыльцев 20 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3477 | 0
3478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кооперативная 80 строительство газопровода-ввода | 3478 | 0
3479 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Лянгасы, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3479 | 0
3480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Лосево, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3480 | 0
3481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Еловая, д. 41 строительство газопровода-ввода | 3481 | 0
3482 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3482 | 0
3483 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3483 | 0
3484 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кленовая (Макарье) 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3484 | 0
3485 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Федосеева 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3485 | 0
3486 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3486 | 0
3487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 строительство газопровода-ввода | 3487 | 0
3488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Зои Космодемьянской 18 строительство газопровода-ввода | 3488 | 0
3489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 строительство газопровода-ввода | 3489 | 0
3490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 строительство газопровода-ввода | 3490 | 0
3491 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Федосеева 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3491 | 0
3492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 4-й Пятилетки, д. 90 строительство газопровода-ввода | 3492 | 0
3493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 22 строительство газопровода-ввода | 3493 | 0
3494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Запрудная 16А строительство газопровода-ввода | 3494 | 0
3495 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Павла Корчагина 112 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3495 | 0
3496 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Садовая 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3496 | 0
3497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино 47 строительство газопровода-ввода | 3497 | 0
3498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Коллективная, д. 65 строительство газопровода-ввода | 3498 | 0
3499 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3499 | 0
3500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Запрудная 18 строительство газопровода-ввода | 3500 | 0
3501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шики, д. 30б строительство газопровода-ввода | 3501 | 0
3502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новостройка 3 строительство газопровода-ввода | 3502 | 0
3503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Калинина (Нововятский) 3 строительство газопровода-ввода | 3503 | 0
3504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Придорожная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Придорожная 15 строительство газопровода-ввода | 3504 | 0
3505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Аэроклубная, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3505 | 0
3506 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3506 | 0
3507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Петровская 6 строительство газопровода-ввода | 3507 | 0
3508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Хлыновская 17-1 строительство газопровода-ввода | 3508 | 0
3509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3509 | 0
3510 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3510 | 0
3511 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Колхозная 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3511 | 0
3512 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Радужная 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3512 | 0
3513 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Гастелло 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3513 | 0
3514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Совхозная 88 строительство газопровода-ввода | 3514 | 0
3515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шулаи, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3515 | 0
3516 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Лянгасы, д. 62 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3516 | 0
3517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шики 24-1 строительство газопровода-ввода | 3517 | 0
3518 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3518 | 0
3519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Серовская 2 строительство газопровода-ввода | 3519 | 0
3520 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3520 | 0
3521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Калининцы 6 строительство газопровода-ввода | 3521 | 0
3522 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3522 | 0
3523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фестивальная 56 строительство газопровода-ввода | 3523 | 0
3524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Вершинина, д.46 строительство газопровода-ввода | 3524 | 0
3525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Снежная 11 строительство газопровода-ввода | 3525 | 0
3526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Александра Орлова 5 строительство газопровода-ввода | 3526 | 0
3527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Тюленина д.22 строительство газопровода-ввода | 3527 | 0
3528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино 6а строительство газопровода-ввода | 3528 | 0
3529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Дымково, ул. Огородная 3 строительство газопровода-ввода | 3529 | 0
3530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 строительство газопровода-ввода | 3530 | 0
3531 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная слобода, д. 16/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Янтарная слобода, д. 16/1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3531 | 0
3532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Петровская 32 строительство газопровода-ввода | 3532 | 0
3533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Искры 32 строительство газопровода-ввода | 3533 | 0
3534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова 26 строительство газопровода-ввода | 3534 | 0
3535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Петровская 20 строительство газопровода-ввода | 3535 | 0
3536 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Северная Орловская 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3536 | 0
3537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова 18 строительство газопровода-ввода | 3537 | 0
3538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проезжая, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Проезжая, д.44 строительство газопровода-ввода | 3538 | 0
3539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Дымково, ул. Первомайская 17 строительство газопровода-ввода | 3539 | 0
3540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино 41 строительство газопровода-ввода | 3540 | 0
3541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Спортивная 16 строительство газопровода-ввода | 3541 | 0
3542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Широковская, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3542 | 0
3543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восьмого марта, д. 50 строительство газопровода-ввода | 3543 | 0
3544 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 159 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3544 | 0
3545 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 123 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3545 | 0
3546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 102 строительство газопровода-ввода | 3546 | 0
3547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Широковская, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3547 | 0
3548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3548 | 0
3549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кленовая , д. 6 строительство газопровода-ввода | 3549 | 0
3550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Российская, д. 49 строительство газопровода-ввода | 3550 | 0
3551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Луговая, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3551 | 0
3552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 строительство газопровода-ввода | 3552 | 0
3553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3553 | 0
3554 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Снежная, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3554 | 0
3555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 строительство газопровода-ввода | 3555 | 0
3556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3556 | 0
3557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3557 | 0
3558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а строительство газопровода-ввода | 3558 | 0
3559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Новая, д. 29 строительство газопровода-ввода | 3559 | 0
3560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3560 | 0
3561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 17-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Хлыновская, д. 17-2 строительство газопровода-ввода | 3561 | 0
3562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Урожайная, д. 28 строительство газопровода-ввода | 3562 | 0
3563 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Слобода Лянгасы, д. 64а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3563 | 0
3564 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3564 | 0
3565 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Новая, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3565 | 0
3566 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3566 | 0
3567 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3567 | 0
3568 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 124 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3568 | 0
3569 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3569 | 0
3570 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Панфиловская, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3570 | 0
3571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Громовой, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Громовой, д. 57 строительство газопровода-ввода | 3571 | 0
3572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Володарского (Нововятский), д. 32 строительство газопровода-ввода | 3572 | 0
3573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3573 | 0
3574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3574 | 0
3575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Решетники, д. 16б строительство газопровода-ввода | 3575 | 0
3576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Чайковского, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3576 | 0
3577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов, д. 28а строительство газопровода-ввода | 3577 | 0
3578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3578 | 0
3579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова , д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова , д. 22 строительство газопровода-ввода | 3579 | 0
3580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Вишневая, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3580 | 0
3581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Александра Орлова, д. 16 строительство газопровода-ввода | 3581 | 0
3582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восточная, д. 2-2 строительство газопровода-ввода | 3582 | 0
3583 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Деповская, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3583 | 0
3584 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3584 | 0
3585 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Воскресный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Воскресный, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3585 | 0
3586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 строительство газопровода-ввода | 3586 | 0
3587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники , д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Решетники , д. 15а строительство газопровода-ввода | 3587 | 0
3588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шулаи , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров слобода Шулаи , д. 15 строительство газопровода-ввода | 3588 | 0
3589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3589 | 0
3590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3590 | 0
3591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 строительство газопровода-ввода | 3591 | 0
3592 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3592 | 0
3593 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. 1-й Орловский, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3593 | 0
3594 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Мусоргского, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3594 | 0
3595 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3595 | 0
3596 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Село Красное, ул Полевая, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3596 | 0
3597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3597 | 0
3598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул.Слобода Широковская, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3598 | 0
3599 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3599 | 0
3600 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3600 | 0
3601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Говорова, 12 строительство газопровода-ввода | 3601 | 0
3602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, д. 45 строительство газопровода-ввода | 3602 | 0
3603 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьской Революции, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул Октябрьской Революции, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3603 | 0
3604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, з/у 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восьмого марта, з/у 60 строительство газопровода-ввода | 3604 | 0
3605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Милицейская, д. 36а строительство газопровода-ввода | 3605 | 0
3606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Еловая, д. 23 строительство газопровода-ввода | 3606 | 0
3607 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 36А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3607 | 0
3608 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3608 | 0
3609 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 38а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 38а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3609 | 0
3610 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 30б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятск), д. 30б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3610 | 0
3611 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ялтинская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ялтинская, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3611 | 0
3612 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Образцовая, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3612 | 0
3613 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анатолия Попова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. Анатолия Попова, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3613 | 0
3614 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова тер. ДК Калинка, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3614 | 0
3615 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова тер. ДК Калинка, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3615 | 0
3616 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова тер. ДК Калинка, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3616 | 0
3617 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тюленина, д. 42-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Тюленина, д. 42-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3617 | 0
3618 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3618 | 0
3619 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 170-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Березниковская, д. 170-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3619 | 0
3620 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Веселая, д. 1г врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3620 | 0
3621 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул.Солнечная, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3621 | 0
3622 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Свободы, д. 1А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3622 | 0
3623 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул.Центральная, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3623 | 0
3624 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблочная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Яблочная, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3624 | 0
3625 | Городской округ город Киров | д. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров д. Опушни, Октябрьский район города Кирова д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3625 | 0
3626 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Молодая Гвардия, д. 54 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3626 | 0
3627 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3627 | 0
3628 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3628 | 0
3629 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3629 | 0
3630 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3630 | 0
3631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3631 | 0
3632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Пятилетки, д. 74А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 4-Пятилетки, д. 74А строительство газопровода-ввода | 3632 | 0
3633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 строительство газопровода-ввода | 3633 | 0
3634 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 17А строительство газопровода-ввода | 3634 | 0
3635 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Поселковая, д. 24Б строительство газопровода-ввода | 3635 | 0
3636 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Светличная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3636 | 0
3637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Петровская, д. 26 строительство газопровода-ввода | 3637 | 0
3638 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Фигурная, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3638 | 0
3639 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова тер. массив Бахтинка-3, д. 42 строительство газопровода-ввода | 3639 | 0
3640 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Труда, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3640 | 0
3641 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Свободы, д. 2Б строительство газопровода-ввода | 3641 | 0
3642 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул. Речная, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3642 | 0
3643 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова ул. Центральная, д. 28 строительство газопровода-ввода | 3643 | 0
3644 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова д. 6А строительство газопровода-ввода | 3644 | 0
3645 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 35 строительство газопровода-ввода | 3645 | 0
3646 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 30а строительство газопровода-ввода | 3646 | 0
3647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Маршала Говорова, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3647 | 0
3648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Фестивальная, д. 74 строительство газопровода-ввода | 3648 | 0
3649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ ул. Счастливая, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3649 | 0
3650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Центральная, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3650 | 0
3651 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Весенняя, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3651 | 0
3652 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Советская (Нововятский), д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3652 | 0
3653 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3653 | 0
3654 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3654 | 0
3655 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Березниковский, д. 91 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3655 | 0
3656 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кооперативная, д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3656 | 0
3657 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова д. 10А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3657 | 0
3658 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3658 | 0
3659 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова ул. Свободы, д. 10-2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3659 | 0
3660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ ул. Садовая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3660 | 0
3661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3661 | 0
3662 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Котовского, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3662 | 0
3663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 строительство газопровода-ввода | 3663 | 0
3664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 строительство газопровода-ввода | 3664 | 0
3665 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Набережная, д. 16 строительство газопровода-ввода | 3665 | 0
3666 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова ул. Северная, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3666 | 0
3667 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Художника Колчанова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Порошино, Первомайский район города Кирова ул. Художника Колчанова, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3667 | 0
3668 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Высокая, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3668 | 0
3669 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Михайловская, д. 3Б строительство газопровода-ввода | 3669 | 0
3670 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Костино, Октябрьский район города Кирова ул. Майская, д. 32 строительство газопровода-ввода | 3670 | 0
3671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Калининцы, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3671 | 0
3672 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Березино, Федяковский сельский округ д. 11/2 строительство газопровода-ввода | 3672 | 0
3673 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 50 строительство газораспределительной сети | 3673 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Сезенево, Федяковский сельский округ ул. Володарского, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3674 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Свободы, д. 26 строительство газопровода-ввода | 3674 | 0
3675 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Луговая, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3675 | 0
3676 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 43 строительство газопровода-ввода | 3676 | 0
3677 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Бони, Ленинский район города Кирова пер. Алтайский, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3677 | 0
3678 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова ул. Геолога Кассина, д. 14А строительство газопровода-ввода | 3678 | 0
3679 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова пер. Верхний, д. 14А строительство газопровода-ввода | 3679 | 0
3680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Свободы, д. 88-2 строительство газопровода-ввода | 3680 | 0
3681 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Жданова (Нововятский), д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3681 | 0
3682 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Дачная, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3682 | 0
3683 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Свободы, д. 12А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3683 | 0
3684 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Железнодорожная, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3684 | 0
3685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Проезжая, д. 32А строительство газопровода-ввода | 3685 | 0
3686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого Марта, д. 48А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Восьмого Марта, д. 48А строительство газопровода-ввода | 3686 | 0
3687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Вахрино, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3687 | 0
3688 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Юбилейная, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3688 | 0
3689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 строительство газопровода-ввода | 3689 | 0
3690 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Степная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3690 | 0
3691 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Лубни, Шиховский сельский округ ул. Отрадная, д. 34 строительство газопровода-ввода | 3691 | 0
3692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Снежная, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3692 | 0
3693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. 4-й Пятилетки, д. 92 строительство газопровода-ввода | 3693 | 0
3694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Колхозная, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3694 | 0
3695 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Живописная, д. 60 строительство газопровода-ввода | 3695 | 0
3696 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Анкушинская, д. 16Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова ул. Анкушинская, д. 16Б строительство газопровода-ввода | 3696 | 0
3697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чайкиной, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Чайкиной, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3697 | 0
3698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер.сдт Дружба, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров тер.сдт Дружба, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3698 | 0
3699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 158 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Павла Корчагина, д. 158 строительство газопровода-ввода | 3699 | 0
3700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 13 строительство газопровода-ввода | 3700 | 0
3701 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров с. Бахта, Октябрьский район города Кирова ул. Набережная, д. 18-1 строительство газопровода-ввода | 3701 | 0
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кирова (Нововятский), д. 22 строительство газопровода-ввода | 3702 | 0
3703 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Елпашевский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова пер. Елпашевский, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3703 | 0
3704 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Дубровка, д. 31 строительство газораспределительной сети | 3704 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Дубровка, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3705 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 35А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Дубровка, д. 35А строительство газораспределительной сети | 3705 | 0
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 35А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Дубровка, д. 35А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 48-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Ореховая, д. 48-1 строительство газопровода-ввода | 3706 | 0
3707 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Молодежная, д. 34 строительство газопровода-ввода | 3707 | 0
3708 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Мира, д. 27 строительство газопровода-ввода | 3708 | 0
3709 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3709 | 0
3710 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 1-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Коммунальная, д. 1-2 строительство газопровода-ввода | 3710 | 0
3711 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Почтовая, д. 25А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3711 | 0
3712 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 12В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Машкачи, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 12В врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3712 | 0
3713 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Юрьянский район пгт Мурыгино ул. Первомайская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3713 | 0
3714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Федосеева, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3714 | 0
3715 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Провинциальная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3715 | 0
3716 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Юрьянский район пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ ул. Весенняя, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3716 | 0
3717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров пер. Островского, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3717 | 0
3718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Кооперативная, д. 78 строительство газопровода-ввода | 3718 | 0
3719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Апрельская, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3719 | 0
3720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 28Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 28Б строительство газопровода-ввода | 3720 | 0
3721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Рязанцевы, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Рязанцевы, д. 4Б строительство газопровода-ввода | 3721 | 0
3722 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Богородская, Первомайский район города Кирова ул. Богородская, д. 70 строительство газопровода-ввода | 3722 | 0
3723 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Веселая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3723 | 0
3724 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова ул. Фигурная, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3724 | 0
3725 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова ул. Образцовая, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3725 | 0
3726 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Городской округ город Киров дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова ул. Юности, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3726 | 0
3727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Шулаи, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3727 | 0
3728 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Поздино, Федяковский сельский округ ул. Северная, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3728 | 0
3729 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Пасегово, Пасеговский сельский округ ул. Молодежная, д. 17 строительство газопровода-ввода | 3729 | 0
3730 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Успешная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3730 | 0
3731 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Журавлиная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова ул. Журавлиная, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3731 | 0
3732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров ул. Филатова, д. 39 строительство газопровода-ввода | 3732 | 0
3733 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова пер. Луговой, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3733 | 0
3734 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Киров пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова ул. Луговая, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3734 | 0
3735 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 65А/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Киров г. Киров сл. Лянгасы, д. 65А/2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3735 | 0
3736 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров дер. Югрино, Ленинский район города Кирова ул. Новая, д. 1-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3736 | 0
3737 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Городской округ город Киров с. Русское, Октябрьский район города Кирова ул. Коммуны, д. 37 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3737 | 0
3738 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 1А строительство газораспределительной сети | 3738 | 0
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 1А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 1А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3739 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 2 строительство газораспределительной сети | 3739 | 0
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Киров | д. Мараки | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Городской округ город Киров д. Мараки д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
3740 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Совхозная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3740 | 0
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Совхозная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3741 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Центральная, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3741 | 0
3742 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Совхозная, д. 16 строительство газопровода-ввода | 3742 | 0
3743 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Молодежная, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3743 | 0
3744 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул.Центральная, д. 12, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3744 | 0
3745 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Труда, д. 11, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3745 | 0
3746 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3746 | 0
3747 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Молодежная, д. 13 строительство газопровода-ввода | 3747 | 0
3748 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Оричевский район с. Шалегово, Шалеговский сельский округ ул. Труда, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3748 | 0
3749 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Филиппово ул. Заева, ул. 12, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 3749 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Филиппово ул. Заева, ул. 12, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3750 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Школьная, д. 3, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3750 | 0
3751 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Заречная, д. 29 строительство газопровода-ввода | 3751 | 0
3752 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Комсомольская, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3752 | 0
3753 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Нагорная, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3753 | 0
3754 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Набережная, д. 17, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3754 | 0
3755 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Заречная, д. 27 строительство газопровода-ввода | 3755 | 0
3756 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Заречная, д. 28А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3756 | 0
3757 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул Комсомольская, д 6 строительство газопровода-ввода | 3757 | 0
3758 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул. Комсомольская, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3758 | 0
3759 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул Заречная, д 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3759 | 0
3760 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул Заречная, д 21 строительство газопровода-ввода | 3760 | 0
3761 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Фатеево, Фатеевский сельский округ ул Советская, д 10 строительство газопровода-ввода | 3761 | 0
3762 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул. Заречная, д. 1, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3762 | 0
3763 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул.Пионерская д.14 строительство газопровода-ввода | 3763 | 0
3764 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул.Коммунистическая д.31А строительство газопровода-ввода | 3764 | 0
3765 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул. Заречная, д.5 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3765 | 0
3766 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.15 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул.Заречная д.15 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3766 | 0
3767 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул. Садовая, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3767 | 0
3768 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул. Коммунистическая, д. 25 строительство газопровода-ввода | 3768 | 0
3769 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д 15, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул Садовая, д 15, кв 1 строительство газопровода-ввода | 3769 | 0
3770 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 17, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Суна, Сунский сельский округ ул Мира, д 17, кв 2 строительство газопровода-ввода | 3770 | 0
3771 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ ул. Свободы, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3771 | 0
3772 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ ул. Советская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3772 | 0
3773 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ ул. Труда, д. 34 строительство газопровода-ввода | 3773 | 0
3774 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ ул. Набережная, д. 25г строительство газопровода-ввода | 3774 | 0
3775 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Селезениха, Селезеневский сельский округ ул. Первомайская, д. 20 строительство газопровода-ввода | 3775 | 0
3776 | Фаленский район | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Фаленский район с. Святица ул. Свердлова, д.30 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3776 | 0
3777 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Старосельская, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3777 | 0
3778 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Советская, д.15, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3778 | 0
3779 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3779 | 0
3780 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3780 | 0
3781 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Советская, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3781 | 0
| Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Советская, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3782 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Советская, д. 21, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3782 | 0
3783 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Оричевский район с. Пустоши, Пустошинский сельский округ ул. Советская, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3783 | 0
3784 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Полом, Поломский сельский округ ул. Школьная, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3784 | 0
3785 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Полом, Поломский сельский округ ул. Новая, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3785 | 0
3786 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Полом, Поломский сельский округ ул. Первомайская, д. 5а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3786 | 0
3787 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Полом, Поломский сельский округ ул. Первомайская, д. 18а строительство газопровода-ввода | 3787 | 0
3788 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Полом, Поломский сельский округ ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3788 | 0
3789 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Кирова, д. 27 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3789 | 0
3790 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3790 | 0
3791 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Дзержинского д.81 строительство газопровода-ввода | 3791 | 0
3792 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Куйбышева, д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3792 | 0
3793 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д.26 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3793 | 0
3794 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Конева д.1 строительство газопровода-ввода | 3794 | 0
3795 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3795 | 0
3796 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Кирова, д.27 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3796 | 0
3797 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Конева, д .9 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3797 | 0
3798 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Советская д.17 строительство газопровода-ввода | 3798 | 0
3799 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.М.Гвардии д.14 строительство газопровода-ввода | 3799 | 0
3800 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Набережная д.8 строительство газопровода-ввода | 3800 | 0
3801 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Куйбышева, д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода | 3801 | 0
3802 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д.60 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3802 | 0
3803 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Куйбышева, д.15 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3803 | 0
3804 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Конева, д .9 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3804 | 0
3805 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Дзержинского д.10 строительство газопровода-ввода | 3805 | 0
3806 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Дзержинского д.12 строительство газопровода-ввода | 3806 | 0
3807 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Набережная д.9 строительство газопровода-ввода | 3807 | 0
3808 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д.26 кв.1 строительство газопровода-ввода | 3808 | 0
3809 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3809 | 0
3810 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Шоссейная, д.13 кв.1 строительство газопровода-ввода | 3810 | 0
3811 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Андреева д.19, кв.1 строительство газопровода-ввода | 3811 | 0
3812 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3812 | 0
3813 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. М.Гвардия, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3813 | 0
3814 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Первомайская д.5 строительство газопровода-ввода | 3814 | 0
3815 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Андреева д.21, кв.1 строительство газопровода-ввода | 3815 | 0
3816 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Дзержинского д.28 строительство газопровода-ввода | 3816 | 0
3817 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Комсомольская д.33 строительство газопровода-ввода | 3817 | 0
3818 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Шоссейная, д.13 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3818 | 0
3819 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул.Советская д.3 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3819 | 0
3820 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Шоссейная, д.11 кв.2 строительство газопровода-ввода | 3820 | 0
3821 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул. Шоссейная, д.11 кв.1 строительство газопровода-ввода | 3821 | 0
3822 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского, д 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул Дзержинского, д 47 строительство газопровода-ввода | 3822 | 0
3823 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район с. Мухино, Мухинский сельский округ ул Чапаева, д 6 строительство газопровода-ввода | 3823 | 0
3824 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Зуевский район с. Лема ул. Садовая д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3824 | 0
3825 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Лема ул. Профсоюзная, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3825 | 0
3826 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Радужная, д. 29 строительство газораспределительной сети | 3826 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Радужная, д. 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Радужная, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Радужная, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3827 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Северная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 3827 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Северная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Северная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Северная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3828 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5 строительство газораспределительной сети | 3828 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3829 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сельская, д. 30 строительство газораспределительной сети | 3829 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сельская, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сельская, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сельская, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3830 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ проезд Проселочный, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3830 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ проезд Проселочный, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ проезд Проселочный, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ проезд Проселочный, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3831 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3831 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3832 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сосновая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3832 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сосновая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сосновая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сосновая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3833 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Коммунальная, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3833 | 0
3834 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Сельская, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3834 | 0
3835 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Уютная, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3835 | 0
3836 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Уютная, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3836 | 0
3837 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Счастливая, д. 50 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3837 | 0
3838 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Коммунальная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 3838 | 0
3839 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Успешная, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3839 | 0
3840 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3840 | 0
3841 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, уч. 2210 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Лазурная, уч. 2210 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3841 | 0
3842 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Советская, д. 31А строительство газопровода-ввода | 3842 | 0
3843 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Советская, д. 74 строительство газопровода-ввода | 3843 | 0
3844 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Советская, д. 94 строительство газопровода-ввода | 3844 | 0
3845 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Советская, д. 75 строительство газопровода-ввода | 3845 | 0
3846 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3846 | 0
3847 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Труда, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3847 | 0
3848 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Советская, д. 78 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3848 | 0
3849 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Успенская, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3849 | 0
3850 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Лазурная, д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3850 | 0
3851 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Счастливая, д. 81 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3851 | 0
3852 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Труда, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3852 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Труда, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3853 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Победы, д. 1а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3853 | 0
3854 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3854 | 0
3855 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Победы, д. 12а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3855 | 0
3856 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 13б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Победы, д. 13б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3856 | 0
3857 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Луговая, д. 23 строительство газопровода-ввода | 3857 | 0
3858 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5а строительство газораспределительной сети | 3858 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Казанская, д. 5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3859 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Береговая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3859 | 0
3860 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Верхняя, д. 3 строительство газораспределительной сети | 3860 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Верхняя, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Верхняя, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Верхняя, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3861 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Труда, д. 13, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3861 | 0
3862 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Кстинино, Кстининский сельский округ ул. Лазурная, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3862 | 0
3863 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район с. Коса, Соколовский сельский округ ул.Мира д.34 строительство газопровода-ввода | 3863 | 0
3864 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 3864 | 0
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3865 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 3865 | 0
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3866 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Береговая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 3866 | 0
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Береговая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3867 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Береговая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3867 | 0
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Береговая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3868 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3868 | 0
3869 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Зеленая, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3869 | 0
3870 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Зеленая, д. 23 строительство газопровода-ввода | 3870 | 0
3871 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Западная, д. 8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3871 | 0
3872 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Первомайская, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3872 | 0
3873 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3873 | 0
3874 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Заречная, д. 16, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3874 | 0
3875 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Береговая, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3875 | 0
3876 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Советская, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3876 | 0
3877 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3877 | 0
3878 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 24 строительство газопровода-ввода | 3878 | 0
3879 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Зеленая, д. 24 строительство газопровода-ввода | 3879 | 0
3880 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 15 строительство газопровода-ввода | 3880 | 0
3881 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3881 | 0
3882 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3882 | 0
3883 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Советская, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3883 | 0
3884 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Заречная, д. 14 строительство газопровода-ввода | 3884 | 0
3885 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Почтовая, д. 12 строительство газопровода-ввода | 3885 | 0
3886 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Почтовая, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3886 | 0
3887 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 22 строительство газопровода-ввода | 3887 | 0
3888 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д. 41 строительство газопровода-ввода | 3888 | 0
3889 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Заречная, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3889 | 0
3890 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 26 строительство газопровода-ввода | 3890 | 0
3891 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Первомайская, д. 6 строительство газопровода-ввода | 3891 | 0
3892 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 39 строительство газопровода-ввода | 3892 | 0
3893 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3893 | 0
3894 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Советская, д. 3, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3894 | 0
3895 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Молодежная, д. 8, кв.2 строительство газопровода-ввода | 3895 | 0
3896 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3896 | 0
3897 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Советская, д. 4 строительство газопровода-ввода | 3897 | 0
3898 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 44 строительство газопровода-ввода | 3898 | 0
3899 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 3899 | 0
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3900 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Профсоюзная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3900 | 0
3901 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Профсоюзная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3901 | 0
3902 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д 47 строительство газопровода-ввода | 3902 | 0
3903 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Коршик, Коршикский сельский округ ул. Тупичанская, д. 42 строительство газопровода-ввода | 3903 | 0
3904 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район д. Большой Коршик ул. Б. Коршик, д. 14 строительство газопровода-ввода | 3904 | 0
3905 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район д. Большой Коршик ул. Б. Коршик, д. 30 строительство газопровода-ввода | 3905 | 0
3906 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район д. Большой Коршик ул. Б. Коршик, д. 18 строительство газопровода-ввода | 3906 | 0
3907 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Каринка, Мокрецовский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газопровода-ввода | 3907 | 0
3908 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Каринка, Мокрецовский сельский округ ул. Кирова, д. 8 строительство газопровода-ввода | 3908 | 0
3909 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 9, кв.2 строительство газораспределительной сети | 3909 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 9, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3910 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 8 строительство газораспределительной сети | 3910 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3911 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 9, кв.1 строительство газораспределительной сети | 3911 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 9, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3912 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.1 строительство газораспределительной сети | 3912 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3913 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.4 строительство газораспределительной сети | 3913 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3914 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.3 строительство газораспределительной сети | 3914 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3915 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.2 строительство газораспределительной сети | 3915 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3916 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Свободы, д. 44 строительство газопровода-ввода | 3916 | 0
3917 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 1 строительство газопровода-ввода | 3917 | 0
3918 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 40 строительство газопровода-ввода | 3918 | 0
3919 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.21 строительство газопровода-ввода | 3919 | 0
3920 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 46 строительство газопровода-ввода | 3920 | 0
3921 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 46А строительство газопровода-ввода | 3921 | 0
3922 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 31 строительство газопровода-ввода | 3922 | 0
3923 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Труда, д. 24 строительство газопровода-ввода | 3923 | 0
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Труда, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3924 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.36 строительство газопровода-ввода | 3924 | 0
3925 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3925 | 0
3926 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Ст.Халтурина, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3926 | 0
3927 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3927 | 0
3928 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3928 | 0
3929 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3929 | 0
3930 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 35 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 35 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3930 | 0
3931 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Труда, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3931 | 0
3932 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.12 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3932 | 0
3933 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3933 | 0
3934 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Ст.Халтурина, д. 11 строительство газопровода-ввода | 3934 | 0
3935 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Ст.Халтурина, д.46 строительство газопровода-ввода | 3935 | 0
3936 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.12 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3936 | 0
3937 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Свободы, д. 36 строительство газопровода-ввода | 3937 | 0
3938 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Труда, д. 51, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3938 | 0
3939 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Крестьянская, д.8 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 3939 | 0
3940 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Истобенск, Истобенский сельский округ ул. Первомайская, д. 2 строительство газопровода-ввода | 3940 | 0
3941 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Цветочная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3941 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Цветочная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3942 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3942 | 0
3943 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Радужная, 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3943 | 0
3944 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газопровода-ввода | 3944 | 0
3945 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 11, кв.2 строительство газопровода-ввода | 3945 | 0
3946 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 14 строительство газопровода-ввода | 3946 | 0
3947 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Радужная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3947 | 0
3948 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Северная, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3948 | 0
3949 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Прудная, д. 22 строительство газопровода-ввода | 3949 | 0
3950 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Новая, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3950 | 0
3951 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Новая, д. 15 строительство газопровода-ввода | 3951 | 0
3952 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Прудная, д. 7 строительство газопровода-ввода | 3952 | 0
3953 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 21 строительство газопровода-ввода | 3953 | 0
3954 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Прудная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 3954 | 0
3955 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Радужная, д. 7б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3955 | 0
3956 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Прудная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 3956 | 0
3957 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Садовая, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3957 | 0
3958 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Луговая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 3958 | 0
3959 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Северная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3959 | 0
3960 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Кирово-Чепецкий район с. Ильинское, Просницкий сельский округ ул. Северная, д. 32 строительство газопровода-ввода | 3960 | 0
3961 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3961 | 0
3962 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3962 | 0
3963 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ ул. Мопра, д. 11, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3963 | 0
3964 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ ул. Заводская, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3964 | 0
3965 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 20 строительство газораспределительной сети | 3965 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3966 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 3966 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3967 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Труда, д. 3 строительство газораспределительной сети | 3967 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Труда, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Труда, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3968 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 21 строительство газораспределительной сети | 3968 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3969 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ пер. Садовый, д. 1 строительство газораспределительной сети | 3969 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ пер. Садовый, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ пер. Садовый, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3970 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14б строительство газораспределительной сети | 3970 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 14б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3971 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 18 строительство газораспределительной сети | 3971 | 0
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ ул. Полевая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
3972 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3972 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3973 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 3973 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Мирная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3974 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 10 строительство газораспределительной сети | 3974 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3975 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 16 строительство газораспределительной сети | 3975 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3976 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 125 строительство газопровода-ввода | 3976 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 125 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3977 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Ленина, д. 31 строительство газопровода-ввода | 3977 | 0
3978 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 100ж строительство газопровода-ввода | 3978 | 0
3979 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 79 строительство газопровода-ввода | 3979 | 0
3980 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 3980 | 0
3981 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 28 строительство газопровода-ввода | 3981 | 0
3982 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Ленина, д 44 строительство газопровода-ввода | 3982 | 0
3983 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Прудная, д. 9а строительство газопровода-ввода | 3983 | 0
3984 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Ленина, д 29 строительство газопровода-ввода | 3984 | 0
3985 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Прудная, д. 1б строительство газопровода-ввода | 3985 | 0
3986 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 90, кв .1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3986 | 0
3987 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 3987 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3988 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3988 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Казанская, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3989 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Луговая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 3989 | 0
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Луговая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Луговая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
3990 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ ул. Вихарева, д. 37, кв.1 строительство газопровода-ввода | 3990 | 0
3991 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Фаленский район пгт Фаленки пер. Нефтяной, д. 3а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3991 | 0
3992 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева, д. 9а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Воробьева, д. 9а, кв.2 строительство газопровода-ввода | 3992 | 0
3993 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 строительство газопровода-ввода | 3993 | 0
3994 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Урожайная, д. 17, кв.2 строительство газопровода-ввода | 3994 | 0
3995 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Кооперативная д.5 строительство газопровода-ввода | 3995 | 0
3996 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Свободы, д. 47а, кв.3 строительство газопровода-ввода | 3996 | 0
3997 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11 строительство газораспределительной сети | 3997 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3998 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.2 строительство газораспределительной сети | 3998 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
3999 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Урожайная д.3 кв.2 строительство газораспределительной сети | 3999 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Урожайная д.3 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Урожайная д.3 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4000 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.13 строительство газораспределительной сети | 4000 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4001 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.1 строительство газораспределительной сети | 4001 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Краснофлотская д.11а кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4002 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Советская д.66 строительство газопровода-ввода | 4002 | 0
4003 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Перевозская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Перевозская д.5 строительство газопровода-ввода | 4003 | 0
4004 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Кооперативная д.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4004 | 0
4005 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Краснофлотская, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4005 | 0
4006 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер. Пионерский, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4006 | 0
4007 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Цветной д.2а кв.1 строительство газопровода-ввода | 4007 | 0
4008 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Тимирязева д.5 строительство газопровода-ввода | 4008 | 0
4009 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Труда д.48 строительство газопровода-ввода | 4009 | 0
4010 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Красноармейская д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4010 | 0
4011 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Воробьева д.2 кв.3 строительство газопровода-ввода | 4011 | 0
4012 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Набережная д.14 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4012 | 0
4013 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Цветной д.2а кв.2 строительство газопровода-ввода | 4013 | 0
4014 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Спортивная д.28 строительство газопровода-ввода | 4014 | 0
4015 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Чапаева 1а строительство газопровода-ввода | 4015 | 0
4016 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Фабричная д.1а строительство газопровода-ввода | 4016 | 0
4017 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.5а кв.1 строительство газопровода-ввода | 4017 | 0
4018 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.5а кв.2 строительство газопровода-ввода | 4018 | 0
4019 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Сенной д.1 строительство газопровода-ввода | 4019 | 0
4020 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Радужная д.6 строительство газопровода-ввода | 4020 | 0
4021 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.56 строительство газопровода-ввода | 4021 | 0
4022 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Лесной,д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Лесной,д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4022 | 0
4023 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4023 | 0
4024 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Северная д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4024 | 0
4025 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Коммуны д.35 строительство газопровода-ввода | 4025 | 0
4026 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Коммуны д.15 строительство газопровода-ввода | 4026 | 0
4027 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Воробьева д.2 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4027 | 0
4028 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Труда д.55 строительство газопровода-ввода | 4028 | 0
4029 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул. Воробьева д.2 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4029 | 0
4030 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Труда, д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4030 | 0
4031 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Воробьева д.7 строительство газопровода-ввода | 4031 | 0
4032 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Чапаева д.2 строительство газопровода-ввода | 4032 | 0
4033 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Набережная д.12 строительство газопровода-ввода | 4033 | 0
4034 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д.1А, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4034 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д.1А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д.1А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4035 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Нефтяной, д.28,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Нефтяной, д.28,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4035 | 0
4036 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.7А кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.7А кв1 строительство газораспределительной сети | 4036 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.7А кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.7А кв1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.7А кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы д.7А кв1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4037 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Кировский 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки пер.Кировский 4-1 строительство газопровода-ввода | 4037 | 0
4038 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.17 кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.17 кв 1 строительство газораспределительной сети | 4038 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.17 кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.17 кв 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.17 кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Урожайная д.17 кв 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4039 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина д.2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Пушкина д.2В строительство газопровода-ввода | 4039 | 0
4040 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Коминтерна д.19 строительство газопровода-ввода | 4040 | 0
4041 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4041 | 0
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пгт Фаленки ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4042 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Полевая, д. 11 строительство газопровода-ввода | 4042 | 0
4043 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Солнечная, д. 3 строительство газопровода-ввода | 4043 | 0
4044 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Луговая, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4044 | 0
4045 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4045 | 0
4046 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Луговая, д. 2 строительство газопровода-ввода | 4046 | 0
4047 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Солнечная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 4047 | 0
4048 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Цветочная, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4048 | 0
4049 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Новая, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4049 | 0
4050 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Вокзальная, д. 33 строительство газопровода-ввода | 4050 | 0
4051 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Стрижи ул. Маяковского, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4051 | 0
4052 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 3, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4052 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 3, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 3, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 3, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4053 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4053 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4054 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 16, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4054 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 16, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 16, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 16, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4055 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 12, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4055 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 12, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 12, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 12, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4056 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 20, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4056 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 20, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 20, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 20, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4057 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.4, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4057 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.4, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.4, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.4, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4058 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4058 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4059 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 4, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4059 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 4, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 4, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 4, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4060 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4060 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4061 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4061 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4062 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4062 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4063 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи переулок Строительный, д. 1, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4063 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи переулок Строительный, д. 1, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи переулок Строительный, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи переулок Строительный, д. 1, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4064 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Солнечная,д. 9 строительство газораспределительной сети | 4064 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Солнечная,д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Солнечная,д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Солнечная,д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4065 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.15, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4065 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.15, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.15, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.15, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4066 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4066 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4067 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4067 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.13, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4068 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 20 строительство газораспределительной сети | 4068 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4069 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4069 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4070 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 8, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4070 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 8, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 8, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4071 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4071 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4072 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул Советская, д. 55в, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4072 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул Советская, д. 55в, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул Советская, д. 55в, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул Советская, д. 55в, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4073 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 6, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4073 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 6, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 6, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4074 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4074 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4075 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная,д.6, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4075 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная,д.6, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная,д.6, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная,д.6, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4076 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4076 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4077 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д, 55б, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4077 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д, 55б, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д, 55б, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д, 55б, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4078 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 11, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4078 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 11, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 11, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 11, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4079 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2Б строительство газораспределительной сети | 4079 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4080 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4080 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4081 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 5, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4081 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 5, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Полевая, д. 5, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4082 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4082 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4083 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4083 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4084 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 18 строительство газораспределительной сети | 4084 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4085 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4085 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4086 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 61 строительство газораспределительной сети | 4086 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4087 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4087 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4088 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв 1 строительство газораспределительной сети | 4088 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4089 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 12, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4089 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 12, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 12, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 12, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4090 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4090 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4091 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4091 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4092 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4092 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 5, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4093 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4093 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 59, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4094 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4094 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4095 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4095 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4096 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4096 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4097 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 55д, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4097 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 55д, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 55д, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 55д, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4098 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4098 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4099 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2В строительство газораспределительной сети | 4099 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2В установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4100 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 14, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4100 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 14, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 14, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 14, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4101 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 5, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4101 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 5, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 5, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 5, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4102 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4102 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4103 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4103 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4104 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4104 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4105 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4105 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 4, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4106 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодой Гвардии, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4106 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодой Гвардии, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодой Гвардии, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодой Гвардии, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4107 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Крымская, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4107 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Крымская, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Крымская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Крымская, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4108 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Новоселов, д. 17 строительство газораспределительной сети | 4108 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Новоселов, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Новоселов, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Новоселов, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4109 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 29б, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4109 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 29б, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 29б, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 29б, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4110 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4110 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4111 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заповедная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4111 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заповедная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заповедная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заповедная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4112 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4112 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4113 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная,д. 3, в. 2 строительство газораспределительной сети | 4113 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная,д. 3, в. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная,д. 3, в. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная,д. 3, в. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4114 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4114 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 16, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4115 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4115 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4116 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул.Восточная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 4116 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул.Восточная, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул.Восточная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул.Восточная, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4117 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4117 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4118 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4118 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д. 18, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4119 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4119 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Северная, д. 3, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4120 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 15, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4120 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 15, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 15, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 15, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4121 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 4121 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4122 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4122 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Лесная, д.17, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4123 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 10, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4123 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 10, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 10, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 10, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4124 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4124 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 21, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4125 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4125 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д.11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4126 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 63, кв 1 строительство газораспределительной сети | 4126 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 63, кв 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 63, кв 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 63, кв 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4127 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 23, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4127 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 23, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 23, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 23, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4128 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 13, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4128 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 13, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 13, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 13, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4129 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Надежды, д. 22 строительство газораспределительной сети | 4129 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Надежды, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Надежды, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Надежды, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4130 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4130 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4131 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Школьный, д. 1, кв.3 строительство газопровода-ввода | 4131 | 0
4132 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4132 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4133 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Октябрьская, д. 30 строительство газопровода-ввода | 4133 | 0
4134 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4134 | 0
4135 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Садовая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4135 | 0
4136 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Кооперативная, д. 45б строительство газопровода-ввода | 4136 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Кооперативная, д. 45б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4137 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д.38 строительство газопровода-ввода | 4137 | 0
4138 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Школьный, д. 1, кв.1 строительство газопровода-ввода | 4138 | 0
4139 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д.33, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4139 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д.33, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4140 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | Ул. Свободы, д. 9б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи Ул. Свободы, д. 9б, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4140 | 0
4141 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4141 | 0
4142 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Набережная, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4142 | 0
4143 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Базовая, д. 3, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4143 | 0
4144 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Кирова, д. 1 строительство газопровода-ввода | 4144 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Кирова, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4145 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Профсоюзная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4145 | 0
4146 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4146 | 0
4147 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4147 | 0
4148 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Рябиновая, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4148 | 0
4149 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Вишневая, д. 6 строительство газопровода-ввода | 4149 | 0
4150 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4150 | 0
4151 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 13 строительство газопровода-ввода | 4151 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4152 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Октябрьская, д. 24 строительство газопровода-ввода | 4152 | 0
4153 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 2-я, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская 2-я, д. 23, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4153 | 0
4154 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Садовая, д. 37 строительство газопровода-ввода | 4154 | 0
4155 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Труда, д. 20, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4155 | 0
4156 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4156 | 0
4157 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 29в, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4157 | 0
4158 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Южная, д. 15 строительство газопровода-ввода | 4158 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Южная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4159 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Дружбы, д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4159 | 0
4160 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 30, кв. 3 строительство газопровода-ввода | 4160 | 0
4161 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д.46 строительство газопровода-ввода | 4161 | 0
4162 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 51, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4162 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 51, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4163 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4163 | 0
4164 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4164 | 0
4165 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д 26, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4165 | 0
4166 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 33а, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4166 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 33а, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4167 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 35а строительство газопровода-ввода | 4167 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 35а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4168 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Труда, д. 8, кв.2 строительство газопровода-ввода | 4168 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Труда, д. 8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4169 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4169 | 0
4170 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 44, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4170 | 0
4171 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 14 строительство газопровода-ввода | 4171 | 0
4172 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 65а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 65а строительство газопровода-ввода | 4172 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 65а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 65а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4173 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 31 строительство газопровода-ввода | 4173 | 0
4174 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Советская, д. 32 строительство газопровода-ввода | 4174 | 0
4175 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Береговая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4175 | 0
4176 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Западная, д. 33а, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4176 | 0
4177 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4177 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи пер. Строителей, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4178 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4178 | 0
4179 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Колхозная, д. 7а, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4179 | 0
4180 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 25, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4180 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 25, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 25, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 25, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4181 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 43, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Южная, д. 43, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4181 | 0
4182 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4182 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4183 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкины, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Шишкины, д.1а строительство газопровода-ввода | 4183 | 0
4184 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 51, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4184 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Свободы, д. 51, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4185 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Хвойная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4185 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Хвойная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Хвойная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4186 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2г строительство газораспределительной сети | 4186 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Якимовой, д. 2г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4187 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4187 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4188 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4188 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Заводская, д. 24, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4189 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4189 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4190 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4190 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4191 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 6, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4191 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 6, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. Восточная, д. 6, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4192 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 строительство газопровода-ввода | 4192 | 0
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Оричи ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4193 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лучистая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4193 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лучистая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лучистая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лучистая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4194 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 34 строительство газораспределительной сети | 4194 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4195 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 36 строительство газораспределительной сети | 4195 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4196 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 32 строительство газораспределительной сети | 4196 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4197 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 38 строительство газораспределительной сети | 4197 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Советской Армии, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4198 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4198 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4199 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4199 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4200 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4200 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4201 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4201 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4202 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 35 строительство газораспределительной сети | 4202 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4203 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Комарова, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4203 | 0
4204 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Первомайская, д. 3 строительство газопровода-ввода | 4204 | 0
4205 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лесная, д. 13 строительство газопровода-ввода | 4205 | 0
4206 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Радченко, д. 26, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4206 | 0
4207 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лесозаводская, д. 4 строительство газопровода-ввода | 4207 | 0
4208 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 6 строительство газопровода-ввода | 4208 | 0
4209 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Пионерская, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4209 | 0
4210 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 32 строительство газопровода-ввода | 4210 | 0
4211 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Привокзальная, д. 30 строительство газопровода-ввода | 4211 | 0
4212 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Степана Халтурина, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4212 | 0
4213 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Спортивная, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4213 | 0
4214 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лесная, д. 11 строительство газопровода-ввода | 4214 | 0
4215 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Труда, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4215 | 0
4216 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4216 | 0
4217 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 36 строительство газопровода-ввода | 4217 | 0
4218 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Пионерская, д. 3 строительство газопровода-ввода | 4218 | 0
4219 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Степана Халтурина, д. 30 строительство газопровода-ввода | 4219 | 0
4220 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Первомайская, д. 14 строительство газопровода-ввода | 4220 | 0
4221 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4221 | 0
4222 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Лесная, д. 14 строительство газопровода-ввода | 4222 | 0
4223 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул.Комарова, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул.Комарова, д. 39 строительство газопровода-ввода | 4223 | 0
4224 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Труда, д. 13 строительство газопровода-ввода | 4224 | 0
4225 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 28 строительство газопровода-ввода | 4225 | 0
4226 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 26 строительство газопровода-ввода | 4226 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Октябрьская, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4227 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 20 строительство газопровода-ввода | 4227 | 0
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пгт Мирный ул. Ст.Халтурина, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4228 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 35, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Крестьянская, д. 35, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4228 | 0
4229 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4229 | 0
4230 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Первомайская, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4230 | 0
4231 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Советская, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4231 | 0
4232 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Набережная, д. 51 строительство газопровода-ввода | 4232 | 0
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Набережная, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4233 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Куменский район пгт Кумены ул. Строителей, д.10, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4233 | 0
4234 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Куменский район пгт Кумены ул. Первомайская, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4234 | 0
4235 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Поселковая, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4235 | 0
4236 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4236 | 0
4237 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4237 | 0
4238 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4238 | 0
4239 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4239 | 0
4240 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4240 | 0
4241 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 4А, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Кирова, д. 4А, кв. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4241 | 0
4242 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Советская, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4242 | 0
4243 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4243 | 0
4244 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Куменский район пгт Кумены ул. Мелиоративная, д. 6а строительство газопровода-ввода | 4244 | 0
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Куменский район пгт Кумены ул. Мелиоративная, д. 6а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4245 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Куменский район пгт Кумены ул. Садовая, д. 27, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4245 | 0
4246 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4246 | 0
4247 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Комсомольская, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4247 | 0
4248 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Садовая, д. 25, кв. 5 строительство газопровода-ввода | 4248 | 0
4249 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Пушкина, д. 5 строительство газопровода-ввода | 4249 | 0
4250 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Милицейская, д. 29, кв. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Милицейская, д. 29, кв. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4250 | 0
4251 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Кооперативная, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4251 | 0
4252 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Кирова, д. 49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4252 | 0
4253 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Западная, д. 17, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4253 | 0
4254 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Милицейская, д. 29, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Милицейская, д. 29, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4254 | 0
4255 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Школьная, д. 4, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4255 | 0
4256 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4256 | 0
4257 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пгт Кумены ул. Ключевая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4257 | 0
4258 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Куменский район пгт Кумены ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4258 | 0
4259 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Куменский район пгт Кумены ул. Пролетарская, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4259 | 0
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Куменский район пгт Кумены ул. Пролетарская, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4260 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25/1 строительство газораспределительной сети | 4260 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4261 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.26а строительство газораспределительной сети | 4261 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.26а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.26а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.26а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4262 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.27 строительство газораспределительной сети | 4262 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4263 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4263 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4264 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25 строительство газораспределительной сети | 4264 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4265 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.35 строительство газораспределительной сети | 4265 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4266 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4266 | 0
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ ул. Подсобная, д.24 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4267 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Садовая, д.7 строительство газораспределительной сети | 4267 | 0
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Садовая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4268 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Садовая, д.5 строительство газораспределительной сети | 4268 | 0
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Садовая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4269 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Транспортная, д.3а строительство газопровода-ввода | 4269 | 0
4270 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Труда, д.44 строительство газопровода-ввода | 4270 | 0
4271 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Октябрьская, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4271 | 0
4272 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район пос. Торфяной, Торфяной сельский округ ул. Рабочая, д.5 строительство газопровода-ввода | 4272 | 0
4273 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул. Лесная, д. 5 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4273 | 0
4274 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Строителей д.6 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4274 | 0
4275 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Строителей д.8 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4275 | 0
4276 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул. Строителей, д.19 строительство газопровода-ввода | 4276 | 0
4277 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Строителей д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4277 | 0
4278 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Строителей д.5 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4278 | 0
4279 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Строителей д.8 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4279 | 0
4280 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул. Строителей, д.17 строительство газопровода-ввода | 4280 | 0
4281 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Северная д.7 строительство газопровода-ввода | 4281 | 0
4282 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Северная д.5 строительство газопровода-ввода | 4282 | 0
4283 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Соколовка, Соколовский сельский округ ул.Труда д.11 строительство газопровода-ввода | 4283 | 0
4284 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Ленина д.43 строительство газопровода-ввода | 4284 | 0
4285 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Заречная д.25 строительство газопровода-ввода | 4285 | 0
4286 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Ленина д.34 строительство газопровода-ввода | 4286 | 0
4287 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Ленина д.7 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4287 | 0
4288 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Ленина д.29 строительство газопровода-ввода | 4288 | 0
4289 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул. Труда д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4289 | 0
4290 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Коммунистическая д.50 строительство газопровода-ввода | 4290 | 0
4291 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Коммунистическая д.28 строительство газопровода-ввода | 4291 | 0
4292 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Кирова д.24 строительство газопровода-ввода | 4292 | 0
4293 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мамаева д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул.Мамаева д.8 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4293 | 0
4294 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район пос. Семушино, Семушинский сельский округ ул. Труда, д 10 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4294 | 0
4295 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4295 | 0
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4296 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4296 | 0
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4297 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 2д строительство газораспределительной сети | 4297 | 0
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 2д установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 2д строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 2д другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4298 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4298 | 0
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4299 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 4а строительство газопровода-ввода | 4299 | 0
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Пушкина, д. 4а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4300 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Ленина, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4300 | 0
4301 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Маяковского, д. 4А строительство газопровода-ввода | 4301 | 0
4302 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Речной, Швецовский сельский округ ул. Ленина, д. 58 строительство газопровода-ввода | 4302 | 0
4303 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 41 строительство газораспределительной сети | 4303 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4304 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 32 строительство газораспределительной сети | 4304 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4305 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Западная, д.5 строительство газораспределительной сети | 4305 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Западная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4306 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская , д.5а строительство газораспределительной сети | 4306 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская , д.5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4307 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4307 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4308 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.1 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4308 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4309 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4309 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4310 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4310 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4311 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 4 строительство газораспределительной сети | 4311 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4312 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4312 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4313 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4313 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4314 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4314 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4315 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.2 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4315 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.2 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4316 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 10 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Новостроевская д. 10 кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4316 | 0
4317 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.3 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4317 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.3 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4318 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4318 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Лесная, д. 7, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4319 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская , д.5 строительство газораспределительной сети | 4319 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская , д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4320 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4320 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4321 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.2 кв.1 строительство газораспределительной сети | 4321 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ ул.Комсомольская, д.2 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4322 | Кирово-Чепецкий район | п Перекоп | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район п Перекоп ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4322 | 0
4323 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ ул. Полевая, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4323 | 0
4324 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ ул. Полевая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4324 | 0
4325 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Пионерская д.2 строительство газопровода-ввода | 4325 | 0
4326 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Пионерская д.9 строительство газопровода-ввода | 4326 | 0
4327 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Профсоюзная д.31 строительство газопровода-ввода | 4327 | 0
4328 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Профсоюзная д.29 строительство газопровода-ввода | 4328 | 0
4329 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул. Профсоюзная д.22 строительство газопровода-ввода | 4329 | 0
4330 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Новая д.15 строительство газопровода-ввода | 4330 | 0
4331 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Пионерская д.4а строительство газопровода-ввода | 4331 | 0
4332 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Ленина д.18 строительство газопровода-ввода | 4332 | 0
4333 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Запрудная 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ ул.Запрудная 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4333 | 0
4334 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Садовая д.38 строительство газопровода-ввода | 4334 | 0
4335 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.19 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Школьная д.19 кв.4 строительство газопровода-ввода | 4335 | 0
4336 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Садовая д.25 строительство газопровода-ввода | 4336 | 0
4337 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Садовая д.9 строительство газопровода-ввода | 4337 | 0
4338 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.21 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Школьная д.21 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4338 | 0
4339 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Фаленский район пос. Октябрьский ул.Школьная д.10 строительство газопровода-ввода | 4339 | 0
4340 | Оричевский район | п Луговой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Оричевский район п Луговой д. 4, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4340 | 0
4341 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Куменский район пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4341 | 0
4342 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Прозорова, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ ул Прозорова, д. 5, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4342 | 0
4343 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Куменский район пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ ул. Фестивальная, д. 15 строительство газопровода-ввода | 4343 | 0
4344 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Восточная д.2 строительство газопровода-ввода | 4344 | 0
4345 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Заливная д.2 строительство газопровода-ввода | 4345 | 0
4346 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Мира д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4346 | 0
4347 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул. Кирова, д.11 строительство газопровода-ввода | 4347 | 0
4348 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева д.38 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул. Чапаева д.38 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4348 | 0
4349 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Никулина д.16 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4349 | 0
4350 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Ленинад.79 строительство газопровода-ввода | 4350 | 0
4351 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Гагарина д.7 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4351 | 0
4352 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Гагарина д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4352 | 0
4353 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Калинина д.20 строительство газопровода-ввода | 4353 | 0
4354 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Никулина д.16 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4354 | 0
4355 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Косино, Косинский сельский округ ул.Северная д.1А строительство газопровода-ввода | 4355 | 0
4356 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.15 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Мира д.15 кв.3 строительство газопровода-ввода | 4356 | 0
4357 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Бумажников д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Бумажников д.20 строительство газопровода-ввода | 4357 | 0
4358 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Молодежная д.10 строительство газопровода-ввода | 4358 | 0
4359 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул. Свободы, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4359 | 0
4360 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Фабричная д.16 строительство газопровода-ввода | 4360 | 0
4361 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Кирова д.41 строительство газопровода-ввода | 4361 | 0
4362 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Кирова д.2 строительство газопровода-ввода | 4362 | 0
4363 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Школьная д.3 строительство газопровода-ввода | 4363 | 0
4364 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Кирова д.14 строительство газопровода-ввода | 4364 | 0
4365 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Пролетарская д.30 строительство газопровода-ввода | 4365 | 0
4366 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Кирова д.9 строительство газопровода-ввода | 4366 | 0
4367 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Зуевский район пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ ул.Луговая д.3 строительство газопровода-ввода | 4367 | 0
4368 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4368 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.17, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4369 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4369 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4370 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 4370 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4371 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4371 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4372 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4372 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4373 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 1а строительство газораспределительной сети | 4373 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 1а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4374 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4374 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4375 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4375 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4376 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1а строительство газораспределительной сети | 4376 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4377 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4377 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4378 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 3 строительство газораспределительной сети | 4378 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 18, кв. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4379 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.5, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4379 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.5, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.5, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.5, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.5, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4380 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4380 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.2, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.2, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4381 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.15, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4381 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.15, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.15, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.15, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.15, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4382 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4382 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4383 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4383 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.13, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4384 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4384 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4385 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.12А строительство газораспределительной сети | 4385 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.12А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.12А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.12А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.12А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4386 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4386 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.13, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.13, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4387 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4387 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4388 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 7, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4388 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 7, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 7, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 7, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 7, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4389 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 17, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4389 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 17, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 17, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 17, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 17, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4390 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.7, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4390 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.7, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.7, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.7, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.7, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4391 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4391 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4392 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4392 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4393 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.11, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4393 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.11, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.11, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.11, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.11, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4394 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4394 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4395 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.12а строительство газораспределительной сети | 4395 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.12а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.12а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.12а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4396 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.10/1 строительство газораспределительной сети | 4396 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.10/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.10/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.10/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.10/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4397 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4397 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4398 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4398 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4399 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4399 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.17, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4400 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19а строительство газораспределительной сети | 4400 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4401 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.16, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4401 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.16, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.16, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.16, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.16, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4402 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4402 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4403 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4403 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д.11, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4404 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4404 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 23, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4405 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4405 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4406 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дорожная, д. 9, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4406 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дорожная, д. 9, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дорожная, д. 9, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дорожная, д. 9, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дорожная, д. 9, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4407 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4407 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4408 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4408 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4409 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 14а строительство газораспределительной сети | 4409 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 14а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 14а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 14а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 14а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4410 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Новый, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4410 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Новый, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Новый, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Новый, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Новый, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4411 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4411 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4412 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4412 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 19, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4413 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4413 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4414 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 18, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4414 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 18, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 18, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 18, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 18, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4415 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4415 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4416 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4416 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4417 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4417 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4418 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4418 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4419 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4419 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4420 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4420 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4421 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4421 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4422 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4422 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4423 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 5, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4423 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 5, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 5, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д. 5, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4424 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4424 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Дружбы, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4425 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4425 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Труда, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4426 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4426 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4427 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4427 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4428 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4428 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4429 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4429 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4430 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4430 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Восточная, д.9, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4431 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4431 | 0
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район пос. Ключи, Чепецкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4432 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4432 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4433 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4433 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4434 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4434 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4435 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4435 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4436 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 6, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4436 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 6, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 6, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 6, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4437 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4437 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4438 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4438 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4439 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4439 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4440 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4440 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4441 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4441 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4442 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4442 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул. Спортивная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4443 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул.Школьная, д.9 кв.1 строительство газораспределительной сети | 4443 | 0
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Школьная, д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул.Школьная, д.9 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул.Школьная, д.9 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Школьная, д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул.Школьная, д.9 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Школьная, д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зенгино, Гарский сельский округ ул.Школьная, д.9 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4444 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4444 | 0
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4445 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 5, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4445 | 0
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 5, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 5, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4446 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4446 | 0
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4447 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 8, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4447 | 0
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 8, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ ул. Ленина, д. 8, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4448 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4448 | 0
4449 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северихина, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ ул. Северихина, д. 2а строительство газопровода-ввода | 4449 | 0
4450 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ ул. Молодежная, д. 14, кв 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4450 | 0
4451 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 3а строительство газораспределительной сети | 4451 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 3а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4452 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4452 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Железнодорожный, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4453 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9а строительство газораспределительной сети | 4453 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4454 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4454 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4455 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4455 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4456 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4456 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4457 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4457 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4458 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Северный, д. 7а строительство газораспределительной сети | 4458 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Северный, д. 7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Северный, д. 7а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4459 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Советская, д. 22 строительство газопровода-ввода | 4459 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Советская, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4460 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 92 строительство газопровода-ввода | 4460 | 0
4461 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 22 строительство газопровода-ввода | 4461 | 0
4462 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Петра Родыгина, д. 27 строительство газопровода-ввода | 4462 | 0
4463 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Коммунистическая, д. 24 строительство газопровода-ввода | 4463 | 0
4464 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 42 строительство газопровода-ввода | 4464 | 0
4465 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 25 строительство газопровода-ввода | 4465 | 0
4466 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 15 строительство газопровода-ввода | 4466 | 0
4467 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ 1-ый переулок, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4467 | 0
4468 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Советская, д. 42 строительство газопровода-ввода | 4468 | 0
4469 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 21, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4469 | 0
4470 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 47 строительство газопровода-ввода | 4470 | 0
4471 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 66, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4471 | 0
4472 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4472 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Кирова, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4473 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4473 | 0
4474 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Пролетарская, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4474 | 0
4475 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 46 строительство газопровода-ввода | 4475 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4476 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4476 | 0
4477 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 31 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4477 | 0
4478 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Базарный, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Базарный, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4478 | 0
4479 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 74, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4479 | 0
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Свободы, д. 74, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4480 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 8, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4480 | 0
4481 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Добрая, д. 3 строительство газопровода-ввода | 4481 | 0
4482 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Ленина, д. 23 строительство газопровода-ввода | 4482 | 0
4483 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4483 | 0
4484 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Коммунистическая, д. 2А строительство газопровода-ввода | 4484 | 0
4485 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Кирово-Чепецкий район железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ ул. Механизаторов, д. 6 строительство газопровода-ввода | 4485 | 0
4486 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Куменский район дер. Березник, Куменский сельский округ ул. Солнечная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4486 | 0
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Куменский район дер. Березник, Куменский сельский округ ул. Солнечная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4487 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район дер. Березник, Куменский сельский округ ул. Заречная, 1Г врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4487 | 0
4488 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Куменский район дер. Березник, Куменский сельский округ ул. Комсомольская, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4488 | 0
4489 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район дер. Березник, Куменский сельский округ ул. Молодежная, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4489 | 0
4490 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Куменский район дер. Ямное, Вичевский сельский округ д. 3, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4490 | 0
4491 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Широковцы, Филипповский сельский округ 1-я улица, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4491 | 0
4492 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Широковцы, Филипповский сельский округ ул. 2-я, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4492 | 0
4493 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ уч.147 строительство газораспределительной сети | 4493 | 0
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ уч.147 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4494 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 32 строительство газораспределительной сети | 4494 | 0
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4495 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 39 строительство газораспределительной сети | 4495 | 0
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4496 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 41 строительство газораспределительной сети | 4496 | 0
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4497 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 37 строительство газопровода-ввода | 4497 | 0
4498 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4498 | 0
4499 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4499 | 0
4500 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Шевнины, Истобенский сельский округ д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4500 | 0
4501 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная,д. 85, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ ул. Юбилейная,д. 85, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4501 | 0
4502 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 8, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ ул. Советская д. 8, кв. 3 строительство газопровода-ввода | 4502 | 0
4503 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д 68, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ ул Юбилейная, д 68, кв 2 строительство газопровода-ввода | 4503 | 0
4504 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 27 строительство газопровода-ввода | 4504 | 0
4505 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 18 строительство газопровода-ввода | 4505 | 0
4506 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 25 строительство газопровода-ввода | 4506 | 0
4507 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Советская, д. 1 строительство газопровода-ввода | 4507 | 0
4508 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4508 | 0
4509 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 31 строительство газопровода-ввода | 4509 | 0
4510 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 4510 | 0
4511 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 13 строительство газопровода-ввода | 4511 | 0
4512 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Усовы, Усовский сельский округ ул. Центральная, д. 23 строительство газопровода-ввода | 4512 | 0
4513 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ д. 21 строительство газопровода-ввода | 4513 | 0
4514 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ д. 19 строительство газопровода-ввода | 4514 | 0
4515 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ д. 30 строительство газопровода-ввода | 4515 | 0
4516 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Северный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи проезд Северный, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4516 | 0
4517 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4517 | 0
4518 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4518 | 0
4519 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район дер. Старки, Соколовский сельский округ ул.Советская д.20 строительство газопровода-ввода | 4519 | 0
4520 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район дер. Старки, Соколовский сельский округ ул. Кирова, д. 2, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4520 | 0
4521 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район дер. Старки, Соколовский сельский округ ул.Советская д.14 строительство газопровода-ввода | 4521 | 0
4522 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Куменский район дер. Слудное, Швецовский сельский округ ул. Береговая, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4522 | 0
4523 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ д. 3 строительство газопровода-ввода | 4523 | 0
4524 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ д. 7 строительство газопровода-ввода | 4524 | 0
4525 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ д. 5 строительство газопровода-ввода | 4525 | 0
4526 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ уч.6150 строительство газопровода-ввода | 4526 | 0
4527 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ д. 2 строительство газопровода-ввода | 4527 | 0
4528 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Оричевский район дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ д. 15 строительство газопровода-ввода | 4528 | 0
4529 | Куменский район | д Рябиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район д Рябиново ул. Проселочная, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4529 | 0
4530 | Куменский район | д Рябиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район д Рябиново ул. Советская, д. 14, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4530 | 0
4531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4531 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 строительство газораспределительной сети | 4532 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4533 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4534 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4535 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4535 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4536 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 4536 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4537 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная д.23 строительство газораспределительной сети | 4537 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4538 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4538 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4539 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 36 строительство газораспределительной сети | 4539 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4540 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.19 строительство газораспределительной сети | 4540 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4541 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 37 строительство газораспределительной сети | 4541 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4542 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 25 строительство газораспределительной сети | 4542 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4543 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 27 строительство газораспределительной сети | 4543 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 4544 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4545 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 4545 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.32 строительство газораспределительной сети | 4546 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4547 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поломская, Поломский сельский округ ул. Луговая, д. 2а строительство газопровода-ввода | 4547 | 0
4548 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поломская, Поломский сельский округ ул. Луговая, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4548 | 0
4549 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поломская, Поломский сельский округ ул. Луговая, д. 1а строительство газопровода-ввода | 4549 | 0
4550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поломская, Поломский сельский округ ул. Луговая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4550 | 0
4551 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Кирово-Чепецкий район дер. Поломская, Поломский сельский округ ул. Прудная, д. 6а строительство газопровода-ввода | 4551 | 0
4552 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4552 | 0
4553 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ ул. Южная, д. 4а строительство газопровода-ввода | 4553 | 0
4554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 16 строительство газопровода-ввода | 4554 | 0
4555 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 3а строительство газопровода-ввода | 4555 | 0
4556 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4556 | 0
4557 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Мудрень, Коршикский сельский округ д. 8, кв. 1 строительство газопровода-ввода | 4557 | 0
4558 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Мудрень, Коршикский сельский округ д. 11 строительство газопровода-ввода | 4558 | 0
4559 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Мудрень, Коршикский сельский округ д. 6 строительство газопровода-ввода | 4559 | 0
4560 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Мудрень, Коршикский сельский округ д. 12 строительство газопровода-ввода | 4560 | 0
4561 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 1, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4561 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 1, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4562 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 5, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4562 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Лесная, д. 5, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4563 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Школьная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4563 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Школьная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Школьная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4564 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Победы, д. 25 строительство газопровода-ввода | 4564 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Победы, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4565 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Победы, д. 24 строительство газопровода-ввода | 4565 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ ул. Победы, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4566 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Первомайская, д. 23 строительство газораспределительной сети | 4566 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Первомайская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4567 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Первомайская, д. 24 строительство газораспределительной сети | 4567 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Первомайская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4568 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Труда, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4568 | 0
4569 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Речная, д. 11 строительство газопровода-ввода | 4569 | 0
4570 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 69а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Труда, д. 69а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4570 | 0
4571 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ ул. Труда, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4571 | 0
4572 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4572 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4573 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1ая Садовая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4573 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1ая Садовая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1ая Садовая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4574 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4575 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4576 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4576 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4577 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2ая Садовая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4577 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2ая Садовая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2ая Садовая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4578 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 строительство газораспределительной сети | 4578 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4579 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 строительство газораспределительной сети | 4579 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4580 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4580 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4581 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4581 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4582 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1-я Садовая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4582 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1-я Садовая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 1-я Садовая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4583 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4583 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4584 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 28 строительство газораспределительной сети | 4584 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4585 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4585 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4586 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4586 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-я Садовая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4587 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4587 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 4588 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4589 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4589 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4590 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Садовая 3-я, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4590 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Садовая 3-я, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Садовая 3-я, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4591 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4591 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4592 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4592 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4593 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4593 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4594 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4595 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4596 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4597 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4597 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4598 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4598 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4599 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4599 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4600 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 4600 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4601 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4-я Садовая, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4601 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4-я Садовая, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4-я Садовая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4602 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 4602 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4603 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4603 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Подгорная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4604 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4604 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Межевая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4605 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4605 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дачная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4606 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Дорожная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4607 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4607 | 0