| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4608 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4608 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4609 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4609 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4610 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4610 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Горная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4611 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4611 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4612 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4612 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 2-я Садовая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4613 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 4613 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4614 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Пригородная, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4614 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Пригородная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Пригородная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4615 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4615 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4616 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4616 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4617 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Ручейная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4618 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4ая Садовая, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4618 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4ая Садовая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 4ая Садовая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 28 строительство газораспределительной сети | 4619 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4620 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 35 строительство газораспределительной сети | 4621 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-ая Садовая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4622 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-ая Садовая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. 3-ая Садовая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4623 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 23 строительство газораспределительной сети | 4624 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4625 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4625 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4626 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная,д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул.Солнечная,д.15а строительство газопровода-ввода | 4626 | 0
4627 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дачная,д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул.Дачная,д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4627 | 0
4628 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 2 строительство газопровода-ввода | 4628 | 0
4629 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.4-Садовая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул.4-Садовая, д.1 строительство газораспределительной сети | 4629 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.4-Садовая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул.4-Садовая, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.4-Садовая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул.4-Садовая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4630 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лобань, Просницкий сельский округ ул Балтийская, д 2 строительство газопровода-ввода | 4630 | 0
4631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул.Садовая, д. 16 строительство газораспределительной сети | 4631 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул.Садовая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4632 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4632 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 27 строительство газопровода-ввода | 4633 | 0
4634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 2 строительство газопровода-ввода | 4634 | 0
4635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ д. 26 строительство газопровода-ввода | 4635 | 0
4636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4636 | 0
4637 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.12 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4637 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.12 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4638 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.16 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4638 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.16 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4639 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.2 строительство газораспределительной сети | 4639 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4640 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.7 строительство газораспределительной сети | 4640 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4641 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.5 строительство газораспределительной сети | 4641 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4642 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.8 строительство газораспределительной сети | 4642 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4643 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул. Мира, д. 12-1 строительство газораспределительной сети | 4643 | 0
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул. Мира, д. 12-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4644 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.4 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4644 | 0
4645 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.22 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4645 | 0
4646 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.17 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4646 | 0
4647 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.29 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4647 | 0
4648 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.6 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4648 | 0
4649 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.18 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.18 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4649 | 0
4650 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.18 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.18 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4650 | 0
4651 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.2 строительство газопровода-ввода | 4651 | 0
4652 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.29 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4652 | 0
4653 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.16 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4653 | 0
4654 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.13 строительство газопровода-ввода | 4654 | 0
4655 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4655 | 0
4656 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.22 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4656 | 0
4657 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.14 строительство газопровода-ввода | 4657 | 0
4658 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.20 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.20 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4658 | 0
4659 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.8 строительство газопровода-ввода | 4659 | 0
4660 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.36 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.36 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4660 | 0
4661 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.12 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.12 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4661 | 0
4662 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.20 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Школьная д.20 кв.2 строительство газопровода-ввода | 4662 | 0
4663 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.18 строительство газопровода-ввода | 4663 | 0
4664 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.6 кв.3 строительство газопровода-ввода | 4664 | 0
4665 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Мира д.10 строительство газопровода-ввода | 4665 | 0
4666 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода | 4666 | 0
4667 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.22 строительство газопровода-ввода | 4667 | 0
4668 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.12 строительство газопровода-ввода | 4668 | 0
4669 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Комсомольская д.13 строительство газопровода-ввода | 4669 | 0
4670 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Фаленский район дер. Леваны ул.Свободы д.35 строительство газопровода-ввода | 4670 | 0
4671 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 4671 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4672 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4672 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4673 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Центральная, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4673 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Центральная, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Центральная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4674 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4674 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4675 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 33 строительство газораспределительной сети | 4675 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Дачная, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4676 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 4676 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4677 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4677 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Колпаки ул. Полевая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никтина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ ул. Никтина, д. 8 строительство газопровода-ввода | 4678 | 0
4679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ ул. Садовая, д. 33 строительство газопровода-ввода | 4679 | 0
4680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ пер. Лесной, д. 10 строительство газопровода-ввода | 4680 | 0
4681 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ ул. Полевая, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4681 | 0
4682 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район дер. Зуи, Зуевский сельский округ ул.Западная д.1а строительство газопровода-ввода | 4682 | 0
4683 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район дер. Зуи, Зуевский сельский округ ул.Молодежная д.2 строительство газопровода-ввода | 4683 | 0
4684 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Зуевский район дер. Зуи, Зуевский сельский округ ул. Мира, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4684 | 0
4685 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4685 | 0
4686 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение пер. Садовый, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4686 | 0
4687 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Береговая, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4687 | 0
4688 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 38(строение) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 38(строение) врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4688 | 0
4689 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4689 | 0
4690 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4690 | 0
4691 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4691 | 0
4692 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Береговая, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4692 | 0
4693 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Лесная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4693 | 0
4694 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение пер. Садовый, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4694 | 0
4695 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Лесная, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4695 | 0
4696 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Береговая, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4696 | 0
4697 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4697 | 0
4698 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение пер. Садовый, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4698 | 0
4699 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Береговая, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4699 | 0
4700 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4700 | 0
4701 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4701 | 0
4702 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Луговая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4702 | 0
4703 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул. Дачная, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4703 | 0
4704 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная,д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение ул.Дачная,д.32 строительство газопровода-ввода | 4704 | 0
4705 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Кирово-Чепецкий район д Единение пер. Садовый, д. 4 строительство газопровода-ввода | 4705 | 0
4706 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Оричевский район дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ д. Дунаевы, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4706 | 0
4707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Солнечная, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4707 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Солнечная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 7г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Фабричная, д. 7г строительство газораспределительной сети | 4708 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 7г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Фабричная, д. 7г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Свердлова, д. 12а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4709 | 0
4710 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Совхозная, д. 6 строительство газопровода-ввода | 4710 | 0
4711 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 строительство газопровода-ввода | 4711 | 0
4712 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Мира, 19 строительство газопровода-ввода | 4712 | 0
4713 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 строительство газопровода-ввода | 4713 | 0
4714 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Фабричная, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4714 | 0
4715 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ ул. Безымянная, д. 21г врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4715 | 0
4716 | Кирово-Чепецкий район | д Долганы | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Долганы д. 9 строительство газопровода-ввода | 4716 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д Долганы | строительство газораспределительной сети | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Долганы д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Долганы | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Долганы д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
4717 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 7а строительство газораспределительной сети | 4717 | 0
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 7а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 7а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 7а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4718 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д.1 строительство газораспределительной сети | 4718 | 0
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4719 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 2 строительство газораспределительной сети | 4719 | 0
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4720 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ уч.225 строительство газораспределительной сети | 4720 | 0
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ уч.225 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ уч.225 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ уч.225 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Куменский район дер. Гроши, Вожгальский сельский округ уч.225 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4721 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Лесная, д 1 строительство газораспределительной сети | 4721 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Лесная, д 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4722 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Лесная, д 2 строительство газораспределительной сети | 4722 | 0
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Лесная, д 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4723 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Озерная, д. 9 строительство газопровода-ввода | 4723 | 0
4724 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Пионерская, д. 16 строительство газопровода-ввода | 4724 | 0
4725 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул.Победы, д. 6 строительство газопровода-ввода | 4725 | 0
4726 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул.Победы, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4726 | 0
4727 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Озерная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 4727 | 0
4728 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Первомайская, д. 19 строительство газопровода-ввода | 4728 | 0
4729 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Пионерская, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4729 | 0
4730 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Набережная д. 4 строительство газопровода-ввода | 4730 | 0
4731 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Первомайская, д. 23 строительство газопровода-ввода | 4731 | 0
4732 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Васькино, Просницкий сельский округ ул. Комсомольская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4732 | 0
4733 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район дер. Бяково, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 16 строительство газопровода-ввода | 4733 | 0
4734 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | стр 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Бяково, Просницкий сельский округ стр 21 строительство газопровода-ввода | 4734 | 0
4735 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Бяково, Просницкий сельский округ ул. Овражная, д. 28 строительство газопровода-ввода | 4735 | 0
4736 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Бяково, Просницкий сельский округ ул. Прудная, д. 5 строительство газопровода-ввода | 4736 | 0
4737 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Кирово-Чепецкий район дер. Бяково, Просницкий сельский округ ул. Центральная, д. 8 строительство газопровода-ввода | 4737 | 0
4738 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Оричевский район дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ д. 9 строительство газопровода-ввода | 4738 | 0
4739 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Большие Гари, Гарский сельский округ ул. Мира, д. 1а строительство газопровода-ввода | 4739 | 0
4740 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Оричевский район дер. Большие Гари, Гарский сельский округ ул. Московская, д. 30 строительство газопровода-ввода | 4740 | 0
4741 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 33 строительство газораспределительной сети | 4741 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4742 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 31 строительство газораспределительной сети | 4742 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4743 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 37 строительство газораспределительной сети | 4743 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4744 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 42 строительство газораспределительной сети | 4744 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4745 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 52 строительство газораспределительной сети | 4745 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4746 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 45 строительство газораспределительной сети | 4746 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4747 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 43 строительство газораспределительной сети | 4747 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4748 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4748 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4749 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пр-д Восточный, д. 1/1 строительство газораспределительной сети | 4749 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пр-д Восточный, д. 1/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4750 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 62 строительство газораспределительной сети | 4750 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4751 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 68 строительство газораспределительной сети | 4751 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4752 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.40, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4752 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.40, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.40, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.40, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.40, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4753 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4753 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4754 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.32 строительство газораспределительной сети | 4754 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4755 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4755 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4756 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4756 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4757 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.31 строительство газораспределительной сети | 4757 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4758 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 17, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4758 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 17, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 17, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 17, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 17, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4759 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Песчаная, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4759 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Песчаная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Песчаная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Песчаная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Песчаная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4760 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 36/1 строительство газораспределительной сети | 4760 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 36/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 36/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 36/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 36/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4761 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4761 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4762 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4762 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4763 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 4763 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4764 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4764 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4765 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16а строительство газораспределительной сети | 4765 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4766 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 14 строительство газораспределительной сети | 4766 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4767 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4767 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4768 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4768 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4769 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 20 строительство газораспределительной сети | 4769 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4770 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.16 строительство газораспределительной сети | 4770 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4771 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4771 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4772 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 52 строительство газораспределительной сети | 4772 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Пролетарская, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4773 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4773 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Котельный, д. 15, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4774 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 17 строительство газораспределительной сети | 4774 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4775 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 38 строительство газораспределительной сети | 4775 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4776 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16 строительство газораспределительной сети | 4776 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Степана Халтурина, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4777 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.20 строительство газораспределительной сети | 4777 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4778 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 28 строительство газораспределительной сети | 4778 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4779 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 3, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4779 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 3, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 3, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 3, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 3, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4780 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 19 строительство газораспределительной сети | 4780 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4781 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.26 строительство газораспределительной сети | 4781 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4782 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 18 строительство газораспределительной сети | 4782 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4783 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4783 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 5, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4784 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.28 строительство газораспределительной сети | 4784 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4785 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.24 строительство газораспределительной сети | 4785 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4786 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.16 строительство газораспределительной сети | 4786 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4787 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.27 строительство газораспределительной сети | 4787 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4788 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 8, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4788 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 8, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 8, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 8, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Загородная, д. 8, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4789 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.21 строительство газораспределительной сети | 4789 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4790 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4790 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4791 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4791 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4792 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4792 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4793 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4793 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4794 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4794 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4795 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4795 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4796 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4796 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4797 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4797 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4798 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4798 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4799 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4799 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.4, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4800 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4800 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Калинина, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4801 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 15, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4801 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 15, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 15, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 15, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 15, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4802 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4802 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д. 9, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4803 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4803 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4804 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4804 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4805 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4805 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4806 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4806 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4807 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4807 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 17, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4808 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4808 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 13, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4809 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4809 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4810 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4810 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Энгельса, д.6, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4811 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д.11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4811 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д.11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д.11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д.11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Зверева, д.11, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4812 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 26а строительство газораспределительной сети | 4812 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 26а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 26а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 26а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 26а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4813 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4813 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4814 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9А строительство газораспределительной сети | 4814 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 9А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4815 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 10 строительство газораспределительной сети | 4815 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4816 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 16а строительство газораспределительной сети | 4816 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 16а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 16а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 16а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4817 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 6, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4817 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 6, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 6, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 6, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 6, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4818 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 15 строительство газораспределительной сети | 4818 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4819 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 40 строительство газораспределительной сети | 4819 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4820 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 23 строительство газораспределительной сети | 4820 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4821 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4821 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4822 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4822 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4823 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25а строительство газораспределительной сети | 4823 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4824 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4824 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4825 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 22а строительство газораспределительной сети | 4825 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 22а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 22а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 22а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 22а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4826 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4826 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4827 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1а строительство газораспределительной сети | 4827 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4828 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 48 строительство газораспределительной сети | 4828 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4829 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 28 строительство газораспределительной сети | 4829 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4830 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4830 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Милицейская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4831 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4831 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 11, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4832 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4832 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4833 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 7 строительство газораспределительной сети | 4833 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4834 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 27 строительство газораспределительной сети | 4834 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4835 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 52 строительство газораспределительной сети | 4835 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4836 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4836 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4837 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4837 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4838 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 13а строительство газораспределительной сети | 4838 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 13а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 13а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 13а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 13а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4839 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4839 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4840 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 55, кв. 2 строительство газораспределительной сети | 4840 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 55, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 55, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 55, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 55, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4841 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 18 строительство газораспределительной сети | 4841 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул Профсоюзная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4842 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25/1 строительство газораспределительной сети | 4842 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4843 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 49 строительство газораспределительной сети | 4843 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4844 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 15 строительство газораспределительной сети | 4844 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4845 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25 строительство газораспределительной сети | 4845 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4846 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25а строительство газораспределительной сети | 4846 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 25а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4847 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4847 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4848 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 21, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4848 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 21, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 21, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 21, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 21, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4849 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4849 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4850 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25 строительство газораспределительной сети | 4850 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4851 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4851 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свободы, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4852 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4852 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4853 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 3 строительство газораспределительной сети | 4853 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4854 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4854 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4855 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4855 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4856 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 52а строительство газораспределительной сети | 4856 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 52а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 52а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 52а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 52а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4857 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 54 строительство газораспределительной сети | 4857 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4858 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 56а строительство газораспределительной сети | 4858 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 56а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 56а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 56а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 56а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4859 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4859 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4860 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 59 строительство газораспределительной сети | 4860 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4861 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4861 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Чепецкая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4862 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Ул. Колхозная, д. 50 строительство газораспределительной сети | 4862 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Ул. Колхозная, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Ул. Колхозная, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Ул. Колхозная, д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Ул. Колхозная, д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4863 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4863 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4864 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 5 строительство газораспределительной сети | 4864 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4865 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 64 строительство газораспределительной сети | 4865 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 64 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4866 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 15 строительство газораспределительной сети | 4866 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк переулок Садовый, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4867 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 13, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4867 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 13, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 13, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 13, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4868 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4868 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4869 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 21 строительство газораспределительной сети | 4869 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Речная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4870 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 34 строительство газораспределительной сети | 4870 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4871 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 27 строительство газораспределительной сети | 4871 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4872 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 35 строительство газораспределительной сети | 4872 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4873 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 20 строительство газораспределительной сети | 4873 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4874 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 21 строительство газораспределительной сети | 4874 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Химиков, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4875 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 22 строительство газораспределительной сети | 4875 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4876 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 20 строительство газораспределительной сети | 4876 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Березовая, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4877 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 29 строительство газораспределительной сети | 4877 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4878 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4878 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4879 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 14 строительство газораспределительной сети | 4879 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4880 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 17 строительство газораспределительной сети | 4880 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4881 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Весенняя, д. 13 строительство газораспределительной сети | 4881 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Весенняя, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Весенняя, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Весенняя, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4882 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 28 строительство газораспределительной сети | 4882 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4883 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4883 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4884 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4884 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4885 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Звёздная, д. 16 строительство газораспределительной сети | 4885 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Звёздная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Звёздная, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Звёздная, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4886 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Тенистая, д. 1 строительство газораспределительной сети | 4886 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Тенистая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Тенистая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Тенистая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4887 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 32 строительство газораспределительной сети | 4887 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4888 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 34 строительство газораспределительной сети | 4888 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4889 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 21 строительство газораспределительной сети | 4889 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кленовая, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4890 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 36 строительство газораспределительной сети | 4890 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4891 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 22 строительство газораспределительной сети | 4891 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Маршала Конева, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4892 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул.Счастливая, д.2 строительство газораспределительной сети | 4892 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул.Счастливая, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул.Счастливая, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул.Счастливая, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4893 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 20/1 строительство газораспределительной сети | 4893 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 20/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 20/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 20/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 20/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4894 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 15 строительство газораспределительной сети | 4894 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4895 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 17 строительство газораспределительной сети | 4895 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4896 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4896 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4897 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 9 строительство газораспределительной сети | 4897 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4898 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 12 строительство газораспределительной сети | 4898 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ганинская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4899 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 1 строительство газораспределительной сети | 4899 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4900 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2/4 строительство газораспределительной сети | 4900 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2/4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2/4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2/4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2/4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4901 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6а строительство газораспределительной сети | 4901 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4902 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.7/1 строительство газораспределительной сети | 4902 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.7/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.7/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.7/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.7/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4903 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.5 строительство газораспределительной сети | 4903 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4904 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 7 строительство газораспределительной сети | 4904 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4905 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5 строительство газораспределительной сети | 4905 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4906 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6 строительство газораспределительной сети | 4906 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4907 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4/2 строительство газораспределительной сети | 4907 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4/2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4/2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4/2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4/2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4908 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 17 строительство газораспределительной сети | 4908 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4909 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, д. 104 строительство газораспределительной сети | 4909 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, д. 104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, д. 104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, д. 104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, д. 104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4910 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.15 строительство газораспределительной сети | 4910 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4911 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. Чепецкое, д. 4 строительство газораспределительной сети | 4911 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. Чепецкое, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. Чепецкое, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. Чепецкое, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. Чепецкое, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4912 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13 строительство газораспределительной сети | 4912 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4913 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, уч. 325 строительство газораспределительной сети | 4913 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, уч. 325 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, уч. 325 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, уч. 325 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт. 8, уч. 325 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4914 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.1 строительство газораспределительной сети | 4914 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4915 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 49 строительство газораспределительной сети | 4915 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4916 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4а строительство газораспределительной сети | 4916 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4917 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2 строительство газораспределительной сети | 4917 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4918 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Квартал Гарь, д. 6 строительство газораспределительной сети | 4918 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Квартал Гарь, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Квартал Гарь, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Квартал Гарь, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк Квартал Гарь, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4919 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.2 строительство газораспределительной сети | 4919 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк квартал Гарь, д. 20, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4920 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 22 строительство газораспределительной сети | 4920 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4921 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13а строительство газораспределительной сети | 4921 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 13а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4922 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5/1 строительство газораспределительной сети | 4922 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5/1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 5/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4923 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4 строительство газораспределительной сети | 4923 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4924 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8 строительство газораспределительной сети | 4924 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4925 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 21 строительство газораспределительной сети | 4925 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4926 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт.Малютка. д.8 строительство газораспределительной сети | 4926 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт.Малютка. д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт.Малютка. д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк сдт.Малютка. д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
4927 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8б строительство газораспределительной сети | 4927 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 8б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4928 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 27 строительство газопровода-ввода | 4928 | 0
4929 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 22 строительство газопровода-ввода | 4929 | 0
4930 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 3 строительство газопровода-ввода | 4930 | 0
4931 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д. 42 строительство газопровода-ввода | 4931 | 0
4932 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д. 13 строительство газопровода-ввода | 4932 | 0
4933 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 24 строительство газопровода-ввода | 4933 | 0
4934 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Луговая, д. 4 строительство газопровода-ввода | 4934 | 0
4935 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Просницкая, д. 4а строительство газопровода-ввода | 4935 | 0
4936 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Ленинская, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4936 | 0
4937 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4937 | 0
4938 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв. Северюхи, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк кв. Северюхи, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4938 | 0
4939 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул.Степана Халтурина, д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4939 | 0
4940 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д.30 строительство газопровода-ввода | 4940 | 0
4941 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д.11 строительство газопровода-ввода | 4941 | 0
4942 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д.51 строительство газопровода-ввода | 4942 | 0
4943 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 39 строительство газопровода-ввода | 4943 | 0
4944 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 8 строительство газопровода-ввода | 4944 | 0
4945 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д.29 строительство газопровода-ввода | 4945 | 0
4946 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д. 46 строительство газопровода-ввода | 4946 | 0
4947 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д. 25 строительство газопровода-ввода | 4947 | 0
4948 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 15 строительство газопровода-ввода | 4948 | 0
4949 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Братьев Васнецовых, д. 7 строительство газопровода-ввода | 4949 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Братьев Васнецовых, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Братьев Васнецовых, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4950 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.16б строительство газопровода-ввода | 4950 | 0
4951 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Майский, д. 16 строительство газопровода-ввода | 4951 | 0
4952 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр. Восточный, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пр. Восточный, д. 28 строительство газопровода-ввода | 4952 | 0
4953 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 4 строительство газопровода-ввода | 4953 | 0
4954 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк пер. Майский, д. 18 строительство газопровода-ввода | 4954 | 0
4955 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 10 строительство газопровода-ввода | 4955 | 0
4956 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д. 14 строительство газопровода-ввода | 4956 | 0
4957 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Набережная, д. 11 строительство газопровода-ввода | 4957 | 0
4958 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Северная, д. 28 строительство газопровода-ввода | 4958 | 0
4959 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Полевая, д.15 строительство газопровода-ввода | 4959 | 0
4960 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Кооперативная, д.15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4960 | 0
4961 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 строительство газопровода-ввода | 4961 | 0
4962 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Комсомольская, д. 12 строительство газопровода-ввода | 4962 | 0
4963 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д. 27а строительство газопровода-ввода | 4963 | 0
4964 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | тер. ст. Малышок, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк тер. ст. Малышок, д.1 строительство газораспределительной сети | 4964 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | тер. ст. Малышок, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк тер. ст. Малышок, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | тер. ст. Малышок, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк тер. ст. Малышок, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. ст. Малышок, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк тер. ст. Малышок, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. ст. Малышок, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк тер. ст. Малышок, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4965 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 2 строительство газораспределительной сети | 4965 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Дружная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4966 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 строительство газораспределительной сети | 4966 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
4967 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.29 строительство газораспределительной сети | 4967 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Свердлова, д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4968 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.31б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк д.31б строительство газопровода-ввода | 4968 | 0
4969 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 8 строительство газораспределительной сети | 4969 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Радужная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4970 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 66 строительство газораспределительной сети | 4970 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 66 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 66 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 66 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 66 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4971 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 68 строительство газораспределительной сети | 4971 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Колхозная, д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4972 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 11 строительство газораспределительной сети | 4972 | 0
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Городской округ город Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк ул. Труда, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4973 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.15 строительство газораспределительной сети | 4973 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4974 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.25 строительство газораспределительной сети | 4974 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4975 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4975 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4976 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.44 строительство газораспределительной сети | 4976 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4977 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.13 строительство газораспределительной сети | 4977 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4978 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.11 строительство газораспределительной сети | 4978 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4979 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.7 строительство газораспределительной сети | 4979 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4980 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.11 строительство газораспределительной сети | 4980 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4981 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.18а строительство газораспределительной сети | 4981 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.18а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.18а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.18а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.18а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4982 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.10 строительство газораспределительной сети | 4982 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4983 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.19 строительство газораспределительной сети | 4983 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4984 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.1 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4984 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.1 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.1 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.1 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4985 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.7 строительство газораспределительной сети | 4985 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4986 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.26 строительство газораспределительной сети | 4986 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4987 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.25 строительство газораспределительной сети | 4987 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4988 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.87 строительство газораспределительной сети | 4988 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.87 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.87 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.87 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.87 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4989 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.6 строительство газораспределительной сети | 4989 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4990 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.48 строительство газораспределительной сети | 4990 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4991 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мичурина 21 строительство газораспределительной сети | 4991 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мичурина 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мичурина 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мичурина 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мичурина 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4992 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.3 строительство газораспределительной сети | 4992 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4993 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.11 строительство газораспределительной сети | 4993 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4994 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.11 строительство газораспределительной сети | 4994 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4995 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.2 строительство газораспределительной сети | 4995 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4996 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4996 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4997 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.18 строительство газораспределительной сети | 4997 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Большевиков д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4998 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.2 строительство газораспределительной сети | 4998 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
4999 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.2 строительство газораспределительной сети | 4999 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5000 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.8 строительство газораспределительной сети | 5000 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5001 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30 строительство газораспределительной сети | 5001 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5002 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.98а кв.2 строительство газораспределительной сети | 5002 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.98а кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.98а кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.98а кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.98а кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5003 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.12 строительство газораспределительной сети | 5003 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5004 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д47 строительство газораспределительной сети | 5004 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5005 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.13 строительство газораспределительной сети | 5005 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5006 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.29 строительство газораспределительной сети | 5006 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5007 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.129 строительство газораспределительной сети | 5007 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.129 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.129 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.129 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.129 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5008 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.7 строительство газораспределительной сети | 5008 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5009 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.15 строительство газораспределительной сети | 5009 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5010 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.139 строительство газораспределительной сети | 5010 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.139 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.139 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.139 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.139 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5011 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.5 строительство газораспределительной сети | 5011 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5012 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.30 строительство газораспределительной сети | 5012 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5013 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.60 строительство газораспределительной сети | 5013 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5014 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.11 строительство газораспределительной сети | 5014 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5015 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.7 строительство газораспределительной сети | 5015 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5016 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.4 строительство газораспределительной сети | 5016 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5017 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.25 строительство газораспределительной сети | 5017 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5018 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.12 строительство газораспределительной сети | 5018 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Урицкого д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5019 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.54 строительство газораспределительной сети | 5019 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5020 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30А строительство газораспределительной сети | 5020 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.30А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5021 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.13 строительство газораспределительной сети | 5021 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5022 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.3 строительство газораспределительной сети | 5022 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5023 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.13 строительство газораспределительной сети | 5023 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5024 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.43 строительство газораспределительной сети | 5024 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Кирова д.43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5025 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.42 строительство газораспределительной сети | 5025 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5026 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.5 строительство газораспределительной сети | 5026 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5027 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.10 строительство газораспределительной сети | 5027 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5028 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5028 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.98 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5029 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.2 строительство газораспределительной сети | 5029 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5030 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.7 строительство газораспределительной сети | 5030 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5031 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.41 строительство газораспределительной сети | 5031 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5032 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.17 строительство газораспределительной сети | 5032 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5033 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.25 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5033 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.25 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.25 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.25 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.25 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5034 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.17 строительство газораспределительной сети | 5034 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5035 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.7 строительство газораспределительной сети | 5035 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5036 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.5 строительство газораспределительной сети | 5036 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5037 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.33 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5037 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.33 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.33 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.33 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Балобанская д.33 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5038 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.18 строительство газораспределительной сети | 5038 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5039 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.37 строительство газораспределительной сети | 5039 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5040 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.96 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5040 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.96 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.96 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.96 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. К.Маркса д.96 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5041 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.54 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5041 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.54 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.54 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.54 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.54 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5042 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.3 строительство газораспределительной сети | 5042 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5043 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.14 строительство газораспределительной сети | 5043 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5044 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.7 строительство газораспределительной сети | 5044 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5045 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.62 строительство газораспределительной сети | 5045 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5046 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.31 строительство газораспределительной сети | 5046 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5047 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.10 строительство газораспределительной сети | 5047 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5048 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.8 строительство газораспределительной сети | 5048 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красноармейская д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5049 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5049 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.22 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5050 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.38 строительство газораспределительной сети | 5050 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5051 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.5 строительство газораспределительной сети | 5051 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5052 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.13 строительство газораспределительной сети | 5052 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5053 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.32 строительство газораспределительной сети | 5053 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5054 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.19а строительство газораспределительной сети | 5054 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.19а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.19а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.19а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Первомайская д.19а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5055 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.9 строительство газораспределительной сети | 5055 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5056 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.5 строительство газораспределительной сети | 5056 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5057 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.32 строительство газораспределительной сети | 5057 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5058 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.24а строительство газораспределительной сети | 5058 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.24а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.24а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.24а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.24а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5059 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.1 строительство газораспределительной сети | 5059 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5060 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.9 строительство газораспределительной сети | 5060 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5061 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.23 строительство газораспределительной сети | 5061 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5062 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.31 строительство газораспределительной сети | 5062 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5063 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.6 строительство газораспределительной сети | 5063 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5064 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.14 строительство газораспределительной сети | 5064 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Павлова д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5065 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.45 строительство газораспределительной сети | 5065 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5066 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.6 строительство газораспределительной сети | 5066 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5067 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.6 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5067 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.6 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.6 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.6 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Герцена д.6 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5068 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.4 строительство газораспределительной сети | 5068 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5069 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.27 строительство газораспределительной сети | 5069 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5070 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.92 строительство газораспределительной сети | 5070 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.92 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.92 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.92 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.92 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5071 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.7 строительство газораспределительной сети | 5071 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Пионерская д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5072 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.9 строительство газораспределительной сети | 5072 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5073 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луговая д.42 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5073 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луговая д.42 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луговая д.42 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луговая д.42 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луговая д.42 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5074 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.19 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5074 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.19 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.19 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.19 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.19 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5075 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.55 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5075 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.55 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.55 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.55 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.55 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5076 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.26 строительство газораспределительной сети | 5076 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Овсянникова д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5077 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.3 строительство газораспределительной сети | 5077 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5078 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносово д.27 строительство газораспределительной сети | 5078 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносово д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносово д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносово д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносово д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5079 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Л.Толстого д.13 строительство газораспределительной сети | 5079 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Л.Толстого д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Л.Толстого д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Л.Толстого д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Л.Толстого д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5080 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.6 строительство газораспределительной сети | 5080 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Железнодорожный поселок д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5081 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.42 строительство газораспределительной сети | 5081 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5082 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.35 строительство газораспределительной сети | 5082 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Опалева д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5083 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.2б-1 строительство газораспределительной сети | 5083 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.2б-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.2б-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.2б-1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.1-я Советская д.2б-1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5084 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5084 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Маркса д.55 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5085 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.1 строительство газораспределительной сети | 5085 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5086 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.53 строительство газораспределительной сети | 5086 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5087 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.6а строительство газораспределительной сети | 5087 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.6а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.6а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Володарского д.6а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5088 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.8 кв.4 строительство газораспределительной сети | 5088 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.8 кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.8 кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.8 кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.8 кв.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5089 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.25 строительство газораспределительной сети | 5089 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ломоносова д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5090 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 строительство газораспределительной сети | 5090 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5091 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.3 строительство газораспределительной сети | 5091 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Спортивная д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5092 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5092 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Вавилова д.14 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5093 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.27 строительство газораспределительной сети | 5093 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5094 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.5 строительство газораспределительной сети | 5094 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Серова д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5095 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.2в строительство газораспределительной сети | 5095 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.2в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.2в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.2в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.2в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5096 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.5 строительство газораспределительной сети | 5096 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5097 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена д. 24-3 строительство газораспределительной сети | 5097 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена д. 24-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена д. 24-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена д. 24-3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена д. 24-3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5098 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская д. 17 строительство газораспределительной сети | 5098 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская д. 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5099 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская, д. 16 строительство газораспределительной сети | 5099 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Балобанская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5100 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Р.Беляевой, д. 8 строительство газораспределительной сети | 5100 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Р.Беляевой, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Р.Беляевой, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Р.Беляевой, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Р.Беляевой, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5101 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена, д. 22 строительство газораспределительной сети | 5101 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Герцена, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5102 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Луговая, д. 41-2 строительство газораспределительной сети | 5102 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Луговая, д. 41-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Луговая, д. 41-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Луговая, д. 41-2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Луговая, д. 41-2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5103 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 строительство газораспределительной сети | 5103 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5104 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.83 строительство газопровода-ввода | 5104 | 0
5105 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Торговая, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5105 | 0
5106 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.98 строительство газопровода-ввода | 5106 | 0
5107 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.50 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Луначарского д.50 кв.1 строительство газопровода-ввода | 5107 | 0
5108 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.В.Соболева д.3а строительство газопровода-ввода | 5108 | 0
5109 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Энгельса д.17 строительство газопровода-ввода | 5109 | 0
5110 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Никулина д.12 строительство газопровода-ввода | 5110 | 0
5111 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Ленина д.16 строительство газопровода-ввода | 5111 | 0
5112 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Механизаторов д.3 строительство газопровода-ввода | 5112 | 0
5113 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.34а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.34а строительство газопровода-ввода | 5113 | 0
5114 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.49 строительство газопровода-ввода | 5114 | 0
5115 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Чапаева д.1 строительство газопровода-ввода | 5115 | 0
5116 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мопра д.11 строительство газопровода-ввода | 5116 | 0
5117 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Васнецовых д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Васнецовых д.13 строительство газопровода-ввода | 5117 | 0
5118 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Энгельса д.11 строительство газопровода-ввода | 5118 | 0
5119 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Колхозная д.62 строительство газопровода-ввода | 5119 | 0
5120 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.118 строительство газопровода-ввода | 5120 | 0
5121 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Торговая д.45 строительство газопровода-ввода | 5121 | 0
5122 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Торговая д.44 строительство газопровода-ввода | 5122 | 0
5123 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Чехова д.4 строительство газопровода-ввода | 5123 | 0
5124 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Труда д.110 строительство газопровода-ввода | 5124 | 0
5125 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.86 строительство газопровода-ввода | 5125 | 0
5126 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.134 строительство газопровода-ввода | 5126 | 0
5127 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Чкалова д.6 строительство газопровода-ввода | 5127 | 0
5128 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.9 кв.1 строительство газопровода-ввода | 5128 | 0
5129 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Исполкомовская д.96 строительство газопровода-ввода | 5129 | 0
5130 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.136 строительство газопровода-ввода | 5130 | 0
5131 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.39 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Водопроводная д.39 кв.1 строительство газопровода-ввода | 5131 | 0
5132 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Никулина д.7 строительство газопровода-ввода | 5132 | 0
5133 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.74 строительство газопровода-ввода | 5133 | 0
5134 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5134 | 0
5135 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Энгельса д.50 строительство газопровода-ввода | 5135 | 0
5136 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.10а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Южная д.10а кв.1 строительство газопровода-ввода | 5136 | 0
5137 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.М.Гвардии д.73 строительство газопровода-ввода | 5137 | 0
5138 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Некрасова д.7 строительство газопровода-ввода | 5138 | 0
5139 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Калинина д.26 строительство газопровода-ввода | 5139 | 0
5140 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Куйбышева д.36 строительство газопровода-ввода | 5140 | 0
5141 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.34 строительство газопровода-ввода | 5141 | 0
5142 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Либкнехта д.146 строительство газопровода-ввода | 5142 | 0
5143 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Водопроводная д.37 строительство газопровода-ввода | 5143 | 0
5144 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Механизаторов д.28 строительство газопровода-ввода | 5144 | 0
5145 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Профсоюзная д.55 строительство газопровода-ввода | 5145 | 0
5146 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Колхозная д.2 строительство газопровода-ввода | 5146 | 0
5147 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.К.Цеткин д.49 строительство газопровода-ввода | 5147 | 0
5148 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова д.8 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Суворова д.8 кв.3 строительство газопровода-ввода | 5148 | 0
5149 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.43 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Профсоюзная д.43 кв.1 строительство газопровода-ввода | 5149 | 0
5150 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Дрелевского д.36 строительство газопровода-ввода | 5150 | 0
5151 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского д.14 строительство газопровода-ввода | 5151 | 0
5152 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская д.24 строительство газопровода-ввода | 5152 | 0
5153 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Чкалова д.38 строительство газопровода-ввода | 5153 | 0
5154 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка пер.Южный д.5 строительство газопровода-ввода | 5154 | 0
5155 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Водопроводная д.5а строительство газопровода-ввода | 5155 | 0
5156 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мопра д.6 строительство газопровода-ввода | 5156 | 0
5157 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Энгельса, д. 24 строительство газопровода-ввода | 5157 | 0
5158 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мопра д.3 строительство газопровода-ввода | 5158 | 0
5159 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Воровского д.7 строительство газопровода-ввода | 5159 | 0
5160 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Профсоюзная д.28 строительство газопровода-ввода | 5160 | 0
5161 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Победы д.35 строительство газопровода-ввода | 5161 | 0
5162 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мопра д.7 строительство газопровода-ввода | 5162 | 0
5163 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.109 строительство газопровода-ввода | 5163 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.109 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5164 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Красина д.2 строительство газопровода-ввода | 5164 | 0
5165 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Мопра д.2 кв.2 строительство газопровода-ввода | 5165 | 0
5166 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Дрелевского д.26 строительство газопровода-ввода | 5166 | 0
5167 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Свердлова д.120 строительство газопровода-ввода | 5167 | 0
5168 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д 16, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Механизаторов, д 16, кв 1 строительство газопровода-ввода | 5168 | 0
5169 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Дрелевского, д 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Дрелевского, д 24 строительство газопровода-ввода | 5169 | 0
5170 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 строительство газораспределительной сети | 5170 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул. Овсянникова, д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5171 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д 8, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка пер. Южный, д 8, кв 1 строительство газопровода-ввода | 5171 | 0
5172 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Южная, д 6, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Южная, д 6, кв 1 строительство газопровода-ввода | 5172 | 0
5173 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Свердлова, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Свердлова, д 29 строительство газораспределительной сети | 5173 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Свердлова, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Свердлова, д 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Свердлова, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Свердлова, д 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Свердлова, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Свердлова, д 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Свердлова, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Свердлова, д 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5174 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Г.Овсянникова, д 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 37 строительство газораспределительной сети | 5174 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Г.Овсянникова, д 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Г.Овсянникова, д 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Г.Овсянникова, д 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Г.Овсянникова, д 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5175 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Г.Овсянникова, д 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 43 строительство газораспределительной сети | 5175 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Г.Овсянникова, д 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Г.Овсянникова, д 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Г.Овсянникова, д 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Г.Овсянникова, д 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Г.Овсянникова, д 43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5176 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д 41, кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Луговая, д 41, кв 3 строительство газораспределительной сети | 5176 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д 41, кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Луговая, д 41, кв 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д 41, кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Луговая, д 41, кв 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д 41, кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Луговая, д 41, кв 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Луговая, д 41, кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Луговая, д 41, кв 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5177 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Куйбышева, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Куйбышева, д 17 строительство газопровода-ввода | 5177 | 0
5178 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Павлова, д 17 строительство газораспределительной сети | 5178 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Павлова, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Павлова, д 17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Павлова, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Павлова, д 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Павлова, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Павлова, д 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Павлова, д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул Павлова, д 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5179 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского,д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Островского,д.7 строительство газопровода-ввода | 5179 | 0
5180 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская 8 строительство газораспределительной сети | 5180 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул.Комсомольская 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5181 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул К.Цеткин, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул К.Цеткин, д 29 строительство газораспределительной сети | 5181 | 0
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул К.Цеткин, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул К.Цеткин, д 29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул К.Цеткин, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул К.Цеткин, д 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул К.Цеткин, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул К.Цеткин, д 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул К.Цеткин, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Зуевский район г. Зуевка ул К.Цеткин, д 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5182 | Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул.Нижняя, д. 3 строительство газораспределительной сети | 5182 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул.Нижняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул.Нижняя, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул.Нижняя, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нижняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул.Нижняя, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нижняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул.Нижняя, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5183 | Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул. Луговая, д. 39 строительство газораспределительной сети | 5183 | 0
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул. Луговая, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул. Луговая, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул. Луговая, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д. Векшино Посницкого сельского поселения ул. Луговая, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5184 | Немский район | д. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район д. Сосновица д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5184 | 0
5185 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.17 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5185 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.17 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.17 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5186 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная,д.13,кв.2 строительство газораспределительной сети | 5186 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная,д.13,кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная,д.13,кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5187 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная,д.4,кв.1 строительство газораспределительной сети | 5187 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная,д.4,кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная,д.4,кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5188 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новаяд.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новаяд.2 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5188 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новаяд.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новаяд.2 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новаяд.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новаяд.2 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5189 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная д.4 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5189 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная д.4 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная д.4 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5190 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 1 строительство газораспределительной сети | 5190 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5191 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.7 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5191 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.7 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.7 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5192 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.5 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5192 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.5 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.5 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5193 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.4 кв 2 строительство газораспределительной сети | 5193 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.4 кв 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.4 кв 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5194 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.5,кв. 2 строительство газораспределительной сети | 5194 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.5,кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.5,кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5195 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.1 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5195 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.1 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5196 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.13 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5196 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.13 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.13 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5197 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая д.7 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5197 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая д.7 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая д.7 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5198 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.6 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5198 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.6 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5199 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 1,кв.1 строительство газораспределительной сети | 5199 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 1,кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 1,кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5200 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.2 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5200 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.2 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.2 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5201 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая,д.1,кв.1 строительство газораспределительной сети | 5201 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая,д.1,кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая,д.1,кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5202 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5202 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5203 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 2 строительство газораспределительной сети | 5203 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Новая, д.10,кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5204 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5204 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.3 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5205 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.5 кв1 строительство газораспределительной сети | 5205 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.5 кв1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Восточная д.5 кв1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5206 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная д.21 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5206 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная д.21 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Молодежная д.21 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5207 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 5, кв.2 строительство газораспределительной сети | 5207 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 5, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Восточная, д. 5, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5208 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.9 кв.1 строительство газораспределительной сети | 5208 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.9 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул.Новая д.9 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5209 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.7 кв.2 строительство газораспределительной сети | 5209 | 0
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.7 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район дер. Незамаи ул. Молодежная д.7 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5210 | Немский район | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Немский район дер. Черезы ул. Новая, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода | 5210 | 0
5211 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.34, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5211 | 0
5212 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5213 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская д.34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5214 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.32, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5215 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.36, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5216 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.19, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5217 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5218 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5219 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5220 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.27, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5221 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5222 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п.Берёзовка, д.21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5223 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.36, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5224 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.36, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5225 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы,д. 2,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5226 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5227 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5228 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5229 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.4, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5230 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Мелиораторов д.18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5231 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5232 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.38, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5233 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5234 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5235 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.28А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5236 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5237 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5238 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5239 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.4, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5240 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.3, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5241 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5242 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5243 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5244 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.4, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5245 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5246 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.36, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5247 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5248 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Победы д.2 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5249 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5250 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.1, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5251 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5252 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5253 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.32, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5254 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.5, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5255 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5256 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5257 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5258 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5259 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.13, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5260 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.26, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5261 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5262 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5263 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.30,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5264 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5265 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5266 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5267 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5268 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.27, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5269 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны д.24 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5270 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5271 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная д.30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5272 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5273 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.32, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5274 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5275 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.2, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5276 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5277 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5278 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.38, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5279 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны д.18 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5280 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммуны д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Коммуны д.22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5281 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.6, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5282 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5283 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5284 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5285 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.26, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5286 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5287 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5288 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5289 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул..Мелиораторов д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул..Мелиораторов д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5290 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Победы, д.15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5291 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Мелиораторов д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5292 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п. Берёзовка, д.5, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5293 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д.28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5294 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Заречная д.42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5295 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5296 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема п.Берёзовка, д.6, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5297 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заречная, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5298 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.34, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5299 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Коммуны, д.32, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5300 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.59, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.59, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5301 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.59, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.59, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5302 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Северная, д. 5, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5303 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Первомайская, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5304 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Комсомольская д.9 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5305 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Дружбы,д.6,кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5306 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Юбилейная д.17,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5307 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Совхозная д.24 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5308 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Зеленая д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5309 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Пионерская д.35 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5310 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Колхозная, д.33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5311 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.10 кв2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Юбилейная д.10 кв2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5312 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Колхозная, д. 23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5313 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Профсоюзная, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5314 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Школьная, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5315 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заводская, д. 1, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5316 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Школьная д.36 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5317 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заводская,д.17а, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заводская,д.17а, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5318 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.10 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Труда д.10 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5319 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.56, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5320 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д. 24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5321 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Свободы, д.15, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5322 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Первомайская, д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5323 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Кирова, д. 10, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5324 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Юбилейная, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5325 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Пионерская д.16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5326 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Колхозная, д. 75 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5327 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Набережная, д.58 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5328 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Новая, д. 41, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5329 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д.49, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5330 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Кооперативная, д.31, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5331 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Пионерская, д.23, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5332 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая,д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Новая,д.15, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5333 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Кооперативная, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5334 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.27,кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул.Мира д.27,кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5335 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Комсомольская д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5336 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Комсомольская, д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5337 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Кооперативная д.48 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5338 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Набережная, д. 44 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5339 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Комсомольская, д.23, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5340 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.6,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Набережная, д.6,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5341 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Комсомольская, д.26, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5342 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Новая, д.31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5343 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Колхозная, д.71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5344 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема пер. Зеленый, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5345 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5346 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Пионерская д.25 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5347 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Набережная, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5348 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Колхозная д.64 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5349 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Советская, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5350 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Первомайская, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5351 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Немский район пгт Нема Ул. Советская, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5352 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская,д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район пгт Нема ул. Заводская,д.19, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5353 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Молодёжная д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5354 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Заречная д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5355 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Садовая, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5356 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район с. Архангельское ул. Советская, д.90 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5357 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Щорса, д.21, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5358 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Лесная д.12 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5359 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тураева, д.7,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Тураева, д.7,кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5360 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Заречная, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5361 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.33, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Щорса, д.33, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5362 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Щорса, д.3, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5363 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.112 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Немский район с. Архангельское ул. Советская, д.112 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5364 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район с. Васильевское ул. Школьная д.8 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5365 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Немский район с. Васильевское ул. Новая, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5366 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 7. кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 7. кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5367 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д. 10, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д. 10, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5368 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 9. кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 9. кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5369 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 7. кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 7. кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5370 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К. Маркса, д.27а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5371 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К. Маркса, д.33а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5372 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К.Маркса д. 32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К.Маркса д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5373 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.26а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.26а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5374 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5375 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Октябрьская, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Октябрьская, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5376 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Октябрьская, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Октябрьская, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5377 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.7, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.7, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5378 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5379 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5380 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д.96 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5381 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Садовая, д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5382 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул.Спартака, д.9, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5383 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе, д. 40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5384 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5385 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5386 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5387 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.4 кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.4 кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5388 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.4 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.4 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5389 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.2кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.2кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5390 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 110, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 110, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5391 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.108 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.108 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5392 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.108 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.108 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5393 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Мелиораторов д.3,кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Мелиораторов д.3,кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5394 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.1 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5395 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 106, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 106, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5396 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.106 кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.106 кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5397 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.1 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5398 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 106, кв1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 106, кв1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5399 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Весенний, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5400 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5401 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Мелиораторов д.2 кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Мелиораторов д.2 кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5402 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.3, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Мелиораторов д.3, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5403 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5404 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5405 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5406 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5407 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5408 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5409 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5410 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5411 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.17, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5412 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5413 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5414 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5415 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Чапаева, д.25, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5416 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5417 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.2. строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.2. строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5418 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.3. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.3. строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.3. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.3. строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5419 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5420 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5421 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.9, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5422 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.7, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная, д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5423 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.4. строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Набережная д.10,кв.4. строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5424 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. П.Бульварная д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5425 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Ленина,д.110 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Ленина,д.110 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина,д.110 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Ленина,д.110 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5426 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5427 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородныйд.12 а кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородныйд.12 а кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5428 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный д.12 а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородный д.12 а кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.12 а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородный д.12 а кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5429 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М.Горького д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М.Горького д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5430 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5431 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5432 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5433 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5434 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5435 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5436 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5437 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5438 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5439 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5440 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5441 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5442 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5443 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5444 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5445 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5446 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5447 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5448 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5449 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5450 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5451 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5452 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5453 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5454 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5455 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5456 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5457 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5458 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5459 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5460 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5461 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5462 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5463 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Заречная, д.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Заречная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Заречная, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5464 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5465 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5466 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5467 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5468 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5469 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 реконструкция существующей газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5470 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Заводская д. 1 В строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Заводская д. 1 В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5471 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.3 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Заводская д.3 кв1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Заводская д.3 кв1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5472 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Дзержинского д.56 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Дзержинского д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Дзержинского д.56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5473 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.13 а,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Пригородная д.13 а,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5474 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородная д.20,кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородная д.20,кв.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5475 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Дзержинского д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5476 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Спартака д.7 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Спартака д.7 а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5477 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Курнакова д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Курнакова д.46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Курнакова д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Курнакова д.46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5478 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе, д. 34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5479 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5480 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5481 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5482 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 104,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5483 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Дзержинского д.54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Дзержинского д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5484 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Карла Либкнехта д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5485 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.М.Горького д.31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.М.Горького д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5486 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Дзержинского, д.3, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5487 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородный д.19 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5488 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5489 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Ильинский д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5490 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск переулок Красный ,д.5,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5491 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Октябрьская, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5492 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5493 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д.104б, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5494 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе д.16, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5495 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.К.Маркса д.78 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5496 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная, д.5а, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5497 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Садовый д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5498 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Вихарева д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5499 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Поперечно-Бульварная д.53 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5500 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Первомайский, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Первомайский, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5501 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.37,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Ленина д.37,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5502 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.31"Б" кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.31"Б" кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5503 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Безымянная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Безымянная, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5504 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весення д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Весення д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5505 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 25 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 25 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5506 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5507 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Дзержинского д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5508 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д. 16, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5509 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Бехтерева, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5510 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5511 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Дзержинского д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5512 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Коммуны, д.16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5513 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Максима Горького д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Максима Горького д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5514 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5515 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.77 а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.77 а кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5516 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Карла Маркса, д. 54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Карла Маркса, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5517 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.М.Горького, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5518 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д. 5, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5519 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 104 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д. 104 а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5520 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5521 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск переулок Красный ,д.5,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5522 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Первомайская, д.53 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Первомайская, д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5523 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Поперечно-Бульварная, д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5524 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул.Коммуны, д.18а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5525 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Лесная, 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5526 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Дзержинского д.50 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5527 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.67, кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Первомайская д.67, кв.2. строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5528 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д.20 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5529 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер.Загородный д.4 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5530 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.6 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.6 в строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5531 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.11а кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5532 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Фрунзе, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5533 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Спартака д.22 а кв1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5534 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5535 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Луговая д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5536 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул.Федосеева, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5537 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака,д. 18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5538 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.102, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д.102, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5539 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Пригородный д.5 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5540 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5541 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5542 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.42а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д.42а кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5543 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.55а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.55а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5544 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.13 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5545 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д.31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5546 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д.18 кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5547 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Первомайский, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5548 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5549 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д. 42а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул.Ленина, д. 42а, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5550 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный д.20 кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5551 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К.Маркса д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5552 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 25 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Советская, д. 25 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5553 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Спартака д.8 а кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул Спартака д.8 а кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5554 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5555 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Садовая д.35 а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5556 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5557 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5558 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5559 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Бехтерева, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5560 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.15а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5561 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.44 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5562 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д. 1, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5563 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Карла Маркса, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5564 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д.104б, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5565 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Федосеева, д.34а, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5566 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина д 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5567 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д. 10, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5568 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.61 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Спартака д.61 а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5569 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.25 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Пригородная д.25 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5570 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Лесная, 30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5571 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. К.Маркса д. 46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5572 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. М. Горького, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5573 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск пер. Загородный, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5574 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Федосеева, д.34, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5575 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова, д.75, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5576 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Курнакова д. 96 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5577 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район г. Нолинск ул. Ленина, д. 33 кв, 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5578 | Нолинский район | д Среднее | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район д Среднее ул. Свободы д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5579 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район с. Швариха, Шварихинский сельский округ ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5580 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5581 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 95, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5582 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Труда, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5583 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Луговая д.3 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5584 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Труда, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5585 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда,д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Труда,д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5586 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Молодежная д.24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5587 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Советская, д. 38, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5588 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Перевоз, Перевозский сельский округ ул. Молодежная д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5589 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.2а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5590 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул.Центральная д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5591 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.68, кв.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5592 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.68 кв 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5593 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ пер. Безымянный, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5594 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, 62 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5595 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5596 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Полевая д. 10 кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5597 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул.Центральная д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5598 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5599 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5600 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ пер. Безымянный, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5601 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.57 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5602 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5603 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Полевая, д.8, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5604 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5605 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул.Центральная д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5606 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5607 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный ,д.8кв2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ пер.Безымянный ,д.8кв2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5608 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | улЦентральная ,д.71,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ улЦентральная ,д.71,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5609 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул.Полевая, д.28, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5610 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.68, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5611 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ ул. Центральная, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5612 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна, д.44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна, д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5613 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5614 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна,д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна,д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5615 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна,д 17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна,д 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5616 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Октябрьская д.53 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5617 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.8 марта,д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.8 марта,д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5618 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Заводская,д83 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5619 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер.Дрелевского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль пер.Дрелевского д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5620 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул. Кооперативная д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5621 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева,34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Чапаева,34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5622 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая.д10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Боровая.д10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5623 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул. Красноармейская д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5624 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная,2 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Кооперативная,2 б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5625 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Заводская,д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5626 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.2-ая Линия,д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.2-ая Линия,д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5627 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Октябрьская 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5628 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пгт Аркуль ул.Коминтерна,д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5629 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ ул. Речная, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5630 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ ул. Свободы, д. 7, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5631 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободыд.12, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Нолинский район пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ ул. Свободыд.12, кв1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5632 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,д.23 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Свободы,д.23 в строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.23 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Свободы,д.23 в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5633 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул. Затонская, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5634 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Дачная д.25, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5635 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская д.1,кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.1,кв.2. врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5636 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д.104,кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул. Герцена д.104,кв .2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5637 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Герцена д,94,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5638 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул. Герцена, д.104, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5639 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Герцена, д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5640 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.7, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5641 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.3,кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5642 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.11,кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Сосновая д.11,кв1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5643 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Герцена д.81 б кв 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5644 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Некрасова д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5645 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.5 кв1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5646 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.5 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5647 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Почтовая д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5648 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Герцена, д.54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5649 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.9, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5650 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сенная д.36,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Сенная д.36,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5651 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул. Герцена, д.77, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5652 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.11,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5653 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская д.9,кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.9,кв.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5654 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Лесная д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5655 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.5 кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5656 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Герцена д,94,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5657 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская д.3 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Пионерская д.3 кв.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5658 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул. Пионерская, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5659 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район пос. Медведок, Медведский сельский округ ул.Боровая,д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5660 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ ул. Колхозная д.36, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5661 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ пер. Мира, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5662 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.64 кв2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Нолинский район с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ ул. Ленина д.64 кв2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5663 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Нолинский район с. Швариха, Шварихинский сельский округ ул. Труда, д. 11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5664 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Нолинский район с. Швариха, Шварихинский сельский округ ул.Первомайская д.52 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5665 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Нолинский район с. Швариха, Шварихинский сельский округ ул. Первомайская, д. 40, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5666 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район пгт Суна ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5667 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Нолинский район с. Швариха, Шварихинский сельский округ ул. Труда, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5668 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ ул. Вахрушевская, д.9а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахрушевская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ ул. Вахрушевская, д.9а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5669 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ ул. Вахрушевская, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5670 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ ул. Вахрушевская, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5671 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Кокуйская, д.49, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5672 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5673 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5674 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5675 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5676 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5677 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, ул.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Кокуйская, ул.45, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5678 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5679 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5680 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул.Космонавтов, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5681 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ ул. Кокуйская, д.33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5682 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район пгт Суна ул. Набережная, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5683 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ ул. Школьная, д.22, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5684 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ ул. Школьная, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5685 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ ул. Молодежная д.1, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5686 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.30, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ ул. Школьная, д.30, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5687 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Сунский район дер. Тоскуй ул.Тоскуйская, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5688 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Есенина д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Сунский район дер. Тоскуй ул.Есенина д.5 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5689 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная д.11кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Сунский район дер. Тоскуй ул. Цветочная д.11кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5690 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская д.20 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Сунский район пос. Новый, Большевистский сельский округ ул. Механизаторская д.20 кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5691 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторская д.21,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Сунский район пос. Новый, Большевистский сельский округ ул. Механизаторская д.21,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5692 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Садовая, д.5, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5693 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Садовая, д.18, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5694 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Совхозная, д.12, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5695 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Первая Нагорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Первая Нагорная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5696 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Пионерская, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5697 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Садовая, д.25, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5698 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Заречная, д.33, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5699 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Октябрьская, д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5700 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5701 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Садовая, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5702 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Колхозная д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5703 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5704 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район пгт Суна ул. Парковая, д. 6, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5705 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Совхозная д.6 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5706 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Труда, д.17, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5707 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Садовая, д.18, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5708 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Юбилейная д.11 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5709 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Совхозная, д.12, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5710 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Молодой Гвардии, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Молодой Гвардии, д.3, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5711 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Советская, д.49 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5712 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Комсомольская, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5713 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Юбилейная, д.15, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5714 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Комсомольская, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5715 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Лесная, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5716 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Никитина д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5717 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Садовая, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5718 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Свободы, 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5719 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная д.149 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5720 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.М.Гвардии д.1,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5721 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.24 а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Мира д.24 а кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5722 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Совхозная, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5723 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Совхозная, д.12, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5724 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Комсомольская, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5725 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Колхозная, д.5, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5726 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.24 а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул. Мира д.24 а кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5727 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пгт Суна ул.Южная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5728 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район пос. Большевик, Большевистский сельский округ ул.Северная, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5729 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Труда, д.17, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5730 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Мира, д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5731 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Мира, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5732 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Труда, д.11, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5733 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Первомайская, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5734 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Луговая, д. 7, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5735 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Труда, д.16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5736 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Сунский район с. Плелое, Кокуйский сельский округ ул. Мира, д.10, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5737 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5738 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Заречная строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Заречная строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Заречная прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Заречная установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5739 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5740 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.64 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5741 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5742 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5743 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5744 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5745 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5746 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5747 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5748 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.58 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.58 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.58 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5749 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.2, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5750 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5751 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5752 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5753 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5754 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5755 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5756 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5757 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.72 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.72 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.72 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.72 кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5758 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5759 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.70 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.70 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.70 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.70 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5760 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.52 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5761 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5762 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5763 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5764 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5765 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ново-Кузнечная, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5766 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.60 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5767 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Новокузнечная, д.68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5768 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5769 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5770 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская д.27 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская д.27 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская д.27 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5771 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5772 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5773 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская, д.27 кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская, д.27 кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Советская, д.27 кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5774 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5775 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Подгорная д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5776 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5777 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5778 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.13, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.13, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Набережная д.13, кв.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5779 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Набережная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5780 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.4 другое (дополнить в случае необходимости) | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5781 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5782 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5783 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5784 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5785 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5786 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5787 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.2,кв.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.2,кв.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.2,кв.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.2,кв.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.2,кв.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5788 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5789 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Головина д.2 г строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Головина д.2 г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Головина д.2 г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Головина д.2 г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Головина д.2 г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5790 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5791 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5792 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Яблоневая, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5793 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5794 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яблоневая, д.6, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5795 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Смородиновая, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5796 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5797 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5798 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Октябрьская, д.88 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5799 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5800 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка, д.9а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка, д.9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка, д.9а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка, д.9а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5801 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.9 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.9 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.9 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка, д.9 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5802 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка, 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка, 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка, 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка, 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5803 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5804 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая речка д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5805 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берсенский тракт, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берсенский тракт, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берсенский тракт, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берсенский тракт, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5806 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского, д.14, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5807 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Генерала Ратова, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Генерала Ратова, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Генерала Ратова, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Генерала Ратова, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Генерала Ратова, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5808 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Генерала Ратова, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5809 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.4 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.4 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.4 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.4 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Садовый д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Садовый д.4 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5810 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт д.17а кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт д.17а кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт д.17а кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт д.17а кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт д.17а кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5811 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5812 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый д.4 кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый д.4 кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый д.4 кв.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый д.4 кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый д.4 кв.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5813 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5814 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Садовый, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5815 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Смородиновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Смородиновая, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5816 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.3, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.3, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.3, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.3, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5817 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая д.2 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая д.2 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая д.2 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая д.2 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5818 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Новокузнечная д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5819 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берёзовая д.11 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берёзовая д.11 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берёзовая д.11 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Берёзовая д.11 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
5820 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5821 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белая Речка д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5822 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка д.9 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка д.9 б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка д.9 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка д.9 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка д.9 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка д.9 б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка д.9 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Белая Речка д.9 б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5823 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Луначарского д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Луначарского д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5824 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Луначарского д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Луначарского д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5825 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5826 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Октябрьская д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5827 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5828 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.6 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Березовая д.6 кв1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5829 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Первомайская д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5830 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная д.105 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная д.105 кв.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5831 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя,д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Гоголя,д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5832 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова, д.58, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5833 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная, д.110 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5834 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя, д.70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5835 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Васнецова д.2,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5836 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дачная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5837 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Елкина,д.137 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5838 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пирогова д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5839 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Трудовая 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5840 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пирогова, д.57, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пирогова, д.57, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5841 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5842 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.4кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Березовая д.4кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5843 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная, д.27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5844 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Лесозаводская д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5845 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Васнецова д.2,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5846 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Кооперативная д.1 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5847 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5848 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Чернышевского д.5 кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5849 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Чернышевского, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5850 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5851 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул.Кооперативная, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5852 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина д.74 кв.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5853 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д.13, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5854 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Васнецова, д.1, кв.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5855 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Революционная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5856 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Октябрьская, д.84 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5857 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Солнечная, д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5858 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5859 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Никитина д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5860 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Некрасова д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5861 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д. 105 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5862 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Заречная, д.8, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5863 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д.118 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5864 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова, д.55, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5865 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Никитина, д.17, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5866 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Заречная д.3,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5867 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Никитина, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5868 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белинского, д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белинского, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5869 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя, д.160 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5870 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова д.136 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5871 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Дрелевского, д11а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5872 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Пирогова, д.57,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Пирогова, д.57,кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5873 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5874 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Революционная д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5875 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя, д.68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5876 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Березовая, д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5877 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя д.68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5878 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пушкина д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пушкина д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5879 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная д.151 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная д.151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная д.151 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5880 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кировский тракт д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Кировский тракт д.27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5881 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Некрасова, д.57а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5882 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул.Дачная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5883 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина д 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5884 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Некрасова д.11 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5885 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая , (43:35:310101:246 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Парковая , (43:35:310101:246 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5886 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная, д.39а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5887 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.138 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Гоголя д.138 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5888 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Первомайская д.2 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район г. Уржум ул. Первомайская д.2 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5889 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул. Центральная, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5890 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Ёлкина д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Ёлкина д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5891 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5892 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5893 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ломоносова, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Ломоносова, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5894 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д.47, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5895 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная, д.1 б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5896 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный д.5,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер.Кооперативный д.5,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5897 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5898 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кооперативная д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5899 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Майская, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ ул.Майская, д.54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5900 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Дюково, Богдановский сельский округ ул. Трактовая, д.7а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5901 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина д.35 кв.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5902 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Первомайская д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5903 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова д.74 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5904 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Елкина, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5905 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Зоткино, Богдановский сельский округ ул. Заречная, д.3, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5906 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Зоткино, Богдановский сельский округ ул. Луговая, д. 41, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5907 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя д.68 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Гоголя д.68 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5908 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д. 3, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5909 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Поповка, Богдановский сельский округ ул. Центральная, д.7 кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5910 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Пирогова, д.5, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5911 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ ул. Кирова, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5912 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова, д.58 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5913 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Б.Речка д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Б.Речка д.7 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5914 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная, д.164 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5915 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Груздовского д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5916 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Белинского, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5917 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Лесозаводская д.3 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5918 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Лесозаводская д.7 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5919 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Речка, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Б. Речка, д.11, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5920 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная д.32,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Революционная д.32,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5921 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.104 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5922 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5923 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Октябрьская д.26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5924 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова, д. 58 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5925 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул. Молодежная д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5926 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5927 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул.Центральная д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5928 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул. Молодежная, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5929 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул. Центральная д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5930 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул. Молодёжная д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5931 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей,д 6,кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Антонково, Богдановский сельский округ ул.Строителей,д 6,кв 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5932 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Берсениха, Богдановский сельский округ ул.Полевая д.14 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5933 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Берсениха, Богдановский сельский округ ул.Полевая, д.2,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5934 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Берсениха, Богдановский сельский округ ул. Полевая, д.12, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5935 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Берсениха, Богдановский сельский округ ул. Полевая, д.12, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5936 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Берсениха, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.2 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5937 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д.78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5938 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д.47, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5939 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д. 15, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5940 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул.Набережная д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5941 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Лесная, д. 16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5942 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5943 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул. Набережная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5944 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.45,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Богданово, Богдановский сельский округ ул.Набережная,д.45,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5945 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д. 26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5946 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Садовая, д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5947 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Трудовая, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5948 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Садовая, д.5, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5949 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул. Трудовая д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5950 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Трудовая, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5951 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Садовая, д.5, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5952 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Вершинята, Петровский сельский округ ул.Трудовая, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5953 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Октябрьская, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5954 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Рабочая, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5955 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Гагарина д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5956 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ ул.Мира, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5957 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ ул.Мира, д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5958 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5959 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5960 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5961 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5962 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5963 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5964 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Новая, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5965 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Садовая, д. 26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5966 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Петряево, Богдановский сельский округ ул. Рябиновая д.16 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5967 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д. 4, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5968 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Кооперативная, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5969 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ ул.Кирова д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5970 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Мира, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5971 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ ул. Советская, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5972 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район дер. Федосимово, Шурминский сельский округ ул. Речная, д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5973 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район дер. Федосимово, Шурминский сельский округ ул. Речная д.29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5974 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Чамское, Петровский сельский округ ул.Мира, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район дер. Чамское, Петровский сельский округ ул.Мира, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5975 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Новая д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Новая д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5976 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.16 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.16 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5977 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
5978 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Садовая, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
5979 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.15 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.15 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5980 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.9 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5981 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул.Трудовая, д.13, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5982 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул.Первомайская, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5983 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Северная д.23 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Северная д.23 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5984 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Заречная д.5 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5985 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.21 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул. Садовая д.21 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5986 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5987 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.1 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5988 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.13 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5989 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5990 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.19 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5991 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.17 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5992 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.13 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5993 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Архангельское, Богдановский сельский округ ул. Дачная д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
5994 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5995 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.7 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Садовая д.7 кв1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.7 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Садовая д.7 кв1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Садовая д.7 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Садовая д.7 кв1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.7 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Садовая д.7 кв1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5996 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая д.1 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая д.1 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая д.1 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая д.1 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5997 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
5998 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
5999 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.1 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.1 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.1 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.1 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6000 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Почтовая д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Почтовая д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Почтовая д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Почтовая д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6001 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6002 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Полевая д.8 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Полевая д.8 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Полевая д.8 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Полевая д.8 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6003 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6004 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6005 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6006 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 2, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6007 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6008 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6009 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6010 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.35, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.35, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.35, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.35, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6011 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6012 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.37, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.37, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.37, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.37, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6013 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6014 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6015 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6016 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.1, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6017 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6018 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Луговая, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Луговая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Луговая, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Луговая, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6019 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6020 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6021 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6022 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.3 кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.3 кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.3 кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.3 кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6023 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6024 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Мира, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6025 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6026 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6027 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6028 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.32, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6029 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.33 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6030 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6031 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6032 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-й Пятилетки, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6033 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6034 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6035 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6036 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.2, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6037 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул.Свободы д.37, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6038 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6039 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Дружбы, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6040 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.36, кв. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6041 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6042 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Садовая, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6043 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6044 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6045 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.3 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.3 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.3 кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.3 кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6046 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.34, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6047 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Полевая, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6048 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Уржумский район с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ ул. Свободы, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6049 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Заречная, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Заречная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6050 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Трудовая д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6051 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6052 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.119 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6053 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6054 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Молодежная, д. 8, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6055 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.53, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6056 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул.Центральная д.95 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6057 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Садовая, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6058 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Заречная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6059 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.64 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6060 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул.Молодежная д.8 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6061 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Советская, д.80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6062 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Урванцева, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6063 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6064 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная д.51 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6065 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Большой Рой, Большеройский сельский округ ул. Центральная, д.111 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6066 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Пролетарская, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6067 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6068 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6069 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Кирова д. 48, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6070 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Революционная д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6071 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Комсомольская д. 19, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6072 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Советская, д.1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Советская, д.1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6073 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Новая, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6074 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Первомайская д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6075 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Октябрьская, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6076 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Гагарина, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6077 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д.27, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6078 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Новая, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6079 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Лесная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6080 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Урванцева, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6081 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д.38, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6082 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Заречная, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6083 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.1 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Молодежная д.1 кв1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6084 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Лесная, д.21 кв 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6085 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная,д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Нолинский район дер. Липино, Шварихинский сельский округ ул.Заречная,д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6086 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ ул. Школьная, д. 2, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6087 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Заречная, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6088 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Заречная, д.1, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6089 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Заречная, д.34,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6090 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Октябрьская, д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6091 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.28, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Гагарина, д.28, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6092 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Новая, д. 20,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6093 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Советская, д.41а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6094 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная д.20, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6095 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Советская, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6096 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Сунский район пгт Суна ул. Мира, д. 19, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6097 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Заречная, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6098 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Рабочая, д.50, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6099 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Никитина д.25 кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6100 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Васнецова д.27 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6101 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул.Советская, д.16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6102 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ ул. Спорта, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6103 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Первомайская, д. 18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6104 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ ул. Спорта, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6105 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6106 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул. Кирова д.35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул. Кирова д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6107 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Весенняя, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Весенняя, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6108 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Весенняя, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Весенняя, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6109 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Молодежная, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6110 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул. Набережная д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6111 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6112 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6113 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул. Кирова, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6114 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Весенняя, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6115 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.128 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6116 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Набережная, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6117 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ пер.Почтовый, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6118 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6119 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.32 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6120 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Кирова, д.4 а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6121 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Молодежная, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6122 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Уржумский район с. Петровское, Петровский сельский округ ул.Труда д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6123 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Красная, д.126 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6124 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Советская, д.29, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6125 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Свободы д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6126 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пристанская (43:35:480301:104) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Пристанская (43:35:480301:104) строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6127 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная, д.71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Красная, д.71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6128 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Кооперативная, д.61 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6129 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Кирова, д.56 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6130 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Советская, д.70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6131 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Советская д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6132 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум пер. Апрельский, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6133 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Кооперативная, д.25а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6134 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Кооперативная, д. 86 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6135 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул. Полевая д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6136 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Советская, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6137 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул. Кооперативная, д. 24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6138 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ ул.Советская, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6139 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Цепочкино, Богдановский сельский округ ул. Октябрьская, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6140 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Цепочкино, Богдановский сельский округ ул. Октябрьская, д.31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6141 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Шевнино, Богдановский сельский округ ул.Советская, д.27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6142 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова,д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Шевнино, Богдановский сельский округ ул. Кирова,д.48 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6143 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Шевнино, Богдановский сельский округ ул.Советская, д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6144 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Шевнино, Богдановский сельский округ ул.Набережная, д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6145 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.101 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.101 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.101 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.101 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6146 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6147 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6148 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6149 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6150 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6151 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер.Школьный, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6152 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ пер. Школьный д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6153 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Первомайская, д.25, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6154 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Заводская, д.30, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6155 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Первомайская, д.104 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6156 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Механизаторов д.22 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6157 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Пролетарская, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6158 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.162,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Уржумский район г. Уржум ул.Гоголя, д.162,кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6159 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Советская, д.186 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6160 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов,д.15,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Механизаторов,д.15,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6161 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Советская, д.186 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6162 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная, д.10,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район пос. Андреевский, Богдановский сельский округ ул.Подгорная, д.10,кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6163 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6164 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Урванцева, д.67 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6165 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.220 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская д.220 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6166 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Индустриальная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Индустриальная, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6167 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Набережная д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6168 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Буйское, Буйский сельский округ ул. Кирова, д.44, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6169 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Урванцева д.6 кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6170 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Пролетарская, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6171 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Советская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул.Советская, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6172 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Уржумский район с. Шурма, Шурминский сельский округ ул. Заводская д.37 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6173 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Уржумский район с. Лазарево, Лазаревский сельский округ ул. Коммуны, д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6174 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Уржумский район с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ ул. Спорта д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6175 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Мира, д.16, кв.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6176 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д. 2Б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д. 2Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6177 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1в строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6178 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6179 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6180 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Октябрьская, д.10а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6181 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д.90 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6182 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Юбилейная, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6183 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Кооперативная, д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6184 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Олимпийская, д.16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6185 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Новошестаковская, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6186 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ пер. Советский, д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6187 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Мира, д.16, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6188 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Новошестаковская, д.11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6189 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Олимпийская, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6190 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Олимпийская, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6191 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д. 87 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6192 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д. 11а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6193 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д.111 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6194 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д.113 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6195 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д.22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6196 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Колхозная, д.27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6197 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.2г строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Полевая, д.2г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6198 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Кооперативная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6199 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Шестаково, Шестаковский сельский округ ул. Новошестаковская, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6200 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д.7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Троицкая, д.7в строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Троицкая, д.7в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6201 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Вознесенская, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Вознесенская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6202 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Никулицкая, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6203 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Никулицкая, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6204 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Проселочная, д.16а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6205 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Никульчино, Шиховский сельский округ ул. Троицкая, д.5б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6206 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Пушкина, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6207 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.22, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6208 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Пушкина, д.10, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6209 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Пушкина, д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6210 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6211 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.13а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6212 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.32 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6213 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6214 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.19, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6215 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6216 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Молодежная, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6217 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Молодежная, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6218 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.55, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.55, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6219 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Горького, д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6220 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.17а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Пушкина, д.17а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6221 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.9, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6222 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.16, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6223 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6224 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.5, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6225 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6226 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6227 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6228 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Комсомольская, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6229 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.18, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6230 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Чапаева, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6231 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6232 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Советская, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6233 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.29а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6234 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Горького, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6235 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Шоссейная, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6236 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Халтурина, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6237 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Карла Маркса, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6238 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6239 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Горького, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6240 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Карла Маркса, д.21а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6241 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район с. Залазна, Залазнинский сельский округ ул. Механизаторов, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6242 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6243 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6244 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха гора, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха гора, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6245 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6246 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6247 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6248 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6249 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6250 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6251 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6252 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6253 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6254 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6255 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6256 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6257 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6258 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6259 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6260 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6261 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6262 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Изумрудная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Изумрудная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6263 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.26, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.26, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6264 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6265 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Мира, д. 18В врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6266 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д. 24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6267 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д. 35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6268 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 45а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Казанская, д. 45а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6269 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ пер. Школьный, д. 3а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6270 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ пер. Дружбы, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6271 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Мира, д. 33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6272 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6273 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Мира, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6274 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Советская, д. 34а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6275 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совесткая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Совесткая, д. 65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6276 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ пер. Дружбы, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6277 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ пер. Дружбы, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6278 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Сосновая, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6279 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вятская, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6280 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070404:732 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ 43:30:070404:732 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6281 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха гора, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха гора, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6282 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Кировская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6283 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6284 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Советская, д. 15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Советская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6285 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6286 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6287 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6288 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6289 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6290 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6291 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Лопатиха Гора, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6292 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6293 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6294 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Вешних вод, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6295 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6296 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Внуковская, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6297 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6298 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6299 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Творческая, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6300 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6301 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6302 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Порошинская, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6303 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6304 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Внуковская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул.Внуковская, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Внуковская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул.Внуковская, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6305 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6306 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Черемуховая, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6307 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6308 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район с. Бобино, Бобинский сельский округ ул. Панорамная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6309 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Калинина, д.2а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6310 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Новая, д. 8а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Новая, д. 8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6311 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зеленая, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зеленая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6312 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зеленая, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зеленая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6313 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М. Шаромовы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. М. Шаромовы, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М. Шаромовы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. М. Шаромовы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6314 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Лесная, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Лесная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6315 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. М.Шаромовы, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. М.Шаромовы, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6316 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рождественская, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рождественская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6317 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рожественская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рожественская, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рожественская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рожественская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6318 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Свободы, д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6319 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рабочая, д. 39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6320 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Лазурная, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6321 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Лазурная, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6322 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Лазурная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6323 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Октябрьская, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6324 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Блатовы, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6325 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Труда, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6326 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Восточная, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6327 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рабочая, д.35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6328 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Дзержинского, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6329 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Пролетарский, д.14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6330 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Новая, д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6331 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Рабочая, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6332 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Свободы, д.17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6333 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Октябрьский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши пер. 2-ой Октябрьский, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6334 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Строителей, д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6335 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши пер. Пролетарский, д.26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6336 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Володарского, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6337 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зелёная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6338 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Линейная, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6339 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Блатовы, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6340 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Восточная, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6341 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Полевая, д.40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6342 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Новая, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6343 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Блатовы, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6344 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Зелёная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6345 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район пгт Вахруши пер. Пролетарский, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6346 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Восточная, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6347 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Восточная, д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6348 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Труда, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6349 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Полевая, д. 34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6350 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район пгт Вахруши ул. Сосновая, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6351 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Коммунальная, д.17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6352 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши пер. Строителей, д.17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6353 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Коммунальная, д.39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6354 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Новая, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6355 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Базарная, д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6356 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Коммунальная, д.5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6357 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Блатовы, д.10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6358 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Октябрьский, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши пер. 1-й Октябрьский, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6359 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район пгт Вахруши ул. Советская, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6360 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.38, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6361 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.42, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6362 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Угольная, д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6363 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Угольная, д.10, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6364 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6365 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.49, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6366 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6367 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6368 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Железнодорожная, д.16, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6369 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Железнодорожная, д.16, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6370 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6371 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6372 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.36, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6373 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.63, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.63, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6374 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.37, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6375 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6376 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.49, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6377 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.44, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6378 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.43, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6379 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.43, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6380 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.12, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6381 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6382 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6383 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.38, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6384 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.48, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.48, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6385 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.49, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6386 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Железнодорожная, д.17, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6387 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.20, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6388 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6389 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Ленина, д.22, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6390 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.59, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6391 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.49, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6392 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Гагарина, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6393 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Набережная, д.35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6394 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Угольная, д.11, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6395 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ ул. Железнодорожная, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6396 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6397 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6398 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, стр.4а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6399 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Покровская, д.47 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6400 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6401 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6402 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Покровская, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6403 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Покровская, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6404 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6405 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6406 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.6/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.6/2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6407 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Покровская, д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6408 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:1020 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:1020 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:1020 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:1020 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6409 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Барамзы, Шиховский сельский округ ул. Северная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6410 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6411 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.33а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.33а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.33а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.33а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6412 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6413 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6414 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6415 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6416 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6417 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6418 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6419 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.6, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.6, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.6, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6420 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6421 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6422 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6423 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6424 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6425 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6426 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6427 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, з/у 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, з/у 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, з/у 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, з/у 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6428 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6429 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6430 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6431 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6432 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6433 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 3А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 3А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 3А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6434 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6435 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6436 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6437 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6438 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6439 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6440 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6441 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 27А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 27А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 27А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 27А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6442 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6443 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6444 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6445 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6446 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6447 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6448 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6449 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6450 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6451 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6452 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6453 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.30а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.30а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.30а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.30а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6454 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6455 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390804:508 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390804:508 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:508 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390804:508 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390804:508 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390804:508 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390804:508 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390804:508 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6456 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1783 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1783 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1783 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1783 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1783 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1783 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1783 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1783 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6457 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1760 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1760 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1760 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1760 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1760 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1760 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1760 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1760 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6458 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1754 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1754 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1754 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1754 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1754 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1754 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1754 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1754 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6459 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1753 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1753 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1753 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1753 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1753 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1753 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1753 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1753 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6460 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1752 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1752 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1752 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1752 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1752 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1752 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1752 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1752 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6461 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6462 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6463 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6464 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6465 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6466 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6467 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.27б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.27б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6468 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6469 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6470 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6471 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:330 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ 43:30:390804:330 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6472 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6473 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 2а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6474 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6475 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6476 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д. 18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6477 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Памяти Рычковых, д.5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Памяти Рычковых, д.5б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6478 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6479 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6480 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6481 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6482 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6483 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Пионерская, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6484 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ д.4а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6485 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д.1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д.1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д.1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д.1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6486 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6487 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 5а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6488 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Ожмеговская, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6489 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Балабаны, Шиховский сельский округ ул. Прекрасная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
6490 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 14В строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 14В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6491 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6492 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6493 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6494 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6495 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6496 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6497 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6498 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 41 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6499 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 45 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6500 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 34Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 34Б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 34Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 34Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6501 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 30А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 30А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6502 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6503 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6504 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 18А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6505 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6506 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.28а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.28а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6507 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6508 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.32а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.32а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6509 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120212:167 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ 43:30:120212:167 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:167 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ 43:30:120212:167 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6510 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д. 26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6511 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6512 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6513 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6514 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д. 9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6515 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д. 11А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6516 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6517 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6518 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Родниковая, д.49 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6519 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:485 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ 43:30:120212:485 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6520 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:260 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ 43:30:120212:260 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6521 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ 43:30:120212:76 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6522 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Родниковая, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6523 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Родниковая, д.72 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6524 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6525 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6526 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Березовая, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6527 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6528 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Бабичи, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6529 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6530 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1697 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1697 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1697 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1697 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1697 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1697 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6531 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1741 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1741 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1741 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1741 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1741 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1741 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6532 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1686 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1686 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1686 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6533 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2192 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2192 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2192 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6534 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1688 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1688 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1688 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1688 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1688 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1688 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6535 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1689 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1689 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1689 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1689 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1689 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1689 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6536 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:3262 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3262 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3262 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3262 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3262 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3262 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6537 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:3263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3263 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3263 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3263 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6538 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2323 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2323 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2323 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2323 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2323 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2323 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6539 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2350 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2350 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2350 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2350 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2350 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2350 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6540 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2351 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2351 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2351 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2351 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2351 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2351 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6541 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2352 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2352 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2352 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2352 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2352 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2352 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6542 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2354 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2354 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2354 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2354 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2354 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2354 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6543 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2359 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2359 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2359 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2359 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2359 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2359 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6544 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2358 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2358 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2358 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2358 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2358 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2358 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6545 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2356 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2356 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2356 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2356 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2356 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2356 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6546 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2353 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2353 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2353 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2353 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2353 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2353 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6547 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1728 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1728 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1728 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1728 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1728 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1728 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6548 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1717 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1717 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1717 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1717 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1717 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1717 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6549 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1720 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1720 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1720 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1720 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1720 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1720 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6550 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1716 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1716 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1716 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1716 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1716 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1716 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6551 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2685 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2685 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2685 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2685 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2685 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2685 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6552 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2686 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2686 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2686 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2686 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6553 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1175 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1175 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1175 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1175 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1175 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1175 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6554 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1181 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1181 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1181 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1181 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1181 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1181 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6555 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1179 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1179 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1179 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1179 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1179 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1179 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6556 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1180 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1180 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1180 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6557 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1143 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1143 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1143 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6558 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1150 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1150 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1150 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6559 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1157 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1157 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1157 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1157 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1157 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1157 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6560 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1158 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1158 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1158 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1158 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1158 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1158 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6561 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:608 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:608 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:608 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:608 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:608 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:608 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6562 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:594 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:594 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:594 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:594 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:594 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:594 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6563 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:595 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:595 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:595 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:595 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:595 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:595 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6564 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:596 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:596 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:596 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:596 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:596 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:596 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6565 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2288 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2288 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2288 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2288 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2288 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2288 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6566 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2306 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2306 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2306 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2306 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2306 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2306 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6567 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2302 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2302 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2302 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2302 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2302 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:2302 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6568 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6569 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6570 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6571 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6572 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 26 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6573 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 47 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 47 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6574 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ольховая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ольховая, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ольховая, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ольховая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6575 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6576 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6577 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6578 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 15А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 15А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 15А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6579 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6580 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6581 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6582 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 33 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 33 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6583 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6584 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6585 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6586 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6587 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6588 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 18Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6589 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сосновая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6590 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6591 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 60 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 60 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Чудесная, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6592 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6593 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 28 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 28 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6594 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Знакомая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Знакомая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Знакомая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6595 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Знакомая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Знакомая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Знакомая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Знакомая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6596 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6597 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6598 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6599 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6600 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Свободы, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6601 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6602 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Андреевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6603 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Андреевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Андреевская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6604 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6605 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 36 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 36 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6606 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6607 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6608 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 28 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 28 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6609 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Крайняя, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Крайняя, д. 25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Крайняя, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Крайняя, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6610 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Линейная, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Линейная, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Линейная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6611 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6612 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6613 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.20а установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.20а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.20а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6614 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д.3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д.3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6615 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6616 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.16б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.16б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.16б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6617 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6618 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.27а установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.27а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.27а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6619 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.20а установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.20а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.20а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6620 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д.17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д.17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6621 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Звездная, д.7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Звездная, д.7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Звездная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6622 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Ангарская, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6623 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.44 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.44 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Владимирская, д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6624 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ пер. Удачный, д.4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ пер. Удачный, д.4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ пер. Удачный, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6625 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишнёвая, д.7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишнёвая, д.7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Вишнёвая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6626 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6627 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6628 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ ул. Лунная, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6629 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:390610:465 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:465 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6630 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:555 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:555 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6631 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:574 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шмагины, Шиховский сельский округ 43:30:390610:574 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6632 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6633 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390924:1106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1106 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1106 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1106 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6634 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:547 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:547 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:547 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:547 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:547 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:547 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6635 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:577 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:577 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:577 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:577 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:577 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:577 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6636 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:586 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:586 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:586 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:586 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:586 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:586 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6637 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390111:40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390111:40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:40 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6638 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390111:178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:178 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390111:178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:178 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390111:178 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6639 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090107:9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090107:9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090107:9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6640 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090107:64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090107:64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:64 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090107:64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090107:64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6641 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:380812:2406 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:2406 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:2406 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:2406 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:2406 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:2406 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6642 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:380812:951 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:951 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:951 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:951 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:951 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:380812:951 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6643 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:243 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:243 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:243 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:243 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:243 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:243 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6644 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:245 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:245 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:245 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:245 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:245 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:245 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6645 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:217 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:217 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:217 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:217 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:217 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:217 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6646 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:249 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:249 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390108:249 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6647 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лермонтова, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лермонтова, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лермонтова, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6648 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6649 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 40 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6650 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6651 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6652 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 18Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 18Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 18Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6653 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6654 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6655 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 28А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 28А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 28А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6656 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 41 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6657 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6658 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6659 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6660 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6661 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6662 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6663 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6664 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6665 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6666 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6667 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6668 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6669 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6670 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6671 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Садовая, д. 2А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Садовая, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Садовая, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6672 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6673 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 53 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6674 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 55 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6675 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6676 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6677 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6678 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6679 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6680 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6681 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ пер. Славянский, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ пер. Славянский, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ пер. Славянский, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6682 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6683 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рассветная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6684 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6685 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6686 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 31 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6687 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6688 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6689 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6690 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Вишневая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6691 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6692 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6693 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6694 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6695 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6696 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6697 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 24А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 24А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 24А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6698 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6699 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6700 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6701 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6702 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Возраждения, д. 6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Возраждения, д. 6В прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Возраждения, д. 6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Возраждения, д. 6В строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Возраждения, д. 6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Возраждения, д. 6В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6703 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6704 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6705 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6706 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Северная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6707 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6708 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6709 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кедровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Кедровая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Кедровая, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Кедровая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6710 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6711 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6712 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6713 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6714 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 49 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6715 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6716 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6717 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6718 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 31 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6719 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рябиновая, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рябиновая, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рябиновая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6720 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Береговая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6721 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6722 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6723 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6724 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6725 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6726 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6727 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 35 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6728 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6729 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6730 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Земляничная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Земляничная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Земляничная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6731 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6732 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6733 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 34А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 34А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 34А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6734 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6735 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6736 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6737 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светличная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6738 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6739 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Сиреневая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6740 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6741 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6742 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Роз, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6743 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6744 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6745 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6746 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6747 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6748 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6749 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Айвазовского, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Айвазовского, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Айвазовского, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6750 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6751 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6752 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6753 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6754 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6755 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6756 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6757 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6758 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6759 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 45 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6760 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 33 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6761 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6762 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6763 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 20 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6764 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 22 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6765 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6766 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 30 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Парковая, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6767 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Есенинская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6768 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6769 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6770 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6771 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6772 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6773 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6774 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6775 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6776 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Славянская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6777 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6778 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6779 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Светлая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6780 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рассветная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Рассветная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6781 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6782 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Дружная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6783 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Прибрежная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6784 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Майская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6785 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Крестьянская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6786 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 34 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6787 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Снежная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 3а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 3а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6788 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
6789 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
6790 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:555 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090105:555 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6791 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090106:90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:090106:90 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6792 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390104:194 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ 43:30:390104:194 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6793 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6794 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6795 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6796 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6797 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6798 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 1а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6799 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 20б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 20б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6800 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Луговая, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6801 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Лесная, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6802 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6803 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Снежная, д. 2А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6804 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Строителей, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6805 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 22А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6806 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6807 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6808 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 2А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6809 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 2а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6810 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Шихово, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
6811 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6812 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6813 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6814 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 26 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6815 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 35 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 35 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6816 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6817 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6818 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 36 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 36 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6819 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6820 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6821 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6822 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6823 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 27 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6824 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6825 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6826 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6827 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4в установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4в строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6828 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 34 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 34 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6829 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6830 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6831 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6832 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 21 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6833 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6834 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6835 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6836 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6837 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6838 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6839 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6840 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6841 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таёжная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6842 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6843 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 20 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 20 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6844 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6845 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 22 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 22 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6846 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6847 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 33 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 33 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6848 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6849 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6850 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 31 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 31 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6851 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6852 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6853 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новавя, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новавя, д. 30 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новавя, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новавя, д. 30 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новавя, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новавя, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новавя, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новавя, д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6854 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6855 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6856 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6857 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6858 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6859 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6860 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6861 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6862 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6863 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зелёная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6864 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д.9а установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д.9а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д.9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д.9а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6865 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6866 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д..49 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д..49 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д..49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д..49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6867 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 27 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6868 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6869 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6870 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5/1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5/1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6871 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6872 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6873 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Венская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6874 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6875 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6876 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6877 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6878 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6879 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6880 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6881 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6882 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6883 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4а установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6884 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6885 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6886 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6887 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6888 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6889 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6890 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6891 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6892 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6893 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6894 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6895 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 20 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 20 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6896 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6897 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6898 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6899 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 26 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6900 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6901 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6902 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6903 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6904 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 22 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 22 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6905 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6906 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6907 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6908 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6909 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6910 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6911 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6912 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 16А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6913 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 10А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6914 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д. 32А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д. 32А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д. 32А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проезжая, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д. 32А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6915 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 8Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 8Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 8Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 8Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6916 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6917 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6918 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6919 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 22 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 22 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6920 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6921 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 1Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6922 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6923 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6924 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6925 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Зеленая, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6926 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Г установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Г строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 4Г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6927 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6928 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6929 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6930 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8В установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8В строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8В строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 8В другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6931 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 12А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6932 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6933 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 14А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6934 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6935 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6936 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6937 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 26 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6938 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 28 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 28 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6939 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 29 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 29 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6940 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6941 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6942 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 21 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6943 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6944 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6945 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6946 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Раменская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6947 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6948 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6949 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 7 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 7 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6950 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6951 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6952 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6953 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6954 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6955 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6956 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6957 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6958 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6959 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 21 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6960 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 26 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 26 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6961 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 27 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6962 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 28 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 28 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6963 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6964 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 30 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 30 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Вятская, д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6965 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6966 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6967 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6968 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6969 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6970 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6971 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 12 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 12 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6972 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6973 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6974 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6975 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6976 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6977 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6978 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6979 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19Б установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19Б строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 19Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 19Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6980 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 21 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 21 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6981 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 23 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 23 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6982 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6983 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6984 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 25А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6985 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 27 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 27 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6986 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 29 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 29 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6987 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 31 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 31 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6988 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 32 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 32 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6989 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6990 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6991 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6992 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6993 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6994 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6995 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6996 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6997 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6998 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
6999 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7000 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 14 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 14 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7001 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7002 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7003 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 24 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 24 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Елисеевская, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7004 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7005 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7006 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7007 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 9А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7008 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7009 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 11А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7010 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7011 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 1 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 1 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7012 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 3А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7013 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7014 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7015 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7016 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 2 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 2 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7017 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 3 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 3 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Южная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7018 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 18 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 18 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7019 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7020 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7021 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7022 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 15А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7023 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 20А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7024 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7025 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 15 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 15 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7026 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 17А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7027 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Уникальная, д. 2А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7028 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 8 установка пункта редуцирования газа | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 8 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Венская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Венская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7029 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ 43:30:090109:202 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7030 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ 43:30:090109:33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7031 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:256 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ 43:30:390111:256 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7032 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:199 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ 43:30:390111:199 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7033 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Беляевская, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7034 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7035 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7036 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Проезжая, д. 39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7037 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Таежная, д. 28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7038 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7039 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7040 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Трушковы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7041 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7042 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 60 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7043 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7044 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7045 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 42 В врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7046 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7047 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 50 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7048 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 8, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7049 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 44а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7050 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7051 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 44Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7052 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7053 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7054 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 40, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7055 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 1а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7056 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7057 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Новая, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7058 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 54А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7059 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д. 42б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7060 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7061 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д. 1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7062 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Навалихинская, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Навалихинская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7063 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Навалихинская, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Навалихинская, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7064 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7065 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Никульчинская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7066 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ д. 1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7067 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Юбилейная, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Юбилейная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7068 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Веселая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Веселая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7069 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.28б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д.28б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.28б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ ул. Набережная, д.28б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7070 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7071 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Новая, д. 20 а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7072 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Садовая, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7073 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7074 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Новая, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7075 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7076 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Радужная, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7077 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Новая, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7078 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Крюковская, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7079 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7080 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелевская, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7081 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 12б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7082 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелевская, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7083 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелевская, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7084 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7085 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7086 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Крюковская, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7087 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 1Б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7088 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7089 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Солнечная, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7090 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7091 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7092 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7093 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7094 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7095 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7096 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Солнечная, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7097 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелевская, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7098 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7099 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7100 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 23а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7101 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7102 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7103 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Крюковская, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7104 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7105 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Центральная, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7106 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7107 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Радужная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7108 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7109 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7110 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Центральная, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7111 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 28а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7112 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Мелиораторов, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7113 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Совхозная, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7114 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Луговая, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7115 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Садовая, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7116 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Солнечная, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7117 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7118 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7119 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Весенняя, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7120 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 36 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7121 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Сосновая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7122 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Луговая, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7123 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7124 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7125 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7126 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Родниковая, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7127 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7128 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Энергетиков, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7129 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Трактовая, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7130 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7131 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Парковая, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7132 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Весенняя, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7133 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7134 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Лесная, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7135 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Зеленая, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7136 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7137 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7138 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Парковая, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7139 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Новая, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7140 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелёвская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелёвская, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7141 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Новая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7142 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Луговая, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7143 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Зеленая, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7144 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7145 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7146 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Сосновая, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7147 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Лесная, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7148 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7149 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7150 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7151 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелираторов, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Мелираторов, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7152 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7153 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7154 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7155 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7156 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7157 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7158 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7159 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7160 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7161 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7162 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7163 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7164 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7165 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Северная, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7166 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7167 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7168 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 12а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7169 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7170 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7171 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мирная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Мирная, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7172 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кутузовская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7173 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Воскресенская, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Воскресенская, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Воскресенская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Воскресенская, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7174 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лазурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Лазурный, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Лазурный, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лазурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Лазурный, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7175 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Хвойная, д.10а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Хвойная, д.10а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Хвойная, д.10а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7176 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7177 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.6а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.6а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7178 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Семеновский, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Семеновский, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Семеновский, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Семеновский, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7179 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7180 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Успешный, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7181 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7182 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Альпийская д.7, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7183 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:806 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:806 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:806 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7184 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:696 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:696 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:696 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:696 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:696 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:696 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7185 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1926 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1926 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1926 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1926 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1926 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1926 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7186 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:711 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:711 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:711 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:711 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:711 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:711 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7187 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:715 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:715 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:715 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:715 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:715 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:715 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7188 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1104 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7189 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:807 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:807 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:807 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:807 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:807 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:807 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7190 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1250 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1250 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1250 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1250 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1250 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1250 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7191 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1249 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1249 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1249 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1249 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7192 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1109 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1109 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1109 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7193 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:802 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:802 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:802 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:802 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:802 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:802 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7194 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:795 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:795 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:795 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:795 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:795 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:795 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7195 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:163 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:163 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420304:163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:163 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7196 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:542 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:542 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:542 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:542 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420304:542 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:542 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7197 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:539 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:539 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:539 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:539 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420304:539 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:420304:539 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7198 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:694 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:694 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:694 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:694 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:694 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ 43:30:390924:694 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7199 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Королевская, д. 34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7200 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Суворовская, д. 6а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7201 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Майская, д.31а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7202 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7203 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ д.13, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7204 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ д.13, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7205 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Преображенская, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7206 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Лазурная, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7207 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Королевская, д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7208 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7209 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7210 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Королевская, д.18а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7211 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Цветочная, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7212 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кутузовская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7213 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Воскресенская, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7214 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рождественская, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.4а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7215 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Суворовская, д.8а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7216 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д.1а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7217 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кутузовская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Кутузовская, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7218 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ ул. Весенняя, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7219 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Суворовы, Шиховский сельский округ пер. Альпийский, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7220 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:410301:467 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ 43:30:410301:467 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7221 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Зеленая, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7222 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Мелиораторов, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7223 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Молодежная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7224 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Трактовая, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7225 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Лесная, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7226 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Совхозная, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7227 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Пограничная, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7228 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Полевая, д. 12 Д врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7229 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Ключевая, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7230 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7231 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7232 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7233 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7234 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Медведевская, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7235 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 33 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7236 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Строителей, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7237 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Мира, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стулово, Стуловский сельский округ ул. Мира, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7238 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Васильковая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Васильковая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7239 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Александровская , д. 19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Александровская , д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7240 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7241 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7242 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7243 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3094 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3094 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3094 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:3094 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7244 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:861 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:861 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:861 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:861 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7245 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:868 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:868 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:868 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:868 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7246 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1788 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1788 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1788 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:1788 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7247 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:534 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ 43:30:390610:534 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7248 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Евгения Родионова, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7249 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.44а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ д.44а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7250 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7251 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Евгения Родионова, д. 1г строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7252 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д. 12а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7253 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Столбово, Шиховский сельский округ ул. Алмазная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7254 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Заводская, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Заводская, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7255 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Набережная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Набережная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7256 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Подгорная д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7257 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Заводская, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7258 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7259 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Подгорная, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7260 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Школьная, д.15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7261 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7262 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Школьная, д.25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7263 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Подгорная, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7264 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Полевая, д.5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7265 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Заводская, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7266 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Заречная, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7267 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Новая, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7268 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ ул. Новая, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7269 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 18А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 18А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7270 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 16А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 16А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7271 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 14А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 14А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7272 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7273 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7274 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7275 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7276 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7277 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7278 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7279 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7280 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7281 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7282 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7283 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7284 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д. 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7285 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7286 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7287 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:353 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:353 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:353 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:353 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7288 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:354 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:354 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:354 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:354 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7289 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:352 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:352 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:352 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ 43:30:380812:352 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7290 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Заречная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7291 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Ясная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7292 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Новая, д.15а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7293 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Семаки, Шиховский сельский округ ул. Новая, д.5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7294 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Подлевские, Шиховский сельский округ д.4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7295 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подлевские, Шиховский сельский округ д.9, кв.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7296 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7297 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7298 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 16а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7299 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Прозоровская, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Прозоровская, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7300 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Мирная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7301 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровсвкая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Прозоровсвкая, д. 11а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровсвкая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Прозоровсвкая, д. 11а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7302 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070110:155 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ 43:30:070110:155 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7303 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Центральная, д.24а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7304 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Прозоровская, д.7а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7305 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плишкинская, 3-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Подгорена, Бобинский сельский округ ул. Плишкинская, 3-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7306 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7307 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 5а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7308 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7309 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 7А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 7А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7310 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7311 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 9А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 9А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7312 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7313 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7314 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7315 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Яблочная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Яблочная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7316 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 4А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 4А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7317 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7318 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7319 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Николаевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Николаевская, д. 16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Николаевская, д. 16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7320 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7321 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:593 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:593 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:593 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:593 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7322 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:592 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:592 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:592 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:592 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7323 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7324 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:510 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:510 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7325 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ 43:30:380805:207 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7326 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7327 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ д. 63 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7328 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Звездная, д. 30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7329 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7330 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ивановская, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7331 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7332 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д. 12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7333 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Радужная, д.4а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7334 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7335 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Рождественская, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7336 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7337 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Медовая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7338 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Олимпийская, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7339 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д.7а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Спасская, д.7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7340 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Александровская, д.1а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7341 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Подберезы, Шиховский сельский округ ул. Ежевичная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7342 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Плетеневская ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7343 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Плетеневская ул. Садовая, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7344 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ ул. Садовая, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7345 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ ул. Луговая, д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7346 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ ул. Полевая, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7347 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7348 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7349 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7350 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7351 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7352 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7353 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7354 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7355 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7356 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7357 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7358 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7359 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7360 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7361 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.2а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7362 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1г строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1г строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1г установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1г прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.1г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.1г другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7363 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7364 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Дачная, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7365 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.5а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.5а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7366 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7367 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7368 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7369 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7370 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.19а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7371 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7372 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.1б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.1б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.1б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.1б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.1б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7373 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.2б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7374 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.5, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.5, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.5, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.5, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.5, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7375 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.6а, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.6а, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.6а, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.6а, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.6а, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7376 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Радужная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7377 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7378 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7379 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7380 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.8, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7381 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7382 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Попова, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7383 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7384 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.4, кв.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.4, кв.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.4, кв.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.4, кв.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район дер. Осокино ул. Пригородная, д.4, кв.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7385 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7386 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7387 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7388 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7389 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7390 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7391 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7392 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кедровая, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кедровая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7393 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кедровая, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кедровая, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7394 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380834:2541 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ 43:30:380834:2541 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:2541 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ 43:30:380834:2541 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7395 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Радужная, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7396 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Радужная, д. 12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7397 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7398 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7399 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Сосновая, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Сосновая, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7400 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Радужная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7401 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Митино, Бобинский сельский округ ул. Кленовая, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7402 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7403 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7404 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7405 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7406 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7407 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7408 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7409 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7410 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7411 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7412 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7413 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7414 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7415 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7416 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7417 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7418 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7419 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7420 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7421 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7422 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7423 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7424 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7425 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7426 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7427 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7428 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7429 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7430 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7431 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7432 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7433 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7434 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7435 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7436 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.16а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.16а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.16а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7437 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7438 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7439 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:170 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:170 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:170 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420302:170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:170 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7440 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Луговая, д. 28а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Луговая, д. 28а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Луговая, д. 28а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Луговая, д. 28а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7441 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:484 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:484 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:484 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:484 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:484 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:484 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420302:484 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:484 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7442 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:0002 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:0002 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:0002 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:0002 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:0002 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:0002 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:420302:0002 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ 43:30:420302:0002 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7443 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7444 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Садовая, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7445 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7446 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7447 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 20а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7448 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7449 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7450 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7451 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080813:0019 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ 43:30:080813:0019 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080813:0019 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ 43:30:080813:0019 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7452 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:021901:008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ 43:30:021901:008 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:021901:008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ 43:30:021901:008 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7453 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7454 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7455 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7456 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7457 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ ул. Мельничная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7458 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7459 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7460 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7461 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7462 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7463 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7464 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7465 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7466 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7467 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7468 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7469 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7470 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7471 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7472 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7473 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7474 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7475 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7476 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7477 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7478 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7479 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7480 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д. 23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д. 23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7481 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7482 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Снежная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7483 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Вербная, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7484 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Лесная, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7485 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ 43:30:380816:54 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7486 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ ул.Лесная, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7487 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7488 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Центральная, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7489 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7490 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, стр.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Сосновая, стр.7а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Сосновая, стр.7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7491 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7492 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7493 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Лесная, д. 3 б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Лесная, д. 3 б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7494 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Ягодная, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Ягодная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7495 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.18а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Братская, д.18а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7496 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Сосновая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Сосновая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7497 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Вятская, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7498 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Лесная, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7499 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Луза, Ленинский сельский округ ул. Сказочная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7500 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:070109:69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ 43:30:070109:69 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070109:69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ 43:30:070109:69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7501 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ ул. Самоварная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ ул. Самоварная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7502 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7503 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7504 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7505 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7506 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7507 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7508 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7509 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7510 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7511 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7512 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7513 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д. 16а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д. 16а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д. 16а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7514 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7515 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7516 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7517 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7518 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.10-3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7519 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7520 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7521 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7522 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7523 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2 кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2 кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2 кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7524 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7525 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7526 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7527 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7528 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7529 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7530 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7531 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7532 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7533 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ясная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ясная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ясная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7534 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7535 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7536 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7537 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7538 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7539 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7540 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.13-2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7541 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Каштановая, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7542 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7543 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7544 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Родниковая, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7545 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7546 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7547 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весення, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7548 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Весенняя, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7549 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7550 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7551 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7552 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7553 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Восточная, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7554 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380820:0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:380820:0022 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:380820:0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:380820:0022 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380820:0022 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:380820:0022 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7555 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0034 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0034 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0034 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0034 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0034 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0034 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7556 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0078 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0078 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0078 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0078 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0078 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:080820:0078 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7557 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 12а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 12а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д. 12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7558 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ромашковая, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ромашковая, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ромашковая, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7559 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380834:1747 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:380834:1747 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7560 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:1200 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ 43:30:380834:1200 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7561 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7562 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7563 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7564 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7565 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лучистая, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7566 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Тюльпановая, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7567 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7568 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7569 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лучистая, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7570 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Теннистая, д.24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7571 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ландышевая, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7572 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Ландышевая, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7573 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ул. Тюльпановая, д.3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ Ул. Тюльпановая, д.3-2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7574 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лучистая, д.2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7575 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Рождественская, д.43а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7576 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ д.19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7577 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Летняя, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7578 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лазурная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лазурная, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Лазурная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7579 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Сиреневая, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7580 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Корюгино, Бобинский сельский округ ул. Цветочная, д.12а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7581 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д.4 строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
7582 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Тихая, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7583 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д.4а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д.4а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
7584 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:1412 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ 43:30:380834:1412 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7585 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ 43:30:380805:263 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7586 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д. 44 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7587 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7588 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ пер. Вишневый, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7589 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д.40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7590 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д.3а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Золотая, д.3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д.3а строительство газораспределительной сети |  | #VALUE!
7591 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Европейская, д. 46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7592 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Тихая, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7593 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Золотая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кисели, Бобинский сельский округ ул. Золотая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7594 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Закатная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Закатная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Закатная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7595 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7596 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7597 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7598 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7599 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд. Солнечный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ проезд. Солнечный, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ проезд. Солнечный, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7600 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7601 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7602 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7603 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр-д Ореховый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ пр-д Ореховый, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ пр-д Ореховый, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7604 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7605 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7606 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сереброва, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7607 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 6а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7608 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7609 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7610 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7611 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7612 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7613 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7614 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ Солнечный проезд, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ Солнечный проезд, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7615 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ пер. Лесной, д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ пер. Лесной, д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7616 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Сосновое кольцо, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7617 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7618 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:370112:382 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ 43:30:370112:382 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:370112:382 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ 43:30:370112:382 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7619 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Светлая, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7620 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Житная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Житная, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7621 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7622 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Звездная, д. 8 А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7623 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Никольская, д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7624 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Косинская, д.26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7625 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ Ореховый проезд, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7626 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Звездная, д. 9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7627 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7628 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Григория Булатова, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7629 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Звездная, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7630 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Никольская, д. 25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7631 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, 23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7632 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ пр-д Ореховый, д. 22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7633 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Домостроительная, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7634 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домодедовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Домодедовская, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7635 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Песчаная, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7636 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Никольская, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7637 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Звездная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7638 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Домостроительная, д. 3а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7639 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Солнечная, д. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7640 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Никольская, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7641 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Рубиновая, 25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7642 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Кассины, Бобинский сельский округ ул. Никольская, д. 22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7643 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Зониха, Шиховский сельский округ ул. Марьина роща, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Зониха, Шиховский сельский округ ул. Марьина роща, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7644 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Зониха, Шиховский сельский округ ул. Марьина роща, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Зониха, Шиховский сельский округ ул. Марьина роща, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7645 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7646 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7647 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7648 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7649 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7650 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7651 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7652 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7653 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7654 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д. 11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7655 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7656 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7657 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Молодежная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7658 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Новая, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7659 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Боровая, д.27а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7660 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Прудная, д.8а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7661 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Боровая, д.28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7662 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Боровая, д. 33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7663 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:000000:1221 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ 43:30:000000:1221 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:000000:1221 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ 43:30:000000:1221 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:000000:1221 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ 43:30:000000:1221 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7664 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Южная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7665 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Боровая, д.15а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7666 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Боровая, д.18а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7667 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Садовая, д.3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7668 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Васильковая, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7669 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Боровая, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул Боровая, д.2б строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7670 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ ул. Тополиная, д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7671 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь | Слободской район дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ ул. Тополиная, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7672 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7673 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7674 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7675 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7676 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7677 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Молодёжная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7678 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7679 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Степная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Степная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Степная, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7680 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7681 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7682 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7683 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7684 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7685 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Крымская, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Крымская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Крымская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Крымская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7686 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Центральная, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Центральная, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Центральная, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7687 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Романовская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Романовская, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Романовская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Романовская, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Романовская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Романовская, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7688 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:396 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:396 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:396 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:396 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:396 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:396 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7689 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:200 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:200 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:200 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:200 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:200 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:200 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7690 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:141 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:141 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:141 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7691 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:165 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:165 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:165 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7692 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:148 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:148 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:148 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7693 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:151 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:151 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:151 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7694 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:152 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:152 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:152 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7695 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1673 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1673 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1673 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1673 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390919:1673 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390919:1673 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7696 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:434 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:434 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:434 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:434 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:434 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:434 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7697 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1391 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1391 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1391 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1391 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:30:390924:1391 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ 43:30:390924:1391 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7698 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Семейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7699 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Семейная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7700 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7701 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7702 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7703 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Счастливая д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7704 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7705 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублёвская, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7706 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная , д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная , д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Семейная , д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7707 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублевская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублевская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублевская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Рублевская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7708 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Головизнинская, д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул. Головизнинская, д. 17 А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7709 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Романовская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул.Романовская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Романовская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул.Романовская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Романовская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Головизнины, Шиховский сельский округ ул.Романовская, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7710 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7711 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Пограничная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Пограничная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пограничная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Пограничная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пограничная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Пограничная, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7712 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7713 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7714 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3, кв.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.3, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3, кв.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7715 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7716 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дачная, д.3/1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7717 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7718 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7719 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7720 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Кольцевая, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7721 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7722 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7723 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7724 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7725 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7726 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7727 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7728 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7729 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7730 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7731 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7732 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7733 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7734 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7735 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7736 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7737 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7738 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7739 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7740 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д. 20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7741 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новоминчаковская, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7742 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7743 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Весенняя, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7744 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.17а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7745 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Центральная, д.34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7746 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ пр. Александровский, д.12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7747 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7748 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Центральная, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7749 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.8а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7750 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7751 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Александровский, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ пр. Александровский, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7752 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Родниковая, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7753 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д. 18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7754 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Ключевая, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7755 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Центральная, д. 44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7756 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровский проезд, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Александровский проезд, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7757 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровские дачи, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Александровские дачи, д.8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7758 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7759 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Новая, д.19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7760 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ пр. Александровский, д.7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7761 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Дружбы, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7762 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | Слободской район дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ ул. Лесная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7763 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ пер. Звездный, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ пер. Звездный, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7764 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7765 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7766 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д. 17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д. 17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7767 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7768 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7769 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7770 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7771 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Мира, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7772 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ пер. Звездный, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ пер. Звездный, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7773 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Благостная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7774 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7775 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7776 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Новосельская, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7777 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7778 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7779 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7780 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7781 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7782 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Радостная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7783 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7784 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7785 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7786 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ 43:30:380835:0035 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7787 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 6 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Радостная, д. 6 А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7788 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Свободная, д. 9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7789 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7790 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Счастливая, д. 12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7791 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Слободской район дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ ул. Михайловская, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7792 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Слободской район дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ ул. Лесная, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Слободской район дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ ул. Лесная, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7793 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Слободской район дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель | Слободской район дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7794 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д.43ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д.43ф строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д.43ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д.43ф строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7795 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7796 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7797 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7798 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7799 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7800 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7801 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7802 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7803 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7804 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д. 31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7805 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:320175:186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:320175:186 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:320175:186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:320175:186 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:320175:186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:320175:186 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:320175:186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:320175:186 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:44:320175:186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:320175:186 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7806 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Родниковая, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7807 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 1а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 1а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 1а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 1а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Опорная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 1а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7808 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Опорная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7809 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лесной, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7810 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лесной, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7811 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лесной, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7812 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2в строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лесной, д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.2в другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7813 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лесной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лесной, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7814 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Летний, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Летний, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Летний, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Летний, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Летний, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Летний, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Летний, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Летний, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Летний, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7815 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7816 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Озерная, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7817 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Опорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7818 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Опорная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Опорная, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7819 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефимова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7820 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Южный, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Южный, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Южный, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Южный, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Южный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Южный, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7821 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефимова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7822 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:340101:398 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:340101:398 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:340101:398 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:340101:398 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:340101:398 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:340101:398 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:340101:398 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:340101:398 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | 43:44:340101:398 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:340101:398 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7823 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Заречный, д. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Заречный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Заречный, д. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Заречный, д. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заречный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Заречный, д. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Заречный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Заречный, д. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7824 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.9а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.9а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.9а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.9а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефимова, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.9а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
7825 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Северная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Северная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7826 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д.1ж строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д.1ж строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7827 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7828 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7829 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 19ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Мопра, д. 19ф строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 19ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Мопра, д. 19ф строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7830 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1з | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 1з строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1з | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 1з строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7831 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 2а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 2а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7832 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Александровская, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Александровская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7833 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Дружный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дружный, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дружный, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7834 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 48ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Володарского, д. 48ф строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 48ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Володарского, д. 48ф строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7835 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Добрый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской пер. Добрый, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Добрый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской пер. Добрый, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7836 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:330107:560 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:330107:560 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:330107:560 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:330107:560 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7837 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:330107:579 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:330107:579 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:330107:579 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:330107:579 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7838 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7839 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Комсомольская, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | Город Слободской г. Слободской ул. Комсомольская, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
7840 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 139 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 139 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
7841 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Ковырзина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Ковырзина, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7842 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7843 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7844 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лихачевский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лихачевский, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7845 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Стучки, д. 62 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7846 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7847 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Корчагина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Корчагина, д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7848 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Шестаковская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Шестаковская, д. 13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7849 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7850 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Никольская, д. 42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7851 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Никольская, д. 46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7852 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7853 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7854 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кривоносова, д. 11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7855 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рождественская, д. 45 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7856 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новодачная, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7857 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7858 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7859 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 109 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7860 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 37ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 37ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7861 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7862 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Г.Булатова, д. 16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7863 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Грина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Грина, д. 27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7864 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кривоносова, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7865 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Майская, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7866 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 44ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 44ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7867 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 8ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7868 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энтузиастов, д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7869 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7870 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 77 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7871 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 77а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7872 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Лебедева, д. 12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7873 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 45ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7874 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7875 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 57 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7876 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 53ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Никольская, д. 53ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7877 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Школьная, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7878 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Ковырзина, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Ковырзина, д. 13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7879 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 48 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7880 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7881 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7882 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 84 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7883 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ломоносова, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7884 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 69 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7885 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7886 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 147 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7887 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7888 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Октябрьская, д. 30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7889 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 113 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7890 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7891 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 44 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7892 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7893 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7894 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 75 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7895 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. О.Кошевого, д. 82 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7896 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 2ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7897 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Октябрьская, д. 45 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7898 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Железнодорожная, д. 27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7899 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7900 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7901 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д.33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7902 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 77 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7903 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ф. Лесникова, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7904 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П.Стучки, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7906 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7909 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П.Стучки, д. 65 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятский тракт, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7912 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 97 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. У. Громовой, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7916 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 2б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 79 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Мельничный, д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7920 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 4а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Маршала Конева, д. 86 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7922 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ф. Лесникова, д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7925 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7926 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7927 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7928 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 78 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7929 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 50 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 1ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 92 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7934 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Спировский, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7936 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Первомайская, д. 64 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7938 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Лесопарковая, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7941 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7942 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Стучки, д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7943 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 69 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7944 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7946 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Майская, д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7947 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7948 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7949 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7950 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дубинина, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7951 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 74 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7952 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Первомайская, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7953 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Кооперативный, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7954 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7955 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7956 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Лесопарковая, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7957 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7958 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Косолапова, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7959 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Кооперативный, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7960 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Юный, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7961 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7962 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новодачная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7963 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 1а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7964 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Школьный, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7965 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Морозова, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Новый, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7967 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 76 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7968 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7969 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 45 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7970 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 70, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7971 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Весенняя, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7972 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дубинина, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7973 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 1а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7974 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7975 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. О. Кошевого, д. 92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
7976 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 66 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7977 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 81 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7978 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 82 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7979 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 66 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7980 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Чкалова, д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7981 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 47 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7982 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Азина, д. 50а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7983 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7984 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ф. Лесникова, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7985 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 7а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7986 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Г.Булатова, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7987 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7988 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Екатерининская, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7989 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 118 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7990 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7991 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7992 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7993 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Обороны, д. 11 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7994 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 63 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7995 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7996 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 21 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7997 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7998 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 47 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
7999 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Маршала Конева, д. 94 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8000 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П.Стучки, д. 54 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8001 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8002 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1Л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 1Л строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8003 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8004 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8005 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8006 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8007 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 50 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8008 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8009 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энтузиастов, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8010 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8012 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 2а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8013 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Азина, д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8014 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8017 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Песчаный, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 80 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 60 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Мопра, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 77 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8025 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 119 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Весенняя, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8027 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Школьная, д. 26 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8028 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 53 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8029 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Спировский, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Спировский, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8030 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 73 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 1а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 58 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8033 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 67ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 67ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8036 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 69 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 104 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8041 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8042 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Морозова, д. 18 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 35 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8047 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 72 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8048 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8049 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Комсомольская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8050 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Рабочая, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8051 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 84 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8052 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8053 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зои Космодемьянской, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Зои Космодемьянской, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8054 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 205 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 205 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8055 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 68 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8056 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 2ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8057 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 63 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8058 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 43 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8059 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кривоносова, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8060 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Лебедева, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8061 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Промышленная, д. 3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8062 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8063 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. М. Конева, д. 129 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8064 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8065 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ф. Лесникова, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ф. Лесникова, д. 13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8066 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Профсоюзная, д. 21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8067 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. О. Кошевого, д. 84 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8068 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8069 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8070 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8071 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луговая, д. 40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8072 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 69 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8073 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Азина, д. 51 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8074 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 58, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 58, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8075 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дачный, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8076 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 45 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8077 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энтузиастов, д. 5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8078 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8079 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцева, д. 46 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8080 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцева, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцева, д. 49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8081 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Спировский, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер.Спировский, д. 5, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8082 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Никольская, д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8083 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Морозова, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8084 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Бахметьева, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8085 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8086 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Г. Булатова, д. 20 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8087 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Набережная, д. 42 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8088 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8089 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Весенняя, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8090 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8091 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 45 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8092 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 109 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8093 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дубинина, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8094 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 69 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8095 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Юный, д. 6 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8096 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8097 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8098 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8099 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У Громовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. У Громовой, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8100 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дзержинского, д. 51 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8101 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8102 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Котлянский, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8103 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8104 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Стучки, д. 61 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8105 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Л. Чайкиной, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Л. Чайкиной, д. 11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8106 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 15 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8107 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст Халтурина, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ст Халтурина, д. 44 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8108 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Г.Булатова, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8109 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Александровская, д. 8, кв. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8110 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 96 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8111 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 45 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8112 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Мельничный, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Мельничный, д. 33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8113 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8114 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8115 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 58 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8116 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Набережная, д. 24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8117 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8118 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятский тракт, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8119 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 95 2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 95 2ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8120 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 69 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8121 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Александровская, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8122 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8123 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8124 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8125 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П.Стучки, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8126 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Первомайская, д. 48 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8127 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Стучки, д. 71 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8128 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 83 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8129 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 93 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8130 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Екатерининская, д. 80 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8131 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дзержинского, д. 48 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8132 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8133 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дерышева, д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8134 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Крестьянская, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8135 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8136 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайковского, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Чайковского, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8137 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К. Маркса, д. 45 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8138 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Мельничный, д. 32 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8139 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Екатерининская, д. 39 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8140 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Герцена, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8141 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 63А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Горького, д. 63А врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8142 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 99 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8143 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8144 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ф. Лесникова, д. 24 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8145 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:44:330116:287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской 43:44:330116:287 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8146 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Счастливая, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8147 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Весенняя, д. 5б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8148 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лихачевский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Лихачевский, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8149 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Бахметьева, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8150 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Морозова, д. 14 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8151 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Полевой, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8152 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К.Маркса, д. 53 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8153 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Г.Булатова, д. 33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8154 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. М. Конева, д. 131 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8155 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Кирова, д. 64 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8156 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Мира, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8157 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Фабричный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Фабричный, д. 8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8158 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 68 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8159 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8160 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Дзержинского, д. 52 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8161 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8162 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энтузиастов, д. 3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8163 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 25 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8164 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Мира, д. 25ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8165 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Маршала Конева, д. 147 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8166 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8167 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Солнечный, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8168 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 23 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8169 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Маршала Конева, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8170 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8171 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Мельничный, д. 5 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8172 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 49 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8173 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ломоносова, д. 27 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8174 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 9 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8175 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1 И | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 1 И строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8176 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 83 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8177 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Ковырзина, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8178 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Красноармейская, д. 1ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8179 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Азина, д. 41 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8180 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Петра Стучки, д. 70-1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8181 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Петра Стучки, д. 70-2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8182 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Петра Стучки, д. 70-3 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8183 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Летчика Харина, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8184 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 71 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8185 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 1б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8186 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 26, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8187 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 7 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8188 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Набережная, д. 41ф строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8189 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 63 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8190 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 77 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8191 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1Л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 1Л врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8192 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Никольская, д. 59 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8193 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Мельничный, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8194 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Весенняя, д. 5а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8195 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Вятская, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8196 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. Дружный, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8197 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8198 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. П. Стучки, д. 57 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8199 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 5б врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8200 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ст. Халтурина, д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8201 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 56 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8202 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Пролетарская, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8203 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Гоголя, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8204 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ключевая, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8205 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Советская, д. 207 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8206 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Загородная, д. 117 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8207 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Трактовая, д. 76 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8208 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 38 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8209 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 31а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Энгельса, д. 31а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8210 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 40 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8211 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У.Громовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. У.Громовой, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8212 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Свободы, д. 82 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8213 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Школьная, д. 13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8214 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Профсоюзная, д. 19 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8215 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 20ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Чкалова, д. 20ф врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8216 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Слободская, д. 30 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8217 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской пер. З. Космодемьянской, д. 10 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8218 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Урицкого, д. 33 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8219 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Новая, д. 17 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8220 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Металлистов, д. 13 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8221 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. К.Маркса, д. 73 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8222 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Луначарского, д. 2 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8223 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ефимова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Город Слободской г. Слободской ул. Ефимова, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8224 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 324 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Успенская, д. 324 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8225 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Успенская, д. 22 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8226 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | пер. А.Д.Овечкина, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское пер. А.Д.Овечкина, д. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8227 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Успенская, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8228 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Красная, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8229 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Успенская, д. 28 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8230 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское ул. Успенская, д. 34 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8231 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кулябинский, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское пер. Кулябинский, д. 12 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8232 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ухтымский, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Город Слободской с. Успенское пер. Ухтымский, д. 7а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8233 | Слободской район | п. Боровица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 57а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Слободской район п. Боровица д. 57а врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8234 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 6в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 6в строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 6в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 6в установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 6в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 6в строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 6в прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8235 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8236 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8237 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3Б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8238 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 3а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8239 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Энтузиастов, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8240 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8241 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8242 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Новая, д. 6, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Новая, д. 6, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Новая, д. 6, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково ул. Новая, д. 6, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8243 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Щуково д. 11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
8244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.55,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Первомайская, д.55,кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.23 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.26 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Школьный, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Земнухова, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина, д.63 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.50 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ватутина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Ватутина, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Менделеева, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Менделеева, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.108 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Урожайный, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д.61 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Куйбышева, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Хуторской, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.67 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.85 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.21а строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Заовражная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.64 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тургенева, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Луначарского, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Песчанская, д.29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Восточная, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Луначарского, д.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.43 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Песчанская, д.124 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.129 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.58 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.60 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.55 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Песчанская, д.127 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.18, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.102 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Песчанская, д.111 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.45 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.57 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.116 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.172 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.172 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.128 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дачная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина, д.74 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Первомайская, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Сталеваров, д.24, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.48 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Песчанская, д.86 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина, д.33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Торфяной, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.122 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.115 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.131 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дачная, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.68 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.47 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дачная, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чиговская, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.43 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Стадионный, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Киршатский, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.77 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.83 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Тюленина, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Заовражная, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Заречный, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Разина, д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Динамо, д.45 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.126 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Советская, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Советская, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.101 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Динамо, д.88 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.36 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Морозова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Морозова, д.11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.86 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.64 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.50 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.1, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д.60 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.118 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.77 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дачная, д.32 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Куйбышева, д.77 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.20, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Шевченко, д.87 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Зелёный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Зелёный, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.148 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.1, кв.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.75 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.56 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.118 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Набережная, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.32 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Увальская, д.67 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.93 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.66 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.88 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Больничная, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Первомайская, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Больничная, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.137 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.51 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.154 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шпагина, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Электриков, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Электриков, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.66 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д.54 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.67А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.67А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Советская, д.10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.62 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Тюленина, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.9 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медведева, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Медведева, д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.49 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.13 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шахровская, д.71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.62 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.151 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.82 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д.80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д.72 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тукмачева, д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.90 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.76 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.59 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.20, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Урожайный, д.3 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.44 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.46А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.64 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Мира, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.77 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.72 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Цветочный, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.98 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д.47 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.39 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Парковая, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.93 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тукмачева, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.132 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шпагина, д.25 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гвардейский, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д.41 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.34 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.47 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д.96 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.52 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.129 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Сталеваров, д.27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Сталеваров, д.14, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.110 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Увальская, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д.22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д.53 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Динамо, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.66 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д.36 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.102 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Куйбышева, д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.33 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Васнецова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Васнецова, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чиговская, д.21 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.107 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д.17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гвардейский, д.7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.8 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.87 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.61 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.140 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тургенева, д.18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.64 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.66 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Маяковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Маяковского, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.60 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.190 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.38 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.81 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тукмачева, д.40 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.173 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.173 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.89 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чиговская, д.16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Маркса, д.50 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.135 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.130 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Васильевский, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Васильевский, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д.76 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.42 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Жданова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Жданова, д.5 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина д.51 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д.92 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Западная, д13, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дачная, д.12 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Калинина, д.65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.145, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.145, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д.55 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.147, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д.147, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.89 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Розы Люксембург, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Розы Люксембург, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Мира, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гвардейский, д.6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д.49 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Западная, д.11А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.106 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Мостовой, д.4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 107 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тукмачева, д. 46 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Куйбышева, д. 59 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 48 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Динамо, д. 90 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 63 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д. 29 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д. 154 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 106 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 63 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Куйбышева, д. 49 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д. 80 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 32 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 162 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 162 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д. 14 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 109 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Суворова, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 142 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жданова, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Жданова, д. 8 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 104 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д. 113 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шахровская, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Западная, д. 35 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д. 127 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д. 79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д. 71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 51 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шевченко, д. 85 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д. 52 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д. 82 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д. 142 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д. 122 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Киршатский, д. 10 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 83 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 16 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чкалова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чкалова, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 31 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Заовражная, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Хуторской, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 150 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 104 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021* | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д. 85 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
8566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 78 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д.139 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.55 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.109 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д.134 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.66 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д.126 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тукмачева, д.24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.137 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.137 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.137 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.137 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.137 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 52 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 51 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 124 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 124 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 124 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 124 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 124 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 106 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 106 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 106 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 106 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 106 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 91 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 91 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 91 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 91 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 91 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 97 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 97 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 97 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 97 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 97 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Высоцкого, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 120 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 120 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 120 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 120 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 120 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 91 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 91 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 91 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 91 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 91 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Шевцовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.147 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.147 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.147 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.147 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.147 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.141 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.141 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.141 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.141 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.141 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Айвазовского, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Айвазовского, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Айвазовского, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Айвазовского, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Айвазовского, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.49 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Российская, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Российская, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Российская, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Российская, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Российская, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.135 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.135 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.135 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.135 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.135 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.45 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.47 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.29а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.29а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.49 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.92 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.92 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.92 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.92 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.92 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.61 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.115 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.115 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.115 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.115 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.115 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.160 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.160 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.160 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.160 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.160 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.81 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.81 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.81 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.81 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.81 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.138 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.138 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.138 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.138 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.138 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.105 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.105 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.105 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.105 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.105 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.54 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Толстого, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Толстого, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Толстого, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Толстого, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Толстого, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.109 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.109 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.109 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.109 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.109 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.168 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.168 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.168 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.168 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.168 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.130 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.130 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.130 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.130 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.130 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.166 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.166 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.166 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.166 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.166 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.164 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.164 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.164 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.164 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.164 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.156 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.156 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.156 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.156 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.156 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.154 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.154 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.154 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.154 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.154 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.104 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.75 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.51 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.152 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.152 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.152 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.152 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.152 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.96 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.130 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.130 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.130 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.130 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.130 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.45 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.93 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.93 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.93 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.93 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.93 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.107 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.107 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.107 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.107 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.107 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.123 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.123 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.123 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.123 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.123 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.122 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.122 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.122 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.95 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.54 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.119 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.119 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.119 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.119 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.119 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.114 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.114 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.114 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.114 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.114 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.105 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.105 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.105 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.105 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.105 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.62 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.47 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.63 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.111 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.61 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.91 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.91 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.91 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.91 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.91 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.114 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.114 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.114 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.114 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.114 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.104 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.79 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.79 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.79 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.79 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.79 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.116 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.116 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.116 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.116 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.116 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.10а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.10а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.10а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.10а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Керовский, д.10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.10а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.71 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.98 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.98 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.98 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.98 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.98 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.96 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.122 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.122 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.122 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.87 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.87 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.87 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.87 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.87 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.53 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.105 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.105 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.105 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.105 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.105 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.53 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.55 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Зеленая, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.134а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.134а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.134а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.134а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.134а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.134а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.59 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.128 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.128 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.128 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.128 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.128 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.64, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.64, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.64, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.64, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.64, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.78 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.47 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.62 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.62 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.62 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.62 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.62 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д.39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.94 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.94 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.94 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.94 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.94 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.71 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.33 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.100 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.100 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.100 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.100 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.100 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.132 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.132 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.132 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.132 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.132 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.136 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.136 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.136 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.136 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.136 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.80 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.80 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.99 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.99 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.99 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.99 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.99 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кооперативный, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кооперативный, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кооперативный, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кооперативный, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кооперативный, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.122 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.122 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.122 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.107 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.107 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.107 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.107 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.107 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.61 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.68 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.71 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.95 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.131 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.131 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.131 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.131 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.131 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.51 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д.51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.78 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.111 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.107 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.107 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.107 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.107 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.107 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.134 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.134 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.134 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.134 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.11, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.11, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.11, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.11, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.59 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.76 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.76 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.76 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.76 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.108 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.108 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.108 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.108 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.108 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.95 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д.5, стр.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д.5, стр.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д.5, стр.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д.5, стр.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д.5, стр.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.45 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.84 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.84 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.84 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.84 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.84 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.103 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.103 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.103 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.103 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.103 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.63 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Керовский, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.86 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.86 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.86 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.86 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.86 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.76 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.76 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.76 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.76 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.76 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.95 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.118 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.118 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.118 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.118 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.118 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.103А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.103А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.103А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.103А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.103А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.22, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д.14, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.89 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.47 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д.47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.97 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.97 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.97 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.97 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.97 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.74 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.74 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.74 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.74 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.74 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д.73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.112 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.112 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.112 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.112 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.112 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Громовой, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.103 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.103 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.103 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.103 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.103 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.121 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.121 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.121 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.121 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.121 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.65 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.89 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.118 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.118 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.118 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.118 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.118 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.114 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.114 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.114 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.114 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.114 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.92 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.92 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.92 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.92 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.92 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Джержинского, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Джержинского, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Джержинского, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Джержинского, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Джержинского, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.178 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.178 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.178 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.178 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.178 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.86А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.86А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.86А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.86А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.86А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.93 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.93 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.93 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.93 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.93 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.109 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.109 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.109 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.109 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.109 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.86 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.86 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.86 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.86 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д.86 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.128 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.128 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.128 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.128 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.128 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.59, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.59, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.59, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.59, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.59, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.140 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.140 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.140 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.140 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.140 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.92 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.92 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.92 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.92 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.92 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.82 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.82 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.82 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.82 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.82 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.74 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.74 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.74 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.74 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.74 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайковского, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайковского, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайковского, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайковского, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайковского, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.91 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.119 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.119 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.119 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.119 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.119 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23,кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23,кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23,кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23,кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23,кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Гоголя, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.124 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.124 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.124 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.124 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.124 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.41 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.71 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.84 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.84 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.84 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.84 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.84 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.72 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.72 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.72 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.72 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.72 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.130 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.130 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.130 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.130 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.130 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кольцевой, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.65 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д.65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.132, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.132, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.132, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.132, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.132, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.23, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.79 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.79 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.79 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.79 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.79 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.84 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.84 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.84 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.84 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.84 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.78 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.130, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.130, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.130, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.130, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.130, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.12, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.12, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.12, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.12, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Вокзальная, д.12, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.55 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.63 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.118А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.118А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.118А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.118А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.118А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.109 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.109 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.109 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.109 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.109 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.83 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.83 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.83 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.83 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.83 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.33 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д.33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.65 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.65 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.65 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.65 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.65 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.17, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.107 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.107 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.107 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.107 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.107 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фигурный, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.146 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.146 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.146 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.146 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.146 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.105 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.105 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.105 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.105 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.105 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.96 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.113 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.113 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.113 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.113 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.113 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Есенина, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Есенина, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Есенина, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Есенина, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Есенина, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.80 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.80 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.129 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.129 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.129 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.129 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.129 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.134 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.134 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.134 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.134 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.7а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Володарского, д.93 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
8918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фрунзе, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фрунзе, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фрунзе, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фрунзе, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Фрунзе, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта д.67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта д.67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта д.67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта д.67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта д.67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Боткина, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Боткина, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Боткина, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Боткина, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Боткина, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.104 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.85 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.85 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.85 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.85 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д.85 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Узкоколейный, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.90 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.90 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.90 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.90 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д.90 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.69 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.69 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.69 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.69 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.69 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.75 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.78 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.78 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.78 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.78 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д.78 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Победы, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Матросова, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Высоцкого, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.114 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.114 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.114 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.114 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.114 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д.5, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.111 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д.111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.45 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.45 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.45 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.45 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д.45 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.111 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д.111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.2а, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.2а, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.2а, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.2а, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.2а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.2а, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.122 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.122 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.122 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.122 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д.122 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Совхозная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.13, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.13, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.13, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.13, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.13, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.87 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.87 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.87 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.87 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.87 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.113 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.113 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.113 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.113 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.113 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Зеленая, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Зеленая, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Зеленая, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Зеленая, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Зеленая, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Чехова, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Чехова, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Чехова, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Чехова, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Чехова, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.6А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.6А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.6А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.6А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.6А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыночный, д.11, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыночный, д.11, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыночный, д.11, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыночный, д.11, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыночный, д.11, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.94 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.94 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.94 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.94 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.94 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.120 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.120 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.120 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.120 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.120 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.132, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.132, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.132, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.132, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.132, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.56 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.11, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.11, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.11, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.11, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вокзальная, д.11, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.116 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.116 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.116 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.116 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.116 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.170 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.170 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.170 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.170 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.170 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.96 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Урожайный, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Урожайный, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Урожайный, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Урожайный, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Урожайный, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Нагорная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Нагорная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Нагорная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Нагорная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Нагорная, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.58 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.58 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.58 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.58 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Милицейская, д.58 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.89 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Высоцкого, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Высоцкого, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Высоцкого, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Высоцкого, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Высоцкого, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.97 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.97 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.97 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.97 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.97 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.148 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.148 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.148 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.148 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.148 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.128 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.128 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.128 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.128 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.128 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Матросова, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Матросова, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Матросова, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Матросова, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Матросова, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Герцена, д.130 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Герцена, д.130 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Герцена, д.130 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Герцена, д.130 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Герцена, д.130 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Гоголя, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Гоголя, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Гоголя, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Гоголя, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Гоголя, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.43 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.43 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.43 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.43 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.43 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красногвардейская, д.39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красногвардейская, д.39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красногвардейская, д.39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красногвардейская, д.39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красногвардейская, д.39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Дзержинского, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.87 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.87 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.87 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.87 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Свободы, д.87 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Новая, д.77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.134 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.134 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.134 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.134 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Красноармейская, д.134 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыбацкий, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыбацкий, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыбацкий, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыбацкий, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Рыбацкий, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.8, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.8, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.8, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.4, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.4, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.4, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.4, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
8999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Совхозная, д.5а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бисерская, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.47 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.47 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.47 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.47 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.47 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.73 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.73 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.73 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.73 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Островского, д.73 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.30-летия Победы, д.72 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.30-летия Победы, д.72 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.30-летия Победы, д.72 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.30-летия Победы, д.72 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.30-летия Победы, д.72 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 92, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 92, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 92, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 92, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 92, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 23, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 23, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 23, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 23, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 23, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 17А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 17А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 17А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 17А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энтузиастов, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 17А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трактовая, д. 38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трактовая, д. 38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трактовая, д. 38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трактовая, д. 38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трактовая, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трактовая, д. 38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 22А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д. 21, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д. 21, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д. 21, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д. 21, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д. 21, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Полевая, д. 39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Полевая, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Полевая, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Полевая, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Полевая, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 54 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 111 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 111 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 111 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 111 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 111 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уральская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Строителей, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 96 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 96 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 96 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 96 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 96 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Солнечная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Солнечная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Солнечная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Солнечная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Солнечная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 121, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 121, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 121, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 121, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 121, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Репина, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Репина, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Репина, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Репина, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Репина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Репина, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д.16, кв. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д.16, кв. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д.16, кв. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д.16, кв. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д.16, кв. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Строителей, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Строителей, д. 12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Железнодорожная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.69, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.69, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.69, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.69, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.69, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.33А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.33А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.33А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.33А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.33А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.120, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.120, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.120, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.120, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.120, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.22, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.22, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.22, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.22, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.22, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.3, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.3, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.3, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.3, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.3, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.24 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.24 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.24 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.24 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.24 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.141, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.141, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.141, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.141, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.141, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.6, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.6, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.6, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.6, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.6, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.49, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.49, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.49, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.49, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.49, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.143, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.143, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.143, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.143, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.143, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.93, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.93, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.93, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.93, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.93, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.110 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.110 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.110 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.110 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.110 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.100 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.100 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.100 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.100 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.100 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Железнодорожный, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Железнодорожный, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Железнодорожный, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Железнодорожный, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Железнодорожный, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.97 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.97 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.97 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.97 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.97 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.105А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.105А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.105А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.105А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.105А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.33 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.33 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.33 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.33 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.33 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.9, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.52 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.102 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.102 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.102 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.102 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.102 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.54 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.104 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.104 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.104 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.104 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.104 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Паровозный, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Паровозный, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Паровозный, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Паровозный, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Паровозный, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.53 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.32 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.32 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.32 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.32 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.32 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Загородный, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.32, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.32, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.32, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.32, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.32, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.1А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.1А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.1А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.1А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.1А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.38 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.38 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.38 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.38 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.38 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.38, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.38, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.38, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.38, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.38, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.89, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.89, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.89, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.89, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.89, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.20, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.20, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.20, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.20, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.20, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.23, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.23, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.23, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.23, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.23, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.22, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.22, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.22, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.22, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.22, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.8А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.42, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.55 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.85 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.85 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.85 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.85 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.85 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.21, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.21, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.21, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.21, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.21, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.8, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Бамовский, д.23, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Бамовский, д.23, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Бамовский, д.23, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Бамовский, д.23, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Бамовский, д.23, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.11 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.11 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.11 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.114 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.114 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.114 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.114 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.114 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.46, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.46, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.46, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.46, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.46, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.18, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.18, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.18, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.18, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.18, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.116, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.116, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.116, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.116, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.116, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Солнечная, д.8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.18, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.18, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.18, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.18, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.18, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.38, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.40, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.40, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.40, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.40, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.40, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.17, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.17, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.17, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.17, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.17, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.25, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.25, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.25, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.25, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.25, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кабельная, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.52 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.137А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.47, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.47, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.47, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.47, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.47, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.17 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.17 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.17 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.17 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.17 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2А, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2А, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2А, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2А, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.2А, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.51 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.40 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.40 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.40 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.40 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.40 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.63 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.63 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.63 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.63 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.63 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.9, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.9, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.9, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.9, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.9, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.1, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.1, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.1, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.1, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.1, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.79А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.30А, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.30А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.30А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.30А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трактовая, д.30А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2А, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2А, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2А, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2А, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2А, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.13, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.13, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.13, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.13, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Дорожная, д.13, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.56, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.56, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.56, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.56, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.56, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.14 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.14 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.14 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.42 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.42 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.42 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.42 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.42 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.52, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.52, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.52, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.52, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.52, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.4, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.4, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.4, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.4, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.4, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.29 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.29 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.29 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.29 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.29 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.19 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.19 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.19 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.19 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.19 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.5 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.5 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.5 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.5 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.5 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.16, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.16, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.16, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.16, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.16, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.46, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.46, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.46, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.46, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.46, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.20, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.20, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.20, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.20, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.20, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.91, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.91, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.91, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.91, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.91, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.41 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.41 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.41 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.41 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.41 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Железнодорожная, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.64 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.64 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.36, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.89 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.89 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.89 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.89 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.89 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.7, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.7, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.7, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.7, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.7, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.68А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.68А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.68А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.68А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.68А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.15А строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.15А установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.15А строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.15А прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.15А другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.80 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.80 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.80 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.80 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.80 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.53 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.61 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.61 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.61 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.61 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.61 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.14, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.14, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.14, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.14, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.14, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.25, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.25, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.25, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.25, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.25, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.15 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.15 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.15 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.15 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.15 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Складская, д.6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Хороводный, д.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Хороводный, д.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Хороводный, д.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Хороводный, д.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Хороводный, д.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.3, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.3, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.3, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.3, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.3, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Лесная, д.26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.26, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.56 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.56 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.56 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.56 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.56 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.17, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.17, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.17, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.17, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.17, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.44, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.1, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.1, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.1, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.1, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Поселковая, д.1, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.16 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.16 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.16 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.16 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.16 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.21, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.21, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.21, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.21, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Логовая, д.21, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.36 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.36 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.36 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.36 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.36 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.55 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.55 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.55 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.55 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Северная, д.55 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.119, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.20 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.20 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.20 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.20 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.20 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.83, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.83, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.83, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.83, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.83, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Полевая, д.31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.50, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.50, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.50, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.50, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.50, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.3, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.40, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.40, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.40, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.40, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.40, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.90, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.90, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.90, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.90, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.90, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.85, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.85, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.85, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.85, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.85, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кривцова, д.45, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.64 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.64 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.64 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.64 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.64 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.8а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.8а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.8а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.8а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Профсоюзная, д.8а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.67 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.67 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.67 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.67 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.67 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д.23 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д.23 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д.23 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д.23 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Логовая, д.23 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.6, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.6, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.6, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.6, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Азина, д.6, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.13, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.13, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.13, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.13, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирпичная, д.13, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Вятская, д.56, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Коковихина, д.126, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.16, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.16, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.16, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.16, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Кирова, д.16, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.20, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.20, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.20, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.20, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер.Коковихинский, д.20, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2, кв.2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2, кв.2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2, кв.2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2, кв.2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Уральская, д.2, кв.2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Бамовская, д.2, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Станционная, д.25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.59 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.59 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.59 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.59 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Авиации, д.59 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.49 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.49 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.49 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.49 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Трудовых Резервов, д.49 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.54 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.54 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.54 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.54 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.54 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спортивная, д.4, кв.2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.12 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.12 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.12 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.81 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.90 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.90 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.90 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.90 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.90 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Стальская, д.100 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.84 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.84 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.84 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.84 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.84 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.98 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.98 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.98 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.98 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.98 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.106 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.106 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.106 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.106 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Юных Пионеров, д.106 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Карла Либкнехта, д.50 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Урицкого, д.52 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул.Спартака, д.19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Шевцовой, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Загородный, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Загородный, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Загородный, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Загородный, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Загородный, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 28 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 28 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 28 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 28 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 28 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д. 98 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 52 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Нагорная, д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 91 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 91 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 91 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 91 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 91 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кузнечный, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Горького, д. 7 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 115 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д. 98, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 126 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 126 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 126 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 126 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 126 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Разина, д. 30 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирпичная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирпичная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирпичная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирпичная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирпичная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Герцена, д. 65 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Халтурина, д. 86 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Лесная, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чапаева, д. 6 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 50 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 50 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 50 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 50 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 50 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 37 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 37 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 37 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 37 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 37 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Тургенева, д. 28 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 71 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 27 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 27 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 27 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 27 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 27 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 26 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 26 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 26 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 26 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 26 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 70 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Перронный, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Перронный, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Перронный, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Перронный, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Перронный, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 6, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 6, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 6, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 6, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 6, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 155 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кооперации, д. 155 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 144 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 144 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 144 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 144 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 144 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Крупской, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 113 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 113 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 113 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 113 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 113 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 30 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 30 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 30 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 30 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Бисерская, д. 30 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чехова, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 52 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 52 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 52 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 52 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 52 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 18 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 18 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 18 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 18 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 18 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 60 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пушкина, д. 15 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 124 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 124 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 124 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 124 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красноармейская, д. 124 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 39 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 39 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 39 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 39 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Железнодорожная, д. 39 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 7 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 7 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 7 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 7 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 7 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 51 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 51 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 51 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 51 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 51 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 53 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 53 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 53 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 53 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Свободы, д. 53 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 75 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Карла Либкнехта, д. 75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 31 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 31 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 31 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 31 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Станционная, д. 31 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Стадионный, д. 4 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 60 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д. 59 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 79 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 44 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 44 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 44 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 44 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 44 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 13 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 13 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 13 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 13 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коммуны, д. 13 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Уральская, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 88 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 88 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 88 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 88 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 88 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 135 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 94 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д. 19 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Буденного, д. 98, кв. 1 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 68 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 68 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 68 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 68 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 68 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 11 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д. 61А строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д. 37 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Чайкиной, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 60 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 30-летия Победы, д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пролетарская, д. 150 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 101 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 101 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 101 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 101 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Коковихина, д. 101 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 95 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 95 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 95 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 95 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Юных Пионеров, д. 95 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Октябрьская, д. 86 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 99Б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 99Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 99Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 99Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 99Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Энгельса, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 79 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 79 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 79 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 79 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 79 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 66 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 66 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 66 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 66 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов, д. 66 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 60 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 60 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 60 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 60 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Новая, д. 60 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 93 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 93 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 93 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 93 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Урицкого, д. 93 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 25 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 25 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 25 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 25 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шишкина, д. 25 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 71 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 71 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 71 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 71 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 71 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Шахровская, д. 73 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 93, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 93, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 93, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 93, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Авиации, д. 93, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Северная, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 103Б строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 103Б установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 103Б строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 103Б прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Стальская, д. 103Б другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 48 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 48 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 48 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 48 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Складская, д. 48 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 34 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 34 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 34 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 34 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Красногвардейская, д. 34 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 77 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 77 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 77 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 77 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 77 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Ленина, д. 22 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Краснофлотская, д. 117 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 75 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 75 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 75 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 75 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Островского, д. 75 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Пугачева, д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 мая | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 9 мая строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 мая | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 9 мая установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 мая | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 9 мая строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 мая | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 9 мая прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9 мая | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. 9 мая другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Труда, д. 27 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Спартака, д. 20 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Чиговская, д. 29 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск пер. Кошевого, д. 18 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Больничная, д. 24 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Воровского, д. 72 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Милицейская, д. 43 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Басманова, д. 17 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Омутнинский район г. Омутнинск ул. Комсомольская, д. 75 строительство газопровода-ввода | #REF! | #REF!
9407 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 21 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9408 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 4 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 4 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 4 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 4 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Солнечная, д. 4 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9409 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10а другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9410 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Молодежная, д. 10 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9411 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д.1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д.1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д.1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д.1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Конец, Шиховский сельский округ ул. Дачная, д.1 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9412 | Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 22 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 22 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 22 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 22 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 22 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9413 | Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 46 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 46 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 46 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 46 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Нижиние Кропачи, Стуловский сельский округ д. 46 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9414 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Счастливая, д. 3 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9415 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 9 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 9 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 9 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 9 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Восточная, д. 9 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9416 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Солнечная, д. 6 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9417 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Парковая, д. 8 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Парковая, д. 8 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Парковая, д. 8 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Парковая, д. 8 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парковая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ ул. Парковая, д. 8 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9418 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 35 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 35 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 35 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 35 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Верхняя, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 35 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9419 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 57 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 57 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 57 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 57 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Верхняя, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | Слободской район с. Волково, Ленинский сельский округ ул. Верхняя, д. 57 другое (дополнить в случае необходимости) |  | #VALUE!
9420 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Город Слободской г. Слободской ул. Малосадовая, д. 4 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
9421 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март | Слободской район дер. Заборье, Бобинский сельский округ ул. Дружбы, д. 1 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
9422 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 25а строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 25а установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 25а строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 25а прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
9423 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 1 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 1 установка пункта редуцирования газа |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 1 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район д Стрижи д. 1 прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  | #VALUE!
9424 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май | Кирово-Чепецкий район д Стрижи ул. Приозерная, д. 16 врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | #REF! | #REF!
9425 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
9426 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
9427 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 строительство газораспределительной сети | #REF! | #REF!
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | Кирово-Чепецкий район н.п.База отдыха Завода ОЦМ н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 строительство газопровода-ввода |  | #VALUE!
* Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».
** «Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты)».
_________________
*«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).