Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Губернатора

Кировской области

от 12.04.2022    № 65

# ИЗМЕНЕНИЯ

в программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области
на 2022 – 2031 годы

Раздел 6 «Сводный план-график догазификации Кировской области»
и раздел 7 «Пообъектный план-график догазификации Кировской области» изложить в следующей редакции:

| «6. Сводный план-график догазификации Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год* |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений** в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений** в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений** в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 68 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь |
| 2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | март |  |  |  |
| 3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 4 | январь | май |  |  |  |
| 4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август |  |  |  |
| 5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август |  |  |  |
| 8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 21 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 38 | октябрь | декабрь | 10 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 5 | январь | август |  |  |  |
| 11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | октябрь |  |  |  |
| 14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 30 | январь | октябрь |  |  |  |
| 15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | октябрь |  |  |  |
| 18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август |  |  |  |
| 20 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 17 | январь | октябрь |  |  |  |
| 22 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 23 | Вятскополянский район | с. Сосмак, Среднешунский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 198 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 142 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь |
| 25 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | октябрь |  |  |  |
| 27 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 28 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 34 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 29 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 30 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 32 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 33 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 34 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 35 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 36 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | октябрь | декабрь | 4 | январь | март |  |  |  |
| 37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июнь |  |  |  |
| 38 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | октябрь |  |  |  |
| 40 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 41 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 42 | Малмыжский район | г. Малмыж | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 24 | январь | октябрь |  |  |  |
| 43 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 44 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | октябрь |  |  |  |
| 45 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 46 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 47 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | октябрь |  |  |  |
| 48 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 49 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 24 | январь | октябрь |  |  |  |
| 50 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 14 | январь | октябрь |  |  |  |
| 51 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 52 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 53 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 54 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 7 | январь | октябрь |  |  |  |
| 55 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 56 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 57 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 58 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август |  |  |  |
| 59 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | август |  |  |  |
| 61 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | август |  |  |  |
| 62 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 66 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | август |  |  |  |
| 67 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Сунский район | пгт Суна | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 32 | январь | август |  |  |  |
| 69 | Сунский район | дер. Тоскуй | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 70 | Немский район | с. Архангельское | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | август |  |  |  |
| 71 | Немский район | дер. Незамаи | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 25 | январь | декабрь |  |  |  |
| 72 | Немский район | с. Васильевское | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Немский район | пгт Нема | 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 136 | январь | декабрь |  |  |  |
| 74 | Немский район | дер. Сосновица | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 75 | Немский район | дер. Черезы | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 76 | Нолинский район | г. Нолинск | 212 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 165 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь |
| 77 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | июль |  |  |  |
| 78 | Нолинский район | пгт Аркуль | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | июль |  |  |  |
| 79 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август |  |  |  |
| 80 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июль |  |  |  |
| 81 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | август |  |  |  |
| 82 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | август |  |  |  |
| 83 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 84 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 85 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 86 | Уржумский район | г. Уржум | 188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 166 | январь | октябрь |  |  |  |
| 87 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | июль |  |  |  |
| 88 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июль |  |  |  |
| 89 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 90 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 91 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 55 | январь | декабрь |  |  |  |
| 92 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 24 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 93 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июнь |  |  |  |
| 94 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 96 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 97 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 99 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 22 | январь | октябрь |  |  |  |
| 100 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | июль |  |  |  |
| 103 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | июнь |  |  |  |
| 104 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 106 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 11 | январь | июнь |  |  |  |
| 108 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 109 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | июнь |  |  |  |
| 110 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | июль |  |  |  |
| 111 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | июнь |  |  |  |
| 112 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 114 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 14 | январь | октябрь |  |  |  |
| 115 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Куменский район | пгт Кумены | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 23 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 118 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 119 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 120 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 122 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 123 | Куменский район | д. Рябиново | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 124 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 126 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь |  |  |  |
| 127 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 128 | Оричевский район | пгт Оричи | 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 137 | январь | декабрь |  |  |  |
| 129 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 130 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 131 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 134 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 135 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 136 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 32 | январь | декабрь |  |  |  |
| 137 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 138 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 139 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 140 | Оричевский район | пгт Мирный | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 34 | январь | декабрь |  |  |  |
| 141 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь |  |  |  |
| 142 | Оричевский район | пгт Стрижи | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 143 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 144 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 40 | январь | декабрь |  |  |  |
| 146 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 147 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 148 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 149 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль |  |  |  |
| 150 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь |  |  |  |
| 152 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 153 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь |  |  |  |
| 154 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 155 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 156 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 157 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь |  |  |  |
| 158 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 160 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 161 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь |  |  |  |
| 162 | Зуевский район | с. Лема | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 163 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 164 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 165 | Зуевский район | г. Зуевка | 235 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 202 | январь | декабрь |  |  |  |
| 166 | Фаленский район | пгт Фаленки | 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 47 | январь | декабрь |  |  |  |
| 167 | Фаленский район | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Фаленский район | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Фаленский район | пос. Октябрьский | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 170 | Фаленский район | дер. Леваны | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 34 | январь | декабрь |  |  |  |
| 171 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь |  |  |  |
| 172 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 57 | январь | декабрь |  |  |  |
| 173 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 174 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь |  |  |  |
| 175 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 176 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 177 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 8 | январь | июнь |  |  |  |
| 178 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 7 | январь | декабрь |
| 179 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 180 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 182 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 64 | январь | декабрь |  |  |  |
| 183 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 184 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 185 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | август |  |  |  |
| 189 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь |  |  |  |
| 190 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 35 | январь | декабрь |  |  |  |
| 191 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |
| 192 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 194 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 54 | январь | декабрь |  |  |  |
| 196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | декабрь |  |  |  |
| 200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |
| 204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 79 | январь | декабрь |  |  |  |
| 205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 206 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  |
| 207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 210 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь |  |  |  |
| 211 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 212 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 213 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 214 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 260 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 229 | январь | декабрь |  |  |  |
| 215 | Город Слободской | г. Слободской | 431 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 118 | октябрь | декабрь | 294 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь |
| 216 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 217 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 218 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 69 | октябрь | декабрь | 49 | январь | декабрь |  |  |  |
| 219 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь |  |  |  |
| 220 | Слободской район | п. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | октябрь |  |  |  |
| 222 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 49 | январь | декабрь |  |  |  |
| 223 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 80 | январь | декабрь |  |  |  |
| 224 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 48 | январь | декабрь |  |  |  |
| 225 | Слободской район | с. Успенское | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 226 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 4 | январь | декабрь |
| 227 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 5 | январь | декабрь |
| 228 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 229 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 230 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 34 | январь | декабрь |  |  |  |
| 231 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | май |  |  |  |
| 232 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь |  |  |  |
| 233 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь |  |  |  |
| 234 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | июнь |  |  |  |
| 235 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Слободской район | пгт Вахруши | 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 10 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь |  |  |  |
| 237 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 238 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 239 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 240 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь |  |  |  |
| 241 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь |  |  |  |
| 242 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 66 | январь | декабрь |  |  |  |
| 243 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 179 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 179 | январь | декабрь |  |  |  |
| 244 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь |  |  |  |
| 245 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 246 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 102 | январь | декабрь |  |  |  |
| 247 | Слободской район | дер. Щуково | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 10 | январь | декабрь |
| 248 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 230 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 227 | январь | декабрь |  |  |  |
| 249 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь |  |  |  |
| 250 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |
| 251 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь |  |  |  |
| 252 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь |  |  |  |
| 253 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 77 | январь | декабрь |  |  |  |
| 254 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 255 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь |  |  |  |
| 256 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | апрель |  |  |  |
| 257 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май |  |  |  |
| 258 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 46 | январь | декабрь |  |  |  |
| 259 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 10 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь |  |  |  |
| 260 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август |  |  |  |
| 261 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 262 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 24 | январь | октябрь |  |  |  |
| 263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1258 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 1158 | январь | декабрь |  |  |  |
| 264 | Омутнинский район | дер. Осокино | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | декабрь |  |  |  |
| 265 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | декабрь |  |  |  |
| 266 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | декабрь |  |  |  |
| 267 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 268 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 1651 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 83 | октябрь | декабрь | 1522 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь |
| 269 | Городской округ Город Киров | д Малая Гора | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 270 | Городской округ Город Киров | д. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август |  |  |  |
| 271 | Городской округ Город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август |  |  |  |
| 272 | Городской округ Город Киров | д. Мараки | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 273 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | октябрь |  |  |  |
| 274 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |
| 275 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 276 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 277 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | август |  |  |  |
| 278 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь |  |  |  |
| 279 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь |  |  |  |
| 280 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 47 | январь | декабрь |  |  |  |
| 281 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 96 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 282 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 69 | январь | декабрь |  |  |  |
| 283 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 55 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 284 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь |  |  |  |
| 285 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь |  |  |  |
| 286 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 115 | январь | декабрь |  |  |  |
| 287 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 16 | январь | август |  |  |  |
| 288 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 290 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 291 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 293 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 294 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 295 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 296 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь |  |  |  |
| 297 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | апрель |  |  |  |
| 298 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь |  |  |  |
| 299 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 300 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август |  |  |  |
| 302 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 303 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август |  |  |  |
| 304 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |
| 306 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 99 | январь | декабрь |  |  |  |
| 307 | Городской округ Город Киров | рзд. Красносельский | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 10 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь |  |  |  |
| 309 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |
| 310 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 311 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 25 | январь | май |  |  |  |
| 312 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | апрель |  |  |  |
| 313 | Котельничский район | д. Наймушины | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 5 | январь | декабрь |
| 314 | Кирово-Чепецкий район | д. Векшино | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 315 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | октябрь |  |  |  |
| 316 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
|  | Всего: |  | 10797 |  | 969 | 0 | 0 | 8249 | 0 | 0 | 209 |  |  |

* Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».

** «Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).