Приложение № 1

к Долгосрочной программе

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи Кировской области**

**на период до 2030 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат(вид документа) | Охват участников | Результат реализации мероприятия (трудоустроено (занято) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реализации задачи «Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональ-ными способностями и потребностью рынка труда Кировской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение межведомственной координации мероприятий по профессиональной ориентации молодежи в целях выбора профессии и построения карьеры | 30.12.2022,далее – ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области; министерство образования Кировской области;органы исполнительной власти Кировской области | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) | 6 700 человек ежегодно | трудоустроено 3 000 человек ежегодно |
| 1.2 | Организация проведения профориентационных мероприятий для молодежи, в том числе мастер-классов с участием обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры в целях профессиональной ориентации детей и молодежи | 30.12.2022,далее – ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области; министерство образования Кировской области;министерство культуры Кировской области | организация профориентационных мероприятий для молодежи  |
| 1.3 | Проведение экскурсий, дней открытых дверей на предприятиях для учащихся старших классов образовательных организаций региона и учащихся профессиональных образовательных организаций | 30.12.2022,далее – ежегодно | министерство образования Кировской области; министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;управление государственной службы занятости населения Кировской области;Кировский союз промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей) (по согласованию); предприятия Кировской области (по согласованию) | популяризация рабочих, инженерных профессий | 1 000 человек ежегодно | *-* |
| 1.4 | Создание условий для профессиональной ориентации молодежи, в том числе включая направления «Больше, чем работа» молодежной программы «Больше, чем путешествие» | 20.12.2022,далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | отчет в Федеральное агентство по туризму;отчет в Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь) | 50 человек в 2022 году | - |
| 1.5 | Содействие в обеспечении занятости несовершеннолетних, необучающихся и неработающих, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | 30.12.2022,далее – ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области;министерство социального развития Кировской области | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, необучающихся и неработающих, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | 100 человек ежегодно | трудоустроено 100 человек ежегодно |
| 2 | Мероприятия по реализации задачи «Обеспечение соответствия получаемого образования молодыми людьми профессионально-квалификационным требованиям работодателей и предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учет при формировании и распределении контрольных цифр приема по профессиям, специальностям среднего профессионального образования:уровня трудоустройства выпускников;заключения о соответствии проекта контрольных цифр приема перспективным потребностям рынка труда, подготовленного службой занятости населения  | ежегодно, в период проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема | министерство образования Кировской области | отбор участников конкурса с наибольшим значением показателя уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области | - | - |
| 2.2 | Заключение соглашений на прохождение производственной практики, размещение документов, связанных с прохождением производственной практики, отчетности на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»  | 30.12.2023, далее – ежегодно | министерство образования Кировской области;предприятия Кировской области (по согласованию) | организация производственных практик в государственных образовательных организациях с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;отчет в Минтруд России | 60% учащихся, проходящих практику в 2023 году, 100% учащихся, проходящих практику начиная с 2024 года | - |
| 2.3 | Создание условий для приобретения в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования предпринимательских компетенций, а также знаний и умений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, осуществления деятельности в форме самозанятости | 30.12.2022, далее – ежегодно | министерство образования Кировской области | занятость не менее 5% выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области из числа осуществляющих профессиональную деятельность по окончании обучения в качестве индивидуального предпринимателя или в форме самозанятости к 2030 году | не менее 5% обучающихся профессиональ-ных образовательных организаций от общего количества обучающихся профессиональ-ных образовательных организаций текущего учебного года,прошедших обучение по программам освоения предпринима-тельских компетенций  | трудоустроено не менее 5% выпускников от общего количества обучающихся выпускных курсов профессиональ-ных образователь-ных организаций, зарегистри-рованных в качестве индивидуаль-ного предпринима-теля или самозанятого |
| 2.4 | Мероприятия по развитию предпринимательских компетенций молодежи, в том числе наставничество начинающих предпринимателей | 20.12.2023, далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области;кировское областное государственное автономное учреждение «Областной дворец молодежи» (далее – КОГАУ «Областной дворец молодежи») | достижение установленных показателей;отчет в Минтруд России  | 100 человекв 2023 году | 15 человек оформили собственное дело или самозанятость в 2023 году |
| 3 | Мероприятия по реализации задачи «Создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий по развитию волонтерской деятельности | 20.12.2022, далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области;органы исполнительной власти Кировской области (по компетенции); органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию); Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области | достижение установленных показателей;отчет в Росмолодежь  | 70 000 человекежегодно | - |
| 3.2 | Реализация всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства  | 20.12.2022, далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области;министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; министерство образования Кировской области; Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства; КОГАУ «Областной дворец молодежи»; образовательные учреждения высшего образования Кировской области (по согласованию); Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) | отчет в Росмолодежь | 500 человек | 20 человек оформили собственное дело или самозанятость |
| 3.3 | Организация обучения по основным программам профессионального обучения участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимых для осуществления деятельности в составе таких отрядов | 20.12.2022, далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области;органы исполнительной власти Кировской области (по компетенции);кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | отчет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) | 306 человек в 2022 году | трудоустроено 100 человек в 2022 году |
| 4 | Мероприятия по реализации задачи «Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидирование трудоустройства отдельных категорий молодежи, включая лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 30.12.2022, далее – ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области; Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации(по согласованию) | расширение возможностей трудоустройства молодежи | 1 055 человек в 2022 году | трудоустроено1 055 человек в 2022 году |
| 4.2 | Создание условий для освоения обучающимися профессиональных образовательных организаций Кировской области навыков и компетенций по личному самоопределению, планированию профессиональной деятельности и профессионального развития  | 30.12.2022, далее – ежегодно | министерство образования Кировской области;министерство культуры Кировской области | обладание указанными компетенциями к 2030 году 100% обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области | 100% обучающихся выпускных курсов профессиональ-ных образовательных организаций | трудоустроено не менее 60% выпускников от общего количества выпускников профессиональ-ных образователь-ных организаций |
| 4.3 | Взаимодействие центров занятости населения и центров содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области с предприятиями, организациями Кировской области в целях информирования обучающихся об основах социально-трудового законодательства | 01.02.2023, далее – ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области;министерство образования Кировской области | повышение информированности обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области об основах социально-трудового законодательства;отчет в Минтруд России | 100% обучающихся выпускных курсов профессиональ-ных образователь-ных организаций | - |
| 4.4 | Совершенствование деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) профессиональных образовательных организаций, создание и обеспечение деятельности межвузовских и региональных (базовых) центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) | 30.03.2024  | министерство образования Кировской области | созданы региональные (базовые) центры карьеры (центры содействия трудоустройству выпускников);отчет в Минобрнауки России | 100% обучающихся выпускных курсов профессиональ-ных образователь-ных организаций | трудоустроено не менее 60% выпускников от общего количества выпускников профессиональ-ных образователь-ных организаций |
| 4.5 | Информирование выпускников и обучающихся в профессиональных образовательных организациях об имеющихся вакансиях на рынке труда Кировской области | 30.06.2022, далее – ежеквартально | управление государственной службы занятости населения Кировской области  | повышение уровня трудоустройства выпускников | - | - |
| 4.6 | Информирование о вакансиях рабочих и инженерных профессий на предприятиях Кировской области путем размещения данных на сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | 30.12.2022, далее – ежегодно | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | восполнение дефицита рабочих и инженерных профессий | - | - |
| 4.7 | Информирование о программах по поддержке и продвижению в Кировской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики  | 30.12.2022, далее – ежегодно | министерство информационных технологий и связи Кировской области | восполнение дефицита ИТ-кадров в Кировской области | - | - |
| 4.8 | Информирование о востребованности ИТ-специальностей, о количестве бюджетных мест по ИТ-специальностям в образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования, о карьерных траекториях в ИТ-сфере Кировской области | 30.12.2022, далее – ежегодно | министерство информационных технологий и связи Кировской области;министерство образования Кировской области | восполнение дефицита ИТ-кадров в Кировской области | - | - |
| 4.9 | Внедрение лучших практик по содействию занятости выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области | ежегодно | министерство образования Кировской области | увеличение показателя занятости выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области | - | ***-*** |
| 4.10 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий молодежи в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 30.12.2022, далее – ежегодно  | управление государственной службы занятости населения Кировской области  | отчет в Минтруд России  | 200 человек в 2022 году | трудоустроено 200 человек в 2022 году |
| 4.11 | Обеспечение адресного сопровождения в целях трудоустройства (занятости) отдельных категорий молодежи органами службы занятости в рамках жизненных ситуаций | 30.12.2022, далее - ежегодно | управление государственной службы занятости населения Кировской области | отчет в Минтруд России | 100 человек ежегодно | трудоустроено 100 человек ежегодно |
| 4.12 | Расширение практики привлечения студенческих отрядов к организации занятости студентов образовательных организаций высшего образования и школьников в составе трудовых отрядов подростков в периоды каникул в различные отрасли экономики, в том числе строительство, отдых и оздоровление детей и молодежи, медицину, транспорт, сельское хозяйство, туризм | 20.12.2022, далее – ежегодно | министерство спорта и молодежной политики Кировской области;органы исполнительной власти Кировской области (по компетенции); кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | привлечение студенческих, трудовых отрядов в отрасли экономики, испытывающие дефицит кадров;отчет в Минобрнауки России | 2 000 человек в 2022 году | - |
| 4.13 | Участие в конкурсе автономной некоммерческой организации «Ворлдскиллс Россия» по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив | 30.12.2023 | министерство образования Кировской области | отчет в Минтруд России  | *-* | *-* |
| 4.14 | Развитие трудовой мобильности молодежи  | 30.12.2022, далее – ежегодно  | управление государственной службы занятости населения Кировской области  | обеспечение переезда молодежи в другую местность с целью трудоустройства; отчет в Минтруд России | численность участников определяется с учетом ситуации на рынке труда региона | численность занятых определяется с учетом ситуации на рынке труда региона |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_