9202 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9203 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9204 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9205 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9206 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Дальний д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9207 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9208 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9209 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9210 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9211 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9212 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9213 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9214 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9215 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лесопарковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9216 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9217 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9218 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9219 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9220 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9221 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9222 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9223 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9224 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9225 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9226 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9227 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9228 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9229 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9230 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9231 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9232 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9233 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9234 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9235 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9236 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9237 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9238 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9239 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9240 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9241 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9242 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9243 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9244 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9245 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9246 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9247 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9248 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9249 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9250 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9251 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9252 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9253 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9254 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9255 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9256 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9257 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9258 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9259 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9260 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пограничная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9261 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9262 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9263 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9264 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9265 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9266 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9267 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9268 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9269 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9270 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9271 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9272 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9273 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9274 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9275 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9276 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9277 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9278 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 70а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9279 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9280 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9281 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9282 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9283 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9284 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9285 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9286 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9287 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9288 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9289 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проезжая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9290 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9291 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9292 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9293 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9294 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9295 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9296 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9297 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9298 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9299 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9300 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9301 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9302 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9303 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9304 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9305 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9306 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9307 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9308 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9309 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9310 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9311 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9312 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9313 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9314 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9315 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9316 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9317 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9318 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9319 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9320 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9321 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9322 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9323 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9324 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9325 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9326 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9327 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9328 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9329 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9330 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9331 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9332 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9333 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9334 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9335 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9336 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9337 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9338 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9339 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9340 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9341 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9342 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9343 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9344 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9345 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9346 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9347 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9348 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9349 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9350 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9351 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9352 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9353 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9354 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9355 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9356 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9357 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9358 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9359 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9360 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9361 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9362 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9363 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9364 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9365 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9366 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9367 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9368 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9369 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9370 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9371 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9372 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9373 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9374 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9375 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9376 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9377 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9378 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9379 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9380 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9381 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9450 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9451 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9452 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9455 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9462 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Краснооармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Краснооармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснооармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Краснооармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зелёная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9470 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9473 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9485 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9496 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9497 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9498 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9499 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9500 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9501 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9502 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9503 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9504 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9505 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9506 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9507 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9508 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9509 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9510 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9511 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9512 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9513 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9514 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9515 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9516 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, з/у 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9585 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9610 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9611 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9612 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9613 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9614 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9615 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Мельничный, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9616 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9617 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Урицкого, д 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9618 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9619 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9620 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Боровая д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9621 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9622 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Мельничный д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9623 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9624 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9625 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9626 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9627 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9628 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9629 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9630 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9631 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9632 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9633 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9634 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9635 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9636 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9637 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9638 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9639 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9640 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9641 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9642 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9643 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9644 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | территория СНТ Нагорное д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | территория СНТ Нагорное д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9645 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9646 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крюковская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9647 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9648 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9649 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9650 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9651 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9652 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9653 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9654 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9655 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9656 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9657 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9658 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9659 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9660 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9661 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9662 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9663 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9664 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Кедровая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9677 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9679 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9705 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9706 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9707 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9708 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9709 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9710 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9711 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9712 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9713 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9714 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9715 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9716 | Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Верхние Булдаки, Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9717 | Немский район | д. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9718 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9719 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9720 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9721 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9722 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9723 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9724 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9725 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9726 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9727 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9728 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9729 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9730 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9731 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9732 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9733 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9734 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9735 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9736 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9737 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9738 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9739 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9740 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9741 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9742 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9743 | Немский район | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9744 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9745 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9746 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9747 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9748 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9749 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9750 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9751 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9752 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9753 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9754 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9755 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9756 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9757 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9758 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9759 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9760 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9761 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9762 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9763 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелиораторов д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9764 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9765 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9766 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9767 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9768 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9769 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9770 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9771 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9772 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9773 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9774 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9775 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9776 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9777 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9778 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9779 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9780 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9781 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9782 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9783 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9784 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9785 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9786 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9787 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9788 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9789 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9790 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9791 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9792 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9793 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9794 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9795 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9796 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9797 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9798 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9799 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9800 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9801 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9802 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9803 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9804 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9805 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9806 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9807 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9808 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9809 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9810 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9811 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9812 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9813 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммуны д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9814 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9815 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9816 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9817 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9818 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9819 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9820 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9821 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул..Мелиораторов д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9822 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9823 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9824 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9825 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9826 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9827 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9828 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9829 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9830 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9831 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9832 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9833 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9834 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9835 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9836 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9837 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9838 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9839 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9840 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9841 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9842 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.10 кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9843 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9844 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9845 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9846 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9847 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9848 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9849 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.10 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9850 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9851 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9852 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9853 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9854 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9855 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9856 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9857 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9858 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9859 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9860 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9861 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9862 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9863 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая,д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9864 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9865 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.27,кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9866 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9867 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9868 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9869 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9870 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9871 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.6,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9872 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9873 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9874 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9875 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9876 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9877 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9878 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9879 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9880 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская,д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9881 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
9882 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9883 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тураева, д.7,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9884 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9885 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9886 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9887 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9888 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9889 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9890 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9891 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9892 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.33, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9893 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9894 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.112 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9895 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9896 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9897 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9898 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9899 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9900 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9901 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9902 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9903 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9904 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9905 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9906 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9907 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9908 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9909 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9910 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9911 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9912 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9913 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9914 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9915 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9916 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9917 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9918 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9919 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9920 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9921 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9922 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9923 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9924 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9925 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9926 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9927 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9928 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9929 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9930 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9931 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9932 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9933 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9934 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9935 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9936 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9937 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9938 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9939 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9940 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9941 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9942 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9943 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9944 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9945 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9946 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9947 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9948 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9949 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9950 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9951 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9952 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9953 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9954 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9955 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9956 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9957 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9958 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9959 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9960 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9961 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9962 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9963 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9964 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9965 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9966 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9967 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9968 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9969 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9970 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9971 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9972 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9973 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9974 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9975 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9976 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9977 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9978 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9979 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9980 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9981 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9982 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9983 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9984 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9985 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9986 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9987 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9988 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9989 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9990 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9991 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9992 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9993 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9994 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9995 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9996 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9997 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9998 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9999 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10000 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10001 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10002 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10003 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Дзержинского д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10004 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.13 а,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10005 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.20,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10006 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10007 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Спартака д.7 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10008 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Курнакова д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Курнакова д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10009 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10010 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10011 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10012 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10013 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10014 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10015 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10016 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10017 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10018 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10019 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10020 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10021 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10022 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10023 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10024 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10025 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10026 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.55а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
10027 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10028 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10029 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10030 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10031 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10032 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.37,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10033 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.31"Б" кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10034 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Безымянная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10035 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10036 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10037 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10038 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10039 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10040 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10041 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10042 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10043 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10044 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10045 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10046 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.77 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10047 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10048 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10049 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10050 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 104 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10051 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10052 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10053 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10054 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10055 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10056 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10057 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10058 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.67, кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10059 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10060 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10061 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.6 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10062 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10063 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10064 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10065 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10066 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10067 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10068 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10069 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.102, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10070 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10071 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10072 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10073 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.42а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10074 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10075 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10076 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10077 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10078 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10079 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10080 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д. 42а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10081 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10082 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10083 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10084 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Спартака д.8 а кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10085 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10086 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10087 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10088 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10089 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10090 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10091 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10092 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10093 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10094 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10095 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10096 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10097 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10098 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10099 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10100 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10101 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10102 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10103 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10104 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10105 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10106 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10107 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10108 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10109 | Нолинский район | д Среднее | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10110 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10111 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10112 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10113 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10114 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10115 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10116 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10117 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10118 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10119 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10120 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10121 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10122 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10123 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10124 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10125 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10126 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10127 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10128 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10129 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10130 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10131 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10132 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10133 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10134 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10135 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10136 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный ,д.8кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10137 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | улЦентральная ,д.71,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10138 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10139 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10140 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.71,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10141 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10142 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10143 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10144 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10145 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10146 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10147 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10148 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.8 марта,д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10149 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10150 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер.Дрелевского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10151 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10152 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева,34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10153 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая.д10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10154 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10155 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная,2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10156 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10157 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.2-ая Линия,д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10158 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.6 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10159 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.19. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10160 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Бебеля д.1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10161 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10162 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10163 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная д.105 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10164 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10165 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10166 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10167 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10168 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10169 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д.104,кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10170 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10171 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10172 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10173 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10174 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10175 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.11,кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10176 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10177 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10178 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10179 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10180 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10181 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10182 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10183 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сенная д.36,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10184 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10185 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10186 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10187 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10188 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10189 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10190 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10191 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10192 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10193 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10194 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10195 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10196 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.64 кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10197 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10198 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10199 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10200 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10201 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.3 кв.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10202 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.21,кв.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10203 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10204 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахрушевская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10205 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10206 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10207 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10208 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10209 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10210 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10211 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10212 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10213 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, ул.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10214 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10215 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10216 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10217 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10218 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10219 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10220 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10221 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10222 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10223 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10224 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Есенина д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10225 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная д.11кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10226 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10227 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторская д.21,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10228 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10229 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10230 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10231 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Первая Нагорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10232 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10233 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10234 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10235 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10236 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10237 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10238 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10239 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10240 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10241 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10242 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10243 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10244 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10245 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10246 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Молодой Гвардии, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10247 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10248 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10249 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10250 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10251 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10252 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10253 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10254 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10255 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10256 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10257 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.24 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10258 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10259 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10260 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10261 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10262 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.24 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10263 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10264 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10265 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10266 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10267 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10268 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10269 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10270 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10271 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10272 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10273 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10274 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10275 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10276 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10277 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10278 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10279 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10280 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10281 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10282 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10283 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10284 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10285 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10286 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10287 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10288 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10289 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10290 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10291 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10292 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10293 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10294 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10295 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10296 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10297 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10298 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10299 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10300 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10301 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10302 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10303 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10304 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10305 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10306 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10307 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10308 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10309 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10310 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10311 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10312 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10313 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10314 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10315 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10316 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10317 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10318 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10319 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10320 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10321 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10322 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10323 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.2,кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.2,кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.2,кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.2,кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10324 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10325 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10326 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10327 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10328 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10329 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10330 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10331 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10332 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10333 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10334 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10335 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10336 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10337 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10338 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10339 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10340 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10341 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10342 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10343 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10344 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10345 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10346 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10347 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10348 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10349 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10350 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10351 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10352 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10353 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10354 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10355 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10356 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10357 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10358 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10359 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10360 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10361 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10362 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10363 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10364 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10365 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10366 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10367 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя,д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10368 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10369 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10370 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10371 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10372 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10373 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10374 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10375 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10376 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10377 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10378 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.4кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10379 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10380 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10381 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10382 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10383 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10384 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10385 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10386 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10387 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10388 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10389 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10390 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10391 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10392 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10393 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10394 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10395 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10396 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10397 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10398 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10399 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10400 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10401 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10402 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10403 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10404 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10405 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10406 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10407 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10408 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10409 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10410 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10411 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10412 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10413 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10414 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10415 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кировский тракт д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10416 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10417 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10418 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10419 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10420 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая , (43:35:310101:246 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10421 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10422 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.138 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10423 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10424 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10425 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Ёлкина д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10426 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10427 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10428 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10429 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10430 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10431 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный д.5,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10432 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10433 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10434 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Майская, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10435 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10436 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная, д.10,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10437 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10438 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10439 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10440 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10441 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
10442 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя д.68 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10443 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10444 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10445 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.39, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10446 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Производственная д.4 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10447 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10448 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.58.кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10449 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10450 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Колхозная д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10451 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10452 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10453 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10454 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10455 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Б.Речка д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10456 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10457 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10458 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10459 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10460 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10461 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Речка, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10462 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная д.32,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10463 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10464 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10465 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Весенний д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10466 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10467 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10468 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10469 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10470 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10471 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10472 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10473 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.11 кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10474 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей,д 6,кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10475 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10476 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10477 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10478 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10479 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10480 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10481 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10482 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10483 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10484 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10485 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10486 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10487 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.45,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10488 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10489 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10490 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10491 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10492 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10493 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10494 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10495 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10496 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10497 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10498 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10499 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10500 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10501 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10502 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10503 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10504 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10505 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10506 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10507 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10508 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10509 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10510 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10511 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10512 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10513 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10514 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10515 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10516 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10517 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10518 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10519 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10520 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10521 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Советская д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10522 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10523 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.15 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10524 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10525 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10526 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10527 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10528 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10529 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Молодежная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10530 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10531 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10532 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10533 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10534 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10535 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10536 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10537 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10538 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.112,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10539 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10540 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10541 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10542 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10543 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10544 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10545 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10546 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10547 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10548 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10549 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10550 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10551 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10552 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10553 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10554 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10555 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10556 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10557 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10558 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10559 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10560 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10561 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10562 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10563 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10564 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10565 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10566 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10567 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10568 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10569 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10570 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10571 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10572 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10573 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10574 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10575 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10576 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10577 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10578 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10579 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10580 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10581 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10582 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10583 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10584 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10585 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10586 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10587 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10588 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10589 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10590 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10591 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10592 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10593 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10594 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10595 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10596 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10597 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10598 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10599 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10600 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10601 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10602 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10603 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10604 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10605 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10606 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10607 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10608 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10609 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10610 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10611 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободыд.12, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10612 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10613 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10614 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10615 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10616 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10617 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10618 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10619 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10620 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10621 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10622 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10623 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10624 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10625 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10626 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10627 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10628 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10629 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10630 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10631 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10632 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10633 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10634 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10635 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10636 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10637 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сенная д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10638 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.5,кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10639 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10640 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10641 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10642 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.1 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10643 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10644 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная,д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10645 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10646 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10647 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10648 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10649 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10650 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.28, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10651 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10652 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10653 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10654 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10655 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10656 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10657 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10658 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10659 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.18 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10660 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10661 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10662 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10663 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10664 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10665 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10666 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10667 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10668 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10669 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10670 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10671 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10672 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10673 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10674 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10675 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10676 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10677 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10678 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10679 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10680 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10681 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10682 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10683 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10684 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10685 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10686 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10687 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10688 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10689 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10690 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10691 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пристанская (43:35:480301:104) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10692 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10693 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10694 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10695 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10696 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10697 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10698 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10699 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10700 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10701 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10702 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10703 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Набережная д.25.кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10704 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10705 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10706 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10707 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10708 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10709 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10710 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова,д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
10711 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10712 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10713 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10714 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10715 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10716 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10717 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10718 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10719 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10720 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10721 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10722 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10723 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10724 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10725 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10726 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.162,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10727 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10728 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов,д.15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10729 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10730 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10731 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10732 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10733 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.220 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10734 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Индустриальная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10735 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Речная д.12. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10736 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10737 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10738 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10739 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10740 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10741 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Советская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10742 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10743 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10744 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10745 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.31 б кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10746 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10747 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайская д.65 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10748 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | Ленина д.37,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10749 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Пригородный д.1,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10750 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10751 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10752 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10753 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д 12 кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10754 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | Пригородная д.31 а кв1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10755 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнецкая д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10756 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Бехтерова д.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10757 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д. 4 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10758 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10759 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10760 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10761 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский Тракт д 5/2, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10762 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10763 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10764 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина д.20,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10765 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.8,кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10766 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10767 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10768 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Нагорная д.1,кв.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10769 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10770 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10771 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».